МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

№366р-……………../………2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ: 											УТВЪРЖДАВАМ:

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА									ДИРЕКТОР НА

ОБЛАСТ В. ТЪРНОВО										ОДМВР – В. ТЪРНОВО

ПРОФ. Д. ИК. Н. Пенчо Пенчев	/П/									СТ. КОМИСАР Димитър Машов /П/

П  Л  А  Н

ОТНОСНО: 	Превенция на престъпността на територията на ОДМВР – В. Търново за периода 2016-2018 г.

Настоящия план се изготвя в изпълнение на разпоредително писмо УРИ 8121-12435/08.06.2016 г. на главния секретар на МВР главен комисар Георги Костов

| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Водещ | Партньор |
| ПРИОРИТЕТ І: Изграждане на сигурна и безопасна среда в населените места |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 1: Ограничаване на извършването на престъпления против собствеността и кражбите на селскостопанска продукция |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на ежедневни инструктажи на полицейските наряди, изпълняващи служебни задължения в селскостопански райони, за опазване на селскостопанската продукция от престъпни посегателства и палежи | Ежедневно | Повишаване на бдителността на полицейските служители | Намаляване посегателствата и умишлените палежи на селскостопанска продукция | РУ | РДПБЗН |
| Дейност 2: Изискване на графици за работа на охранителите от мобилните екипи, работещи в малките населени места | Ежемесечно до 01-во число | Подобряване на взаимодействието с ЧОФ | Предоставяне на графиците в ОДЧ | РУ | ЧОФ |
| Дейност 3: Провеждане на срещи с кметовете на общини и на малките населени места, ръководствата на частни охранителни фирми и звената за самоохрана, председателите на земеделски кооперации, управителите на фирми и земеделски производители за създаване на организация и предприемане на конкретни мерки за охрана на складовите бази, използвани за съхранение на селскостопанска продукция | В началото и в края на земеделската година и при необходимост | Засилване на бдителността им при охрана на селскостопанската продукция | Подобряване на взаимодействието | РУ | ЧОФ и ЗС, представителите на местната власт |
| Дейност 4: Организиране и провеждане на инструктажи на назначените със заповед на кмета на | 31.10.2016 г. | Координиране начините на взаимодействие. | Провеждане | РУ |  |
| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |
|  |  |  |  | Водещ | Партньор |
| кметството (съгласно чл. 10, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество) полски пазачи |  |  | на инструктаж |  | Представителите на местната власт (ПМВ) |
| Дейност 5: Извършване на системни проверки на пътните превозни средства (ППС), транспортиращи селскостопанска продукция | Ежедневно | Контрол за недопускане и разкриване на закононарушения Провеждане на СПО | Намаляване установените нарушения по ЗДвП от ППС, транспортиращи ССП | Сектор ПП и РУ |  |
| ЦЕЛ 2: Предприемане на ефективни мерки за елиминиране на незаконния добив на дървесина и свързаните с нея търговия |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на периодични срещи с Областен управител, представители на МВ, РДГ и ОО „АА“. | Ежемесечно | Подобряване на взаимодействието | Организиране на съвместни проверки | Сектори ПКП, ПИП, ООРТП и ПП, и РУ | ПМВ, РДГ, ОО “АА“ |
| Дейност 2: Провеждане работни срещи на кмета на населеното място, частен/ държавен лесовъд, представител на РДГ – В. Търново, представител на ДГС, ПИ и Мл. ПИ, обслужващ района, ФЛ и ЮЛ, което ще осъществява дърводобива и ФЛ и ЮЛ, което ще осъществява извозването на дървесината. | Преди всеки дърводобив | Намаляване на незаконния добив | Установяване на лицата, които ще добиват и извозват дървесина | РУ | ПМВ |
| Дейност 3: Провеждане на специализирани полицейски операции в районите сечищата, временните и постоянни складове за дървесина, както и по главните пътища | Ежемесечно | Противодействие на незаконния добив на дървесина | Намаляване на незаконния добив | Сектори ПКП, ПИП, ООРТП и ПП, и РУ | РДГ, ОО “АА“ |

| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение |  | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Водещ | Партньор |  |
| ЦЕЛ 3: Изграждане на партньорство с представителите на местната власт, НПО и бизнеса, съпричастни с подобряване на сигурността в малките населени места |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на периодични срещи на ръководството на ОДМВР – В. Търново с представителите на МВ | На тримесечие |  | Решаване на местни проблеми на сигурността | Поставените проблеми се вземат на личен отчет на директор ОДМВР | ОДМВР | Представители на МВ |  |
| Дейност 2: Разработване и реализиране на проекти съвместно с НПО по проблемите, свързани със сигурността в малките населени места | При идентифициране на проблем на местната сигурност |  | Прилагане на проблемно ориентирания подход при решаване на местни проблеми на сигурността | Изготвяне на проекти и работни карти | ОДМВР и РУ | Представители на местната власт и НПО |  |
| Дейност 3: Провеждане на периодични срещи с НПО и формални и неформални ромски лидери | На тримесечие |  | Решаване на проблеми на ромската общност | Разработване на програми, проекти,инициативи | ОДМВР | НПО и представителите на ромската общност |  |
| Дейност 4: Провеждане на изнесени приемни в малките населени места с представителите на местната власт | Ежемесечно |  | Решаване на проблеми на местната сигурност | Провеждане на прием на граждани от директор ОДМВР съвместно с председателите на общ. съвети, общински съветници и кметове в малките населени места | ОДМВР | Председатели на общински съвети и общински съветници кметове |  |
| Дейност 5: Осъществяване на прием на граждани в малките населени места от началници на РУ | На тримесечие по график |  | Решаване на проблеми на местната сигурност | Предприемане на мерки за решаване на поставените проблеми под непосредствения контрол на началниците на РУ | РУ | Представителите на МВ |  |
| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение |  | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |  |
|  |  |  |  |  | Водещ | Партньор |  |
| Дейност 6: Информиране органите на местно самоуправление и гражданите за състоянието на престъпността в обслужваната територия | По график, ежегодно до края на м. март и при необходимост |  | Решаване на проблеми на местната сигурност | Предприемане на мерки за решаване на поставените проблеми от гражданите и представителите на местната власт | РУ | Представителите на МВ |  |
| ЦЕЛ 4: Подобряване на работата на МКОРС, като основен координационен механизъм за прилагане на политиките за превенция на престъпността на местно ниво. |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Изготвяне на план за работа на МКОРС през съответната година | До края на м. февруари |  | Утвърждаване на правила за работа на МКОРС за съответната година | Изготвяне на план | РУ | Представители на МВ, НПО и бизнеса |  |
| Дейност 2: Информиране на МКОРС за състоянието на престъпността и обществения ред и изготвяне на предложения за подобряването им | На тримесечие |  | Запознаване на МКОРС с проблемите на сигурността и предприемане на мерки за решаване на проблемите | ПИ и Мл. ПИ чрез началниците на РУ да изготвят информации и да предлагат мерки за подобряване на ОР | РУ | МКОРС |  |
| Дейност 3: Провеждане на заседания на МКОРС | На тримесечие и при необходимост |  | Решаване на проблеми на местната сигурност | Предприемане на мерки за решаване на възникналите проблеми на местната сигурност и разглеждане на предложенията от ПИ и Мл. ПИ за подобряване на обществения ред | РУ | МКОРС |  |
| Дейност 4: Разработване на карти с конкретни мероприятия | При възникване на проблем на местната сигурност |  | Приемане от МКОРС на изготвените работни карти | Участие на ПИ и Мл. ПИ в мероприятията, залегнали в приетите от МКОРС работни карти | РУ | МКОРС |  |
| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение |  | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |  |
|  |  |  |  |  | Водещ | Партньор |  |
| ЦЕЛ 5: Ограничаване на възможността за противоправни посегателства спрямо обектите от критичната инфраструктура |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Актуализиране на списъка на обектите от критичната инфраструктура | Ежегодно до 31.01 |  | Включване на новоизградени или отпаднали обекти | Изготвяне на списък | ОДМВРРУ | РДПБЗН |  |
| Дейност 2: Извършване на охранителни обследвания на стратегически, особено важни обекти и обекти от национално значение | Ежегодно до 31.10 |  | Изготвяне на оценка за сигурността на обектите | Изготвяне на протоколи с предписания за повишаване на степента на сигурност на тези обекти | ОДМВРРУ | РДПБЗН, ЧОФ и представителите на обектите |  |
| Дейност 3: Осъществяване на контрол на ЧОФ, охраняващи обектите от критичната инфраструктура | На тримесечие по график |  | Повишаване на бдителността на охранителите и привеждане на дейността на ЧОФ съобразно ЗЧОД | Изготвяне на констативни протоколи | ОДМВР и РУ | ИТ |  |
| Дейност 4: Подобряване системите за сигурност на обекти, осъществяващи дейност с ООБВВПИ, ОХВ, ПРЗ и РАВ | Ежегодно до 30.11 |  | Извършване на проверки по заповед на областен управител на област В. Търново | Изготвяне на справка до областен управител и уведомителни писма до компетентните органи или организации | Областна администрация | ОДМВР, РДПБЗН, РЗИ, РИОСВ, РО при РДНСК, ИТ, ОДБХ |  |
| ПРИОРИТЕТ ІІ: Подобряване безопасността на движението, намаляване на пътнотранспортния травматизъм |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 1: Противодействие на лица, демонстративно управляващи МПС и участващи в нерегламентирани състезания |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Актуализиране на списъка на лица, занимаващи се с демонстративно управление на МПС и участие в нерегламентирани състезания | Ежемесечно | Установяване на лица, занимаващи се с демонстративно управление на МПС и участие в нерегламентирани състезания |  | Изготвяне на разпореждания по чл. 64 от ЗМВР | Сектор ПП и РУ |  | Представителите на МВ и ЧОФ |
| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение |  | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение | Отговорни институции |  |  |
|  |  |  |  |  | Водещ |  | Партньор |
| Дейност 2: Актуализиране на списъка на местата, където се провеждат нерегламентирани състезания | Ежедневно |  | Недопускане провеждането на нерегламентирани състезания | Провеждане на СПО и реагиране на всеки сигнал за нерегламентирани състезания | Сектор ПП и РУ |  | Представителите на МВ и ЧОФ |
| ЦЕЛ 2: Подобряване дейността по ПК |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Извършване на ротация на нарядите, осъществяващи КПД | Ежемесечно |  | Подобряване на ПТО в урбанизираните територии | Изготвяне на заповед на директор ОДМВР за ротация | Отдел ОП |  | РУ |
| Дейност 2: Провеждане на СПО по метода на „Широкообхватен контрол“ | Ежеседмично |  | Повишаване АНД | Изготвяне на седмичен график и планове за всяко СПО | Сектор ПП и РУ |  | ООАА |
| ПРИОРИТЕТ ІІІ:Изграждане на среда на толерантност сред децата и младежите и възпитаване на дух на отговорност и развиване на гражданска култура |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 1: Намаляване насилието сред децата и младежите |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1. Реализиране на проект ДПУ | 31.05.2018 г. |  | - ранна превенция на подрастващите; - утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; - създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации. | Изпълнение на мероприятията по програмата | ОДМВР и РУ |  | БЧК, БТС, Българска православна църква, РЗИ |
| Дейност 2: Реализиране на Национална програма „Полицията в училищата“ | По график в рамките на учебната година |  | Повишаване на знанията на участниците по дискутираните теми | Провеждане на беседи, дискусии, интерактивни игри | РУ |  | Директорите на училищата |

| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение | Очакван резултат |  | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Водещ |  | Партньор |
| Дейност 3: Работа в клубовете „Отвори очи- има кой да ти помогне“ | През ваканциите и неучебни дни | Повишаване на доверието на подрастващите в полицията и ангажирането им в свободното време |  | Провеждане на беседи, дискусии, интерактивни игри |  | РУ |  | НПО, Представителите на МВ |
| Дейност 4: Осъществяване на контрол по спазване на пропускателния режим в учебните заведения | Преди откриването на учебната година и периодично след това | Недопускане нерегламентиран достъп и създаване на предпоставки за противоправни посегателства спрямо ученици и учители |  | Изготвяне на сигнални писма до РИО и кметове на общини, разпореждания до ЧОФ |  | ОДМВР и РУ |  | РИО, ръководството на учебното заведение |
| Цел 2: Организиране на свободното време и ограничаване употребата на алкохол и наркотични вещества и техните аналози |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на Детска полицейска лятна академия | 20.06-15.09 | Формиране у младите хора чувство на уважение към законите, към ценността на всеки човешки живот, поносимост на всички етноси в страната, нетърпимост към проявите на насилие, агресия и хулиганство |  | Провеждане различни мероприятия – беседи, демонстрации, ролеви игри, брейнсторминг |  | ОДМВР и РУ |  | Представителите на МВ, НПО, РДПЗН |
| Дейност 2: Провеждане на СПО в търговски обекти, увеселителни заведения и районите на учебни заведения | Ежемесечно | Ограничаване продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни деца, както и недопускане присъствието на МНЛ след 22.00 часа без придружител |  | Извършване на проверки в тези обекти и предприемане на мерки спрямо виновните лица |  | ОДМВР и РУ |  | РЗИ, РИО, ОДБХ, РИОСВ |
| Дейности за изпълнение | Срок за изпълнение |  | Очакван резултат | Индикатори за изпълнение |  | Отговорни институции |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Водещ |  | Партньор |
| Дейност 3: Отбелязване на Световен ден за борба с наркоманиите – 26.06. | Ежегодно |  | Запознаване на участниците с вредата от употребата на НВ | Прожектиране на филм, презентации и беседи |  | РУ |  | РЗИ, РИО, Представители на МВ, Превантивно информ. център (ПИЦ) по НВ |
| Дейност 4: Провеждане на интерактивно обучение на принципа „Връстници обучават връстници по проблема наркомании“ | Ежегодно |  | Чрез поднасяне на информацията от подрастващи се цели вникване в проблемите на техни връстници и по- голяма ефективност в превенцията | Провеждане на обучение |  | РУ |  | ПИЦ по ВНВ, РЗИ и РИО |
| ПРИОРИТЕТ ІV: Техническо и организационно обезпечаване на превенцията на престъпността |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЕЛ 1: Изграждане и интегриране на системи за видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Провеждане на срещи с представителите на местната власт | Периодично | Провеждане на разяснителна кампания за ползите от изграждане на видеонаблюдение |  |  | Изготвяне на справки от проведените срещи |  | РУ | Представителите на МВ |
| ЦЕЛ 2: Координация при изграждането и експлоатацията на системите за видеонаблюдение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дейност 1: Определяне на фокусните точки | При необходимост | Изграждане на работни групи за определяне на фокусните точки |  |  | Становище |  | РУ | Представителите на МВ |

Контрол по изпълнение на посочените в плана мероприятия се възлага на ръководителите на съответните структурни звена на ОДМВР и ръководителите на институциите, посочени като партньори по изпълнение на плана.

Планът е отворен за допълване и актуализиране на заложените мероприятия съобразно новоприети и извършени промени в закони и подзаконови нормативни актове, регламентиращи дейността, и при настъпили съществени изменения на оперативната обстановка.

Настоящият план се изготви в два еднообразни екземпляра – един за ОДМВР, като се изпрати по ЦАИСДО на всички структури за изпълнение, и един за Областна администрация В. Търново за изпращане на институциите- партньори по изпълнението на мероприятията.