Стратегия за развитие на

социалните услуги в

област Велико Търново (2011-2015 г.)

Годишен мониторингов доклад за 2012 г.

УТВЪРДИЛ:

ДОЦ. Д-Р ЛЮБОМИРА ПОПОВА

Заместник областен управител на

област Велико Търново

Май 2013 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

І.  ВЪВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………   4

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА   ……………………………………………   6

ІІІ.  ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА  СТРАТЕГИЯ  ………………………………………………………………………..…...   8

  - ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В   ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО   ……………………………………………………  8

  - ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ……………………………..….  9

3.2.1  Приоритетно направление 1: Подкрепа за деца в риск  и техните семейства.   Деинституционализация на деца ………………………………………………… 9

3.2.2 Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение.. 21

3.2.3  Приоритетно направление3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск ……..…………………. 32

ІV. ИЗВОДИ ………………………………………………………………………………….. 36

V. ПРЕПОРЪКИ ……………………………………………………………………………... 36

| АЗ | Агенция по заетостта към МТСП |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АХУ | Агенция за хора с увреждания |
| ГРАО | Гражданска регистрация и административно обслужване |
| ДАЗД | Държавната агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекция Бюро по труда |
| ДДЛРГ | Дом за деца лишени от родителски грижи |
| ДДМУИ | Дом за деца и младежи с умствена изостаналост |
| ДДУИ | Дом за деца с умствена изостаналост |
| ДМСГД | Дом за медико-социални грижи за деца |
| ДП | Домашен помощник |
| ДРСЗ | Дирекция “Регионална служба по заетостта” |
| ДСП | Дирекция „Социално подпомагане” |
| ДЦДМУ | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
| ДЦДМУИ | Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост |
| ДЦДУ | Дневен център за деца с увреждания |
| ЕКПО | Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОМН |
| ЗЖ | Защитено жилище |
| ЗМБ | Звено “Майка и бебе” |
| ЗМО | Звено за мониторинг и оценка |
| КСУ | Комплекс за социални услуги |
| ЛА | Личен асистент |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за амбулаторно лечение |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МОМН | Министерство на образованието, младежта и науката |
| МТСП | Министерството на труда и социалната политика |
| НЖ | Наблюдавано жилище |
| НПО | Неправителствена организация |
| ОЗД | Отдел “Закрила на детето” |
| ОПРЧР | Оперативна програма за развитие на човешките ресурси |
| РДСП | Регионална дирекция за социално подпомагане |
| РЗОК | Регионална здравно-осигурителна каса |
| РИО на МОМН | Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието, младежта и науката |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| РУП | Районно управление на полиция |
| РЦПИОВДУСОП | Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности |
| СА | Социален асистент |
| СИ | Специализирана институция |
| СОП | Специални образователни потребности |
| СУ | Социална услуга |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЦОП | Център за обществена подкрепа |
| ЦРДУ | Център за работа с деца на улицата |
| ЦСРИ | Център за социална рехабилитация и интеграция |

## І. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият мониторингов доклад е етап от процеса на стратегическо планиране  и развиване на социалните услуги, заложени в Стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2011-2015 г.).

Областната стратегия за развитие на социалните услуги  в област Велико Търново ( 2011-2015 г.) е разработена като секторна политика в област Велико Търново  и  обсъждана и съгласувана от Областния съвет за развитие ( Решение № 6/26.10.2010 г.). Същата е утвърдена от Областен управител и от директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Велико Търново.

Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Велико Търново – областна администрация, общински администрации и общински съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена  от сформиран със Заповед на Областен управител Оперативен екип, със съдействието на териториални  екипи от десетте общини  на област Велико Търново  и с техническата помощ на  УНИЦЕФ.

Разработването на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е в  изпълнение  на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и  е в синхрон с националните приоритети на социалната политика.

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2011 – 2015 г.).

Областната стратегия е основа за разработване на Общински стратегии за развитие на социалните услуги в конкретните общини. През 2011 г. с решения на Общинските съвети  във десетте общини на територията на област Велико Търново са приети  Общински стратегии за развитие на социалните услуги за периода 2011-2015 г.

Създаването на Областната стратегия за социални услуги е израз на желанието на всички участници област Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.

В рамките на изпълнение на приоритетните направления, заложените мерки и дейности са насочени към развиване и предоставяне на социални услуги на областно ниво, подобряване на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата за социални услуги и използването на различни начини на финансиране - национално финансиране или финансиране чрез структурните фондове на Европейския съюз.

Постоянният мониторинг се осъществява с прякото участие на всички заинтересовани страни – Областна администрация, общини, Регионалната дирекция за социално подпомагане (РДСП), дирекциите „Социално подпомагане”, доставчици на услуги.

Мониторинговият доклад е продукт на съвместните усилия на екипа на Звеното за мониторинг и оценка на изпълението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, сформирано със Заповед № РД 04-47 от 27.05.2011 г. на Областен управител на област Велико Търново, изменена със Заповед № РД 04-112/02.11.2012 г., и обобщава резултатите от проведеното наблюдение и оценката на съществуващите социални услуги в област Велико Търново през 2012 година.

ІІ.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА МОНИТОРИНГА И ОЦЕНКАТА

Системата за мониторинг и оценка е ключов инструмент за развитие на политики и програми в социалната сфера и особено – за дългосрочни и комплексни интервенции като Областната стратегия за социалните услуги в област Велико Търново. Резултатите от мониторинга и оценката са основа за актуализацията на стратегията по отношение на приоритетните направления и целите, както и за препланирането на оперативните задачи в хода на изпълнението.

Конкретните цели и задачи на системата за мониторинг и оценка са:

- Да осигурява постоянен поток от актуална информация за развитието на социалната среда в област Велико  Търново, чрез:

  - Наблюдение на промените в базовите индикатори за ситуацията;

  - Обратна връзка от целевите групи и преките потребители за вида и качеството на предоставяните услуги и подкрепа;

  - Обратна връзка от преките изпълнители на дейностите за трудностите в изпълнението на услугите, възможностите за усъвършенстване и нуждите от обучение и развитие на човешките ресурси.

- Да обезпечи текущия мониторинг на изпълнението на дейностите по Стратегията на областно и общинско ниво, чрез:

- Събиране на информация за обема и преките резултати от осъществяваните дейности/ услуги;

- Пряко наблюдение на хода, методите и начините на текущото изпълнение на планираните дейности, както и на степента на изпълнение на времевия график на дейности и резултати;

- Предоставяне на консултации и съвети на място на преките изпълнители на стратегията – общини, външните доставчици на услугите, свързани сектори и др. за подобряване на дейностите и качеството на социалните услуги.

- Да се изработят комплексни оценки на ефекта и цялостното въздействие от изпълнението на Областната стратегия от гледна точка на целевите рискови групи. Оценката обхваща следните критерии:

- Релевантност – съответствието на целите и интервенцията спрямо реалните проблеми и конкретните потребности и възможности на рисковите групи;

- Ефикасността на изпълнените дейности и постигнатите преки резултати по отношение на обема на дейностите, спазването на времевия график, планираните / вложените ресурси;

- Ефективността – оценка на реалните ползи и ефекти за потребителите на услуги, както и на степента на обхващане на целените групи, индивиди и общности в риск от изпълнените дейности. Качеството на предоставените социални услуги се оценява през призмата на ефекта и ползите за потребителите при задоволяването на техните потребности - индивидуални и общи за рисковата група;

- Въздействието на Областната стратегия върху общия социален контекст, степен на постигане на дългосрочните цели, комплексна оценка на предизвиканите качествени промени в състоянието на социалната среда и рисковите групи;

- Устойчивостта на дейностите, резултатите и ползите за целевите групи и продължението им след времевата рамка на Стратегията.

- Да осигури системното актуализиране на Областната стратегия, подобряването на политиките за социално включване и постоянното усъвършенстване на социалните услуги и мерки чрез:

- Предоставяне на конкретни препоръки за актуализиране на цялостната Стратегия по отношение на избраните приоритетни направления, дългосрочни и конкретни цели на интервенцията;

- Препоръки и текуща, актуална информация за оперативно препланиране на дейностите и следващите етапи от изпълнението на предвидените дейности – социални услуги и мерки;

- Системна обратна връзка от потребителите на услуги и препоръки за подобряване на вида и качеството на услугите в съответствие с реалните групови и индивидуални потребности;

- Консултации и методическа помощ за усъвършенстване и подобряване на качеството на социалните услуги по места;

- Идентифициране на добрите практики и научените уроци от осъществяването на Областната стратегия и мултиплициране на натрупания опит по места.

В съответствие с тези цели и задачи, изграждането и функционирането на цялостна Система за мониторинг и оценка дава реални, практически ползи за общините и структурите, които изпълняват Стратегията. Препоръките за промени, постоянният поток от информация и обратната връзка от целевите потребители на услугите, осигурен от Системата за мониторинг и оценка са задължително условие за ефективното изпълнение на Стратегията.

Основният подход в процеса на мониторинг е участието, който включва и обратна връзка от всички участници в изпълнението на предоставянето на социалните услуги и носи допълнителни предимства за ефективността на мониторинга. Участието гарантира съпричастността и чувството за собственост на заинтересованите страни върху продуктите и резултатите от мониторинга и оценката и съответно – тяхната готовност и интерес от прилагането на препоръките на практика.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на социалните проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Избраните за наблюдение приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

Приоритетно направление 1: Подкрепа за деца в риск  и техните семейства. Деинституционализация на деца.

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори. Да се постигне намаляване със 70% на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в област Велико Търново, закриване на СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата чрез:

- намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа на задържането им в биологичното семейство;

- осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

- осигуряване на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

- разработване на  планове за трансформиране и закриване на 8 СИ за деца в област Велико Търново;

- извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда;

- развиване на  алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда

- намаляване броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет  280 през 2015 г.) и разкриване на нови услуги;

- подпомагане социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.

- осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството

Приоритетно направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение

Обща цел 2.   Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи чрез:

- осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността;

- развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции;

- създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и  общности в риск;

- осигуряване на условия за качествен живот на хората, настанени в специализираните институции за възрастни хора с увреждания;

Приоритетно направление 3: Развитие на социални услуги за социално включване на самотноживеещи възрастни хора в риск.

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта чрез:

- развитие на  широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда.

- осигуряване на  достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

- Развитието на човешките ресурси с цел повишаване на качеството и ефективността на социалните услуги чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на услуги;

- Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с цел повишаване на ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

ІІІ. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЛАСТНАТА СТРАТЕГИЯ

  - ОБЩИНСКИ СТРАТЕГИИ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО

През 2011 г. съгласно разпоредбите на чл.19 ал.2 и ал.3 от Закона за социално подпомагане и чл. 36б ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане в десетте общини на територията на област Велико Търново бяха разработени и приети Общински стратегии за развитие на социалните услуги.

1. С Решение №1319 от 26.05.2011 г. на Общински съвет Велико Търново е приета Общинска стратегия за развитие на социалните услуги  в община Велико Търново 2011 -2015 г.

2. С Решение № 431 от 30.05.2011 г. на Общински съвет Сухиндол е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Сухиндол  за периода 2011-2015 г.

3. С Решение № 669 от 23.06.2011 г. на Общински съвет Павликени,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Павликени за периода 2011-2015 г.

4. С Решение № 789 от 04.05.2011 г. на Общински съвет Златарица,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Златарица за периода 2011-2015 г.

5. С Решение № 733 от 28.04.2011 г. на Общински съвет Полски Тръмбеш,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Полски Тръмбеш за периода 2011-2015 г.

6. С Решение № 36 от 05.05.2011 г. на Общински съвет Елена,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Елена за периода 2011-2015 г.

7. С Решение № 1248 от 28.04.2011 г. на Общински съвет Свищов,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Свищов за периода 2011-2015 г.

8. С Решение № 788 от 31.03.2011 г. на Общински съвет Горна Оряховица, е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Горна Оряховица за периода 2011-2015 г.

9. С Решение № 554 от 28.12.2010 г. на Общински съвет Лясковец,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Лясковец за периода 2011-2015 г.

10. С Решение № 583 от 21.04.2011 г. на Общински съвет Стражица,  е приета Стратегия за развитие на социалните услуги в община Стражица за периода 2011-2015 г.

3.2  ОТЧЕТ ПО ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

3.2.1   Приоритетно направление 1:    ПРЕВЕНЦИЯ ЗА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК. ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦА.

Обща цел 1. Да се подобри грижата за децата в семейството и да се предотврати появата и развитието на рискови фактори.  Да се постигне намаляване със 70% на броя на децата, отглеждани в специализирани институции в област Велико Търново, закриване на СИ за деца и да се подобри качеството на резидентната грижа по отношение на децата.

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство, чрез:

Мярка 1.1.1. Предоставяне на подкрепа на уязвимите семейства и деца в Центрове за обществена подкрепа

Конкретните услуги във всеки Център за обществена подкрепа включват: семейно консултиране и подкрепа; консултиране и информиране за проблеми, свързани с развитието на децата от съответната възраст; индивидуални и фамилни консултации в случаи на кризи в семейството; превенция на рисково и асоциално поведение на деца и младежи; подкрепа за професионално ориентиране на деца и младежи; семейно планиране, подготовка за родителстване, работа на ниво «Родилен дом», психологическо консултиране и рехабилитация, обучения в умения за самостоятелен живот, превантивни програми на ниво училище, информационни кампании, оценяване, обучение, подкрепа на приемни родители, подготовка и подкрепа на осиновители. Центровете за обществена подкрепа предоставят услуги и чрез мобилни екипи.

В област Велико Търново към края на 2012 г. има действащи шест Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) както следва: два в гр.Велико Търново, по един в община Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов и Стражица.

ЦОП в гр.Свищов се предоставя като държавно делегирана дейност, считано от 01.03.2012 г., с което е реализирана част от социалната политика на общината по отношение на децата и семействата в риск.

Няма промяна на капацитетите на останалите ЦОП в гр.В.Търново, Павликени, Стражица и Полски Тръмбеш през отчетната година.

| Община |  | Общо за 2012 година | Момчета/Мъже |  | Момичета/Жени |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Деца до 18 г. | Възрастни | Деца до 18 г. | Възрастни |
| Община Велико Търново | ЦОП с доставчик «МСС България» | 218 | 85 | - | 95 | 38 |
|  | ЦОП с доставчик „SOS Детски селища България” | 354 | 105 | 44 | 99 | 106 |
| Община Павликени |  | 125 | 31 | 2 | 83 | 9 |
| Община Полски Тръмбеш |  | 114 | 40 | 5 | 26 | 43 |
| Община Свищов |  | 52 | 31 | 2 | 17 | 2 |
| Община Стражица |  | 51 | 21 | - | 30 | - |
| Област Велико Търново |  | 914 | 364 |  | 550 |  |

От събраната информация е видно, че броя на потребителите от възрастовите групи до 18 години е най-голям. В тези групи, децата са в предучилищен период и в училищна възраст. Тенденцията е към нарастване, поради необходимостта от педагогическа подкрепа на най-малките за изграждане на навици в учебен труд и повишаване на мотивацията за учене в началния курс. Представителите на 8-18 г. /среден и горен курс в образователната система/, все по-често имат проблеми в общуването и проява на дивиантно поведение, поради което от училищата са насочени за услуги в ЦОП. За тази група са характерни и противообществените прояви, поради които при определяне на възпитателна мярка за децата/младежите, решението на МКБППМН е специализирана работа и консултиране в ЦОП.

Мярка 1.1.2. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика, семейно планиране и подкрепа за социално включване на семействата в риск.

През отчетния период РЗИ е осъществила дейности, в различен обем, по регионални и национални профилактични програми, и планове за действие към национални стратегии, както и по определени проблеми, насочени към превенция и ограничаване на поведенческите, биологичните и психосоциални фактори на риска и профилактика на хроничните неинфекциозни заболявания, сексуално и репродуктивно здраве,  профилактика на ХИВ/СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции, профилактика на рака на маточната шийка и други.

За 2012 година в рамките на програма СИНДИ – “Здрави деца в здрави семейства”, са осъществени интервенционни дейности, насочени към ограничаване на рисковите за здравето на учениците фактори, свързани с начина на живот (тютюнопушене, ниска физическа активност, нездравословни хранителни навици, наркомании и консумация на алкохол, и други); биологичните фактори на риска за хроничните незаразни болести – наднормено тегло и затлъстяване, повишено кръвно налягане и факторите на околната среда. Във връзка с оказаната през отчетния период методично-консултативна помощ и проведени индивидуални обучения на медицинските специалисти, в детските и учебни заведения на община Велико Търново са осъществени много и разнообразни здравно-образователни дейности: 1039 интерактивни обучения, беседи и видеопокази (общ обхват 26015 деца и ученици); 65 празника, кампании, състезания, изложби (общ обхват 12853 деца и ученици).

В партньорство с БЧК, РИО на МОМН, обществени органицзации и НПО за реализиране на дейности по профилактика на болестите и промоция на здравето сред населението в областта са осъществени:

- Три АнтиСПИН кампании, посветени на световни тематични дни (кампания под надслов “Презерватирай се!” по повод на Деня на влюбените; кампания, посветена на Международния ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 20 май; кампания по повод на 1 Декември – Световен ден за борба срещу СПИН  и кампания за профилактика на туберкулозата в партньорство с: ЦМДТ “Амалипе”, РИО на МОМН, Младежки дом – Велико Търново, ученически Клуб на здравето и младежки клуб К7, Градски ученически парламент, МБЧК.

- Национални конкурси за превенция на тютюнопушенето – сред всички училища в областта, със съдействието на РИО на МОМН са популяризирани националните конкурси: “Не на цигарите” за детска рисунка и “Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4” (в конкурса участва СОУ “М. Райкович” – гр. Лясковец през учебната 2011/2012 година) и “Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 5” (участва Езикова гимназия “Проф. д-р Асен Златаров” – Велико Търново през учебната 2012/2013 година) в подкрепа на здравословния начин на живот на младите хора без зависимост от тютюневи изделия.

- Кампания за повишаване на физическата активност на населението “Движи се и победи 2012” в община Велико Търново в два етапа – пролетен и есенен и два спортно-туристически празника в околоградската зона на Велико Търново (парк Ксилифор) – популяризирана е в училищата на общината и със съдействието на РИО на МОМН.

- Конкурс за ученически конкурс и изложба на творби, изработени от естествени и/или отпадъчни материали, по повод на Международния ден на околната среда (5 юни) – със съдействието на РИО на МОМН. Инициативата е популяризирана във всички училища на община Велико Търново, като експерт от РИО участва в журирането и награждаването на победителите в конкурса (представени са общо 103 творби, изработени от 65 ученика от 9 училища в общината).

- Инициативи за профилактика на пътно-транспортния травматизъм и безопасно поведение на улицата – в партньорство с БМЧК, Център за родители “Нарру Мums”, Сектор “Пътна полиция” към ОД на МВР – Велико Търново, Община Велико Търново, ОУ “Димитър Благоев” и Младежки дом – Велико Търново са реализирани: кампания “Аз се движа безопасно” за популяризиране на правилата за БД сред населението; състезание по безопасност на движението “Мама, татко и аз!” в ОУ “Димитър Благоев” – Велико Търново с участието на 16 отбора от ученици и техните родители (общо 48 души); дискусия и забавна игра с настоящи и бъдещи майки (30 души) по теми, свързани с безопасността на движението;  две обучения с родители и ученици от 1 до 4 клас в едно основно училище на Велико Търново и други.

Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила осигурява устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.

Съвместните дейности на ЦОП и ОЗД за настаняване в семейства на близки и роднини на деца в риск чрез мярка за закрила се свеждат основно до:

- установяване на контакти с роднините и близките на детето и мобилизиране на разширеното семейство за поемане на грижата за детето;

- консултации и подкрепа за изграждане на връзка между детето и разширеното семейство.

През 2012 г. от ДСП на територията на областта е предприета мярка за закрила на деца в риск – „настаняване в семейство на роднини и близки” спрямо 93  деца.

Специфична цел 1.2. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства и децата за социално включване, за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

Мярка 1.2.2. Услуги в подкрепа на осиновяването.

Основна роля в подкрепа на осиновяването имат компетентните институции и организации  в лицето на Съвет по осиновяване към РДСП, ОЗД, ЦОП и НПО. През 2012 г. ДСП в областта са работили по подкрепа на осиновители и осиновени в следосиновителния период на 22 деца чрез консултиране, информиране и насочване към социални услуги в общността.

ОЗД в областта са работили с 32 кандидат-осиновители.

Общият брой осиновени деца от СИ  и приемни семейства на територията на областта през  2012 г. е 58 деца, от които международните осиновявания са 32.

Мярка 1.2.4. Инициативи и програми, насочени към децата и младежите за превенция на рисково поведение.

В подкрепа на деца и младежи с цел превенция на рисково поведение се реализират редица  инициативи и програми. Образователни програми и кампании се организират главно от самите училища, РЗИ, НПО и Училищни настоятелства, като се привличат различни партньори, работещи в сферата на образованието и детското развитие. Усилията са насочени и в посока развитие на разнообразни извънучилищни дейности като: клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със спорт и изкуство, които да осмислят и запълват свободното време на децата.

„Мобилен център за работа с деца, лишени от родителски грижи” /МЦРДЛРГ/ с доставчик Сдружение „Оксаб – 2006”, гр.Г.Оряховица и през 2012 г. продължава дейността си с деца настанени в социални услуги от резидентен тип и ползващи услуги в общността на територията на общините В.Търново и Г.Оряховица. През изминалата година капацитетът на Центъра е намален на 180 места. МЦРДЛРГ предоставя услуги по следните проекти:

- „Клуб по английски език – Балван”, реализиран с финансовата подкрепа на Асоциация Oxford Aid to the Balkans, United Kingdom. В проекта са включени 35 деца от ДДЛРГ „Хр.Смирненски” в с.Балван.

- „Детски клуб „Пеню и Мария Велкови””, осъществен с финансовата подкрепа на Асоциация ZOV UK. Обхванати са 60 деца от ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” в гр.В.Търново, както и двете ЦНСТ-та в Дома.

- „Менторски проект за Балван” по Програма „Младежи в действие” към ЕС, Дейност 1 „Младежи за Европа”, Поддейност 1.2 – „Младежки инициативи”. Подкрепящите организации са Асоциациите ZOV UK и OXAB. Обхванати са 50 деца.

- „Повишаване перспективите за образование и професионална реализация на децата и младежите от ДД „Пеню и Мария Велкови””. В проекта са включени 60 деца.

- „Мобилен център за работа с деца със СОП” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” към МОМН, схема «Подпомагане интеграцията на деца и ученици със СОП». Създаден е Мобилен център за работа с деца със СОП в ОУ „Иван Вазов” гр.Горна Оряховица, с действащи 6 клуба по интереси за деца със СОП и техни връстници. Разработен е образователен софтуер, подпомагащ  образователния процес на децата със специални образователни потребности.

„Мобилен център за работа с деца, лишени от родителски грижи” е социална услуга в общността идентифицирана като добра практика след изготвен анализ на услугите по критерии и конкретни показатели, разработени и утвърдени от Координационния екип по проект на АСП „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” към ОПРЧР, съфинансирана от Европейския социален фонд.

По проект на Дарителско сдружение „Св. Ив. Рилски”, с.Балван, с финансовата подкрепа на Международната служба по миграция по проект ”Отвори очи, има кой да ти помогне” на територията на област Велико Търново са разкрити Центровете за работа с деца и младежи. Дейността на младежките центрове е насочена към:

- създаване на благоприятни условия за пълноценно осмисляне на свободното време на децата и младежите от 8- 29 години ;

- повишаване информираността на младите хора за действащите държавни и общински нормативни документи;

- осъществяване на превантивна дейност по отношение борбата с наркотици, трафик на хора, сексуално предавани инфекции - HIV/ СПИН и безопасно използване на Интернет;

- създаване на атмосфера на екипност, приятелство и стимулиране на взаимопомощта  сред членовете на младежките клубове;

- запознаване с историята на родното място;

- опознаване на околната среда и стимулиране на активно  участие на децата и младежите  в дейности по нейното опазване.

Само през 2012 г. са открити нови 8 Центъра. Обхванати са 16 населени места  в община Велико Търново, с което се спомага развитието на спортни, образователни, развлекателни и културни дейности. В клубовете има назначени уредници и същите са на финансова издръжка от бюджета на Общината.

От 2011 г. действа и Младежки клуб „Отвори очи” в с.Върбовка, община Павликени. Клубът се ползва от деца и младежи до 29 г. На тяхно разположение са фитнес уреди, компютри и безплатен достъп до интернет, тенис и др. С помощта на назначения уредник се изпълнява съвместна програма против ранните бракове сред малцинствата, срещу ранното отпадане от училище, трафика на хора, домашното насилие, различните зависимости, които в последните години намират все повече жертви сред младите хора.

В “Център за психично здраве – В. Търново - ЕООД” през 2012 г. са функционирали следните програми:

- Дневна програма за психосоциална рехабилитация на зависимости до 20 места, През 2012 г. са преминали 29 души. За целите на тази програма се извършва скрининг за включване в програмата, индивидуални и групови терапевтични сесии и кризисни интервенции. Провежда се трудотерапия с керамика, арттерапия и занимателна терапия.

- Субституираща и поддържаща програма с метадон до 40 места, като за 2012 г. са преминали 30 души. Целта на програмата е изместване на хероина с метадон, като за подпомагани на тази дейност се извършват индивидуални и групови терапевтични сесии, кризисни интервенции. Полагат се грижи за соматичния и денталния статус и се назначават параклинични изследвания.

- Програма за детоксификация на зависими от наркотични вещества и алкохол, провеждаща се в стационарни условия. Насочена е към медикаментозно лечение, вливания, общоукрепващи лекарства и процедури след проведено консултиране с други специалисти. Прилагат се индивидуални и групови терапевтични сесии, кризисни интервенции насочени към подготовка за включване в програми за рехабилитация.

Действащият в гр.Велико Търново Превантивен информационен център по наркомании и през 2012 г. продължава да работи в подкрепа и реализация на мерките за превенция и за реинтеграция в обществото на хора със зависимости. Основната дейност на Центъра е организиране и провеждане на обучения, семинари и кампании за превенция на наркоманиите.

  - През 2012 г. са проведени 6 тренинг обучения по проблема „Наркомании” като са обхванати студенти специалност „Социална педагогика” от ВТУ „Св.св.Кирил и Методий”, социални работници, педагогически съветници от училищата, учители

  - 3 обучения са проведени с клуб „SOS превенция на наркоманиите”, съставен от ученици от 8-9 клас на училищата от гр.В.Търново.

  - В рамките на ежегодната кампания по случай Международния ден за борба с наркоманиите е проведен семинар с родители на тема „Превенция на зависимостите”. Общо 167 лица са преминали обученията.

  - 10 деца и лица, употребяващи наркотични вещества са били насочени от подкрепящите институции за индивидуална работа.

Поради липса на финансови средства планираният за изграждане в подкрепа на деца и младежи през 2011 г. в Община Златарица «Център за работа с деца на улицата» с капацитет 5 деца към настоящия момент не е разкрит.

Мярка 1.2.5. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик.

През 2012 г. основна част от работата на специалисти от РИО на МОМН е била насочена в преодоляване и превенция на отклоняващото се поведение при деца. Дейностите в тази насока са били:

- Организационно-координиращи:

- Разискване на проблема за превенция на насилието и агресията сред учениците на работна среща с директори на училища в областта.

- Организиране на областна кръгла маса „Добри практики за превенция на агресията и тормоза сред учениците” с участието на педагогически съветници, директори и учители, представители на държавни и обществени организации. Споделяне на добри практики „Ден на усмивката”, „Ден на прегръдката”, „Достатъчно силни за да бъдем добри” и други.

- Своевременно информиране на екипа на РИО от директорите на училища и обмен на информация за всички случаи на проявено насилие в училище, независимо от тежестта на проявата.

- Методически:

- Подкрепа на учители, директори и педагогически съветници при провеждане на конкретни теми и дейности в училищата;

- Подкрепа за създаване на училищен механизъм за недопускане на насилие и агресия сред децата и учениците;

- Информационно подпомагане за беседи в часа на класа и по конкретни поводи.

- Контролна дейност: при конкретни, подадени сигнали и съобразно конкретни ситуации в училищата са извършвани проверки и са предприети съответстващи мерки.

  - Основно насочена към подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите и работа с деца на улицата, жертви на насилие, трафик, е и дейността на „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца, жертва на домашно насилие” /ЦСРИ/ гр.Горна Оряховица с доставчик Сдружение „Център Мария”.

  - От 2011 г. се работи по проект „Подкрепа и защита на жертви на домашно насилие”. Като постигнати резултати през изминалата година могат да се отчетат следните данни:

- 10 работни срещи с ръководния състав по Координационния механизъм /КМ/;

- 11 индивидуални срещи (с кметове на общини, Директора на Областна дирекция „Полиция”, Заместник-областния управител, Директора на РДСП, Началника на РИО на МОМН, директори на ДСП и др.)

- 21 екипни срещи на общинските екипи по КМ за обсъждане на 25 конкретни случая на деца, жертва или в риск от насилие;

- 6 обучения на 10-те общински екипи по КМ - обучени 132 специалисти за мултидисциплинарна работа по случаи на дете – жертва или в риск от насилие;

- Индивидуална работа с 18 клиенти, от които 4 - с направление от ОЗД, 14- самозаявили се;

- Проведени са 14 обучения със 146 участника от масови училища в пет общини на област В. Търново;

- Издадена и разпространена дипляна „Насилието... Как да го предотвратим? Как да се предпазим?” (за деца и младежи);

- Издаден и разпространен Наръчник за специалисти „Координационният механизъм за превенция на насилието над деца”;

  - Мисията на екипа по проекта е:

- да насърчи формирането на социални нагласи за толерантност към различията, за уважение към страданието и непримиримост към насилието във всичките му форми;

- да лобира за създаване на държавни и институционални механизми за защита интересите на жертвите на домашно насилие и трафик и на хората в неравностойно положение;

- да използва ефективно партньорството си с медиите за превръщане въпросите на домашното насилие и трафика на жени в обществен проблем.

През 2012 г. Сдружението е идентифицирано като добра практика по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”. За подобряване на качеството на работа с деца, жертви на насилие е планирано трансформиране на услугата ЦСРИ в ЦОП, който започна дейността си през м.декември 2012г.

Кризисният център за деца, жертви на насилие и трафик в с.Балван и през 2012 г.  продължи своята работа в посока осигуряването на сигурност и защита на настанените момичета, преживяване на травмата, психическо и емоционално стабилизиране, преосмисляне на миналото и изграждане на нов поглед към бъдещото. Капацитетът е непроменен – 10 места. Потребители на услугата са момичета на възраст от 6 до 18 години, които са жертви на трафик или пострадали от насилие. В Кризисния център се настаняват деца от цялата страна. През 2012 година услугата са ползвали 24 деца.

Кризисният център е участвал в 3 проекта през изтеклата година:

- Проект „МАРИО - Съвместни усилия за защита на децата от експлоатация”, финансиран от Сдружение „Пренебрегнати деца”. Стартирал през м.март 2012 г. и целящ включване на специалисти от екипа на Центъра в работни срещи по проблемите на експлоатация на деца и сътрудничество между различните страни.

- Проект „Bodyshop” – стартирал през 2011 г. с продължителност до м.08.2012 г., финансиран от ЕКПАКТ България. По компонент от този проект е осигурен психолог на граждански договор, който ежедневно работи с децата в КЦ. Друг компонент от проекта е осигурил включване на потребители на услугата в професионални курсове. Две момичета са получили сертификат за професионална квалификация.

- Сдружение „Младежки дейности и инициативи” в партньорство с Младежки дом гр.В.Търново е осигурило през цялата 2012 г. ежеседмично провеждане на курс по керамика. В него участие са взели 17 момичета.

В общинската стратегия на Горна Оряховица е планирано разкриване през 2012 г. на Кризисен център за деца и жени станали жертва на домашно насилие, вътрешен и/или външен трафик, с цел проституция. Поради липса на финансиране услугата не е разкрита.

Специфична цел 1.3. Да се осигури равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Интегрирането на децата в риск в образователната система и осигуряването на достъп до качествено образование е ключов компонент от превенцията на неглижирането на децата,

инструмент за развитието на техните възможности в максимална степен и за формирането на  условия за самостоятелен живот в бъдеще.

Хоризонталните програми и мерки в сферата на образованието се формулират на национално и общинско ниво; а конкретните дейности се инициират и осъществяват предимно от училищата и детските градини, НПО, действащите училищни настоятелства, читалища, Центрове за работа с деца, инициативни групи на родителите и местните общности и др., с подкрепата на общините, РИО на МОМН и Ресурсния център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности (РЦПИОВДУСОП) към МОМН. Развитието на междусекторното сътрудничество, взаимодействието с ОЗД и прякото участие на социалните услуги за деца в общността (като ЦОП, дневни центрове) е ключово за пълното обхващане на децата в риск в образователните дейности.

Мярка 1.3.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново

Дейностите свързани с гарантиране на задължително предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново се свеждат до:

•	издирване на всички подлежащи деца 5-6-годишни и записване в предучилищна подготовка;

•	разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище (с целодневна организация на обучението) и/или предучилищни групи в детските градини;

•	срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, осъществявани от учители, социални работници, представители на НПО.

В област Велико Търново на задължително предучилищно образование през учебната 2012/2013 г. подлежат родените през 2006 г. и 2007 г. В цифрово изражение за 2006 г. това са общо 1864 деца, от тях 1516 са в Целодневни детски градини /ЦДГ/ и 348 в подготвителна група /ПГ/ в училища. Родените през 2007 г. деца са общо 1820. От тях 1673 са в ЦДГ и 147 в ПГ в училищата.

По данни на РИО на МОМН е констатирано, че броят на действащите подготвителни групи конкретно в гр. Велико Търново не е достатъчен, за да осигури ефективно и благоприятно възпитание и подготовка на децата за училище по причина на това, че броят им не отговаря на изискванията в Наредба №7 от м. Февруари 2000 г за броя на паралелките и групите  и броя на учениците и децата в училищата, детските градини и обслужващите звена и на Наредба №3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градина и не предоставя необходимата площ и кубатура. Списъчният състав на децата в групите надхвърля 32 и в някои от тях достига 37, при определен максимален брой в по-горе цитираната наредба 25. Това създава затруднения както в работата на учителите, така и в емоционално-психическия  конфорт на децата.

Мярка 1.3.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.

Основните дейности свързани с превенция на отпадането от училище на децата и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи са свързани с провеждане на:

•	Консултации и подкрепа за децата  съвмастно с ЦОП по направление от ОЗД;

•	Посещения на място и срещи за издирване на отпадналите деца;

•	Срещи, консултации, инициативи за мотивиране и подкрепа на децата и техните родители;

•	Организиране на консултации, занимални и помощ от учителите за наваксване на учебния материал от децата и младежите;

•	 Активно участие на образователните структури от областта в процеса на деинституционализация на децата и учениците от домовете за деца в областта.

•	Поддържане на тясна връзка с ОЗД. Уведомяване за случаите на деца с много отсъствия.

•	Провеждане на периодични срещи с проблемните ученици. Поддържане на постоянна връзка с родителите чрез писма, телефонни разговори и лични срещи;

•	Привличане и задържане на проблемните ученици в училище, чрез включването им в извънкласните форми, работа по проекти и клубовете по интереси. Създаване на екипност между педагогическия съветник, учителите, класния ръководител и ръководителите на извънкласни форми;

•	Консултации по учебни предмети. Използване на разнообразни методи на преподаване и оценяване на учениците с цел мотивирането им за учебна дейност. Допълнителна възпитателна работа в часа на класа;

•   С решения на Педагогическите съвети се отпускат средства за осигуряване на безплатна храна и учебници на социално слаби ученици. Осигурени са безплатни общежития. Търси се съдействието на кметовете на населените места.

Важен елемент в превенцията на отпадане на деца и младежи от образователната система  са мерките за подобряване привлекателността на училището. Тези мерки са насочени основно към:

•	 иницииране и изпълнение на програми и инициативи за повишаване на интереса  към учене, включване на децата и младежите в живота на училището;

•	  извънкласни и извънучилищни дейности за мотивация на децата и техните родители (ателиета по интереси, школи по изкуства, спортни състезания); осмисляне на свободното време на децата и младежите;

•	обучения на учителите  за въвеждане  иновативни методи за преподаване.

През учебните 2011/2012 г. и 2012/2013 г. училищата, детските градини и обслужващите звена на територията на областта са взели и вземат участие в различни Национални програми.

- Националната програма “С грижа за всеки ученик” е ориентирана към децата и учениците със затруднения в обучението в област Велико Търново. Наблегнато е на следните основни цели:

- Повишаване качеството и резултатността от обучението;

- Мотивиране на учениците да учат, узнават и да имат увереността на знаещи и можещи;

- Изграждане на стратегии за учене.

За област Велико Търново по двата модула на програмата - „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и „Осигуряване на допълнително обучение на учениците за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователната подготовка”, са одобрени и финансирани проектите на 2 детски градини (ДГ), 1 начално училище (НУ), 7 основни училища (ОУ) и 11 средни общообразователни училища (СОУ).

Резултатите от направените проверки могат да се обединят в следните няколко точки:

1. В детските градини и училищата се осъществява вътрешен мониторинг от директора или помощник-директора на детската градина и съответно на училището, което говори за ефективен контрол.

2. Децата от подготвителните групи в детските градини и училищата овладяват български език на ниво, което позволява по-добра специална подготовка за училище. Резултатите от дейностите по проектите в детските градини и училищата като цяло са много добри. Насочените към родителите дейности по проекта допринасят за промяна на отношението към образованието като ценност.

3. Целите на обучението на учениците, включени в групите, към момента са постигнати. Учениците са мотивирани за постигане на по-добри резултати. Изготвени са албуми, пана, стендове, табла, презентации, издадена е книга с произведения на ученици. Резултатите от дейностите по проекта са много добри.

- Осигуряване на безплатни учебници - Във всички начални, основни и средно общообразователни училища и детски градини в област Велико Търново в началото на учебната 2011-2012 и 2012-2013 година са осигурени за безвъзмездно ползване от децата в подготвителна група и учениците от І-VІІ клас в общинските училища и детски градини необходимите учебници и учебни помагала. Спазени са сроковете на заявка и доставка. Всички деца на 5 и 6-годишна възраст са осигурени с безплатни книжки по заявените от директорите програмни системи.

- Проект  „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната организация на учебния процес”. Проектът се реализира във всички 31 средищни училища на територията на областта.

- Проект „Успех”, целящ организиране и провеждане на извънкласни дейности. Участие са взели 58 училища (от общ брой 96 училища в област Велико Търново)

Мярка 1.3.3. Осигуряване на интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания – обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

В дейностите  по обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование се включват училищата, РИО на МОМН, Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО и Ресурсния център за подкрепа на деца със СОП към МОМН, общините, ЦОП и НПО.

На интегрирано обучение са 396 деца и ученици със специални образователни потребности, от които 167 момичета и 229 момчета. От тях:

- Общо 40 са интегрираните деца със специални образователни потребности в детските градини: ПГ- 23 и ЦДГ – 17 (за учебната 2012/2013 г. ЦДГ са 15);

- 356 са интегрираните ученици със специални образователни потребности в училищата: начален етап – 154; прогимназиален – 171; гимназиален – 31.

Педагогическите специалисти, осъществяващи ресурсно подпомагане на интегрирани деца и ученици със специални образователни потребности са 41. От тях:

- ресурсни учители – 32 специалисти,

- психолози – 3 специалисти,

- логопеди – 3 специалисти,

- рехабилитатори на слуха и говора – 1 специалист,

- учители на деца с нарушено зрение – 1 специалист

През 2012 година изнесена паралелка на ПУ в гр.В.Търново е организирана в Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр.Елена. Изнесена паралелка е организирана в предоставена сграда на закрита детска градина в с.Горски Сеновец, за децата от Дом за деца с умствена изостаналост, а също и за деца от общността. Изнесена паралелка на ПУ в с.Ново село е организирана в Дом за деца с умствена изостаналост, с.Михалци.

- Изграждането на достъпна архитектурна среда в големите общински центрове и в областния център все още не е на нужното ниво. След направените ремонтни дейности през 2011 година в някои училища от областта, през 2012 г. не са извършвани дейности по изграждане на достъпна среда.

- Направени са предложения до МОМН и други институции, препоръчано е на общинските отдели „Образование” тази дейност своевременно да се планира и се предвидят средства в общинските бюджети.

Мярка 1.3.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.

Освен работата с децата,  важен елемент  в  образователния процес е и работата с  родителите и общността. И през 2012 г. са продължили усилията в тази посока.

- Регионален инспекторат по образованието – Велико Търново съвместно с Консултдевелопмент е организирал обучение на тема „Позитивното взаимодействие с родители” на 30 и 31 март 2012 г., с цел запознаване и овладяване на стратегии за привличане на родителите като активни партньори в образованието и израстването на детето. Обучението е проведено в рамките на 12 часа за педагогически съветници и учители, работещи съвместно с родители и членове на родителски настоятелства и асоциации, по Наръчник за родители, обхващащ 32 теми, разработени след проведено проучване на нуждите сред родителската общност. Програмата е базирана на водещи съвременни практики от Испания, Франция, Италия, Турция и България в привличането на родителите като активни партньори в образованието и израстването на детето. В обучението са взели участие специалисти от 15 училища.

- Изготвена е Програма за приобщаване на родителите - роми към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот

- РИО участва и в управлението на проект "Намаляване отпадането на ромските ученици от училище";

- Подпомагане създаването на „Активно училищно настоятелство” – с цел обсъждане на текущи проблеми на училището, подпомагане създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по проблемите на учениците, оказване на съдействие за реализирането на извънкласните и извънучилищните форми, организирания отдих, туризъм и спорт с учениците; оказване на съдействие за включване на родителите при организирането на свободното време на учениците;

- Иницииране и подпомагане на родителски клубове от активни родители с цел привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот. Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени от отпадане. Създаване на активна връзка между училището и родителската общност, повишаването на капацитета и самоорганизацията на родителската общност: родителите реагират положително, когато на тях са дадени съответните възможности да участват в училищния живот.

- Организиране на общностни дискусии с лектори от родителите и «Училище за родители» по наболели проблеми.

Продължиха дейността си :

- Клубовете за репродуктивно здраве и превенция на СПИН;

- Български младежки червен кръст;

- Училища за родители.

Специфична цел 1.4. Да се разработят планове за трансформиране и закриване на  СИ за деца в област Велико Търново.

Плановете предвиждат изпълнението на всяка конкретна стъпка при трансформирането и закриването на СИ за деца в област Велико Търново, включително планиране на етапите на извеждане на децата, преустановяване на приема на деца и постепенно намаляване на капацитета им.

Мярка 1.4.1. Разработване на планове за трансформиране/закриване на 6 СИ за деца

По проект „Детство за всички” на МТСП през 2012 г. бяха определени броя и видовете социални услуги, които ще се изградят чрез кандидатстване на идентифицираните общини по Оперативна програма „Регионално развитие” /ОПРР/ и Програмата за развитие на селските райони /ПРСР/.

За област Велико Търново е предвидено да се изградят 6 ЦНСТ, 3 ЗЖ и 1 ЦСРИ за деца и младежи с увреждания – 3 ЦНСТ в гр.В.Търново, 2 ЦНСТ, 1 ЗЖ и 1 ЦСРИ в гр.Павликени, 1 ЦНСТ в гр.Г.Оряховица, 1 ЗЖ в гр.Елена и 1 ЗЖ в гр.Стражица.

През 2012 г. са стартирали строежите на резидентните услуги в големите общини Велико Търново и Горна Оряховица по ОПРР. По ПРСР има общини, като Стражица, в която все още не са стартирали ремонтните дейности по изграждане на ЗЖ. Изготвят се втори индивидуални оценки на всяко дете и младеж от Домовете за деца с увреждания, които ще приключат в началото на 2013 г.

Специфична цел 1.5. Извеждане на поне 50% от децата от специализираните институции за отглеждане в семейна среда.

Мярка 1.5.1 Развитие на услуги за реинтеграция на децата от специализираните институции в биологичнато или в разширеното семейство (настаняване при близки и роднини), услуги в подкрепа на осиновяването.

Услугите в тази мярка са насочени към търсене на трайно решение за отглеждането на децата в семейна среда. Дейностите за реинтеграция на децата от СИ се извършват съвместно от ОЗД, ЦОП и персонала на СИ. Те включват възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството, като предварително се издирва семейството на детето и се установява контакт с неговите близки; консултиране (социално, правно, психологическо, педагогическо), информиране, посредничество, материална подкрепа към семействата за отглеждане на детето, изведено от СИ.

В ЦОП на територията на областта функионира 1 мобилен екип за работа на терен към ЦОП в гр.В.Търново с доставчик на услугата Международна социална служба – България. С възможност за мобилност е и другия ЦОП в гр.В.Търново, на Сдружение „SOS Детски селища България”.

Мярка 1.5.2 Извеждане  на деца от СИ в приемни семейства.

След приключване на проект „Разширяване модела на приемна грижа в България” на УНИЦЕФ в края на 2011 г., от началото на 2012 г. стартира проект „И аз имам семейство” по ОПРЧР. В шест общини от област Велико Търново /Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов, Павликени, Полски Тръмбеш и Елена/, са сформирани екипи от социални работници, които осъществяват дейностите по предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа”. Основните групи деца, които се настаняват в приемни семейства са:

- Деца, чиито родители временно не могат да полагат адекватни грижи за тях;

- Деца, жертви на насилие и злоупотреби;

- Деца, на които предстои осиновяване;

- Деца, настанени в специализирани институции;

- Новородени, за които родителите изразяват желание да бъдат настанени в институция

През изминалата година екипите по Проекта са обучили общо 41 семейства. Към началото на 2013 г. всички те са вписани в Регистър за одобрените приемни семейства.

Паралелно с дейността по проект „И аз имам семейство”, Отделите „Закрила на детето” към ДСП, като доставчик на услугата „Приемна грижа”, също са работили в подкрепа на процеса по деинституционализация на децата. Общо 17 деца са успешно изведени от СИ и са настанени в приемни семейства.

Специфична  цел 1.6.  Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ за извеждане на деца от СИ.

В ЦНСТ се настаняват деца изведени от СИ, както и деца, лишени от родителска грижа, които не са били в СИ и за предотвратяване на институционализацията чрез краткосрочно временно отглеждане на деца оставени за осиновяване или с перспектива за настаняване в приемни семейства или при близки и роднини.

Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/  в област Велико Търново има в четири общини на територията на област Велико Търново. Същите са ситуирани както следва: община Велико Търново – шест, община Златарица – един, община Павликени - един и община Стражица – един. През 2012 г. е увеличен с 6 места капацитета на ЦНСТ в гр.Златарица, с което се дава възможност за приемане на деца и от общността.

За планираното за разкриване през 2012 г. ЦНСТ на ул.”Н.Габровски” са осигурени финансови средства за ремонтни дейности, които ще стартират през 2013 г.

За деца от СИ и деца в риск от общността в общинските стратегии на Горна Оряховица, Лясковец, Павликени и Полски Тръмбеш за 2012 г. е планирано изграждане на общо 6 ЦНСТ. Същите не са изградени и няма инициирани дейности в тази насока от съответните общини.

Специфична  цел 1.7. Да се намали броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет 280 през 2015 г.) и разкриване на нови услуги.

Мярка 1.7.1. Трансформиране, подготовка и поетапно закриване на 3 СИ за деца в област Велико Търново до 2013 год., с оглед максимално намаляване броя на децата с увреждания в специализирани институции.

При трансформирането се предвижда постепенното извеждане на децата и намаляване на капацитета на СИ и паралелното развитие на нови услуги на мястото на СИ. В резултат от този процес се подготвят условията за поетапно закриване на съответните специализирани институции.

За 2012 г. няма промяна в капацитета на специализираните институции за деца с увреждания. В тях се предоставя постоянна грижа за деца и младежи с умствени увреждания, за които е изчерпана възможността да се отглеждат в семейна среда. През 2012 г. в тези институции заетите места са били както следва:

| Специализирана институция | Капацитет | Заети |
| --- | --- | --- |
| Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда” с. Илаков Рът, общ. Елена | 55 | 49 |
| Дом за деца с умствена изостаналост с.Михалци, общ. Павликени | 45 | 41 |
| Дом за деца с умствена изостаналост „Слънчице” с.Горски Сеновец, общ. Стражица | 45 | 42 |

Планираното извеждане на децата и младежите от тези домове по проект „Детство за всички” ще започне през 2013 г., след което ще може да се премине и към поетапното закриване на СИ.

Мярка 1.7.2. Разработване на планове за трансформиране на специализираните институции за деца лишени от родителска грижа на територията на област Велико Търново.

Разработени са планове за трансформиране на СИ за деца лишени от родителска грижа и е започнало изпълнението им. За ДДЛРГ, гр.Стражица е разработен план за трансформиране като се предвижда Дома да се преструктурира в обособяването на 2 бр. ЦНСТ и 1 бр. Преходно жилище. Материалната база вече е подготвена, обособени са отделни входове, отделни кухни и трапезарии. Съобразена е с всички съвременни изисквания за предоставянето на съответните социални услуги. До края на 2014г. Домът ще може да бъде закрит.

През 2012 г. е намален капацитета на ДДЛРГ „Хр.Смирненски”, с.Балван от 40 на 35 места.

Останалите институции са с непроменен капацитет. За 2012 г. в тях са отглеждани както следва:

| Специализирана институция | Капацитет | Брой потребители за 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Дом за деца лишени от родителска грижа „Пеню и Мария Велкови” Велико Търново | 40 | 56 |
| Дом за деца лишени от родителска грижа „Христо Смирненски” с.Балван, общ. В.Търново | 35 | 32 |
| Дом за деца лишени от родителска грижа гр. Стражица | 54 | 47 |
| Дом за деца лишени от родителска грижа с.Страхилово, общ. Полски Тръмбеш | 57 | 65 |

Мярка 1.7.3. Трансформиране на ДМСГД гр. Дебелец, общ. В. Търново и разкриване на нови услуги.

В Дома за медико-социални грижи за деца гр. Дебелец, общ. Велико Търново  се  предоставят грижа за деца в риск от 0-3 /7/ годишна възраст. През 2012 година няма промяна в капацитета и за периода в СИ са отглеждани 185 деца, в т.ч. са включени и потребителите на Дневен център за деца с проблеми в развитието към ДМСГД. Цялостната дейност на ДМСГД е преориентирана към намаляване броя на децата, настанени за отглеждане, за сметка увеличаване броя на децата, настанени поради застрашаване на физическото и психическото им здраве. Решаващо място в дейността на дома има отворената стратегия и комплексния медико-социално-педагогически подход, осигуряващ в максимална степен пълноценната интеграция на тези деца в обществото.

Специфична цел 1.8. Да се подпомогне социалната интеграция за младежите, напускащи специализирани институции.

Мярка 1.8.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ.

В подкрепа на младежите напускащи специализираните институции функционира услугата  „Наблюдавано жилище за младежи в риск” в гр.Велико Търново. Потребители са младежи на възраст от 18 до 25 г., напускащи СИ, които се нуждаят от подкрепа за социална интеграция и професионална реализация при прехода към самостоятелен живот; младежи от 18 до 25 г. в риск от общността, които не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение на дом, работа и финансова сигурност, както и младежи на възраст от 16 до 18 г., настанени в ДДЛРГ като мярка за закрила. През 2012 г. капацитетът на наблюдаваното жилище не е  променян и за различен период от време в услугата са били настанени общо 10 лица, като 2 от тях са от други области.

В ДДЛРГ ”Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново, продължава да действа обособеното „Защитено пространство”, реализирано по Проект CLIP. Обзавеждането е близко до семейното. Настаняват се младежи и девойки, на които им предстои да напуснат институцията. С подкрепата на възпитател, те се насърчават да поддържат сами хигиената на помещенията и сами да приготвят храната си.

Специфична цел 1.9. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.

Мярка 1.9.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на достъп до здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Мрежата на ЦСРИ в общините спомага за  изграждане на условия за адекватни здравни грижи, рехабилитация и интеграция на децата с увреждания; ще осигури подкрепа на техните родители и близки чрез индивидуални и групови консултации (социални, здравни, правни, психологически) и обучение на родителите, семействата и близките за подобряване на уменията им за грижа за децата с увреждания в семейна среда.

В област Велико Търново има действащи четири Центъра за социална рехабилитация и интеграция, обслужващи деца и възрастни с увреждания, съответно в общини Велико Търново, Лясковец, Стражица и Полски Тръмбеш.

| Услуга в общността | Капацитет | Брой потребители за 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания, гр. Велико Търново | 40 | 56 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни, гр. Лясковец | 20 | 31 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни, гр. Стражица | 50 | 91 |
| Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни, гр. Полски Тръмбеш | 35 | 59 |

Планираният за разкриване през 2012 г. ЦСРИ  в гр. Павликени за деца и младежи не е разкрит.

През 2012 г. в изготвен анализ от координаторите за област Велико Търново по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище”, общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена и Свищов бяха идентифицирани като населени места с необходимост от разкриване на ЦСРИ. Даде се препоръка на кметовете да кандидатстват по схема „Живот в общността” към ОПРЧР, но единствено община Свищов изготви проектно предложение и подготви необходимия набор от документи.

Мярка 1.9.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава заместваща грижа - дневна и почасова грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Бъдещото развитие на дневната и почасова грижа изисква да се спазват принципите на гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата и семействата, както за социализацията на децата с увреждания, така и за осигуряването на възможност за техните родители да работят.  Тези потребности на децата с увреждания и техните семейства се задоволяват от дневни центрове за деца с тежки увреждания като самостоятелна услуга - осигуряващи дневни, полудневни и почасови грижи за деца с физическо, интелектуално, речево и емоционално нарушено здраве, активно включване и оказване на подкрепа на семействата на децата и младежите с увреждания в работата с тях.

В област Велико Търново услугата Дневен център за деца с увреждания се предоставя в шест общини - Велико Търново, Горна Оряховица ( като в гр. Горна Оряховица има 2 ДЦ), Елена, Павликени, Стражица и Свищов. През 2012 г. няма промяна в капацитета на ДЦДУ в областта.

| Услуга в общността | Капацитет | Брой потребители |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |
| Дневен център за деца с увреждания гр. Велико Търново | 36 | 37 | 39 |
| Дневен център за деца с увреждания гр. Горна Оряховица | 40 | 60 | 60 |
| Дневен център за деца и възрастни с увреждания гр.Горна Оряховица | 40 | 39 | 38 |
| Дневен център за деца с увреждания гр.Павликени | 15 | 25 | 24 |
| Дневен център за деца с увреждания гр.Елена | 36 | 32 | 37 |
| Дневен център за деца с увреждания гр. Свищов | 30 | 41 | 44 |
| Дневен център за деца и младежи с увреждания с.Горски Сеновец, общ.Стражица | 20 | 33 | 35 |

От данните в таблицата е видно, че в повечето общини се наблюдава тенденция за увеличаване броя на преминалите през годината в услугите деца. Резултатите показват разчупване на стереотипите на родителите и допускане на все повече деца от семейна среда до ползването на услугата ДЦ.

С Решение на Общински съвет гр.Г.Оряховица през 2012 г., с цел оптимизиране на предоставяните услуги в действащите Дневни центрове на общината, са предприети мерки за трансформиране на услугата „Дневен център за деца и възрастни с увреждания” в „Дневен център за възрастни с увреждания”. Считано от 01.01.2013 г. услугата е действаща само за възрастни.

Мярка 1.9.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството

В подкрепа на родителите, отглеждащи деца с увреждания най-популярни са програмите, които предлагат домашни грижи. За 2012 г. това е дейността «Личен асистент» по НП «АХУ».

В област Велико Търново грижа в домашна среда са получили 23 деца.

Разкритите социални услуги в общността предоставят информация, консултиране, съвети за права, процедури и посредничество за получаване на техническите помощни средства от деца и възрастни с увреждания.

3.2.2  Приоритетно направление 2:  РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ  ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ ВЪЗРАСТНИ И ЛИЦА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ.

Обща цел 2.   Да се създадат условия за социално включване/интегриране на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи.

Специфична цел 2.1. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в общността

Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново.

ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това, семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания получават специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо).

ЦСРИ за възрастни и лица с увреждания над 18 години в гр.В.Търново, ЦСРИ за деца и възрастни в гр.Стражица и ЦСРИ за деца и възрастни в гр.Лясковец, успешно развиват дейностите си и през 2012 г. Капацитетът на услугите е непроменен и трайно усвоен. ЦСРИ в гр.В.Търново и в гр.Лясковец предоставят мобилни услуги с обслужване в домашни условия, въпреки че нямат МПС.

ЦСРИ в гр.В.Търново успешно осигурява устойчивост на дейност 3 по проект „Работилница на мечтите”, чрез социално консултиране и подкрепена заетост. С тази дейност се предоставя на потребителите трудово консултиране, обучение за представяне пред работодател, познаване на аспекти на трудовата заетост, мотивация за започване на работа.

Дейностите в Центровете спомагат за подобряване на социалния и психологически статус на хората на пенсионна възраст, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

През 2012 г. не са изградени планираните ЦСРИ за лица с увредено зрение в гр.Г.Оряховица и ЦСРИ за деца и възрастни с увреждания в гр.Златарица.

Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства.

Спектърът на тези услуги обхваща както ежедневни дейности в къщи (като помощ при хранене, обслужване, помощ за излизане и придвижване), така и предоставяне на дневни и почасови услуги извън дома (дневни центрове и алтернативни форми на заместваща грижа).

В подкрепа разширяване обхвата на услугите предоставяни в домашна среда проект «Подкрепа за достоен живот», схема «Алтернативи» по ОПРЧР е с удължен срок на действие до средата на 2013 г. През 2012 г. в десетте общини на територията на област Велико Търново услугата е предоставяна както следва:

| Община | Брой сключени договори с потребители | Брой сключени договори с «Личен асистент» |
| --- | --- | --- |
| Община Велико Търново | 80 | 80 |
| Община Горна Оряховица | 38 | 36 |
| Община Елена | 25 | 25 |
| Община Златарица | 10 | 10 |
| Община Лясковец | 17 | 17 |
| Община Павликени | 27 | 25 |
| Община Полски Тръмбеш | 39 | 37 |
| Община Свищов | 66 | 65 |
| Община Стражица | 59 | 57 |
| Община Сухиндол | 14 | 8 |
| Област Велико Търново | 375 | 359 |

Като цяло през 2012 г. в област Велико Търново са сключени договори за предоставяне на услугата «Личен асистент» с 375 лица, които са обслужвали 359 нуждаещи се.

Към момента всяка община-партньор по проекта разполага с банка на лични асистенти за предоставяне на социални услуги в дома на хора, в т.ч. деца с трайни увреждания, с невъзможност за самообслужване, които живеят на нейната територия. Банката включва  асистенти, притежаващи знания и придобит практически опит за предоставяне на социална услуга от този тип в семейна среда. Така се осигурява достатъчен брой асистенти за гарантиране на възможността за избор на личенличенлючва личини а услугата във времето и между повече от един асистент на потребител.в условията на гъвкав график и възмо асистент от страна на потребителите.

За подобряване качеството на живот и предоставяне на разнообразни социални услуги на възрастни с различен вид увреждания, на територията на област Велико Търново работят Дневен център за възрастни хора с увреждания – с. Вонеща вода и Дневен център за деца и възрастни с увреждания в гр. Горна Оряховица. Предоставяната услуга ДЦ успешно регулира връзките и отношенията на хората с увреждания с обществото, оказва се помощ при решаване на проблеми в социалното обкръжение, сигурност и защита. През 2012 г. няма промяна в капацитета и щатното разписание на двете услуги. Материалната база напълно отговаря на изискванията.

Със средства от капиталови вложения в Дневен център за деца и възрастни с увреждания е изпълнен проект „Основен ремонт на сграда ДЦДВУ, гр. Г.Оряховица” на стойност 15 086,96лв. От 2012 г. Центърът е снабден и с МПС за нуждите на потребителите. В края на 2012 г., с цел оптимизиране на предоставяните услуги, са предприети мерки за трансформиране на услугата ДЦДВУ в „Дневен център за възрастни с увреждания”. Считано от 01.01.2013 г. услугата е действаща само за възрастни.

Към Държавна психиатрична болница /ДПБ/ в с.Церова кория, общ.В.Търново действа Дневен център за лица с психични разстройства. Капацитетът на услугата е 20 места. Целевата група са лица с тежки психични разстройства. С потребителите се работи в две основни направления: психосоциални дейности и социално включване.

Планираният Дневен център за възрастни с психични разстройства в гр.В.Търново не е разкрит, поради липса на финансов ресурс.

Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания

Основна роля за социалното включване и  ограничаване на социалната изолация на хората с увреждания играят  целевите  държавни и общински мерки.

През 2012 г. в област Велико Търново с финансиране от Агенцията за хората с увреждания са финансирани общо 7 проекта, на стойност 56 822,35 лева.

- За разкриване и оборудване на 1 работно място е финансирана Община Лясковец по проект на обща стойност 2 338.00 лв.

- За разкриване и оборудване на 2 работни места е финансирана Дирекция „Социално подпомагане” гр.В.Търново по проект на обща стойност 6 039.00 лв.

- За започване на самостоятелен бизнес от лица с увреждания е субсидиран 1 проект на обща стойност 8 223.15 лв.

- С проект за осигуряване на безопасни условия на труд  е финансирана специализирана кооперация за хора с увреждания – ПКИ „Царевец” гр. В. Търново. Проекта е на обща стойност 22 222.30 лв. и е стартирал през 2011 г.

- Фондация „Сила за живот” гр. В. Търново финансирана от АХУ реализира проект „Сила за живот” - Седми музикален фестивал за талантливи хора увреждания, Поморие 2012г.”, на обща стойност 18 000.00 лв.

В Дирекции „Социално подпомагане” на достъпни места е изнесена информация, касаеща хората с увреждания по всички нормативни основания, която се актуализира при всяка настъпила промяна.

Осигурена е възможност на всички, които желаят да вземат участие в комисията при изготвяне на тяхната лична социална оценка на увреждането и на възможностите за интеграция и при изготвянето на индивидуалния план за интеграция, съгласно чл. 8, ал. 6 и чл. 13, ал. 1, 2, 3 и 4 от ППЗИХУ.

Социални работници периодично и при заявено желание от членовете посещават Клубове на инвалида в различни населени места, където информират хората с увреждания за промените в нормативните актове. Представители на ДСП вземат участие в мероприятия на общинските организации на хората с увреждания.

Във всички общини има обявени и функционират горещи телефонни линии, където служител на ДСП консултира и отговаря на въпроси и сигнали, подадени от гражданите. Продължава да се изпълнява договореността между ДБТ и ДСП, клиентите с физически увреждания да се обслужват на принципа ”изнесено работно място” в приемната на ДСП В. Търново.

Хората с увреждания са една от най-рисковите на пазара на труда целеви групи, независимо от регламентираните в българското законодателство антидискриминационни и насърчителни мерки при осигуряване на работни места и наемане на лица с намалена работоспособност. ДБТ също изпълняват целеви мерки и програми за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа.

В област Велико Търново през 2012 г. средногодишният брой на регистрираните безработни лица с намалена трудоспособност е бил 578 души или това са 4.8 % от всички безработни лица. Наблюдава се ръст с 47 лица, спрямо 2011 г. или в процентно отношение това са 8.9% повече.

От тях 49.6% са безработните жени с намалена трудоспособност, без квалификация са 33.6%,  а тези с основно и по-ниско образование са 29%.

Все още голяма част от работодателите недооценяват потенциала на работниците с увреждания и съществуват предразсъдъци по отношение на техните възможности.

С цел предприемане стъпки за промяна в нагласата на обществото за защита правото на труд на хората с увреждания, мотивиране, постигане на заинтересованост и стимулиране на работодателите да разкриват работни места за лица от тази рискова на пазара на труда група държавата, чрез структурите на Агенция по заетостта, субсидира  работодателите за наемане на хора с увреждания чрез предлагането на програми и насърчителни мерки.

- По Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания през 2012 г. са включени 82 безработни лица. 21 от тези лица са нововключени към тази програма. Изразходените средства са били в размер 266 045 лв.

- Мярка за лица с трайни увреждания, наети на временна, сезонна или почасова работа /чл. 52, ал. 2 от ЗНЗ/ - през 2012 г. 7 работодателя са ползвали тази мярка. В заетост са включени 15 безработни лица.

Общинските организации на Съюза на инвалидите, Съюза на слепите и Съюза на глухите работят добре с Дирекция Бюро по труда, Инспекцията по труда и Агенцията за хора с увреждания. Благодарение на тях получават навременна информация за мерки и програми, чрез които се предоставят работни места за хора с увреждания.

2012 година Сдружение „Подай ръка” в гр.Павликени печели проект на стойност 8000 евро по секторна програма Леонардо да Винчи на Програма „Учене през целия живот”, която се финансира от Европейската комисия. Основните дейности по Проекта са стартирали чрез анализ на използваните образователни методи и техники за работа с хора с увреждания, с акцент върху тези с увреден слух. Издаден е „Наръчник за професионално ориентиране на хората с увреждане”. Предложена е нова учебна програма в полза на хората с увреждания, която да се използва на практика в университетите и училищата. Проектът цели да подпомага кариерното ориентиране на хората с увреждания и най-вече на тези с увреден слух, които биха искали да са равностойни на пазара на труда. През 2012 г. Сдружението е предоставяло консултантски услуги за по-успешна реализация.

За осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания се прилагат и редица мерки, касаещи осигуряване на достъп до услуги, подпомагане, обучение, осигуряване на жилище, доходи и др. На всички хора с експертно решение на ТЕЛК над 50 % се изготвят социални оценки с конкретни констатации и индивидуални препоръки за социално включване и насочване към подходящи социални услуги и осигуряване на средства, допълващи дохода на лица с трайни увреждания.

През 2012 г. от Дирекции „Социално подпомагане” са осигурени общо 34 184 броя месечни добавки за социална интеграция на хора с увреждания на обща стойност 3 204 301 лева.

| Общо месечни добавка за социална интеграция | 34 184 бр. | 3 204 301 лв. |
| --- | --- | --- |
| - Месечна добавка за социална интеграция за транспортни услуги | 16 444 бр. | 1 484 102 лв. |
| - Месечна добавка за ползване информационни и телекомуникационни услуги | 3 019 бр. | 365 456 лв. |
| - Месечна добавка за обучение | 2 бр. | 104 лв. |
| - Месечна добавка за диетично хранене и лекарства | 11 644 бр. | 1 059 862 лв. |
| - Месечна добавка за достъпна информация | 2 960 бр. | 269 553 лв. |
| - Месечна добавка – наем на общинско жилище | 27 бр. | 6 554 лв. |
| - Месечна добавка за балнеолечение | 88 бр. | 18 670 лв. |

Във връзка с изпълнение на Наредба № Н-19 от 02.12.2008 г. за Условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност от винетни такси при ползване на републиканските пътища ДСП на територията на област Велико Търново са приели и обработили 3854 заявления за получаване на винетни стикери.

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез:

Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Услугите от резидентен тип включват защитени жилища, преходни жилища и нови форми за малки групови домове с малък капацитет и гъвкави грижи, адаптирани към индивидуалните потребности на отделните клиенти, в съответствие със съвременните стандарти. Те предоставят подобрена резидентна грижа в среда, близка до семейната, за хора с увреждания, които не са в състояние да живеят сами и имат нужда от резидентна услуга. Съществуващите услуги резидентен тип на територията на областта и през 2011 г.  са предоставяли адекватни на нуждите на потребителите услуги.

В област Велико Търново са разкрити 7 Защитени жилища за лица с умствена изостаналост, които функционират като държавно делегирана дейност. Петте ЗЖ са на територията на община Велико Търново, едно е ситуирано в гр.Г.Оряховица и ЗЖ за лица с интелектуални затруднения в с.Илаков рът, общ.Елена. Няма промяна в капацитета на услугите и същия е трайно усвоен. Потребители са лица изведени от ДВХИ с.Пчелище, ДВХУИ с.Церова кория, общ.Велико Търново, ДВХУИ с.Драганово, общ.Г.Оряховица и ДДУИ, с.Илаков рът, общ.Елена. Всички лица са на възраст от 18 до 45 год. с лека умствена изостаналост. Потребителите водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.

Към Държавна психиатрична болница /ДПБ/ в с.Церова кория, общ.В.Търново като държавно делегирана дейност функционира единственото в областта ЗЖ за лица с психични разстройства. Целевата група се състои от лица с тежки психични разстройства, бивши пациенти на ДПБ. Дейностите, които  се реализират в ЗЖ са изцяло насочени към осъществяване на целите и приоритетите на Политиката за психично здраве и Плана за действие до 2012г., приети от правителството на Р. България, както и регионален План за действие. В следствие на това се наблюдават добри резултати при потребителите - възстановяване на загубени умения, самостоятелно справяне с бита, изграждане на добра комуникативност, справяне с конфликтни ситуации, подготовка и извеждане от социалната услуга.

В гр.Стражица е изградено Защитено жилище за лица с физически увреждания. Капацитетът от 10 места е запълнен и непроменян през изминалата година. Настанените са лица в пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности, както и лица с физическо увреждане удостоверено с ЕР на ТЕЛК, за които активното лечение е приключило. Предоставяните дейности в ЗЖ целят осигуряване на пълноценен и независим начин на живот в среда близка до семейната.

Алтернативна социална услуга от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната се явява Социалния учебно-професионален център /СУПЦ/. На територията на област Велико Търново до средата на 2012 г. действаха два такива центъра – в гр.Горна Оряховица и в с.Овча могила, общ.Свищов. СУПЦ, гр.Г.Оряховица е закрито, считано от 01.09.2012 г.. след поетапно намаляване на капацитета. Всички потребители са успешно изведени в резидентни услуги.

СУПЦ, с.Овча могила предлага професионално обучение за придобиване на квалификация по професии за лица, навършили 16 години – с определена степен на намалена правоспособност; деца в риск по реда на чл. 20, ал. 1 и 2 и ал. 4, т.1 и 2 от ППЗЗД, лица с педагогическа занемареност; лица от социално-слаби семейства, сираци и полусираци. Осигурено е 24-часово медицинско обслужване. Оказва се подкрепа в процеса на професионалната реализация и социалната интеграция. От 01.01.2011 г. капацитета на Центъра е намален от 95 на 80 места. През учебната 2011/2012 своето професионално обучение са завършили 21 курсиста, от които:

- Реинтегрирани в семейна среда – 8

- Устроени на работа - 5

- Настанени в защитено жилище - 3

# През 2012 г. по проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” беше изготвен подробен анализ за оценка на потребностите от социални услуги на лица от целевата група по операция „Живот в общността” на територията на област Велико Търново. Идентифицира се необходимост да бъдат разкрити социални услуги от резидентен тип и социални услуги в общността за лица с психически разстройства. От оценени общо 88 лица – 63 са с психически разстройства, чакащи настаняване в СИ според профила.

Специфична цел 2.3. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Мярка 2.3.1. Развитие на услуги за жертви на насилие.

Актуални в съвременното общество са услугите предназначени за жертвите на насилие.  Изключително полезни са дейностите по превенция на насилието на ЦОП и ЦСРИ в общините, които се свеждат до информиране и консултиране, подпомагане приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло.

Сдружение «Център Мария» е единствената организация в област В.Търново, която от 12 години има опита и оказва подкрепа на жени, жертви на насилие. Като доставчик на услугата ЦСРИ за лица, жертви на домашно насилие над 18 години в гр.Горна Оряховица, дейността на сдружението е ориентирана към жени, които живеят в актуална ситуация на домашно насилие и включва кризисна интервенция, емоционална подкрепа, консултиране и партниране при вземане на решения, психосоциално и юридическо консултиране, социална работа, овластяване и застъпничество, съдействие за кризисно настаняване, процесуално представителство в съда при дела по ЗЗДН.

Все по-голяма популярност придобива дейността на Центъра и сред лица от други области. За сравнение може да се отбележи, че през 2011 г. помощ извън област В.Търново са потърсили 2 жени, а през 2012 г. са 11. Клиентите, които са от други области на страната ползват услугата Открита телефонна линия и електронната поща. Като постигнати резултати през 2012 г. могат да се отбележат:

- обновявания на интернет-страниците на Център „Мария” с информационни материали, свързани с превенцията и борбата срещу домашното насилие;

- Медийна кампания за отбелязване 16-те световни дни за борба срещу насилието над жени  ( 25 ноември – 10 декември);

- 64 жени-жертви на насилие, от които 43 - от община Г. Оряховица, 11 - от областта, 11 – от други райони на страната;

- 92 обаждания на Откритата телефонна линия за жертви на насилие;

Планираният за разкриване през 2012 г. Кризисен център за деца и жени, станали жертва на домашно насилие, жертви на вътрешен и/или външен трафик с цел проституция и в рисково положение в гр.Горна Оряховица не е разкрит поради липса на финансов ресурс.

Мярка 2.3.2. Услуги за реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение.

В област Велико Търново успешно се реализарат и услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП. Специализираният екип изпълнява функционалните си задължения на територията на петте пробационни служби, където провежда програми за обществено въздействие и консултиране на високорискови правонарушители по заявка на водещите пробационни инспектори.

През отчетният период от сектор „Пробация” към ГД”ИН” са разработени осем програми за индивидуална корекционно – възпитателна работа, които се използват при изпълнение на пробационната мярка ЗПСПС:

- Програма „Умения за безопасно шофиране”;

- Програма за извършители на кражби;

- Програмата за извършители на измами;

- Програмата за извършители на хулигански прояви;

- Програма за осъдени за неплащане на издръжка;

- Програма за страдащи от наркотична зависимост;

- Програма за непълнолетни извършители на кражби;

- Програма за ограмотяване.

Освен индивидуалните програми, са адаптирани и използвани по време на срещите с осъдени на пробация и програми за обществено въздействие. Те са: „Шофиране след употреба на алкохол” и „Умения за мислене”. Общо 58 души са завършили тези програми.

Включени в програми за индивидуална корекционно – възпитателна работа през 2012 г. са 449 осъдени, от тях  приключили програмите  са 215 осъдени, а с останалите се работи и към момента.

Пробационната служба успешно работи и с доброволци – студенти от ВТУ”Св.св. Кирил и Методий”, които са включени в цялостната възпитателна и превантивна дейност с осъдените на пробация. Това дава възможност да се разработят и да се внедрят в практиката различни тренингови занятия, които позволяват да се използват разнообразни и иновативни методи и подходи отговарящи на потребностите на осъдените.

Мярка 2.3.3. Осигуряване достъп на развитие за етническите общности в неравностойно положение в област Велико Търново

Образователният статус на ромите в област Велико Търново е нисък и по-лош от средния за страната. Делът на ромските деца в І клас е около 20%. В гимназиалната степен техният брой е 7 пъти по-малък от този в началното училище.

Един от основните проблеми, с които се сблъсква образователната интеграция на ромските деца е високият брой отпадащи и необхванати от училищната система деца. За преодоляване на проблемите в РИО, Велико Търново е извършено следното:

- Участие в междусекторния екип за обучение на учители по проект на Център „Амалипе” - „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”. По Модул "Образователният статус на ромите" са отработени и описани казуси съвместно с РДСП и РЗИ за оказване на допълнителна подкрепа и връщане на децата в училище. Съвместно с общинските модератори са набелязани и изпълнени мерки за повишаване на качеството на образование в селските училища с преобладаващи деца роми. Установено е сътрудничество с ромската общност.

- Създаване на толерантна мултиетническа среда в българското училище - разработване и прилагане на разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище, с цел тяхното реинтегриране, чрез формиране на екип обучители в област Велико Търново по проект „Да докоснем недосегаемите: борейки се с традиционни и нови анти-ромски стереотипи”. Екипът е обучен за решаване на казуси, конфликти и умения за работа в ромската общност.

- Поощряване въвеждането на СИП “Фолклор на етносите – ромски фолклор”, изработване на портфолио на всяко дете  и запознаване на родител срещу подпис.

- Създаване на Ученически парламент – с ученици от смесен етнически състав /там, където е възможно/, с цел активно включване на учениците в училищния живот; ангажирането и овластяването им за вземане на решения, касаещи техния престой в училище; подкрепа за застрашените от отпадане ученици.

- Изготвяне на профил на застрашените от отпадане деца (пълна информация за децата - от коя ромска група е детето, общо състояние на семейството, отношенията на детето с останалите ученици и извън училище, има ли наличие на конфликт между детето и друго лице) и индивидуална работа с всеки застрашен от отпадане ученик за предприемане на целенасочени дейности, целящи неговото мотивиране, разрешаване на вътрешноучилищни конфликти, изграждане на подкрепяща родителска среда.

Като успешна може да се отчете 2012 година. В училище са върнати около 13% от отпадналите деца. Обучени са учители, които умеят да реагират адекватно на възникнали ситуации. Осъществено е взаимодействие между институциите.

Голяма роля в работата с ромската общност за област Велико Търново играе Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”. През 2012 г. е продължила работата по програмата „Здравен мониторинг на достъпа до здравните услуги на малцинствените групи”. Обхванати са общините Велико Търново, Горна Оряховица и Павликени.

В рамките на Програма „Укрепване на Националната програма по туберколоза в България” и Националната програма “Превенция и контрол на ХИВ и СПИН” за периода 2008 г.–2015 г., като партньор на РЗИ, Велико Търново, Център „Амалипе” реализира дейности по Компонент 5 „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберколозата в ромска общност” и Компонент 7 “Намаляване на уязвимостта към ХИВ на младите хора в най-голям риск (15 – 24 г.) чрез увеличаване на обхвата на услугите и програмите, насочени към младите хора”.

До м.януари 2013 г. се е изпълнявал проект „Насърчаване на теренната работа в традиционни и маргинализирани групи на ромската общност”, финансиран от Европейската комисия по Програма „ДАФНЕ”. В резултат е създаден Център за развитие на общността в гр.Павликени с 4 местни клуба към него в с.Батак, с.Стамболово, с.Върбовка и гр.Бяла черква. Успешно е въведена позицията „Модератор в общността”,. Чиято главна задача е да подпомага развитието и модернизацията на местната ромска общност, подпомага диалога и по-доброто взаимодействие между общността и местните институции.

Мярка 2.3.5. Подкрепа на младежи, напускащи СИ за деца

Младежите напускащи СИ са една твърде уязвима група, коята се нуждае от подкрепа  при подготовката за самостоятелен живот. Тази подкрепа се изразява основно в информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие при кризисни ситуации. Тези дейности се осъществяват от ЦОП.

- Младежите и девойките от ЦНСТ са насърчавани и подпомагани от екипите  за изготвяне на проектни предложения по проект „Стъпки към самостоятелност”, финансиран от фондация „Велукс”и реализиран от Сдружение „ SOS Детски селища България”. Одобрените и реализирани проектни предложения дават възможност на младежи и девойки при напускане на ЦНСТ да стартират малък бизнес, да получат допълнителна професионална квалификация и намиране на работа или допълнително обучение. През 2012 г. по проекта са подпомогнати 3 младежи.

- Продължава добрата практика за обучаване на младежите и девойките  в самостоятелност чрез придобиване на умения за управление на собствен бюджет, избор на облекло и хигиенни материали и др.

- Младежи след напускане на социалната услуга са включени в Програма „Начало на самостоятелен живот”. Програмата предлага финансова и морална подкрепа на младежите, напускащи грижата в двата ЦНСТ за намиране на постоянно място за живеене, намиране на постоянна работа и постигане на пълна самостоятелност и независимост. Програмата се реализира от  Сдружение „SOS Детски селища България” ;

- На всички младежи, включени в Програма „Начало на самостоятелен живот” са изготвени планове за подкрепа, които включват конкретни  дейности и ангажирани лица от екипите в ЦНСТ за намиране на квартира и работа. Плановете включват консултиране и насърчаване за регистрация на младежите в Бюро по труда, поддържане на здравноосигурителен статус, актуално гражданско състояние  и др.

Специфична  цел 2.4. Да се осигурят условия за качествен живот на хората, настанени в специализираните институции за възрастни хора с увреждания

Промяната към по-качествен живот се осъществява чрез разработване на планове за реформиране на специализираните институции за възрастни хора с увреждания, подобряване на качеството на грижата, преустройство за осигуряване на самостоятелни санитарни възли и възможности за обособяване на спални помещения – самостоятелни и/или за максимум 2 души. Освен битовите и здравните грижи важни са  възможности за домашен интериор и повече самостоятелност на живеещите в дома.

Мярка 2.4.1. Реформиране на съществуващите специализирани институции за възрастни хора с увреждания за подобряване на условията и качеството на грижите.

В тази мярка се предвиждат дейности, свързани с разработване на институционални планове за развитието на действащите СИ за лица с увреждания в област Велико Търново, които задължително ще съдържат следните компоненти:

-	изчерпателни индивидуални оценки на потребностите на настанените лица – възможности за връщане в родните им места, нужди от резидентен тип услуга или от услуга в общността;

- обучение, преквалификация, пренасочване на персонала към алтернативни социални услуги;

- реконструиране, ремонт и дооборудване на материалната база на СИ в съответствие на специфичните потребности на обгрижваните лица;

- разширяване на дейностите, свързани с разнообразяване на свободното време и осигуряване на ангажираност и заетост на настанените лица;

- изготвени планове за постепенно намаляване на капацитета на действащите СИ за възрастните хора с умствена изостаналост и деменция  в област Велико Търново.

През 2012 г. с капиталови вложения за нуждите на Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица е закупено МПС. По проект „Подобряване условията на живот на възрастните хора с физически увреждания и подготвяне за предоставяне на нов вид социална услуга в общността”, финансиран от МТСП чрез Фонд „Социална закрила” е обновено обзавеждането на СИ с гардероби, шкафове и матраци. Капацитетът на дома не е променян и е 50 места, които са запълнени. Няма приет план за постепенно намаляване на капацитета или закриване на СИ.

Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с. Драганово, общ. Горна Оряховица е специализирана институция предлагаща социални услуги на лица с водеща диагноза “олигофрения”. Капацитетът на дома е 80 места, като към 31.12.2012 г. са заети 81. През 2012 г. е извършен основен ремонт ел. и отоплителна инсталация на Блок № 3. В края на 2012 г. са изготвени актуални оценки за деинституционализация на всички потребители в ДВХУИ с. Драганово. Няма приет план за постепенно намаляване на капацитета или закриване на СИ.

В останалите СИ за възрастни хора с умствена изостаналост и деменция в с.Пчелище, с.Церова Кория и с.Горско Косово, през 2012 г. не са извършвани ремонтни дейности, не са извършвани дейности по проекти. Тези СИ нямат приети планове за постепенно намаляване на капацитета или закриване. Капацитетът им е непроменен и запълнен.

Във всички СИ на територията на област Велико Търново за лица с увреждания преобладават настанените от други области на страната.

| Специализирана институция | Капацитет | Брой потребители |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | От общината/ областта | От други области в страната |
| Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Пчелище, общ. Велико Търново | 77 | 18 | 61 |
| Дом за възрастни хора с умствена изостаналост с.Церова Кория, общ. Велико Търново | 50 | 6 | 44 |
| Дом за възрастни хора с физически увреждания с.Горски Горен Тръмбеш, общ.Горна Оряховица | 50 | 21 | 29 |
| Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с.Драганово, общ.Г.Оряховица | 80 | 14 | 66 |
| Дом за възрастни хора с деменция с.Горско Косово, общ.Сухиндол | 60 | 30 | 29 |

Мярка 2.4.2. Закриване на дома за възрастни с умствена изостаналост в с. Присово, общ. Велико Търново

Мярката е предприета в срок и считано от 01.01.2012 г. ДВХУИ, с.Присово е закрит.

3.2.3  Приоритетно   направление  3:   РАЗВИТИЕ НАСОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА САМОТНОЖИВЕЕЩИ ВЪЗРАСТНИ ХОРА В РИСК

Обща цел 3. Да се подобри качеството на живота на старите хора във всички населени места в областта.

Специфична цел 3.1. Развиване на широка мрежа от услуги в общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора в семейна и домашна среда, чрез:

Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките изолирани населени места.

Домашният социален патронаж като комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при лица с увреждания, битови услуги и др., продължи работата си и през 2012 г. Потребители на услугата са стари хора и лица с увреждания, в това число самотни стари хора и живеещи в изолирани райони, в общинските центрове и прилежащите им села, хора в пенсионна възраст, живеещи в отдалечени населени места.   Най-голям е броят на желаещите да ползват само доставка на храна.

Към края на 2011 г. броят на ползвателите на тази СУ в областта е бил 2036, а към 31.12.2012 г. е 1783. През 2012 г. не е настъпила промяна в капацитета на услугата по общини.

Събраните чрез анкетните карти данни показват, че през 2012 г. повечето общини са съумяли да обхванат всички желаещи да ползват ДСП. Само в три общини от областта – Горна Оряховица, Павликени и Свищов има чакащи да бъдат включени потребители.

И през 2012 г. на територията на област Велико Търново продължават да функционират  4  обществени трапезарии съответно в гр.В.Търново, Лясковец, Сухиндол и Горна Оряховица. Тази услуга се финансира от Фонд «Социална закрила» и в общини Г.Оряховица, Лясковец и Сухиндол доставчик е общината, а в община Велико Търново има сключен договор с външен изпълнител. Общо за областта тези трапезарии предоставят топла храна веднъж дневно на 193 потребители.

На 28.12.2011 г. Фондация „Алфа България”- Горна Оряховица регистрира в АСП и разкрива социалната услуга „Център за временно настаняване” /ЦВН/. ЦВН е ситуиран в сградата на Евангелска петдесятна църква, гр.Горна Оряховица. Финансовите средства за издръжката се осигуряват по Проект на Швейцарското правителство, от швейцарски дарители и доброволци от Евангелската петдесятна църква. Капацитетът на услугата е 15 места. Целевата група е за лица над 18-годишна възраст, изпаднали в крайна невъзможност да осигурят бита си. Няма назначен щатен персонал. Услугата се предоставя изцяло от доброволци, членове на Евангелска петдесятна църква – Горна Оряховица. В центъра се настаняват  бездомни лица само за зимния сезон. За периода от 28.12.2011 г. до 28.04.2012 г., центърът е дал подслон на 12 бездомни, които са изпаднали в невъзможност сами да се грижат за себе си – тежко болни изписани от болнични заведения, просяци, алкохолици.

Предлаганите дейности са:

- Предоставяне на подслон през зимния сезон, само за през нощта;

- Предоставяне на храна и облекло;

- Съдействие за получаване на медицински услуги;

- Съдействие за изготвяне на лични документи;

- Съдействие за намиране на работа на безработните настанени в Центъра.

Центърът за временно настаняване работи и през този зимен сезон, и в сътрудничество с Община Горна Оряховица,  Дирекция социално подпомагане – гр. Горна Оряховица, РУ «Полиция» гр. Горна Оряховица, МБАЛ – Горна Оряховица, Бюро по труда – Горна Оряховица подпомага бездомните нуждаещи се лица.

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на услугите «домашен помощник», «социален» и «личен асистент».

Предоставянето на социални услуги в семейна среда в голяма степен спомага за подобряване качеството на живот на хората в социално неравностойно положение – лица с увреждания и самотно живеещи хора. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки човек и служат като алтернатива на настаняването в специализирана институция.

В отговор на зададените в Стратегията рамки, целящи постигане на устойчивост в предоставянето на социални услуги в семейна среда и обхващане на по-голям брой нуждаещи се лица от целевите групи през 2012 г. освен услугата «Личен асистент» предоставяна от всички общини в областта по две направления, в две общини са предоставяни и дейностите «Социален асистент» и «Домашен помощник».

Като «домашен помощник» през 2012 г. са работили общо 31 лица в община Лясковец и община Полски Тръмбеш, а като «социален асистент» - 4 лица. Те са обслужили общо 105 нуждаещи се  лица, разпределени както следва:

| Община | Доставчик | «Домашен помощник» | «Социален асистент» | Брой обслужени лица |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Лясковец | Община Лясковец | 28 | 4 | Заложени - 67 Обслужени - 86 |
| Община Полски Тръмбеш | Община П.Тръмбеш | 3 | - | Заложени - 28 Обслужени - 19 |
| Общо за областта |  | 31 | 4 | Общ бр. обслужени лица - 105 |

През 2012 г. всички общини имаха възможността да кандидатстват с проектни предложения по схема «Помощ в дома» към ОПРЧР, за разкриване на звено към Домашен социален патронаж за предоставяне на допълнителни грижи в домашна среда от «Домашен санитар». За област Велико Търново само община Сухиндол не се включи, а общините Елена и Златарица не бяха одобрени, т.к. проектните им предложения не са отговаряли на качеството на услугата. На тези общини като алтернатива, за да бъдат обхванати в максимална степен нуждаещите се лица, се увеличи часовата квота по проект «Подкрепа за достоен живот».

Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.

През  първата година на изпълнение на Областната стратегия в Област Велико Търново са положени целеви усилия за подобряване на услугите в общността за дневна грижа за старите хора чрез повече гъвкавост, адаптиране към индивидуалните потребности на всеки човек, предоставяне на възможности за избор на пакетни услуги от страна на старите хора по отношение както на честотата на посещаемост, така и на видовете ползвани услуги. Дневните центрове са основната форма на социална услуга в общността, предлагаща храна, дневна грижа и възможности за общуване. Освен тях, клубовете на пенсионера и други подобни форми на услуги също осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието, общуване, споделяне на придобит опит, възможности за осмисляне на живота и достойни старини.

От 01.03.2012 г. вече като държавно делегирана дейност продължават да функционират Дневните центрове за стари хора в гр.Велико Търново с капацитет 30 места и гр.Лясковец с капацитет 20 места. Доставчик на услугата за Велико Търново е Сдружение “Център за социални и здравни грижи”, а за Лясковец е общината. Грижата за възрастните хора се изразява в задоволяване на техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и на нуждите им от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения с оглед оказване на взаимопомощ, закрила, социална интеграция и адаптиране. След приключване дейността на Центровете по проект и възникване на необходимостта да се заплащат такси, се е наблюдавал отлив на потребители. Екипите на ДЦ за лица, са затруднени да мотивират потребителите да ползват услугите целодневно, защото за тях се оказва непосилно да заплащат такси.

За разкриване на Дневен център за възрастни хора община Сухиндол е кандидатствала  за финансиране по мярка 321 на Програма за развитие на селските райони. Проектът е одобрен и е сключен договор. През 2012 г. са започнали строително-монтажните дейности. Очаква се сградата да е готова до края на 2013 г.

От 01.03.2012 г. като държавно делегирана дейност продължава да действа “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” в гр.Полски Тръмбеш. Капацитетът е 35 места, а през 2012 г. от почасовите услуги са се възползвали 59 потребители. През м.11.2012 г. е оборудвана зала за рехабилитация.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната, чрез:

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора

През 2012 г. продължават качественните грижи в услуги резидентен тип за стари хора. Потребителите са обект на постоянна грижа, насочена към задоволяване на ежедневните им потребности, както и 24–часово медицинско наблюдение.

Запълнени и с непроменен капацитет са работили всички специализирани институции за стари хора на територията на област Велико Търново.

| Специализирана институция | Капацитет | Чакащи настаняване |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. |
| Дом за стари хора «Венета Ботева» гр. Велико Търново | 130 | 100 | 134 |
| Дом за стари хора «Св. Иван Рилски» с. Балван | 20 | 4 | 14 |
| Дом за стари хора «Донка Паприкова» гр. Златарица | 26 | - | - |
| Дома за възрастни хора в с. Карайсен, общ. Павликени | 35 | 5 | 15 |
| Дом за стари хора „Мария Луиза” гр. Свищов | 125 | 39 | 35 |

Като необходимост могат да бъдат отбелязани Домовете за стари хора. Застаряването на населението, промените в състава на домакинствата и емигрирането на младите хора са причината за нарастналият брой чакащи настаняване през 2012 г. Това дава предпоставка за  разкриване на още специализирани услуги за стари хора, които да поемат ангажимент към тази целева група.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.

На територията на областта функционират три хосписа.

«Хоспис» в гр.Елена предоставя грижи за възрастни хора на пенсионна възраст с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми. Капацитетът е 16 места. От 2012 г. хосписът в Елена приема и тежко болни, лечението, на които се финансира от здравната каса. Засега той е единствения подал молба за сключване на договор с РЗОК за финансиране. През изминалата година от услугата са се възползвали 58 лица.

От 2009 г. по проект „Създаване на напълно функциониращ хоспис „Белмедика”” на СМДЛ „Гентри” ООД Свищов е организиран «Хоспис Белмедика» в гр.Свищов, чието изпълнение се е финансирало от Министерството на труда и социалните грижи по Програма ФАР. От 2010 г., след приключване на проекта, е определена такса, която изцяло се поема от потребителите. Осигуряват се непрекъснати 24-часови грижи за пациенти с мозъчно-съдови, сърдечно-съдови, онкологични заболявания и др. Капацитетът е 20 места.

ІV. ИЗВОДИ:

- Визията и стратегическите цели, определени в Стратегията, запазват своята актуалност. Рамката на заложените приоритети съответства на проблемите и нуждите на целевите групи.

- В областта няма критични случаи на пострадали деца от проявени насилие и агресия в училище. Има изградена добра система за взаимодействие със заинтересованите органи и институции.

- Запазва се тенденцията на намаляване на относителния дял на отпадналите ученици, като за 2012 г. ръстът на отпадналите от училище ученици е намален спрямо 2011 г.

- Местните власти поемат основната отговорност за изпълнението на мерките за социално включване и развиват интегрирана политика за подкрепа на децата и лицата чрез комбиниране на различни видове социални услуги.

- Подобрени са условията за самостоятелен живот в домашна среда на възрастни хора, самотно живеещите и хора с увреждания чрез използване услугите на Домашен социален патронаж, Домашен помощник, Социален и Личен асистент необходимо е да се работи още в тази посока, тъй като потребностите се увеличават предвид процеса на застаряване на населението.

- Наблюдава се намаляване броя на децата, настанявани в ДДЛРГ на територията на областта. Приоритетно децата в риск, нуждаещи се от закрила се настаняват в семейства на роднини и близки, приемни семейства и ЦНСТ, което потвърждава необходимостта от разкриване на резидентен тип услуги на територията на всяка община, както и увеличаване на броя им в областта.

- Наблюдава се увеличение броя на чакащите настаняване лица в Домове за стари хора, което предполага необходимост от изграждане на нови такива на територията на областта.

- По отношение изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, през 2012 г. се наблюдава застой като в по-голямата си част предвидените за разкриване нови социални услуги не са разкрити. От планираните дейности за 2012 г. са изпълнени 30 %.

- На територията на областта липсва услуга от резидентен тип за спешно настаняване - Център за временно настаняване или Приют, която да действа целогодишно.

- Въпреки голямата мрежа от социални услуги в Област Велико Търново се констатира липса на социални услуги за хора с психични разстройства, предвид наличието на потребители от такава целева група, чийто потребности не могат да бъдат удовлетворени.

V.  ПРЕПОРЪКИ

- Да се осигурят възможности за непрекъснато обучение, обмяна на опит и добри практики с цел развитие капацитета на екипите, ангажирани с управление на социалните услуги и на доставчиците.

  - Да се активизират вътрешните ресурси в училищата, взаимодействието с Училищните настоятелства и организации от неформалния сектор за превенция на насилието и тормоза. По-активно използване на ресурсите на модела „Връстници обучават връстници”.

- Да се въведе практика за осъществяване на индивидуална и групова супервизия, като елемент от системата за управление на човешките ресурси и като средство за подобряване качеството на предоставяните услуги.

- Да продължи реформирането и преструктурирането на съществуващи специализирани институции за деца и лица.

- Ежегодно при изготвяне на Годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община да се проучват нуждите на потребителите ,  вида и обхвата на социалните услуги, а не същите да се изготвят формално. След изготвяне на Годишния план общините да следят и предприемат конкретни мерки за изпълнението му.

- Да се осигури добро управление на наличните ресурси и стимулиране  участието на всички заинтересовани страни.

- Да се насърчават доброволчески практики и осъществяване на по-тясно взаимодействие с неправителствения сектор в процеса на осигуряване на ефективността и качеството на социалните услуги.

- Да се поощрява разкриването на междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община чрез изграждане на междуобщинско партньорство.

- Да се  стимулира  инициирането и развитието  на смесени междусекторни услуги и/ или мерки (проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи.

- Общините да се насочат към разкриването на нови иновативни социални услуги за приоритетните целеви групи,  които не съвпадат изцяло със стандартните държавно делегирани дейности.

- Да се разшири обхвата на предлаганите дейности според индивидуалните интереси на потребителите.

- Да бъдат разкрити във всички общини на територията на областта Центрове за настаняване от семеен тип. Тъй като ЦНСТ предлага среда близка до семейната за отглеждане и възпитание на децата в риск и предоставя адекватни, качествени и индивидуални грижи за всяко дете, поради това капацитета на центровете винаги е запълнен и настаняването на деца  в тях е затруднено.

- При необходимост да се извърши актуализация на общинските стратегии 2011-2015 г.