Стратегия за развитие на

социалните услуги

(2016 – 2020)

Област Велико Търново

УТВЪРДИЛ:	 (П)

ПРОФ. Д. ИК. Н. ПЕНЧО ПЕНЧЕВ

Областен управител на

област Велико Търново

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Велико Търново (2016-2020) е съгласувана от Областен съвет за развитие на област Велико Търново с решение № 1, прието на 27.04.2016 г.

СЪГЛАСУВАЛ: (П)

АНЖЕЛА ДОСЕВА

Директор на Регионална дирекция

„Социално подпомагане” Велико Търново

Съдържание:

Резюме…………………………………………………………………..…………....................6

Раздел А:  Контекст и оценка на нуждите

1. Контекст……………………………………………………………...................…………..9

1.1. Предистория: как е създадена стратегията……………...............................………………9

1.2. Обхват и фокус на стратегията…………………………........................…………………10

1.3. Съответствие с международни, национални и местни политики……....…….…………11

2. Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново……..……………………………….......................……………13

2.1. Тенденции в развитието на област Велико Търново………………….........................…13

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности………………..........................………..26

2.3. Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта…….……….......................…..41

Раздел Б:  Стратегия за развитие на социалните услуги

# 3. Визия и цели………….…………………………….........................……………........….47

3.1. Визия....………………………………………………................…………………………..47

3.2. Ценности и принципи.....…………………………........................………………………..47

3.3. Направления и приоритети на стратегията……...………...................……………….......48

3.4. Цели…………………………………………………………......................……...………...49

3.4.1. Общи и специфични цели..……………………..….....................………………...49

3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията….......................….........52

4. Интервенция – социални услуги и мерки………………………...................….54

4.1. Мерки и дейности по Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца.......54

4.2. Мерки и дейности по Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица......................................................................................103

4.3. Мерки и дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живота........................................................................................................................144

5. Логическа рамка и ключови индикатори……..…………...……………….....170

Раздел В:  План за действие

## 6. Управление и координация на изпълнението на стратегията..........…...205

6.1. Структури за координация на областно и общинско ниво.....…....................................205

### 6.1.1. Областен управител и Областен съвет за развитие..………………................205

### 6.1.2. РДСП и ДСП.…………………………………………………..........…………..207

### 6.1.3. Общини.………………………………..………………………................……...209

### 6.1.4. Държавна агенция за закрила на детето..…………………….............……......211

### 6.1.5. РИО на МОН...…………………………………………................……………..211

### 6.1.6. Регионална здравна инспекция...........………….…….....................…………..213

### 6.1.7. Дирекции Бюро по труда……………….………................……………………213

### 6.1.8. Неправителствени организации....….……………........................…………….214

### 6.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса.........…..........................…………….214

6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО………....................………………..215

6.2.1. Създаване на звено за мониторинг и оценка.....................................................215

6.2.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка..................216

6.3. Основни партньори. Механизми на партньорство...........................................................217

6.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията................................................................218

7. Ресурси……………………….……...……….…................................……………………220

7.1. Изграждане на капцитет за изпълнение на стратегията……....................……………..220

### 7.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги..............................….220

### 7.1.2. Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите..................................................................................................................................220

  - Финансови и материални ресурси………………………………….…………….…..221

7.2.1. Източници на финансиране…………………………………….………………221

7.2.2. Други необходими ресурси ……………………………………………............222

- Комуникационна програма ………………………………………………….....224

## Цели, задачи и методи ………………………………………......................................224

## Оперативно изпълнение на комуникационната програма ……….......…………….226

Раздел Г:  Приложения

- Оценка на потребностите от социални услуги

Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново

Използвани съкращения (абревиатури)

| АЗ | Агенция по заетостта към МТСП |
| --- | --- |
| АСП | Агенция за социално подпомагане |
| АХУ | Агенция за хора с увреждания |
| ГРАО | Гражданска регистрация и административно обслужване |
| ДАЗД | Държавна агенция за закрила на детето |
| ДБТ | Дирекция Бюро по труда |
| ДДЛРГ | Дом за деца лишени от родителски грижи |
| ДДМУИ | Дом за деца и младежи с умствена изостаналост |
| ДДУИ | Дом за деца с умствена изостаналост |
| ДМСГД | Дом за медико-социални грижи за деца |
| ДП | Домашен помощник |
| ДРСЗ | Дирекция „Регионална служба по заетостта” |
| ДСП | Дирекция „Социално подпомагане” |
| ДЦДМУ | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
| ДЦДМУИ | Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост |
| ДЦДУ | Дневен център за деца с увреждания |
| ЕКПО | Екип за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН |
| ЗЖ | Защитено жилище |
| ЗМБ | Звено „Майка и бебе” |
| ЗМО | Звено за мониторинг и оценка |
| КСУ | Комплекс за социални услуги |
| ЛА | Личен асистент |
| МБАЛ | Многопрофилна болница за амбулаторно лечение |
| МЗ | Министерство на здравеопазването |
| МКБППМН | Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни |
| МОН | Министерство на образованието и науката |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика |
| МФ | Министерство на финансите |
| НЖ | Наблюдавано жилище |
| НПО | Неправителствена организация |
| НП „ОСПОЗ” | Национална програма „От социално подпомагане към осигуряване на заетост” |
| ОЗД | Отдел „Закрила на детето” |
| ОПРЧР | Оперативна програма за развитие на човешките ресурси |
| Отдел „СЗ” | Отдел „Социална закрила” |
| РДСП | Регионална дирекция за социално подпомагане |
| РЗИ | Регионална здравна инспекция |
| РЗОК | Регионална здравно-осигурителна каса |
| РИО на МОН | Регионален инспекторат по образование към Министерството на образованието и науката |
| РПУ | Районно полицейско управление |
| РЦПИОВДУСОП | Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности |
| СА | Социален асистент |
| СИ | Специализирана институция |
| СОП | Специални образователни потребности |
| СУ | Социална услуга |
| ЦНСТ | Център за настаняване от семеен тип |
| ЦОП | Център за обществена подкрепа |
| ЦРДУ | Център за работа с деца на улицата |
| ЦСРИ | Център за социална рехабилитация и интеграция |

Резюме

Стратегията за развитието на социалните услуги в област Велико Търново (2016 – 2020) е разработена като секторна политика в област Велико Търново и е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Велико Търново.

Тя е създадена в процес на партньорство между заинтересованите страни в област Велико Търново – областна администрация, общински администрации и общински съвети, териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане (АСП), местни структури на централната държавна власт, доставчици на социални услуги и местни граждански организации (НПО). Стратегията е разработена  от сформиран със Заповед на Областен управител Оперативен екип, със съдействието на териториални  екипи от десетте общини  на област Велико Търново.

Разработването на Областна стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е в  изпълнение  на чл. 19 (1) от Закона за социално подпомагане (ЗСП) и чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП) и е в синхрон с националните приоритети на социалната политика.

Обхват: Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи. Планираните услуги и мерки за социално включване ще се изпълняват на територията на областта през следващите пет години (2016 – 2020 г.).

Визия: Създаването на Областната стратегия за социални услуги е израз на желанието на всички участници област Велико Търново да бъде регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, които дават възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск, като се отчитат динамичните промени на съвременното общество.

Стратегията следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи. Основната ценност е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от намеса за решаване на социалните проблеми на жителите на областта.

Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца.

Обща цел 1: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез:

- Намаляване изоставянето на деца и настаняването им в СИ и подкрепа на задържането им в биологичното семейство;

- Осигуряване на условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството;

- Осигуряване на подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата;

- Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование;

- Трансформиране и закриване на специализирани институции за деца;

- Развиване на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда;

- Подпомагане на социалната интеграция на младежите, напускащи СИ.

Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

Обща цел 2: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение чрез:

- Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на възрастните хора с увреждания;

- Развитие на алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа;

- Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания;

- Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности;

- Изграждане на адекватни социални услуги, свързани с грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експолатация;

- Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск;

- Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Обща цел 3: Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора чрез:

- Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората;

- Осигуряване на достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на основните дейности в Стратегията обхващат:

- Развитие на човешките ресурси с обща цел създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси.

- Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество с обща цел повишаване ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

В Стратегията са описани в детайли мерките, дейностите и индикаторите за постигане на общите и конкретни цели, системата за мониторинг и оценка, отговорностите и ролите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни, необходимите ресурси и други.

Областната стратегия за развитие на социалните услуги ще се изпълнява на областно и общинско ниво с общите усилия на всички заинтересовани страни в съответствие с техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им. Общините отговарят за цялостното изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Стратегии за развитие на социалните усулги и Годишни планове към нея.

Изпълнението на Областната стратегия цели  да развие модерна социална политика в подкрепа на интегритета на семейства и общности в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация и европейските ценности.

Раздел А: Контекст и оценка на нуждите

- Контекст

- 1.1. Предистория: как е създадена стратегията

- Социалната политика е от изключително значение за една страна, тя е пряко свързана с нейното развитие и показва най-добре капацитета на управлението и отношението държава - гражданин. Социалната политика е част от управлението на обществото, отнася се и влияе на социалния статус и жизнените шансове на социалните групи.

- Реформата в социалната сфера, започна през 1998 година с приемането на Закон за социално подпомагане и последващите го подзаконови нормативни актове. В резултат на този закон и последвалите промени през 2002 и 2003 година бе създадена правна рамка за предоставяне на социални услуги. Този ангажимент бе възложен на общините като местни органи на самоуправление. С промяната на закона през 2010 година се въведе задължителното изработване на областни стратегии за развитие на социалните услуги. Мотивите за това са свързани с  необходимостта от разнообразни и индивидуализирани социални услуги,  планирани и предоставени посредством интегриран подход. Областната стратегия като средносрочен стратегически документ подпомага йерархическата организация на процесите на управление и планиране  на регионално и национално ниво.

- Областният оперативен екип, сформиран със заповед на Областния управител на област Велико Търново, постави основите на устойчив механизъм, който да координира и интегрира процесите в социалната сфера, зад които стоят реални ресурси и действия.

- Стратегията е основен програмен документ за единен подход към предоставянето на социални услуги на територията на Великотърновска област, за постигане на ефективно планиране, разкриване, финансиране и договаряне на социалните услуги. Основание за това ни дава разбирането, че социалните услуги са един от основните инструменти по пътя на изпълнение на основните направления - деинституционализация и социално включване на уязвими групи и лица.

- Стратегията е основана на визията за достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, даващи възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск. Ангажираното участие на всички заинтересовани страни осигурява социално включване, живот в подкрепяща общност и пълноценна реализация.

- Стратегията представя основните насоки за развитието на социалните услуги на територията на Великотърновска област в периода 2016 - 2020 г. Това гарантира времева обвързаност с всички политически и стратегически документи, които пряко или косвено се отнасят до развитието на социалните услуги.

- Стратегическите и свързаните с тях конкретни цели, дейности, индикатори за измерване на постигнатите резултати, са изведени въз основа на преглед на капацитета и ресурсите, с които разполагаме в настоящия момент на територията на десетте общини от Великотърновска област, както и на основата на анализ на силните и слабите страни, предизвикателствата и възможностите. Информацията е предоставена в анализа на общините, приети от общинските съвети.

- 1.2. Обхват и фокус на стратегията

- Областната стратегия за социалните услуги е разработена в съответствие с  националните приоритети  в  развитието  на социалните услуги  и  обхваща социалните  услуги  и  мерки, които са необходими за осъществяване на ефективна социална политика за подкрепа на индивидите и групите в риск в област Велико Търново, в съответствие с техните реални потребности и съвременни стандарти.

Видове услуги и обхват на рисковите групи

Областното планиране има за цел да очертае насоките за създаване на мрежа от социални услуги, която отговаря на нуждите на рисковите групи в област Велико Търново и е ефективна в своето действие от управленска и икономическа гледна точка. Затова обхватът на интервенцията е много широк – от съществуващите вече социални услуги до развитието на нови услуги, като са посочени начините на достъп и връзката между тях.

Стратегията покрива широк спектър от социални услуги и дейности за:

- развитие на съществуващите социални услуги през следващите 5 години с ясно виждане за конкретните перспективи към разширяване, реформиране или към закриване на всяка налична услуга или дейност;

- разкриване на нови социални услуги за приоритетните целеви групи, включително иновативни услуги, които не съвпадат изцяло със стандартните държавно-делегирани дейности;

- иницииране на междусекторни „смесени” иновативни услуги – медико-социални, образователно-социални и т.н.;

- паралелно развитие на хоризонтални политики и мерки за социално включване в приоритетните свързани сектори;

- дейности, които се осъществяват на областно ниво, за да улеснят и подпомогнат осъществяването на планираните социални услуги като обучение и развитие на човешките ресурси, обмяна на опит, дейности за мониторинг и оценка, текуща координация и съгласуване на дейностите между отделните общини и между различните държавни институции и ведомства.

Същевременно, социалните услуги не се разглеждат изолирано, а се планират в общия контекст на политиките и мерките за социално включване. Затова стратегията обхваща тези хоризонтални мерки и дейности в други свързани сектори (като здравеопазване, образование, заетост, жилищна политика и инфраструктура), които имат отношение към ефективността на социалните услуги и са от ключово значение за социалното включване и решаването на проблемите на рисковите групи и индивиди.

Стратегията предвижда социални услуги за всички рискови групи на територията на областта. В рамките й са изведени нейните приоритети като целеви групи и услуги за предстоящите 5 години на интензивна интервенция. Изборът на приоритетите е основан на остротата на проблемите и наличните ресурси.

Времеви обхват

В съответствие с предписанията на ППЗСП, областната стратегия обхваща период от 5 години – от 2016 до 2020 година включително, което предполага последователност и дългосрочност на интервенцията за реализацията на избраните стратегически приоритети и общи цели.

Географски обхват

Стратегията задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта. В географско отношение обхватът на стратегията покрива всички общини на територията на област Велико Търново, като се обръща специално внимание и на малките изолирани населени места, където живеят малобройни рискови групи.

В общия контекст, създаването на областната стратегия идва да преодолее неравномерността в развитието на услугите и да осигури равни възможности за достъп до услуги за рисковите групи. Въпреки наличието на общински стратегии, до момента социалните услуги са развивани в общините без достатъчно проучване на нуждите на рисковите групи и без да се взема предвид ситуацията в съседните общини. Най-многобройни са услугите във Велико Търново, но в повечето случаи живеещите в по-малките общини и особено в малките населени места остават извън мрежата на социалните услуги. Област Велико Търново се характеризира с голям брой специализирани институции, които продължават да действат, въпреки напредъка в развитието на социални услуги в общността.

  - Съответствие с международни, национални и местни политики

Стратегията за развитие на социалните услуги в област Велико Търново 2016 - 2020 е разработена в унисон с принципите на:

- Международни нормативни актове, визиращи насоките за осъществяване на приоритетни политики в сферата на социалното развитие, като:

•	Международна харта за правата на човека на ООН;

•	Конвенция на ООН за правата на детето;

•	Европейска конвенция за правата на човека и неговите свободи

•	Международен пакт за социални, икономически и културни права;

•	Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания и Факултативния протокол към нея;

•	Европейска социална харта

•	Стандартни правила за равнопоставеност  и равни възможности за хората с увреждания на ООН

•	Конвенция на ООН срещу насилието и дискриминацията

- Документи на национално ниво, като:

•	Стратегия за децентрализация и програма за изпълнение на стратегията за децентрализация;

•	Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване;

•	Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”;

•	Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания;

•	Национална стратегия за детето;

•	Национална програма за закрила на детето;

•	Национална стратегия за демографско развитие на Република България;

•	Национална стратегия за дългосрочна грижа;

•	Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

- Документи на областно и общинско ниво в област Велико Търново:

•	Областна стратегия за развитие на област Велико Търново (2014–2020);

•	Областна стратегия за интегриране на ромите в област Велико Търново (2012 – 2020);

•	Общински планове за развитие;

•	Общински програми за закрила на детето;

•	Програми и стратегии, във връзка с развитието на социалните услуги и дейностите за социална интеграция на общности в неравностойно положение на ниво община.

Областната стратегия следва и принципите на законосъобразност и обвързаност с нормативната уредба на Република България – Конституция, Семеен кодекс, Кодекс на труда, Наказателен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за социално подпомагане, Закон за местното самоуправление и местната администрация, Закон за интеграция на хората с увреждания, Закон за закрила от дискриминация и др., както и съответните подзаконови нормативни актове.

- Изводи от анализа на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново

2.1. Тенденции в развитието на област Велико Търново

- Област Велико Търново е разположена в централната част на Северна България и се простира от билото на Стара планина до река Дунав. Северната граница - река Дунав, обуславя възможността за преки връзки с всички страни от Дунавския басейн. Дунавската равнина има равнинно-хълмист релеф, а релефът на Предбалкана е хълмист до нископланински. Старопланинската част на района е заета от Елено-Твърдишката планина. Най-интензивно усвоената част на област Велико Търново в средното поречие на Янтра. Областният център  гр. Велико Търново отстои на 222 км от София, на 105 км от гр. Русе и на 198 км от гр. Варна. Общата територия на областта е 4661,6 кв. км.

Характеристика на селищната мрежа, опорни центрове

- Територията на областта обхваща 10 общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица и Сухиндол.  Селищната мрежа  обхваща 336 населени места, от които 14 са градове. На територията на областта са се формирали две типични разновидности на селищната мрежа, обусловени от природо-географските условия и от историческото развитие: на север в равнинната територия – мрежа от компактни и големи села, на юг в планинската територия – дисперсна мрежа от множество много малки села, махали и колиби, които се обезлюдяват и отмират (през 1970 г. в окръга е имало 394 населени места или с 61 повече, отколкото сега).

- Градовете попадат в следните категории (според градоустройствената класификация): 3 средни града с над 30 хил.жители (Велико Търново, Горна   Оряховица и Свищов), един малък град  с над 10 хил.д. (Павликени), десет много малки градове под 10 хил.д. (Лясковец, Елена, Долна Оряховица, Полски Тръмбеш, Дебелец, Стражица, Златарица, Бяла черква, Сухиндол и Килифарево). Може да се посочи също, че повечето от много малките градове, разположени в равнината и обявени за градове през 70-те години, също имат подчертано аграрен характер и стил на живот.

- Селищната мрежа може да бъде охарактеризирана като балансирана и равномерно развита. Общинските центрове са разположени в добра близост до селските населени места, което предразполага за добра връзка град – село.

- Териториалната близост на градовете Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец е предпоставка за формиране на съградие - урбанизационно ядро с население около 100 хил. души, което доминира в територията на областта. На запад, изток и юг от това ядро градовете са много малки. Има само един сериозен балансьор на север – град Свищов с 35 хил. души население. Близостта между трите общински центъра предопределя икономически, социални и инфраструктурни връзки между тях. Нарастването на населението на трите града е достигнало своята кулминация през 1991 г. – 129 хил.д., след което започва да намалява. Поради историческите традиции на трите града и съществуването им като отделни общински центрове не може да се говори за агломерация на градовете в обща урбанизирана територия.

Население

- Общият брой на населението в областта по последни официални данни на НСИ към 31.12.2014 е 247782 души и представлява 3.44 % от общото население на страната. Спрямо 2013 г. населението е намаляло с 1.33 % (или с 3344 души), а спрямо 1990 година с  25.4 % (или  с 84151 души).

- В края на 2014 г. в градовете живеят 173327 души или 70 % от цялото население. За страната този процент е 73 %. Разпределението на населението между градовете и селата в края на годината е резултат от неговото естествено и механично движение.

- В общия брой на населението в областта жените са по-голямата част - 128030 (51.7 %).

- През 2014 година в област Велико Търново се запазва тенденцията от последните години за неблагоприятно намаляване на броя на населението, както и на неблагоприятни здравно-демографски процеси.

- Възрастовата структура на населението се характеризира с трайна тенденция на застаряване на населението. През 2014 г. процентът на населението в областта над 60 години е 29.5 % при по-нисък процент за  страната (27.0 %). Тенденцията на застаряване на населението е по-силно изразена в селата (39.8 %), което поражда сериозни социални и медицински проблеми и оказва отрицателно въздействие върху възпроизводството.

- Живородените в областта по данни на НСИ за 2014 година са 2187, а ражданията са 2207 – (20 мъртвородени). Момчетата са 1152, а момичетата - 1055.  За 2014 г. година раждаемостта в областта е 8.8 ‰, или с 0.6 по-ниска от средната за страната 9.4 ‰. Коефициентът на раждаемост за 2013 година е 8.9 на 1000 д.н., а за Р България той е 9.2 на 1000 д.н. Сравнени с данните за живородените през  2013 година, които са 2234, се наблюдава намаление с 47 живородени деца.

- Броят на живородените момчета (1139) е със 91 по-голям от този на живородените момичета, или на 1000 момчета се падат 920 момичета (92%). По-младата възрастова структура на населението в градовете и относително по-големият брой родилни контингенти определят и по високата раждаемост на населението в тях - на 1 000 души от градското население се падат 9.3 живородени деца (9.3 ‰ за 2013 г., 9.5 ‰ за 2012 г.), а на 1 000 души от населението в селата – 7.6 живородени деца (7.9 ‰ за 2013 г., 8.0 ‰ за 2012 г.).

- Извод: След 2009 г., ражданията в областта бележат спад през 2010, от 2011 до 2014 г. раждаемостта в областта е около 9 на 1000 д.н., и е все още по-ниска от средната за страната. Броят на абортите през 2014 година е 842 и след увеличението през 2013 с 38, през 2014 г. отново намаляват.

- В общата смъртност на населението през 2014 г. се наблюдава нарастване спрямо предходната година. Броят на починалите е 4244  души и е с 251 по-голям от този през 2013 г., а коефициентът на обща смъртност  (17 ‰) е увеличен с 1.2 ‰.

- Смъртността продължава да бъде по-висока при мъжете (18.2‰) отколкото при жените (15.9 ‰) и по-висока в селата отколкото в градовете: в градовете са починали 2233 души, което е 52.6 % от общо починалите, а в селата - 2011 души (47.4 %), съотвено смъртността е 12.8  ‰  и 26.8 ‰  в селата.

- Силното демографско застаряване на областта е свързано с по-високи стойности на показателя обща смъртност в сравнение с нивото за България. Броят на починалите през 2014 г. в областта представлява 17 на 1000 д.н., като за страната този показател е 15.1 ‰.

- Що се касае до детската смъртност, починалите деца до 1 година през 2014 година са 9. Детската смъртност за областта е 4.1 на 1000 живородени и е по-ниска от тази за страната 7.6 ‰. За 2013 година тя е била 7.6 на 1000 живородени или 17 случая по данни на НСИ. Детската смъртност отразява в значителна степен социално-икономическото и здравно благополучие на региона и е един от най-информативните показатели за оценка на общественото здраве, въпреки сравнително малкият обем на наблюдаваното население в тази възраст.

- Естественият прираст за областта през 2014 година е отрицателен -8.2 ‰, като за предходната 2013 година този показател е бил -6.9 ‰. Той е по-неблагоприятен от средния за страната (-5.7 ‰), което е трайна тенденция за областта. С най-неблагоприятни показатели са общините Сухиндол, Полски Тръмбеш и Павликени, съответно -29.4, -17.9 и -14.0 ‰, видно от таблица 6. За община Горна Оряховица естествения прираст е по-нисък от средния за страната - 3.6 на 1000 д.н.

- Механичното движение на населението включва лицата, които са променили настоящия си адрес в рамките на страната и извън нея. По данни на НСИ през 2014 г. в преселванията между населените места в страната са участвали близо 121 135 души, а в област Велико Търново те са 4177 души.

- Липсват точни данни за вътрешната и външна миграция в област ВеликоТърново, тъй като голяма част от мигриращите не променят  адресната си регистрация, но ясно се очертава тенденция на обезлюдяване на малките населени места, на замиране на обществения живот там.

- Увеличава се броят на населените места под 200 души, което подсказва, че не е далеч времето, когато тези места могат да бъдат заличени юридически от картата на България, защото тяхното население относително намалява. В община Елена голяма част от населените места са с население до 20 души. Това са села, разположени в планинската част на общината. В тях живеят главно хора на пенсионна възраст и самотно живеещи лица.

- В чисто икономически план намалението на населението по населени места и неговото застаряване прави неефективни много от предлаганите обществени услуги, в т.ч. социалните, медицинските и образователните услуги, както и осигуряването на достъп до тях. Това води до постепенното им преустановяване или до съществено затрудняване на достъпа до тях. За това свидетелстват особено данните за развитието на образованието в областта.

- Като водещ проблем за по-малките населени места на областта е изведена миграцията на активното население към други райони на страната, в по-големите градове, в т.ч. и Велико Търново, както и емиграцията в чужбина. Причина за това е възможността за работа, която носи по-добри доходи и съответно по-добър стандарт за живот.

- Извод: При положение, че не всички хора извършват промяна на настоящия си адрес, тези данни не отразяват реалната ситуация на вътрешната и външна миграция. Предполага се, че реалният брой на хората, които са напуснали населените места на областта е много по-висок.

- Възрастовата структура на населението в областта показва постоянна тенденция към застаряване. Демографската картина за област Велико Търново, както и за цялата страна е неблагоприятна, населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси.

- Данните за етническата структура на населението в България са от последното преброяване през 2011 година. При общ брой на населението в областта 258 494 души, като българи са се самоопределили 211 353 души (90,32%), като турци – 17 709 души (6,71 %) и 3 875 души (1,66 %) като роми (цигани). 1 145 души (0,49%) са посочили друга етническа принадлежност. 0,82% от населението на областта не се самоопределя, а 24 502 души при преброяването на са показали етническа принадлежност.

- Данните за етническия състав са на база самоопределение и не отразяват реалното съотношение на етническите групи. Тези различия са най-изявени при ромската етническа група. Проучванията показват, че по редица причини голяма част от ромите са се самоопределили като българи или като турци.

- Анализът на данните показва основните демографски проблеми в област Велико Търново, които имат пряко отношение към социалната политика и системата на социалните услуги:

- Отрицателен естествен прираст – по-ниски нива на раждаемост и по-високи нива на смъртност, в сравнение със средното равнище за страната;

- Застаряване на населението, особено в по-малките населени места от областта;

- Тенденция към миграция на активното население и прогресивно намаление на относителният дял на лицата в трудоспособна възраст.

Икономическо развитие на област Велико Търново

- Водещ отрасъл в икономиката на Област Велико Търново е преработващата промишленост, която формира 35% от нетните приходи от продажби, 31% от печалбата и ангажира 39% от наетите лица в областта.

- Традиционни за областта са производствата на хранителни продукти и напитки, захарни изделия, машини и оборудване, производство на дървесна маса, хартия и картон.

- Водещо място в промишлената структура е производството на хранителни продукти и напитки, Това производство дава 42.9% от нетните приходи от продажби и ангажира 28% от наетите лица в промишлеността.

- Добре развито в областта е и машиностроенето, както и производството на дървесна маса, хартия и картон. Характерно за промишлеността е производството на метални изделия, където се реализират 8.8% от нетните приходи от продажби и са заети 14.7% от наетите лица. Производството на електро, оптично и друго оборудване бележи ръст на развитие, където се реализират 6.6% от нетните приходи от продажби и са заети 1.5% от наетите лица.

- Много добре развит е отрасъла „Производството на текстил и облекло”. Характерно за него е, че ангажира предимно женска работна ръка. Други подотрасли, които се развиват в областната  промишленост са производството на изделия от каучук и пластмаса, производство на химически  вещества и химически продукти, производство на продукти от неметални минерални суровини.

- Към 2013 г. област Велико Търново е с по-нисък БВП (7578 лв.) на лице от създадения средно за страната (11050 лв.) и е съизмерим със средния за Северния Централен регион (7794 лв.).

- По отношение на размера на показателя „Нетни приходи от продажби” област Велико Търново е на второ място сред останалите области в Региона (след област Русе) - с размер – 3606012 хил. лв., което е 28,0% от общия размер за Северен Централен регион.

- Динамиката в размера на БДС за периода 2010-2012 г. показва, че икономическата криза дава отражение върху размера на анализирания показател. При реализирана БДС в размер на 1499 млн. лв. (2010 г.) през 2012 г. същия е 1571 млн. лв., т.е. налице е ръст от едва 4,8%. Относителният дял на БДС в отделните сектори на икономиката показва, че водещо място има третичния сектор (услуги). За периода 2010-2012 г. аграрният сектор бележи ръст и неговия дял в БДС от 6,54% през 2010 г. през става 2012 г. 8,66%. Ръст бележи и делът на индустриалния сектор, който от 27,95% дял в БДС през 2012 г. става 29,66% Третичният сектор (секторът на услугите) бележи съответно спад от 65,51% на 61,68% през 2013 г.

Аграрен сектор

- Аграрният сектор е с подчертана растениевъдно-животновъдна насоченост в общините Павликени, Полски Тръмбеш, Лясковец, Сухиндол. В община Елена животновъдството е с по-добри икономически параметри от растениевъдството. Растениевъдството се развива на основата на качествените поземлени ресурси, традициите и опита в отглеждането основно на зърнени култури. Основните култури са зърнените, допълвани с маслодайни. От общия размер на използваните земеделски площи 83,0% са за зърнени култури, а 15,3% - за маслодайни култури. Трайните насаждения са само 0,6% от използваните земеделски площи, а за зеленчукопроизводство се използват едва 0,3% от обработваемите земи. Като зеленчукопроизводствени райони в област Велико Търново са утвърдени общини Лясковец и Стражица.

- Животновъдството бележи тенденция на спад, както в броя на някои от групите селскостопански животни, така и в произведената животновъдна продукция. Говедовъдството е основно с млечно направление и независимо от тенденцията на намаляване броя на говедата (характерна и за броя на кравите), количествата събрано краве мляко нараства. Броят на свинете също намалява с 47,6% за разглеждания период, както и броят на овцете бележи трайна тенденция на намаление.

- Горското стопанство в областта е с подчинено значение в първичния сектор. Причината за това е в по-слабата представеност на горския фонд (25,1% от територията на областта), а в някои от общините – тя е под 10% (Павликени, Полски Тръмбеш). Горския фонд в областта се стопанисва основно от три горски стопанства – ДГС Елена,  ДГС Горна Оряховица и ДГС Свищов.

Промишленост

- Промишлеността, в сравнение с третичния сектор  губи  от своето значение като основен сектор на областната икономика. Данните за размера на произведената продукция към 2014 г. показват  ръст с 9,1%.  С най-висок размер и съответно – относителен дял от общия размер на произведената промишлена продукция, са отрасли  „Производство на храни и напитки и тютюневи изделия” (36,9% от произведената продукция в цялата промишленост), „Производство на дървен материал, хартия и картон” (14,0%), „Металообработване” (10,2%) и др. Промишлеността е водещ отрасъл в община Лясковец. В този сектор на общината са ангажирани 71,9% от общия брой на наетите лица в общината.

Туризъм

- Туризмът в област Велико Търново отдавна се е утвърдил като важен отрасъл от третичния сектор на областната икономика, който се развива относително стабилно. През 2014 г. броят на местата за настаняване и местата за подслон (с капацитет над 10 легла) е  112, а броят на леглата в тях – 5438. Това е почти 50% от всички легла в средствата за подслон в Северния Централен регион. Същевременно, приходите от нощувки не са значителни – едва 9 804,78  хил. лв. Основна туристическа дестинация е гр. Велико Търново и околностите му. Други важни туристически дестинации са общини Елена и Свищов.

Структура на предприятията.

- Към 2010 г. на територията на област Велико Търново са функционирали общо 10221 предприятия. По брой на заетите в тях лица, преобладаващата част от тях са от типа “микро” и “малки”. Средните и големите предприятия са малко на брой. Техният относителен дял е едва 1,5% от общия им брой. Това са производствени единици както от вторичния сектор, така и от третичния (учебни заведения – университети, болнични заведения, търговски обекти и др.). През 2013 г. броят на предприятията  бележи спад  и е 10078.

Капитализация и икономическа активност. Инвестиции

- Общият размер на разходите за придобиване на нови ДМА през 2013 г. в областта възлизат на 397,597 млн.лв., което е с 19,865 млн.лв. повече  в сравнение с размера им през 2012 г.

- Размерът на преките чуждестранни инвестиции в област Велико Търново в периода 2010-2013 г. нараства от 67,211 млн. евро (2010 г.) на 73,034 млн. евро  през 2011 г. като през 2013 г. достига 89565,5 млн. евро.

Принос на общините в икономическото развитие на област Велико Търново

- Данните показват, че водещо място в икономиката на област Велико Търново имат общините с по-голям икономически и териториален потенциал. Такива са общини Велико Търново, Горна Оряховица, Свищов. Към тях с по-малък принос за икономическото развитие на областта са още общини Павликени и Лясковец.

Доходи и жизнен стандарт

- В периода 2010-2014 г. се наблюдават определени тенденции в доходите на населението, които са свързани с протичане на икономическите процеси, повлияни през последните години и от икономическата криза. Основната част от доходите на домакинствата се формира от работна заплата, а втори основен източник са пенсиите. Другите източници на доходи на домакинствата (от натурално стопанство, от предприемаческа дейност и др.) са с малък дял.

- Средната месечна работна заплата на наетите в област Велико Търново към средата на 2015 г. е 708 лв., което е с 9 лв. повече от средната за Северен Централен регион и представлява 81,57% от средната за страната заплата (868 лв.). Отрасловата структура на работната заплата на наетите лица показва, че в отрасловия социално-икономически комплекс с най-висок среден годишен размер на заплатата са отрасли “Финансови и застрахователни дейности”, “Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия и газ” и “Държавно управление”. С най-ниски размери са заплатите в отрасли “Хотелиерство и ресторантьорство”, “Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети” и  “Строителство”.

- През последните години се наблюдава тенденция на повишаване на доходите на домакинствата в номинално изражение за областта, което е характерно и за страната. Въпреки това доходите на домакинствата за област Велико Търново са по-ниски от средните за страната.

- Основни източници на доходи са работната заплата и пенсиите. Тенденция през последните години е увеличаване размерът на социалните плащания (обезщетения, пенсии, помощи, семейни добавки, стипендии). В социалните плащания основно място заемат пенсиите. Нарастването на социалните плащания в номинално изражение като цяло се дължи главно на промените във възрастовата структура на населението на областта, увеличаването на броя на пенсионерите.

- Съществуват различия в условията на живот между отделните общини на област Велико Търново, дължащи се на спецификата в развитието им. Определящо значение има икономическото развитие, но е важно и значението на социалните фактори. В основата на индекса на човешко развитие е концепцията за устойчивото развитие на човека. Представени са здравни, образователни и икономически индикатори за развитието. Равнопоставеността на тези индикатори означава, че въпреки водещото значение на доходите, важна роля за стандарта на живот като коригиращи фактори имат образованието и здравеопазването.

- Извод: Доходите средно на лице от домакинството за област Велико Търново бележат растеж в номинални стойности, въпреки това те остават по-ниски от тези за страната, като за разглеждания период 2010-2014 г. темповете на растеж за областта изостават в сравнение с темповете на растеж в страната. Основни източници на доходи са работната заплата и пенсиите, като в структурата на доходите нараства делът на тези от работна заплата и социални плащания. Сравнително висок е делът на потребителските разходи за храна, консумативи (вода, електроенергия, горива за битови нужди) и транспорт.

- Заетост и безработица

- През 2013 г. наетите лица по трудово или служебно правоотношение са 67813 лица при 70493 наети лица през 2010 г. Разпределението на наетите лица по сектори на икономиката следва общата тенденция за страната.

- За наблюдавания период най-голям брой наети лица е имало в преработващата промишленост, следван от заетите в сферата на търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети. На фона на намаляващия брой наети лица през периода се откроява увеличението на наетите в селското, горско и рибно стопанство, както и в сферата на административни и спомагателни дейности.

- Коефициентът на заетост (съотношение между броя на заетите лица и населението от  15  до 65 навършени години) за област Велико Търново през 2014 г. е 46,5%, стойност по-ниска от тази за страната – 48 %. Заетостта в градовете е по-висока в сравнение със селата.

- Коефициентът на икономическа активност (лица на 15-64 навършени години) за областта през 2015 г. е 68,1% (69 % за страната).

- За периода 2010-2014 г равнището на безработица в област Велико Търново се увеличава. Ако през 2010 г. то е било 9,23, то през 2014 г. е с 1,37 пункта повече и достига 10,6%. Тези стойности са с 0,1 пункт по-ниски от средното за страната – 10,7%.

- Изразените диспропорции в икономическото развитие на отделните общини, обуславят и големите различия в безработицата между общините в областта. Най-ниска  през 2014 г. тя е във Велико Търново (6%) и Лясковец (6,9%), а най-висока - в Златарица (42,3%) и Стражица  (35,4%). През 2014 г. в 6 от общо 10 общини в областта равнището на безработица  е със стойности над средните за страната (10,7%).

- В структурата на безработица в областта процентът на безработните жени е относително постоянен. През 2014 г. те са 6171 лица ( 53,8%).

- До 2013 г. от наблюдавания период (2010-2014) се отчита негативна тенденция за увеличаване дела на безработните младежи до 29 години - от 15,6% през 2010 г. до 18,1 през 2013 г., а през 2014 г. бележи спад до е 15,3%. Това до голяма степен се дължи на осъществяването на редица национални програми и мерки за ограничаване на младежката безработица и повишаване квалификацията на младите хора.

- При безработните лица над 50 години тенденцията е обратна. До 2013 г. делът им бележи спад от 43 % през 2010 до 39,5% през 2013 г., докато през 2014 отново бележи ръст и достига  41,5%.

- Сред безработните лица най-голям е делът на лицата без професионална квалификация.

- Основната цел на политиката на пазара на труда е увеличаване на заетостта и продължаване понижаването на безработицата чрез изпълнението на действия в посока подобряване на социално-икономическата среда и прилагане на активни програми и мерки на пазара на труда. Те целят социалноикономическа интеграция на безработните в неравностойно положение, чрез повишаване пригодността им за заетост, осигуряване на субсидирана заетост и подобряване услугите на пазара на труда.

- От посочените данни могат да се направят следните изводи за състоянието на безработицата в област Велико Търново:

- През последните години в резултат от задълбочаващата се икономическа криза равнището на безработица бележи ръст, въпреки че стойностите са по-ниски от средните за страната;

- Големи са различията в равнището на безработица между общините в областта;

- Ниско е образователното равнище в преобладаваща част от регистрираните безработни;

- Висок е делът на безработните жени и лицата над 55 години;

- Висок е делът на продължително безработните лица;

- Отрицателния естествен приръст, по-големия темп на намаление на лицата  в подтрудоспособна възраст и емиграционният поток са фактори, които оказват  влияние в посока към застаряване на населението и влияят неблагоприятно върху пазара на труда.

Здравеопазване

- Секторът е представен на областно ниво от структури към Министерството на здравеопазването (МЗ), Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и изпълнители на медицински услуги.

- Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява от амбулатории – индивидуални и групови практики за медицинска и дентална помощ.

- Преобладават индивидуалните практики като форма на организация на работа. По този начин работят над 70%, както от ОПЛ, така и от лекарите по дентална медицина.

- За периода 2010-2014 продължава намаляването на общопрактикуващите лекари. Част от тях преминават на работа в специализираната извънболнична или болнична медицинска помощ, други напускат областта или страната. През 2014 година от Регистъра на лечебните заведения за извъболнична медицинска помощ и хосписите общо са заличени 6 ИППМП., а е новорегистрирана 1 практика за първична медицинска помощ.

- Общият брой ОПЛ (титуляри на практики) на територията на областта е 148, като 6 от тях не работят по договор с РЗОК.

- Броят на регистрираните в лечебните заведения за първична медицинска помощ лекари не достига определения по Здравна карта брой. През 2014 г. вече във всички общини има недостиг. При 183 практики по здравна карта в областта има регистрирани 105 общопрактикуващи лекари в индивидуални практики и 43 в групови практики. По данни на РЗОК - Велико Търново незаети са 75 центрове на практики. Сключените договори през 2014 г. с РЗОК са 114, т.е. за 62.3% от практиките по здравна карта. Най-голям е недостигът на общопрактикуващи лекари в общините Лясковец, Сухиндол, Златарица, Елена и Стражица. В почти всички общини основно незаети са практики в селата.

- При лекарите по дентална медицина положението е коренно различно. Броят на регистрираните в лечебните заведения за първична извънболнична дентална помощ лекари по дентална медицина надвишава определения по Здравна карта в първичната извънболнична помощ. Договори с РЗОК са сключили 170 лекари по дентална медицина, което е с 18 по-малко от необходимото по здравна карта. Разпределението на лекарите по дентална медицина обаче е неравномерно. Същите са концентрирани основно в двата големи общински центъра - Велико Търново (45%) и Горна Оряховица(19%).

- Извод: Наблюдава се концентриране на ОПЛ в големите населени места – центрове на общини, като голяма част от тях са избрани от пациенти от отдалечени села, разположени на голяма територия. Това е предпоставка за ненавременно оказване на медицинска помощ и създава неравнопоставеност и затруднен достъп до ОПЛ на селското население в сравнение с градското. Примери в това отношение са общините Елена, Стражица и голяма част от община Свищов, където повечето ОПЛ живеят в общинския център и ходят по график в обслужваните от тях села. Създаването на групови практики в такива общини ще подобри качеството на медицинското обслужване и ще създаде възможност за 24-часово покритие на населението и оказване на спешна и неотложна помощ, която сега се осъществява от структури на ЦСМП.

- Специализирана извънболнична медицинска помощ в областта се осъществява от 280 лечебни заведения:

- 173 амбулатории (индивидуални и групови практики) за специализирана медицинска и дентална помощ;

- 24 медицински центъра; 1 дентален център;

- 3 ДКЦ;

- 35 медико-диагностични и медико-технически лаборатории.

- Близо 90% от лечебните заведения за специализирана помощ се намират основно в трите най-големи общини на област Велико Търново (Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов), където са и трите най-големи болници.

- Болнична медицинска помощ в областта се е осъществявала от следните лечебни заведения:

- 4 многопрофилни болници за активно лечение с публична собственост:

МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД Велико Търново – областна болница, обслужва област Велико Търново – население общо 247 782 души

МБАЛ „Св. Иван Рилски” Горна Оряховица – общинска болница, обслужва пряко общини Горна Оряховица, Лясковец и Стражица  – население общо 69 329 души

МБАЛ Павликени – районна болница, обслужва общини Павликени и Сухиндол с население 24 853

МБАЛ „Д-р Д. Павлович” Свищов – общинска болница болница, обслужва община Свищов с население 39 574

- 1 специализирана болница държавна собственост

Държавна психиатрична болница – Церова кория – обслужва пациенти от региона, но приема и от други области

- 2 специализирани болници за рехабилитация:

„СБР–НК” ЕАД филиал Овча могила – държавна собственост, не е районирана, приема пациенти от цяла България

„СБРФРМ Димина”, с. Вонеща вода - частна собственост, приема пациенти от цяла България.

- 1 специализирана болница общинска собственост

„СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД Велико Търново, с областни функции, обслужва област Велико Търново с население общо 247 782 души

- 1 частна специализирана болница

СБАЛ по кардиология - Велико Търново – не е районирана, приема пациенти от област Велико Търново и съседни области (основно Търговище)

- „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, с межуобластни функции - обслужва област Велико Търново и област Габрово с общо население 364 133  души.

- „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД, с областни функции, обслужва област Велико Търново с население общо 247 782 души.

- „Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново” ЕООД, с областни функции, обслужва област Велико Търново с население общо 247 782 души.

- Дейността на лечебните заведения за болнична помощ  се осъществява основно от многопрофилните болници за активно лечение (66,6% от преминалите болни; 54,8% от проведените леглодни). На второ място са бившите диспансери, на които се падат съответно 15,3% от преминалите болни и 17,1% от проведените леглодни. Специализираните болници (СБАЛПФЗ и СБАЛК) са обслужили 6,9% от болните и са реализирали 5,6% от леглодните. През двете болници за рехабилитация (в Овча могила и Вонеща вода) са преминали 9,5% от пациентите с 10,5% от всички проведени леглодни.

- Процентът на лекуваните в частни лечебни заведения е 9,2% от всички преминали болни в областта и 6,6% от проведените леглодни.

Извод: Общият извод е, че многопрофилните болници за активно лечение осъществяват адекватна на потребностите на населението дейност, за по-нататъшното оптимизиране на която е необходимо вътрешно преструктуриране, ефективен мениджмънт и финансов контрол. Болниците извършват традиционните дейности за лечение на нуждаещи се от хоспитализация, но често те изпълняват и други функции, които изчерпват финансовите им ресурси. Някои лечебни заведения изпълняват социални функции, като грижи за терминални пациенти, дългосрочни медицински грижи и продължителна рехабилитация, тъй като в областта няма болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация (БДПЛР).

- Спешна медицинска помощ

Системата на спешна медицинска помощ в областта  обхваща:

- ЦСМП Велико Търново с разкрити 7 филиала:  Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, П. Тръмбеш, Стражица и РКЦ във Велико Търново. Общият персонал на ЦСМП е 243 души, от които 43 лекари на основен трудов договор, 6 на втори трудов договор и 84 души персонал по здравни грижи. Само филиалите във Велико Търново и Горна Оряховица са с реанимационен екип, а транспортният екип е само един – към филиала във Велико Търново.

- Спешно отделение, включено в структурата на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” гр. Велико Търново. Персоналът на Спешно отделение е общо 35 човека, от които 6 лекари и 19 души персонал по здравни грижи.

Спешната помощ в областта разполага с 19 санитарни моторни превозни средства в движение (18 линейки и 1 лек автомобил), които са в добро техническо състояние.

Извод: Анализът на състоянието, организацията и дейността на системата за СМП показва редица съществени проблеми, които трябва да бъдат решени. Не е изпълнена целта за ясно дефиниране на функциите и задълженията на системата за спешна медицинска помощ. Поради затруднения в достъпа на пациентите до ОПЛ нараства търсенето на медицинска помощ в ЦСМП и Спешното отделение. Разкриването на дежурни кабинети през 2011 г. облекчи частично дейността на системата за спешна медицинска помощ, но в общините Елена, Полски Тръмбеш и Свищов,  както и в по-малките и отдалечени населени места няма възможност за разкриване на такива кабинети. За определен контингент от населението - с нарушени здравноосигурителни права, от етнически малцинства, социално-слаби и др., системата на спешната помощ се оказва удобна, а в някои случаи и единствена алтернатива за получаване на медицинска помощ.

Осигуреността с лекари (28,9 на 10 000 д.н.) и лекари по дентална медицина (8,5) в областта е по-ниска от средната за страната (през 2013 г. осигуреността с лекари в България е 39,9 на 10 000 д.н., а с лекари по дентална медицина - 10,0 на 10 000 д.н.). Броят на лекарите в областта намалява с 4% за периода от 2010 - 2014 г., като това намаление е съпроводено с нарастване на средната възраст на практикуващите лекари, поради което съществува опасност от недостиг на лекари през следващите години. Много по-тревожно е обаче намалението на броя на медицинските специалисти по здравни грижи в областта. За последните 5 години намалението е с около 23%. През 2014 г. осигуреността със специалисти по здравни грижи е 44,2 на 10 000 д.н., в сравнение с 2013 г., когато е 48,2, 2012 г. – 50,7 и 2011 г. - 53,5 на 10 000 д.н.

Образование

- Секторът е представен от териториалните структури на Министерство на образованието и науката и от общинските и държавни училища, които формират училищната мрежа.

- Регионалният инспекторат по образование към Министерство на образованието и науката (РИО на МОН) е териториален орган на МОН за управление и контрол на системата на народната просвета. Задача на РИО е да осигурява условията за функциониране и развитие на детските градини, училищата и обслужващите звена във Великотърновска област.

- Към РИО на МОН функционира Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО), ангажиран с децата със специални образователни потребности.

- Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности функционира като държавно обслужващо звено.

- В област Велико Търново функционират 79 детски градини, 6 начални училища, 45 основни, 16 СОУ, 23 професионални гимназии, 3 частни училища, и 2 помощни училища. Съществуващата училищна мрежа в областта напълно задоволява нуждите на социално-икономическото развитие.

- Най- голям брой училища са разкрити в областният център и съставляват 31,52% от общия брой, следвани от община Горна Оряховица – 18,47%, община Свищов – 13,4%, община Павликени и община Стражица – по 8,69 %. На последно място е община Сухиндол, в която функционира единствено СОУ.

- Броят на децата със специални образователни потребности /СОП/, интегрирани в детските градини и училищата в област Велико Търново за учебната 2014-2015г., са 443, което е 15 % от общия брой на децата обхванати в образователната система. Ресурсното им подпомагане се осъществява от 13 ресурсни учители, 4 логопеди, 11 педагогически съветници и 4 психолози, назначени в Ресурсен център гр. Велико Търново. За работа с децата от Детски градини са назначени 8 психолога. Средната натовареност на групите е 10 деца.

- Във връзка със Стратегията на Министерство на образованието и науката за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система и изискване на Регионален инспекторат по образованието - Велико Търново за учебните 2013 г./2014 г. и 2014 г./2015 г. във  всички училища е изготвен. Механизъм за риск от отпадане на ученици от училището, който се ползва резултатно от учителите и директорите на съответните училища.

- Сравнявайки последните три учебни години, се наблюдава мнимален спад на отпадналите от училищата в областта деца, както следва – 2012/2013 г. отпаднали 163 деца, 2013/2014 г. – 169 деца, 2014/2015 г. – 134 деца. По данни посочени в Общинските анализи най-голям е относителният дял на децата от рискови групи /ромски произход/.

- Причините за отпадане от училище могат да бъдат групирани, както следва:

- Икономически - ниски доходи на семействата, безработни родители, особено от селата без развита промишленост;

- Социални - родителска незаинтересованост, липса на контрол от страна на семейството, отрицателно въздействие от страна на средата, лоши битови условия, влияние на различни криминогенни фактори;

- Личностни - липса на мотивация за учене, негативно отношение към училището, трудности в общуването с учители и съученици.

- Инфраструктурата на общото образование в общините (училищни сгради, брой класни стаи и учебни кабинети и др.) е с капацитет, отговарящ на броя на учениците. Както по отношение на предучилищната, така и на училищната инфраструктура необходимите мерки за оптимизация не следва да бъдат насочени към закриване, а към ремонт, реконструкция, въвеждане на нови ИКТ в образованието, обновяване и ефикасно управление на материално-техническата база, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подобряване на достъпа на деца със специални образователни потребности, включително чрез създаване на подкрепяща архитектурна среда.

- С цел привличане и задържане на децата в училище и подкрепа на родителите им, Общините в област Велико Търново чрез Дирекции „Образование, младежки дейности и спорт” са предприели следните мерки:

    - Предоставяне на целодневно обучение и плод на всички деца от 1 до 5 клас;

    - Осигуряване на безплатни учебници за всички деца до 7 клас;

    - Предоставяне на транспорт за деца в задължителна училищна възраст до средищни и помощни училища;

    - Осигуряване на безплатни учебници за 5-годишните и 6-годишните деца в детски градини;

    - Създадена е стимулираща учебна среда за привличане на децата в училище чрез сформирани  клубове по интереси по проект „Успех”.

- През 2014 година са създадени допълнителни условия за създаване на стимулираща за децата среда в детските и учебни заведения чрез реализиране на Национална програма „С грижа за всеки ученик”. Това дава възможност всички деца навършили необходимата възраст да бъдат обхванати от образователната система. През последните три години не се наблюдава намаляване броя на необхванатите деца на областно ниво.

- Равният достъп до образование за всички деца, независимо от техния социален статус, етнос и специфични потребности е от ключово значение за превенция на бедността и социалното изключване.	Посочените данни говорят за почти максимално обхващане на децата в образователната система.

- Изводи: Необходимо е обвързване на МКБППМН и училищните комисии с родители и деца относно превенция за ранното отпадане от училище. Наложително е провеждане на превантивна работа в училищата за борба с наркоманиите, алкохолизма, тютюнопушенето и ранните бракове. Необходимо е провеждане на специализирани обучения за учители, разработване и прилагане на съвременни методики за работа с деца и ученици от етническите малцинства. За предотвратяване на детската агресия сред подрастващите е необходимо към всички училища да бъдат назначени психолози, които да работят целогодишно с децата, проявяващи агресия. Липсва заинтересованост и мотивация на бизнеса за предоставяне на стажове и възможност за практическо обучение на учащите. Налице е необходимост от мотивация на учениците чрез създаване на клубове по интереси и извънкласни занимания, насочени към развитие на индивидуалността и таланта.

Жилищни условия

- Жилищната осигуреност е пряко свързана с доходите на населението. Област Велико Търново има добра жилищна осигуреност - на 1000 човека от населението се падат  561,31 жилища, докато този показател за страната е 533,33. Средният брой лица в едно жилище за областта е 1,78 при 1,88 среден за страната.

- Преобладаваща част от жилищата, повече от 95,25%, са частна собственост. На практика няма жилищен проблем за населението. Нуждаещите се са основно хора от рисковите групи.

- Факт е, че голям брой жилища в селата са необитаеми, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полусъборени.

- Част от семействата имат жилищни проблеми, произхождащи от лошите битови условия и липсата на финансови средства. Проблем има и за многочленните семейства, живеещи в едно жилище на малка жилищна площ. Обособени квартали на уязвими етнически малцинства има в общините Горна Оряховица,  Златарица и Павликени.

2.2. Идентифицирани рискови групи и потребности

От голямо значение за формиране на рисковите групи са доходите, структурата на семейството, наличие на член от семейството с увреждане или тежък здравословен проблем и не на последно място е изолираността на населеното място.

Структура на семейството

- Структурата и броят на членовете на семейството, както и разпределението на разходите между тях са от съществено значение за формиране на рисковите групи. Структурата на семейството е допълнителен фактор и поради факта, че повечето хора със социални проблеми разчитат на близките си, тъй като социалното подпомагане и услугите не решават поставените пред тях проблеми и не компенсират рисковете, пред които са изправени.

По отношение на структурата на семействата в риск могат да се оформят следните групи:

- Многодетни семейства;

- Непълни семейства – родители, които сами отглеждат децата си, самотни хора с увреждания и самотни възрастни хора.

- Увреждане или тежък здравословен проблем на член от семейството

- Липсата на подходящи алтернативи за заетост за хора с увреждания поставя в неравностойно положение семействата им по отношение на източниците на доходи и покриване на нуждите. Ако състоянието на партньора/родителя изисква един от трудоспособните членове на семейството да полага грижи в ежедневието, това води до допълнително задълбочаване на проблемите, свързани с доходите. В тази връзка се оформят следните групи:

    - Семейства, в чийто състав има човек с увреждане или с тежък здравословен проблем и недостатъчни доходи;

    - Семейства с безработен член, непълни семейства с родители в пенсионна възраст.

- Изолираност на населеното място

- Услугите „Домашен социален патронаж“ и „Обществена трапезария“ не достигат до всички нуждаещи се потребители, жители на някои по-отдалечени села в областта. Част от селата са слабо населени и в много случаи е невъзможно да се обхванат домовете на потребителите в зимния сезон. По този начин в областта се обособяват групи на физически изолирани стари хора. В голяма част от селата не са достъпни форми на социални услуги и подпомагане. Старите хора са изолирани и разчитат само на партньора си, най-близките съседи и семейството.

- Изолираността на населеното място формира като група в риск:

    - Старите хора в селата със специален фокус върху самотните стари хора, живеещи в отдалечени села;

    - Семействата без /с ниски доходи.

Принадлежност към етнически малцинства

В ромските общности са налице различни фактори, пораждащи се от бедността - ранно отпадане от училище, ниско образование и/или липсваща професионална квалификация на голяма част от жителите, трайна безработица и липса на трудови навици за част от тях, ограничена възможност за заетост, лоши битови условия. Това формира като рискова групата на общностите в неравностойно положение и уязвимите лица.

В резултат от анализа на рисковите фактори са обособени няколко ключови рискови групи, които са обект на въздействието от страна на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г.

- Деца в риск:

Деца, отглеждани извън биологичното семейство:

- Деца, изоставени на ниво родилен дом;

- Деца, настанени в специализирани институции;

- Деца, отглеждани в приемни семейства и при близки и роднини;

- Деца, настанени в резидентен тип на грижа.

Деца, отглеждани в семейството:

- Деца, с увреждания, отглеждани в семейна среда;

- Осиновени деца, отглеждани в семейна среда;

- Деца, отглеждани в семейства в риск – многодетни и непълни семейства, семейства с безработни родители, семейства със здравословни и други проблеми, семейства, живеещи в лоши битови условия, семейства упражняващи насилие или неглижираност спрямо децата, семейства от етнически общности в неравностойно социално положение, семейства в бедност, семейства с липса на жилище или в лоши жилищни условия, дисфункционални семейства;

- Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали и нередовно посещаващи училище;

- Деца, жертва на насилие и трафик;

- Деца с проблемно поведение – с противоправно поведение, противообществени прояви, деца живеещи на улицата, деца, извършили насилие;

- Други деца в риск: деца, жертви на насилие, деца с проблемно поведение, деца, получили полицейска закрила.

- Възрастни с увреждания

- Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции;

- Възрастни с увреждания, живеещи в отдалечени села;

- Възрастни с увреждания в общността.

- Стари хора

- Стари хора, настанени в специализирани институции;

- Самотни стари хора живеещи в отдалечени населени места;

- Самотни стари хора, ползващи социални услуги в общността.

- Уязвими хора и общности в неравностойно положение

- Непълнолетни и млади родители и самотни майки;

- Хора с основно и по-ниско образование – с фокус: младежи с основно образование и напуснали рано училище; възрастни с основно образование, представители на етнически общности в неравностойно положение;

- Безработни с фокус: младежи,  възрастни над 55 години, хора с увреждания, хора с основно и по-ниско образование;

- Етнически общности в неравностойно положение;

- Семейства в бедност.

2.2.1. Деца в риск

- Деца в риск, отглеждани извън семейството

- Деца, изоставени на ниво родилен дом

- За периода 2012 г. – 2014 г. в областта са изоставени общо 125 деца: 61 през 2012 г., 33 деца през 2013 г. и 31 деца през 2014 г., което показва тенденция на намаляване броя на изоставените деца през последните две години почти два пъти.

- Свързани групи в риск: непълнолетни майки и самотни майки; многодетни семейства, млади майки от ромски произход, ранно отпаднали от системата на образованието; непълни семейства.

- Деца, настанени в специализирани институции

Oбщият брой деца, за които е приложена мярката настаняване в СИ в периода 2012-2014 година за област Велико Търново, е 250. Към месец септември 2015 година броят на децата под институционализирана грижа в областта е 184, което показва, че голяма част от настанените са били реинтегрирани в семейна среда, настанени в приемни семейства или резидентен тип услуги. Като цяло тенденцията е както тази мярка за закрила да се прилага все по-рядко във всички общини, така и да намалява самият брой на децата, отглеждани в СИ поради активния процес на деинституционализация в областта.

- Деца, настанени в ДМСГД, гр. Дебелец

Анализът на настаняванията на децата в ДМСГД гр.Дебелец показва, че преобладаващата част от децата в дома са от област Велико Търново, броят на децата, отглеждани там също е намалял от 125 за 2010 година на 64 за 2015 година, което показва 51% спад на децата, отглеждани в такава институция в областта. Сравнителният анализ на настаняванията за предходни години също показва намаление на броя на децата, за които е приложена мярката настаняване в ДМСГД.

- Деца, настанени в ДДЛРГ на територията на областта

Към момента функционират само две ДДЛРГ на територията на областта – ДДЛРГ „Пеню и Мария Велкови” Велико Търново и ДДЛРГ гр. Стражица. Сравнителният анализ на настаняванията в този тип специализирана институция показва, че е намален броят на настаняванията и се прибягва до тази мярка само в случаи, за които няма възможност да се осигури друг тип услуга. За целия период 2013 – 2015 година има по-малко настанявания в ДДЛРГ - общо  88, отколкото само през 2010 година, когато тази мярка е била приложена за 93 деца.

На територията на Община Стражица има специализирана институция за деца с капацитет 45 потребители, но няма развит достатъчно капацитет с резидентни услуги, които да подкрепят процеса на деинституционализация.

Разкриването на нови резидентни услуги ЦНСТДМ, утвърждаването на приемната грижа и съпътстващите услуги в общността за превенция на изоставянията показват положителен резултат  по отношение политиката по деинституционализация в областта и до намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

- Деца, настанени в ДДМУИ на територията на областта

Общият  брой на настанените деца през последните 3 год. в тези СИ е 62, което е с 30 деца по-малко от настаняванията, реализирани само през 2010 година.

Общият капацитет на СИ за деца с увреждания в областта е 75, а броят на настанените в тях е 29, 20 от които са от други области. Голяма част от децата и младежите с увреждания бяха изведени в социални услуги от резидентен тип (ЦНСТДМУ) в същата област.

Свързана група в риск: Родители, срещащи затруднения при отглеждане на децата си

- Деца, настанени в СУ от резидентен тип

На територията на областта са разкрити и работят 16 бр. ЦНСТДМ/У с капацитет 190 и към септември 2015 година в тях се отглеждат 175 деца.

Данните сочат, че за периода 2010 – 2015 година са изградени 7 нови ЦНСТДМ, 4 от които за деца с увреждания с капацитет 51 потребители, в които към момента са настанени 45 деца с увреждания, изведени предимно от ДДМУИ с. Илаков рът, ДДУИ „Слънчице” с. Горски Сеновец и ДДУИ с. Михалци.

Най-голям относителен дял от общия брой резидентни услуги за деца в областта (56,25%) има Община Велико Търново – 9 от ЦНСТДМ са в гр. Велико Търново, един от тях за деца с увреждания. Община Павликени заема 25% от общия брой резидентни услуги – 4 ЦНСТДМ, 2 от които за деца с увреждания, което дава най-висок дял на общината от общия брой и капацитет на резидентни услуги за деца с увреждания – 50%. Община Горна Оряховица има изградено 1 ЦНСТДМ за деца с увреждания и заема също 25% от общия дял резидентни услуги за деца с увреждания. На територията на община Стражица също има изградено едно ЦНСТДМ с увреждания, с капацитет 9 деца.

В резидентните услуги преобладават децата, които са от същата област – 76% от общия брой, а 35% от децата, настанени в ЦНСТДМ са от същата община.

На територията на Област Велико Търново има само 3 резидентни услуги, които се управляват от НПО - ЦНСТД без увреждания - Малък семеен дом „Надежда”,  ЦНСТДМ без увреждания I и ЦНСТДМ без увреждания II, и трите с доставчик Сдружение “SOS Детски селища България”. Те са с капацитет 38 деца и настанените в тях са 34 деца. Характерното при трите услуги са, че 100% от персонала е с висше специализирано образование, което е индикатор за високо качество на предоставяната услуга, а 67% от потребителите са от други области на страната.

На територията на Област Велико Търново има функциониращ само един Кризисен център за деца жертви на трафик или жертва на насилие в с. Балван, с капацитет 15 места. През 2012 година са преминали 12 деца през него, по-голяма част от които от цялата област. Статистическата информация показва, че броят на деца, жертви на насилие и трафик в областта за периода 2013 – 2015 година е 160. Тенденцията е за увеличаване броя на случаите на деца, жертви на насилие. През 2010 г. техният брой е бил 43. Тези факти показват, че е крайно недостатъчно наличието само на един Кризисен център за деца в цялата област и капацитетът му не може да задоволи всички потребности на областта.

На територията на Област Велико Търново има и едно „Наблюдавано жилище за младежи в риск” - социална услуга от резидентен тип, предназначена за младежи, които напускат ДДЛРГ и не получават подкрепа от своето семейство, без физически, ментални и психични проблеми. Доставчик на услугата е Фондация „Международна социална служба България”.

На територията на областта функционират две социални услуги в общността Мобилен център с общ капацитет 156 деца, които обслужват 116 деца, настанени в специализирани институции и в ЦНСТДМ с и без увреждания. Доставчиците на тези услуги са Сдружение ЗОВ и Сдружение ОКСАБ-2006, Горна Оряховица.

Анализът на всички данни показва, че за периода 2010-2015 година резидентните услуги са се увеличили и се развиват добре, но все още не са достатъчни, за да удовлетворят потребностите на всички рискови групи и е необходимо увеличаване капацитета на този тип услуга в цялата област, включително и с оглед приключване процеса на деинституционализация и извеждането на всички деца, отглеждани в СИ.

- Деца, отглеждани в приемни семейства и при близки и роднини

Броят на децата, настанени при близки и роднини в периода 2013 – 2015 година е 368, което показва значителен спад в тази мярка. Сравнителният анализ показва, че само през 2010 година броят на настанените деца при близки и роднини е бил 402, което е с 34 повече, отколкото през последните три години.

Значително е нарастнал и броят на децата, отглеждани в приемни семейства. За последните 3 години той е 277, което е повече, отколкото настаняванията в специализирани институции за същия период. Приемната грижа се развива интензивно през последните 5 години, като за сравнение може да се отбележи, че през 2010 година броят на настаняванията в приемни семейства е само 14 за цялата област. Анализът показва утвърждаването на тази мярка за закрила като алтернатива на СИ.

По данни на РДСП гр.В.Търново приемните семейства към момента са общо 131. В тях се отглеждат 143 деца, от които 58 са настанени със заповеди от Отделите „Закрила на детето” към териториалните ДСП, а останалите 85 по проект „И аз имам семейство” по ОП„РЧР”.

- Деца в риск, отглеждани в семейна среда

- Деца с увреждания, отглеждани в семейна среда

По данни на ДСП в областта към 31.12.2014 г. са регистрирани 610 деца с увреждания. Сравнителният анализ показва, че броят на тази рискова група се е увеличил с почти 100% от 2010 година насам, когато регистрираните деца с увреждания са 331.

На територията на областта има изградени и функционират 6 Дневни центрове за деца с увреждания в 6 от 10-те общини: Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени, Свищов, Стражица и Елена, с доставчици съответните общини, общ капацитет 187 потребители, със заетост 181 деца с увреждания.

Семействата на всички деца с увреждане се нуждаят от подкрепа за отглеждане на децата, като тази необходимост се проявява при следните свързани групи в риск:

- Самотни майки;

- Семейства, в които единият партньор е личен асистент;

- Многодетни семейства с деца с увреждане.

В Област Велико Търново има изградени и 4 Центъра за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) с общ капацитет 140 потребители в общините Велико Търново, Лясковец, Павликени и Стражица, в които са регистрирани и сравнително голям брой деца с увреждания. Ползвалите този тип услуга в областта за 2015 година са 238 потребители. Този тип услуга подкрепя децата с увреждания, но и техните семейства и разширен кръг от близки.

На първо място в областта по брой деца с увреждания е община Велико Търново – 184. На територията на общината има изграден капацитет на услуги в общността, подкрепящи тази рискова група – 96, 36 от които в Дневен център за деца с увреждания от 3 до 18 години, 20 – в Дневен център за деца с увреждания от 0 до 7 години към ДМСГД и 40 - в ЦСРИ, което е крайно недостатъчно, за да задоволи реалните потребности на общината.

На второ място в областта по брой на регистрираните случаи на деца с увреждания е Община Горна Оряховица - 156. На територията на общината функционира Дневен център за деца с увреждания с капацитет 40, което е недостатъчно за да покрие всички нужди на общината и няма изградени други социални услуги в общността, подкрепящи тази рискова група.

В двете общини – Велико Търново и Горна Оряховица са регистрирани общо 56% от общия брой деца с увреждания в цялата област. Капацитетът на услугите, подкрепящи тази рискова група в двете общини е 35% от общия капацитет на този тип услуги в областта.

Услугата „Личен асистент” обслужва много малък брой деца с увреждания от общия брой потребители.

Болшинството (99%) от потребителите, ползващи услугите Дневен център за деца с увреждания и Център за социална рехабилитация и интеграция са от същите общини.

Анализът на данните показва, че тази рискова група е сред най-големите в областта и продължава да нараства, но няма изграден капацитет, достатъчен да задоволи потребностите й, включително и по отношение на свързаните групи в риск – семействата на деца с увреждания. Услугите в общността, подкрепящи тази група са неравномерно разпределени в областта и в общини, в които има по-голяма потребност няма достатъчно услуги, подкрепящи децата с увреждания и техните семейства, а в общини с по-малък брой деца с увреждания има по-голям капацитет услуги, отколкото е необходим.

- Осиновени деца, отглеждани в семейна среда:

Семействата с осиновено дете се нуждаят от психологическа помощ и подкрепа за отглеждане и възпитание на децата. Сравнителният анализ показва, че броят на осиновяванията в областта е постоянна величина и няма съществени увеличения или намаления при реализирането на тази мярка. Общият брой осиновявания през периода 2013 – 2015 г. е 120 за цялата област.

- Деца, отглеждани в семейства в риск

- Деца в непълни семейства

Сравнителният анализ на данните показва, че броят на децата, отглеждани в непълни семейства и самотни родители за 2014 г. е 3805, което в сравнение с 2010 година, когато настанените са били 3739, сочи леко увеличение на тази рискова група. Тези данни обхващат само семействата, получаващи помощи по чл. 7 и не обхващат всички непълни семейства, както и семействата с родители, които са заминали за чужбина и са оставили децата си за отглеждане от близки и роднини. Поради този факт броят на тази рискова група вероятно е много по-голям.

- Деца в многодетни семейства

Броят на тази рискова група по данни на ДСП е 1086 за 2014 г., което е четири пъти и половина повече, отколкото през 2010г., когато са били 226 такива случаи.

- Деца в риск от отпадане от училище, отпаднали и нередовно посещаващи училище

Общият брой на децата, отпаднали или необхванати в училище за цялата област в периода 2013 – 2015 година е 578, като 263 от тях са отпадналите, а 315 са необхванатите деца от образователната система.

- Деца, жертви на насилие и трафик

Общият брой на децата, жертви на насилие и трафик в областта за периода 2013 – 2015 година е 160. Тенденцията е за увеличаване случаите на деца, жертви на насилие. През 2010 г. техният брой е бил 43. Тези факти показват, че е крайно недостатъчно наличието само на един Кризисен център за деца в цялата област и капацитетът му не може да задоволи всички потребности на областта. Необходимо е увеличаване капацитета на този тип услуги в цялата област.

- Деца с проблемно поведение – с противоправно поведение, противообществени прояви, деца живеещи на улицата, деца, извършили насилие

Анализът на данните показва, че тази рискова група се увеличава и към 31.12.2014 година общият брой на деца, извършили насилие, кражби, проституиращи и живеещи на улицата е приблизително 120. От тях 105 са регистрирани в противообществени прояви през 2014 година в двете най-големи общини – Велико Търново и Горна Оряховица, съответно 68 и 37 случая. Данните показват, че в тези общини децата, извършили противообществени прояви заемат 88% от общия брой в областта.

На територията на цялата област няма достатъчно услуги, които да задоволят потребностите на тази рискова група. Центровете за обществена подкрепа работят с такава целева група, но не съществуват резидентни услуги, в които да бъдат настанявани деца с разични противообществени прояви. Практиката показва, че деца с подобни прояви се настаняват в ЦНСТДМ, в специализираните институции за деца или в Кризисен център, поради липсата на други услуги, профилирани с конкретно тази рискова група. Тази практика оказва негативно влияние за целия психосоциален статус на съответната специализирана институция или резидентна услуга и е крайно неподходящо деца с подобни прояви да бъдат настанявани заедно с деца от други рискови групи, особено жертви на насилие. В областта е необходимо изграждането на резидентни услуги за тази рискова група.

Няма и добре изградени междуинституционални механизми между социалните услуги в общността, ЦОП и училищната мрежа, с които да работят заедно по превенция на противоправното поведение. Няма и единна система, която да регистрира всички такива случаи, освен в ДСП и Детска педагогическа стая. Липсват данни, които да регистрират всички случаи на насилие в образователната система. Затова истинският брой на тази рискова група вероятно е много по-голям.

Свързани групи в риск:

- Родители с основно и по-ниско образование;

- Семейства с безработни родители;

- Семейства със здравословни и други проблеми;

- Семейства, живеещи в лоши битови условия;

- Семейства упражняващи насилие или неглижираност спрямо децата;

- Семейства от етнически общности в неравностойно социално положение;

- Семейства в бедност и семейства с липса на жилище или в лоши жилищни условия;

- Дисфункционални семейства.

Анализът на всички данни, свързани с рисковите групи на деца, отглеждани в семейна среда показва, че на територията на Област Велико Търново има изградени и функционират общо 7 Центъра за обществена подкрепа  - ЦОП с общ капацитет 376 потребители, а през 2015 година 557 потребители са ползвали услугите на ЦОП. 48% от всички потребители, които са ползвали ЦОП са над утвърдения капацитет в цялата област. Големият брой рискови групи, които са обект на интервенция от този тип услуга в общността показва, че е необходимо увеличаване капацитета на тази услуга в цялата област.

На територията на област Велико Търново има изградени и функционират общо 25 съпътстващи услуги в общността, които подкрепят рисковите групи деца и техните семейства, както следва: 7 ЦОП, 4 ЦСРИ, 6 ДЦДУ, 8 иновативни услуги в общността, предоставяни предимно от НПО - 2 Общностни центъра, 2 Мобилни центъра за работа с деца в риск и в СИ, Център за ранна интервенция на уврежданията, Център за работа с деца и младежи, Превантивен информационен център по наркомании, Център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца в риск. 32% от всички услуги в общността са реализирани в Община Велико Търново, като доставчиците на тези услуги са предимно НПО. Община Горна Оряховица е на второ място по услуги в общността за деца в риск, които се предоставят от НПО - 20% от всички услуги в общността се предоставят в Община Горна Оряховица, като повече от половината от тях са с доставчик НПО. В Свищов има една услуга в общността, която се предоставя от НПО. В останалите 7 общини НПО не участват като доставчици на социални услуги за деца.

Етническата структура

Анализът на данните за етническия произход на различните рискови групи показва следното:

- В специализираните институции преобладават деца от ромски и друг етнически произход - почти 70% от възпитаниците на ДДЛРГ «Пеню и Мария Велкови», В. Търново и  90% от децата, отглеждани в ДДЛРГ гр. Стражица са от ромски и друг етнически произход. Почти 90% е и относителният дял на децата от друг етнически произход, настанени в СИ за деца с увреждания;

- В резидентни услуги ЦНСТДМ 70% от потребителите също са от ромски и друг етнически произход, като в някои от тях 100% от настанените са от ромски произход. Изключение правят само трите ЦНСТДМ, управлявани от Сдружение “SOS Детски селища България”, където 86% от потребителите са от български произход;

- В Дневните центрове за деца с увреждания 83 % от потребителите в цялата област са от български етнически произход;

- В ЦСРИ работещи с деца с увреждания 85% от всички потребители в областта са от български етнически произход;

- В ЦОП около 60% от потребителите са от български произход.

Семейства

Социално–битовите проблеми на родителите (липса на жилище, липса или ниски доходи, многодетни семейства) предполагат обективни трудности при отглеждане на децата. Специфичен проблем за децата от семейства в неравностойно положение е ниското качество на живот и влошения социално-психологически климат в семействата. Помощите за безработни не могат да компенсират цялостния проблем на семействата в риск. Невъзможността за справяне със ситуацията е предпоставка за явления като стрес, депресия, домашно насилие, разпадане на семействата, изоставяне на деца и др., които водят до редица други неблагоприятни последици.

Необходимо е по-активно включване на услуги, насочени към развитие на родителския капацитет и целенасочена работа със семейства. Данните показват, че мнозинството от рисковите групи, с които всички социални услуги на територията на областта работят, са деца и много по-малка част са родители и семейства.

2.2.2. Възрастни с увреждания

Наличието на увреждане поражда сериозен риск от социално изключване, независимо от възрастта. Това са хора в трудоспособна възраст с тежки увреждания и хора в надтрудоспособна възраст, които вследствие на възрастта и заболяванията са придобили увреждания.

Основните проблеми на тази група са:

- Липса на достъпна архитектурна среда;

- Липса на алтернативни форми за заетост, съобразени за хората с увреждания;

- Ниски и недостатъчни доходи – за повечето основният източник на доход е пенсията за инвалидност;

- Когато член на разширеното семейство е засегнат от безработица или е в пенсионна възраст, домакинството изпада в ситуация на криза;

- Необходимост от подкрепа при поддържане на жилището – физическа невъзможност за извършване на ремонтни работи и поддръжка на жилището, липса на средства за ремонт;

- Нужда от помощ при поддържане на домакинството, плащане на сметки и др.;

- Част от хората с увреждания имат повече от едно заболяване и в тази връзка ниските доходи са причина за ограничаване на достъпа до лечение и съответно за хронично влошаване на здравословното състояние;

- Нужда от социализация, развлечения, общуване и контакти.

В групата на хората с увреждания могат да се обособят няколко специфични групи, които имат нужда от диференцирана подкрепа:

- Хора с повече от едно хронично заболяване, даващо степен на инвалидност;

- Самотни възрастни хора с увреждания;

- Хора с увреждания, които имат нужда от придружител, подкрепа във всекидневния живот.

По-голям процент от хората с увреждания са регистрирани в големите общини Велико Търново - 31%, Горна Оряховица - 14% и Свищов - 14% . Общините с по-малък брой население, съответно са и с по-нисък процент на лицата с увреждания - Павликени - 12%, Елена - 8%, Стражица - 7%, Полски Тръмбеш - 6%, Лясковец - 5%,  Златарица - 2% и Сухиндол - 1%.

По отношение на видовете увреждания най-голям е броят на лицата с физически увреждания – 52,32%, следвани от лицата с множествени увреждания – 38,97%, лицата с психични разстройства – 3,93% и с умствена изостаналост – 4,78%. Въпреки по-малкият брой на лицата с умствена изостаналост и на лицата с психични разстройства, те са най-рисковите целеви групи от гледна точка на възможността да живеят самостоятелно в семейна среда. Поради спецификата на тези заболявания, за задоволяване на техните потребности е необходимо да бъдат разкрити подходящи социални услуги в общността и резидентен тип. Лицата с физически и множествени увреждания, въпреки големият брой, имат по-добра възможност за подкрепа, чрез социални услуги в семейна среда и други съпътстващи услуги в общността.

- Възрастни с увреждания, настанени в специализирани институции

На територията на област Велико Търново функционират 5 специализирани институции за хора с увреждания:

  - Дом за възрастни хора с физически увреждания – с. Горски горен тръмбеш, община  Горна Оряховица, с капацитет 50 места;

  - Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Драганово, община Горна Оряховица, с капацитет 80 места;

  - Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Церова кория, община Велико Търново, с капацитет 50 места;

  - Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Пчелище, община Велико Търново, с капацитет 77 места;

  - Дом за хора с деменция – с. Горско Косово, община Сухиндол, с капацитет 60 места.

Капацитетът и на петте специализирани институции е постоянно запълнен, но поради регламентираните правила за настаняване, спазване на поредност и актуализиране на документацията, както и 20-дневния срок от издаване на заповедта, се бави заемането на свободното място и се създава впечатление за почти запълнен капацитет. Към м.март 2015 година в тях са настанени 336 лица с умствена изостаналост,  физически увреждания и възрастни с деменция.

От анализите на общините в област Велико Търново става ясно, че продължава тенденцията най-много чакащи за настаняване да са лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост и лица с деменция.

- Възрастни хора с увреждания, които ползват социални услуги в общността и резидентен тип.

Деинституционализацията на лицата, настанени в специализирани институции, понастоящем се реализира посредством предоставяне на социални услуги в общността, т.е. услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда, които оказват подкрепа за пълноценна социална интеграция на нуждаещите се лица.

За осъществяване на действителна деинституционализация е изградена мрежа от различни типове услуги в общността, които служат като алтернатива на настаняването в специализирани институции. Всички тези услуги са насочени към повишаване на качеството на живот на възрастните хора, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, биват съобразявани с индивидуалните потребности, желания и условия на живот на всеки възрастен човек, като в предоставянето им могат да бъдат ангажирани освен роднините, и съседи и приятели на възрастните хора.

- Възрастни хора с увреждания, ползващи социални услуги от резидентен тип

От подадената информация в Общинските анализи за ситуацията и оценка на потребностите се установи, че 101 лица с умствена изостаналост, физически  увреждания и психически разстройства са настанени в 11 социални услуги от резидентен  тип.

В област Велико Търново изградените социални услуги от резидентен тип са 8 бр. Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, 1 бр. ЗЖ за хора с физически увреждания, 1 бр. ЗЖ за хора с тежки психически разстройства и 1 бр. Преходно жилище за хора с умствена изостаналост към ДВХУИ, с.Церова кория, общ.В.Търново. В тях са настанени 96 лица с увреждания, като 80% от тях са изведени от ДВХУИ.

Голяма част от ЗЖ са разкрити преди 2010 година, с изключение на ЗЖ за лица с психични  разстройства към ДПБ, с. Церова кория, с капацитет 10 места, което през 2011 г. получава държавно финансиране и ЗЖ за лица с умствена изостаналост в гр.Стражица, разкрито през 2015 г. по Проект „Детство за всички”, което е с капацитет 8 места.

Социалните услуги от резидентен тип разкрити преди 2010 г. продължават да функционират със същите целеви групи и капацитет.Предоставят се на високо ниво,  но поради големият брой 78 чакащи  лица с психични разстройства е необходимо разкриването на такива в област Велико Търново. Най- голяма е потребността за общините Велико Търново, Свищов и Горна Оряховица.

- Възрастни хора с увреждания, ползващи социални услуги в общността

Функциониращите социални услуги в общността за възрастни хора с увреждания на територията на област Велико Търново към м.април 2015 г. са - Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/, Дневен център за възрастни хора с увреждания /ДЦВХУ/, социалните услуги „Личен асистент” по Проекти към ОП„РЧР” и „Личен асистент” по НП „АХУ”.

Разкритите 4 ЦСРИ в област Велико Търново са обхванали повече от 220 лица с увреждания – 2 ЦСРИ в общ. Велико Търново с общ капацитет 70 места, 1 ЦСРИ в общ. Свищов с капацитет 20 места и 1 ЦСРИ в община Стражица с капацитет 50 места.

През периода на действие на ОСРСУ 2011–2015г. са отворили врати три нови ЦСРИ – 1 бр. в гр.Стражица разкрит от 01.05.2011 година с капацитет 50 места, като  потребителите към м.март 2015 год. са 146, 1 бр. в гр. Свищов, разкрит по Схема „Живот в общността” към ОП„РЧР” през 2013 г., и 1 бр. ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения в гр.Велико Търново, разкрит през м.февруари 2014 г., с капацитет 30 места.

ДЦВХУ предоставя медицински, социални и образователни услуги. Считано от 01.06.2015 г. е ситуиран в гр.Велико Търново. Капацитетът му е 25 места.

За нуждите на целевата група възрастни хора с увреждания в област Велико Търново се предоставя социалната услуга „Личен асистент” по различни програми.

В социалната услуга „Личен асистент” по Проект „Нови възможности за грижа” към ОП„РЧР” са обхванати общо 518 лица с увреждания, а по „Личен асистент” към НП„АХУ” - 79 лица. Това съставлява едва 3,9 % от общия брой на целевата група.

- Възрастни хора с увреждания в отдалечени населени места

За групата на хора с увреждания в отдалечените села важи в много по-голяма степен  изолираността от социални услуги.

Планирането на мобилни услуги за тях изисква да се проучи вида на заболяванията им и да се установи броя на възрастни хора с увреждания по малките населени места.

2.2.3. Стари хора

Възрастовата структура на населението в област Велико Търново показва тенденция на увеличаване на хората на възраст над 60 години. Много от тях са с ниски пенсии, които са недостатъчни за покриване на ежедневните им нужди. В даден момент те стават неспособни да се самообслужват и са принудени да потърсят алтернативна соцална услуга.

- Стари хора, настанени в специализирани институции

Основните идентифицирани потребности на старите хора, настанени в специализирани институции са: потребност от постоянна грижа за лежащите, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на възможности за общуване и запълване на свободното време според индивидуалните интереси на потребителите. В процеса на социална работа, психологична оценка и разговори с потребителите не се наблюдава готовност и желание у тях за извеждане. Същото се наблюдава и при работа с близките и семействата на настанените.

Данните от демографския анализ сочат, че поради застаряване на населението се увеличава броя на старите хора, чакащи за настаняване в този тип институции. На територията на област Велико Търново съществуват пет специализирани институции за стари хора с държавно финансиране и един частен Дом за стари хора в с.Драгижево, общ.Лясковец.

- Дом за стари хора „Венета Ботева” гр. В.Търново с  капацитет 130 места;

- Дом за стари хора „Св.Иван Рилски” с.Балван, с капацитет 20 места;

- Дом за стари хора „Мария Луиза” гр. Свищов с капацитет 125;

- Дом за стари хора, с. Караисен с капацитет 35;

- Дом за стари хора „Донка Паприкова”, гр. Златарица с капацитет 26;

- Дом за стари хора „Стара планина”, с.Драгижево, общ.Лясковец, с капацитет 60 места.

Наличието на тези домове създава алтернатива за адекватна грижа за старите хора, за които са изчерпани възможностите за оставане в семейна среда. Осигурява се грижа, достъп до медицински услуги, възможност за рехабилитация, социални контакти, спокойствие и сигурност.

- Самотни стари хора, живеещи в отдалечени райони

Голям е броят на самотноживеещите хора в област Велико Търново. Преобладаващата част от селата извън общинските центрове са обитавани основно от хора в пенсионна възраст.

Комуникационните връзки между някои от общинските центрове и отдалечените населени места са проблем за осигуряване на равнопоставен достъп до социални услуги.  Потребностите, които имат самотните хора са следните:

- Подкрепа за ежедневните грижи в дома;

- Осигурен достъп до аптеки и помощ при закупуване на лекарства;

- Достъп до медицинска помощ и здравни услуги;

- Осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа;

- Компенсиране на изолираността от достъп до социални и здравни услуги на малките населени места в селските райони;

- Създаване на възможности за обгрижване, рехабилитация, подкрепа и социализация.

За осигуряване на социални контакти и психо-социална подкрепа на възрастните хора в селските райони на територията на областта са разкрити Клубове на пенсионера и инвалида, които спомагат за намаляне риска от изолация. Като основна нужда се очертава подкрепата за ежедневни грижи в дома – помощ при самообслужване, поддържане на хигиена, пазаруване, придружаване, готвене. Към момента задоволяването на тези потребности се осигурява със социалните услуги: Домашен социален патронаж, Звената за социални услуги в домашна среда разкрити по схема „Помощ в дома” по ОП РЧР и услугата „Личен асистент”.

- Стари хора, ползващи социални услуги в общността

- Стари хора, ползващи социални услуги от резидентен тип

Социалните услуги от резидентен тип подпомагат задоволяването на потребността от грижа, достъп до медицинско обслужване, осигуряване на социални контакти и организиране на свободното време според индивидуалните интереси на старите хора.

В област Велико Търново към момента няма разкрити такива услуги. Общинските анализи идентифицират необходимостта от разкриването им и това ще бъде един от приоритетите през новия период на Областната стратегия за развитие на социалните услуги.

- Стари хора, ползващи социални услуги в общността

Социални услуги в общността за стари хора в област Велико Търново са: Домашен социален патронаж с изградените на места към него Звена за социални услуги в домашна среда разкрити по схема „Помощ в дома” по ОП РЧР, Обществена трапезария, Дневен център за стари хора в община В.Търново и в община Лясковец, ЦСРИ в община Полски Тръмбеш и социалната услуга „Личен асистент” по НП „АХУ”, Домашен помощник, „Личен асистент” по ОПРЧР. Във всички общини на областта функционират и клубове на пенсионера и инвалида.

С най-голям брой потребители стари хора е услугата „Домашен социален патронаж”. Към 31.12.2014 г. тя се ползва от 2033 лица, повечето от които са самотни възрастни хора. Социалната услуга се предоставя на много добро ниво и задоволява потребностите на нуждаещите се потребители от такъв тип подкрепа.

През 2013 г. по Проект „Помощ в дома” към ОП„РЧР” бяха разкрити „Звена за услуги в домашна среда”. За предоставянето на този вид социална подкрепа кандидатстваха 9 общини - без община Сухиндол. Одобрение на проектните предложения получиха 7 общини – без общините Елена и Златарица. Към момента тези Звена продължават да функционират, като предоставят почасови социални услуги на лица над 60 годишна възраст и на лица с трайни увреждания, които имат нужда от помощ и подкрепа при осъществяване на дейности за лична помощ, социална подкрепа и социално включване и комунално-битови дейности. Потребителите са 410 лица.

Най-търсена е социалната услуга „Личен асистент”, която дава възможност за относително самостоятелно съществуване на старите хора в обичайната им семейна среда. Наблюдава се запазване броя на обслужваните лица по НП „АХУ”, въпреки по-големия брой потребители, нуждаещи се от такъв тип грижа. В много от случаите, кандидатите за лични асистенти не отговарят на изискванията, заложени по Програмата. Недостатъкът е, и че предоставяната подкрепа зависи от отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности в общините.

Услугата „Обществена трапезария”, финансирана от фонд „Социална закрила” се предоставя в 4 общини от област Велико Търново – община Велико Търново, община Горна Оряховица, община Лясковец и община Сухиндол. Нуждаещите се потребители получават топла храна (супа, основно ястие и хляб).

Клубовете на пенсионера и инвалида са социални услуги в общността, които имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в областта. Средствата за издръжка се осигуряват от общинските бюджети.

  - Изводи за състоянието на мрежата от услуги в областта

Проучването на ситуацията в Област Велико Търново е фокусирано върху нуждите от социални услуги, разглеждани в общия контекст на социо-икономическите проблеми, политики и мерки за социално включване на уязвимите общности и групи от населението в общината. Обхватът на темите на проучването включва широк кръг социо-икономически проблеми, демографски тенденции, общо състояние на сектора социални услуги в областта, като достъп, капацитет, човешки ресурси и качество на наличните услуги.

Обобщените изводи от анализа на ситуацията и събраните конкретни данни са основа за адекватното планиране на капацитета на социалните услуги и за избора на тяхната форма – начин на осигуряване на достъп и достигане до клиентите, обслужващи едно или няколко населени места в една или повече общини, както и за разработване на „смесени” услуги. Препоръките са съобразени и с нагласите и очакванията, както на различните участници в предоставянето на услугите, така и на настоящите и потенциалните ползватели - рискови групи и индивиди, за които са предназначени социалните услуги и мерки за социално включване.

- В резултат на отрицателните демографски тенденции се наблюдава трайно застаряване на населението в областта и особено в малките общини.

- В чисто икономически план намалението на  активното население по населени места и  общото застаряване прави особено необходими всички от предлаганите социални  услуги, както и осигуряването на  по-широк достъп на нуждаещите се до тях.

- В определени етнически групи се наблюдава увеличаване на ражданията на деца в многодетни и проблемни семейства, както и от непълнолетни майки.

- Наблюдават се неблагоприятни тенденции във възрастовата и образователна структура на работната сила. Доминиращ брой регистрирани безработни без специалност и ниско образование.

- Необходимо е да се предприемат решаващи мерки за разкриване на нови работни места в малките населени места или за подобряване на пътната и съобщителна инфраструктура, за да се улесни достъпът до работни места в други населени места като се запази родното място като място за живеене.

- Във всички общини на областта се наблюдава увеличаване броя на хората в трудоспособна възраст с  трайни увреждания, дължащи се на социално значими заболявания (онкологични, психични, заболявания на сърдечно-съдовата система), за които в настоящия момент липсват адекватни  услуги в т.ч. и социални.

    - Общи изводи за услугите за деца

В периода 2010-2015 година Област Велико Търново регистрира значително развитие на социалните услуги за деца в риск. Изградени са много нови услуги в общността и резидентен тип, процесът на деинституционализация се реализира успешно и сравнителният анализ показва, че за изминалия период се е разширил обхвата на услугите, насочени към рискови групи деца и техните семейства.

След направения анализ на рисковите групи и съществуващи услуги, са изведени следните изводи и препоръки:

- Услугите, предоставящи ранна превенция на изоставянето на деца от 0 до 3 години, са все още недостатъчно развити на територията на областта. Липсват и услуги за ранна интервенция и работа с майки на ниво родилен дом - няма нито едно «Звено Майка и бебе», нито Кризисни и други центрове и услуги за семейно настаняване, и работа с майки по превенция на изоставянето и ранна бременност; работа с непълнолетни майки, малцинствени групи, които са най-рискови в това отношение.

- Липсва услугата „Спешен прием за деца в риск”.

- Липсват социални услуги от резидентен тип за деца с противообществени прояви и извършили насилие, а изведените данни показват, че тази рискова група се увеличава.

- Подобряване взаимодействието между институциите в работата с всички рискови групи – по-активното включване на образователните институции в процеса на превенция на агресията, противообществените прояви, децата с увреждания и отпадането от училище. Идентифицирана е липса на достатъчно специализирани кадри в училищата, които да работят в тази насока и в екип със специалистите на ЦОП, ЦСРИ, ОЗД, Дневни центрове и други услуги в общността. По-активно включване и на здравните институции на ниво родилен дом по превенция на изоставянето.

- Необходимо изграждане и повишаване капацитета на услуги в общността по превенция на насилието и резидентни услуги за деца, жертви на насилие и трафик.

- Изведените данни показват и недостиг на финансови средства за обезпечаване на резидентните услуги като цяло.

- Увеличаване броя на доставчици от НПО на социални услуги за деца. Анализът показва, че услугите, предоставяни от НПО с по-малък ресурс обезпечават повече рискови групи.

    - Изводи за социалните услуги за възрастни хора с увреждания и за стари хора

Данните от общинските анализи, предоставени от доставчиците на социални услуги, очертават една положителна картина за общото състояние на качеството на социални услуги за възрастни в област Велико Търново. Извършената оценка за качеството на услугите налага следните изводи за обективното им състояние в област Велико Търново:

- На територията област Велико Търново са разкрити и успешно функционират 11 социални услуги от институционален тип и 62 такива в общността. Характерно е, че специализираните институции и социалните услуги в общността не са разпределени равномерно във всички общини. Най-голяма е концентрацията в общините  Велико Търново – 16 и Горна Оряховица - 11, като във всички останали се наблюдава недостиг на социални услуги за възрастни хора;

- В област Велико Търново функционират 5 специализирани институции за възрастни хора с увреждания и 6 за стари хора. Наблюдаваната тенденция е увеличаване броя на лицата, желаещи да бъдат настанени в Домове за стари хора, като не се използват напълно възможностите на социалните услуги в общността. Домовете за лица с увреждания, не са в състояние да покрият потребността на всички чакащи за настаняване;

- В действащите СУ са налице основните елементи от изискуемата материална инфраструктура за гарантиране на нормални битови условия, като достатъчен брой помещения за потребителите и персонала. В голяма част на  материалните бази, през анализираният период са извършени ремонтни дейности. Доставчиците на социални услуги са положили усилия да инвестират в реновирането и на базови елементи – покриви, дограми, топлоизолация и други;

- В голяма част от специализираните институции за възрастни в областта, средата е адаптирана към потребностите на хората с увреждания. Изградени са рампи, монтирани са асансьори и рампи, както и системи за повикване с бутон за алармен сигнал. Осигурени са средствата за безпроблемно предвижване на хората с увреждания;

- Наличието на СИ в областта е наложително, поради необходимостта в тях да бъдат настанявани като потребители възрастни хора и лица с тежки увреждания, нуждаещи се от специализирани медикосоциални и палеативни грижи;

- Домашните социални патронажи, функциониращи във всички 10 общини покриват в известна степен потребността от храна и социални контакти на застаряващото население. Към 7 от тях са разкрити Звена за услуги в домашна среда към ОП „РЧР”, схема „Помощ в дома“, като изключение правят общините Елена, Златарица и Сухиндол. Обществените трапезарии разкрити в 4 общини, осигуряват храненето на най-нуждаещите се възрастни и болни хора в обастта. Предлаганите алтернативни социални услуги на територията не обхващат широк кръг от рискови групи и са недостатъчни, да задоволят потребностите на възрастните и хората с увреждания н семейна среда;

- На територията на област  Велико Търново функциониращите общо 10 ЗЖ /в т.ч. 8 ЗЖ за лица с умствена изостаналост, 1 ЗЖ за лица с психични разстройства, 1 ЗЖ за лица с физически увреждания/ и 1 ПЖ за лица с умствена изостаналост, подпомагат процеса на деинституционализация на потребителите на специализирани институции в общината, чрез предоставяне на социални услуги в близка до семейната среда, където хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти;

- Факта, че на територията на областта са разкрити само 2 Дневни центъра за хора с увреждания – в гр. В. Търново и в гр. Г. Оряховица, поражда реалният риск след навършването на пълнолетие деца, потребители на Дневните центрове за деца с увреждания, да останат без подкрепяща специализирана грижа;

- В помощ на възрастните и лицата с увреждания над 18 години са разкритите 5 ЦСРИ. Броят им е недостатъчен, за да подкрепят ефективно потребителите, настанени в СИ и услугите от резидентен тип. През 2014 г. е разкрита  нова алтернативна социална услуга на територията на община Велико Търново, насочена към необхванати досега рискови групи – ЦСРИ за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения,  с капацитет 30 души;

- Социалната услуга „Личен асистент“ по ОП „РЧР”, функционираща във всички общини на областта обхваща 528 възрастни и деца с увреждания, а  „Личен асистент“ по НП„АХУ”- 79 деца и лица, чийто брой се оказва твърде недостатъчен да покрие реалните потребности на нуждаещите се;

- Възлагането на социални услуги, финансирани от държавния бюджет на външни доставчици, се наблюдава основно в общините Велико Търново и Горна Оряховица, които гласуват доверие и работят в партньорство с неправителствени организации за адекватно осигуряване на потребностите от социални услуги;

- Основен проблем в системата на социалните услуги, особено за тези предоставящи грижи за хора с увреждания, е липсата на добре мотивирани специалисти да работят в тях. Голямо текучество, недостатъчна квалификация, породени от ниско заплащане, в съчетание със специфичните нужди на целевата група и произтичащите от това отговорности, както и пътуване до работното място, разходите за което са частично поети. Тази тенденция е особено изразена в СУ предоставяни в малките населени места, в които преобладава население в надтрудоспособна възраст и липсва квалифициран персонал;

- Липсват услуги за палеативни грижи за възрастни хора, които да осигуряват грижи и поддържащо лечение на терминално болни във финална фаза на живота. Двата хосписа, разкрити в община Елена и община Свищов са частни. Формираните такси са много високи и това затруднява реалното им ползване от всички нуждаещи се лица;

- Недостатъчен се оказва единственият в областта Център за временно настаняване на бездомни лица в гр. Горна Оряховица, управляван от Фондация „Алфа България”;

- Като пропуск в област Велико Търново се констатира и липсата на следните социалните услуги:

- Приют - социална услуга за настаняване до 3 месеца на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности;

- Кризисен център за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация;

- Център за временно настаняване на бездомни лица до 3 месеца за задоволяване на ежедневните им потребности;

2.3.3. Общи препоръки относно развитието на социалните услути в област Велико Търново

- Необходимо е да се развият иновативни услуги за деца в общността на територията на цялата област, които да подпомогнат деинституционализацията и развитието на големия брой деца в ситуация на изоставяне, отглеждани в ДМСГД и ДДЛРГ в областта;

- Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на семействата при преодоляване на бедността и социалната изолация;

- Увеличаване броя на приемните семейства и доставчиците на услугата «Приемна грижа». Повишаване качеството на услугата приемна грижа, повишаване капацитета на приемните родители и прецизен подбор на кандидат – приемни родители;

- Повишаване капацитета на действащите и изграждане на нови услуги за деца с увреждания, поради увеличения брой от тази рискова група;

- Повишаване капацитета и услугите за родители на деца с увреждания;

- Повишаване стандартите за финансиране на социалните услуги – направеният анализ и изведените данни показват, че повечето услуги на територията на областта са затруднени да ангажират достатъчно квалифициран персонал, т.к. трудът им не е достатъчно заплатен, поради ниския стандарт на финансиране. Недостатъчното обезпечаване с кадри и специалисти води до понижаване качеството на предоставяната грижа и услуга;

- Премахване на институционалния модел на грижа за възрастните хора и хората с увреждания чрез развитие на услуги за дългосрочна грижа и междусекторни услуги в семейна, или близка до семейната среда за хора, зависими от грижите на професионалисти; осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях;

- Индивидуализиран процес на оценка на потребностите от интегрирани услуги по функции и по интензивност трябва да включва детайлно проучване на особеностите на лицето, на социалното му обкръжение и предоставяната от близките му подкрепа;

- Индивидуален избор на дейностите за подкрепа – потребителят да има правото да избира вида и степента на подкрепа, която да съответства на начина на живот и увреждането, и активно да се включва в избора и прецизирането на продължителността и интензитета на различните дейности за подкрепа;

- Необходимо е постигане на устойчивост на предлаганите услуги в общността, финансирани по различни национални/европейски програми. Създадените и установени форми на социална подкрепа в общността като „Личен асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“ все още са зависими от отпускания финансов ресурс, а не от наличните потребности в общините;

- Да се подобри капацитета и взаимодействието при реализирането на комплексни услуги в сферата на образованието, здравеопазването, спорта, заетостта и социалните услуги при постигане на общи цели за социално включване;

- Необходимо е да се организират регулярни информационни кампании във връзка с представяне и осведомяване на широката общественост за видовете, целите и целевите групи, към които са насочени социалните услуги.

Раздел Б: Стратегия за развитие на социалните услуги

# 3.	Визия и цели

3.1. Визия

Област Велико Търново - регион с достъпни, разнообразни и качествени социални услуги, даващи възможност за социална интеграция и пълноценен живот на всички лица и групи в риск.

Създаването и приемането на Областна стратегия за социални услуги в област Велико Търново изразява стремежа на всички участници да допринесат за развиването на модерна социална политика. Тази стратегия предвижда изградена мрежа от достъпни и качествени социални услуги, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на всички деца и лица, попаднали или живеещи в риск, чрез предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално включване.

Чрез областната стратегия област Велико Търново се присъединява и към европейските принципи на хуманност и солидарност, като осигурява достъпни и качествени социални услуги, интеграция на общности и индивиди, пълноценна реализация и грижа за хората от рисковите групи.

3.2. Ценности и принципи

Основна ценност в социалната работа е човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без значение на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение. При планирането и предоставянето на социални услуги Областната стратегия следва основните човешки права, утвърдени в международните документи и конвенции за защита на правата на човека и основните свободи и правата на детето, и утвърждава следните ценности, споделени от всички заинтересовани страни в област Велико Търново:

• Човекът с неговата неповторима индивидуалност и уникалност, толерантност и закрила от дискриминация, признаване на различията като ценност и ресурс за развитие;

• Зачитане на човешките права и свободи, уважение и признание на достойнството на всеки човек, общност и група с особен акцент върху правата на децата;

• Гражданско участие в планирането и в наблюдението на изпълнението на областната стратегия;

• Зачитане на равнопоставеността на половете при планирането и достъпа до социални услуги.

В хода на работата всички страни, ангажирани с разработването на Областната стратегия, се обединиха около следните принципи и подходи, които ще бъдат следвани при изпълнението на планираните дейности и мерки:

♦ Социални услуги, които отговарят на реалните нужди на рисковите групи;

♦ Осигуряване на най-добрия интерес на потребителя;

♦ Индивидуализиране на оценката и на грижата за потребителя;

♦ Насърчаване на услугите в общността и ограничаване на услугите от резидентен тип;

♦ Гарантиране на равен достъп до услуги на всички жители на област Велико Търново и достигане на услугата максимално близо до местоживеенето на потребителите;

♦ Достъп до услуги в изолирани населени места чрез мобилност на услугите, иновативност и гъвкавост в планирането и управлението;

♦ Интегриран подход към решаването на проблемите на целевите рискови групи;

♦ Проактивност в обхващането на рисковите групи;

♦ Добро управление, ефикасност и ефективност на социалните услуги, мрежи и партньорства;

♦ Надграждане над добрите практики и опит в услугите, постоянно повишаване на квалификацията и уменията и учене от собствения опит;

♦ Постоянно оптимизиране на качеството на социалните услуги.

3.3. Направления и приоритети на стратегията

За да се постигне качествена промяна в социалната среда и желаното бъдещо равнище на социалните услуги, предначертано от визията на Стратегията, е необходима целенасочена интервенция в няколко приоритетни направления.

Ключовите приоритетни направления на Областната стратегия са изведени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от спешна намеса за решаване на ключови/критични социални проблеми на жителите на областта. Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и мерките за социално включване.

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват:

Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца.

Това са широк кръг от услуги в общността за деца и семейства в риск, насочени към превенция на рисковите фактори за развитието на децата и уязвимостта на семействата. Деинституционализация на грижите за деца ще донесе коренна промяна в социалните услуги в областта чрез развитието на широка мрежа от услуги с цел подкрепа на семействата в риск за грижа за децата и превенция на изоставянето, както и извеждане на децата от специализираните институции.

Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

Стратегията ще допринесе за създаването на добър модел на грижи за хората в неравностойно социално положение, осигурявайки достъп до качествени социални услуги в общността, така че нуждаещите се да не напускат собствения си дом и общност, също така за подобряване достъпа до качествени здравни услуги и образование, както и интегриране на пазара на труда.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Създаване на условия за качествено предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципът за независим живот в семейната среда или в близост до нея. Услугите, отличаващи се с домашна атмосфера, са съобразени с индивидуалните потребности, желания и условия на живот.

Функционалните приоритетни направления, които подпомагат ефективното изпълнение на  основните дейности в Областната стратегия, обхващат:

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси.

В процеса на планирането недостигът на квалифициран персонал за разкриване на социалните услуги е идентифициран от всички участници като един от основните рискове за реализацията на стратегията. Затова изграждането на необходимия капацитет за управление и за предоставяне на социални услуги се очертава като крайно необходима мярка – условие както за изпълнението на планирания обем социални услуги и мерки, така и за постигане на качеството на услугите в съответствие със съвременните стандарти.

Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Въвеждането на ефективна система от социални услуги на областно ниво изисква активно партньорство между общините в област Велико Търново за развиване на конкретни социални услуги и мерки за социална подкрепа. Характерът на проблемите на хората в риск изисква комплексна намеса, която може да се постигне само чрез връзки на взаимодействие между различните публични и социални сектори – социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и жилищна среда.

3.4. Цели

3.4.1. Общи и специфични цели

Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца

Обща цел: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.

Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания, отглеждани в семейството.

Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.

Специфична цел 1.6. Да се развият алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Специфична цел 1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ.

Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица

Обща цел: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение.

Специфична цел 2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на възрастните хора с увреждания.

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа.

Специфична цел 2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания.

Специфична цел 2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.

Специфична цел 2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експолатация.

Специфична цел 2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск.

Специфична цел 2.7. Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот

Обща цел: Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси

Обща цел: Създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси.

Специфична цел 4.1. Изграждане и развитие на капацитет за планиране и управление на социалните услуги.

Специфична цел 4.2. Изграждане и развитие на система за повишаване на професионалната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги.

Специфична цел 4.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

Приоритетно направление 5: Изграждане на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество

Обща цел: Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги.

Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

3.4.2. Ключови индикатори за постиженията на Стратегията

Постигането на набелязаните общи и конкретни цели в рамките на следващите пет години ще създаде условия за устойчиво подобряване на качеството на живота и жизнения стандарт на рисковите групи и общностите в неравностойно положение. Качествената промяна в ситуацията ще бъде измервана чрез система от качествени и количествени индикатори, които показват напредъка в решаването на идентифицираните проблеми и разликите при сравнението на показателите.

Основните индикатори за промяната в системата на социалните услуги в област Велико Търново, постигната в рамките на областната стратегия, са:

•	Промяна в съотношението между предоставяните типове социални услуги чрез увеличаване на дела на услугите в общността и намаляване на услугите от резидентен тип – съотношение 10:1 на ползвателите в полза на услугите в общността;

•	Постигнато съотношение 10:1 между децата - ползватели на услуги: брой на децата в алтернативна семейна грижа – към броя на децата в резидентна грижа;

•	Намаляване на  броя и капацитета на специализираните институции за деца в област Велико Търново (от 8 СИ, с общ капацитет 520 през 2010 г. до 5 СИ, с капацитет  280 през 2015 г.);

•	Увеличен териториалния обхват  на рисковите общности и индивиди чрез развитие на мобилни услуги за нуждаещи се хора и пръснати рискови групи от изолирани населени места върху 80% от територията на област Велико Търново;

•	Работещ Регионален ресурсен център за развитие на човешките ресурси в област Велико Търново;

•	Повишен капацитет за управление на СУ на поне 80 представители на администрацията, дирекции социално подпомагане и поне 250 души персонал на доставчиците на услуги в област Велико Търново;

•	Осъществени поне 5 междуобщински социални услуги, обхващащи потребители от повече от 1 община;

•	Инициирани и развити 20 смесени междусекторни услуги и/или мерки (проекти) за социално включване на уязвими общности и рискови групи.

Ключовите качествени индикатори за успеха на осъществената интервенция по отношение на постигнатата промяна в ситуацията в област Велико Търново и ползите за рисковите групи в резултат от шестте години изпълнение на Стратегията са:

•	Осигурена подкрепа за поне 40% от уязвимите семейства и деца в област Велико Търново;

•	Предотвратена институционализация на 90% от децата в риск от изоставяне към края на стратегията;

•	Степен на намаляване/предотвратяване на изоставянето на деца от семейства в риск в резултат от услугите за превенция в област Велико Търново (постигнат процент на задържане на детето в семейството от общия брой деца в риск от изоставяне, обхванати в услуги за превенция);

•	Намаление с 90 % на броя на децата, отглеждани в специализирани институции;

•	Намаление с 80% на отпадналите от училище деца;

•	Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на 40% от хората с увреждания – потребители на услугите домашен социален патронаж, домашен помощник, социален и личен асистент;

•	Предотвратена преждевременна институционализация на най-малко 180 самотно живеещи стари хора чрез развитите услуги за грижа в домашна среда (с мобилен компонент);

•	Създаден капацитет за обхващане на поне 60% от децата с увреждания в рехабилитация или различни форми на заместваща, дневна грижа;

•	Осигурени услуги, подкрепа и грижи в домашна среда за поне 40% от старите хора в област Велико Търново с приоритетно обхващане на самотно живеещите в изолирани населени места извън общинските центрове;

•	Развити и работещи поне 2 нови за област Велико Търново услуги за деца и семейства, функциониращи на областно ниво (като звено “Майка и бебе”, ранна превенция на изоставянето).

Измерването на напредъка по тези показатели ще покаже до каква степен изпълнението на Областната стратегия е допринесло за модернизацията на социалните услуги и политики за социално включване в област Велико Търново в съответствие с националните приоритети за деинституционализация, подкрепа на интегритета на семейства и общности и европейските ценности.

4.	Интервенция – социални услуги и мерки

  - Мерки и дейности по Приоритетно направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставането и деинституционализация на грижите за деца.

Обща цел: Да се подобри комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, за предотвратяване и развитието на рискови фактори по отношение на изоставянето на децата и да се постигне максимално намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции.

Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство.

Мярка 1.1.1. Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства за създаване на условия за задържане на детето в семейството и първична превенция на изоставянето.

Дейност 1.1.1.1. Оказване на съдействие от центровете за обществена подкрепа.

Центровете за обществена подкрепа оказват съдействие на уязвими семейства от област Велико Търново по отношение на създаване условия за задържане на децата в семейството и първична превенция на изоставянето.

Тези дейности включват разширяване на мобилната работа на центровете за издирване на уязвими семейства (най-вече от високо рискови общности), оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство и подкрепа при приемане и отглеждане на детето, съдействие за продължаване на образованието, при намиране на работа, за осигуряване на жилище и подходящи битови условия, за социално подпомагане и други.

На територията на област Велико Търново ще се осъществяват съвместни дейности на центровете за обществена подкрепа с неправителствени организации за разработване на различни програми, насочени към уязвимите семейства. Ще се изготвят ежегодни програми за закрила на детето и планове за развитие на социалните услуги.

Програма „Превенция на изоставянето и настаняването в специализирана институция” на ЦОП – Велико Търново включва дейности по оказване на подкрепа и консултиране  на бременни жени в риск да изоставят децата след раждането, многодетни семейства, семейства от високо рискови общности, при които вече има изоставяне на дете, семейства в криза, непълнолетни бременни и други.

Програма „Обучение за добро родителстване” на ЦОП – Велико Търново е предназначена за родители на деца в риск от изоставяне и се провежда под формата на групова работа. Насочена е към повишаване на здравната култура на родителите, особено от високорискови общности, в различни области в зависимост от възрастта и потребностите на децата.

Дейност 1.1.1.2. Разкриване на кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети.

Дейностите ще се осъществяват  в партньорство с мобилните екипи, изградени към ЦОП. Те ще организират здравно-социални програми за семейно планиране – информиране и консултиране, услуги за репродуктивно здраве, обучения, информационни кампании, насочени към младежи, родители и семейства в риск. Дейността в тези кабинети ще допринесе и за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.

В областта ще стартират програми за ранна превенция на деца във възраст от 0 до 3 години, включително на новородени деца. Дейностите за ранна превенция на изоставянето изискват и ще привлекат смесен екип от специалисти – здравни и социални работници, юристи, психолози и други. Те ще включват:

- Предоставяне на информация, социални и психологически консултации, юридическа подкрепа, посредничество за решаване на социални проблеми и/или насочване към други социални услуги за младите майки в риск да изоставят детето си;

- Подкрепа и пряка работа от здравен медиатор в ромските общности за работа с рискови бъдещи майки. Здравния медиатор за високорисковите общности ще се включи също в работата по превенция на изоставянето на деца от малцинствените общности – както новородени, така и деца на по-късна възраст;

- Подкрепа на бременни жени през бременността, раждането и удовлетворяванет на първите нужди на бебето – емоционални и материални;

- Подкрепа за майките и семействата на новородени деца с увреждания, които ще се подкрепят от социални работници и/или психолог от ЦОП.

Дейност 1.1.1.3. Информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден и горен курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност.

Те ще се изпълняват от общопрактикуващи лекари и училища и ще включват здравно-социални консултации за майки и семейства в риск, образователни програми и здравно просвета сред подрастващите и младежите в училищна възраст за намаляване на нежеланите и рисковите бременности.

Дейност 1.1.1.4. Изграждане на социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.

Мярка 1.1.2. Развитие на мрежа от ЦОП за превенция на изоставянето и подкрепа на уязвими семейства в област Велико Търново.

Дейност 1.1.2.1. Продължаване и разширяване на дейностите на центровете за обществена подкрепа в област Велико Търново.

Това включва развитие и разширяване на дейностите:

- за подкрепа на бременни жени;

- за информиране, консултиране и правна подкрепа за млади майки в риск да изоставят детето/децата си и посредничество за решаване на проблемите им;

- подкрепа за майки и семейства на новородени деца с увреждания.

Продължава изпълнението на дейностите по Програма „Подкрепа на семейството. Превенция на изоставянето“ реализирани от ЦОП – Велико Търново, управлявани и финансирани от SOS „Детски селища - България“.

Необходимо е разкриване на ЦОП гр. Велико Търново ул. «Димитър Найденов» № 4 с капацитет 20 места.

С Решение № 144/25.02.2016 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, с капацитет – 20 потребители, считано от 01.04.2016 г., с цел семейно консултиране, подкрепа и превенция на изоставянето и финансиране по стандарти за издръжка от държавния бюджет, определени с Решение на Министерски съвет. За нуждите на социалната услуга са предоставени две помещения от І-во ниво и цялото ІІ-ро ниво /три помещения/ на имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 5807/14.01.2014 г. на ул. „Д. Найденов” № 4, гр. Велико Търново, ремонтирани, оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга. Предстои издаване на Заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане за разкривмане на „Център за обществена подкрепа” за деца и семейства в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, с капацитет – 20 потребители, считано от 01.05.2016 г.

Дейност 1.1.2.2. Разкриване на нови центрове за обществена подкрепа

Необходимо е да се разкрият ЦОП в общините от област Велико Търново където липсват такива услуги, включително преструктуриране на ЦСРИ – Лясковец в ЦОП.

Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца.

При определени условия настаняването при близки и роднини чрез мярка за закрила може да осигури устойчива семейна грижа и възможност за трайно решаване на проблема за бъдещето на изоставеното дете.

Дейност 1.1.3.1. Проучване и оценка на възможността на семейството на роднини или близки да поемат грижите по отглеждането и възпитанието на дете от СИ;

Дейност 1.1.3.2. Предприемане на мярка за закрила „Настаняване при роднини или близки“, съгласно Закона за закрила на  детето;

Дейност 1.1.3.3. Консултиране и подкрепа на семейства на роднини или близки;

Дейност 1.1.3.4. Финансова подкрепа на семейства на роднини или близки, съгласно Закона за закрила на  детето;

Дейност 1.1.3.5. Наблюдение на грижите за децата, настанени при роднини или близки;

Дейност 1.1.3.6. Създаване на социална услуга за ранна интервенция на уврежданията за подкрепа на семейства при отглеждането на деца;

Дейност 1.1.3.7. Социална работа за повишаване на родителския капацитет и превенция на неглижирането на деца отглеждани в семейна среда.

Мярка 1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването

Дейност 1.1.4.1. Провеждане на обучения на кандидат-осиновители, посредством които се предоставя точна информация за спецификата на осиновяването, необходимите документи за кандидатстване за осиновяване, процедурата по осиновяване, потребности на децата и спецификата на възрастовото развитие в детска възраст, подготовка за срещата с детето и други.

Дейност 1.1.4.2. Подкрепа на осиновителите за справяне с проблемите след осиновяване на детето.

Дейност 1.1.4.3. Директна работа с детето след осиновяването.

Предоставяне на подкрепа на осиновените деца при развитие на тяхната идентичност, както и по отношение загубите, които преживяват в процеса на осиновяване, трудности в адаптация и други.

Дейност 1.1.4.4. Провеждане на информационни кампании.

Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново

Дейност 1.1.5.1. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново.

Развитието на услугата на областно ниво следва да се разбира както като повишаване на качеството й, така също и като увеличаване броя на приемните семейства, прецизен избор на кандидатите за приемни родители, повишаване на капацитета на приемните родители.

Дейност 1.1.5.2. Информационни кампании, обучение, подбор и наемане на приемни родители, наблюдение и подкрепа за приемните родители и приемните деца, възстановяване и/или поддържане на връзки със семейството.

Дейност 1.1.5.3. Методическа помощ и подкрепа на персонала на ЦОП, от О ”ЗД”, които работят по приемна грижа; обучение на персонала на ЦОП  по приемна грижа и други свързани с развиване и предоставяне на социалната услуга ”Приемна грижа”.

Дейност 1.1.5.4. Подпомагане на приемните родители да осъзнаят временния характер на приемната грижа и важността на осиновяването като постоянна, дългосрочна грижа за детето, ефективно взаимодействие между институциите, ангажирани с този процес при стартиране на процедура по осиновяване, подкрепа на приемните семейства в процеса на осиновяване на детето, подкрепа на приемното дете в процеса на осиновяване.

Дейност 1.1.5.5. В рамките на приемната грижа - създаване на алтернативни форми за краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност, като превенция на настаняването в СИ. Определяне на професионални приемни семейства в общината за спешно, краткосрочно настаняване на изоставени деца (новородени и на по-късна възраст) за периода на процедурите по осиновяване, или за намиране на решение за грижата за детето (настаняване при близки и роднини или приемна грижа).

Дейност 1.1.5.6. Разработване на проекти за развитие на Приемната грижа.

Дейност 1.1.5.7. За предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ в периода 2016-2018 г. Община Велико Търново ще реализира проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по ОП РЧР 2014-2020 г. След приключване на проектните дейности с Решение № 1094/24.04.2014 г. на Великотърновски общински съвет е планирано социалната услуга „Приемна грижа“ да се предоставя от 20 приемни родители с финансиране от държавния бюджет след изготвяне на единен разходен стандарт за издръжка на социалната услуга.

Мярка 1.1.6. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и семейно планиране

Дейност 1.1.6.1. Планиране и реализиране на дейности по промоция на здраве и профилактика на болестите, насочени към ограничаване на рисковите за здравето на учениците фактори (тютюнопушене, ниска физическа активност, нездравословни хранителни навици, консумация на алкохол, наднормено тегло и затлъстяване, повишено кръвно налягане, употреба на наркотични вещества и други).

Дейност 1.1.6.2. Здравно образование на деца от предучилищна възраст, ученици и родители (интерактивни обучения, тренинги, беседи, презентации) по теми, свързани с рисковите поведенчески фактори за хроничните незаразни болести и факторите в околната среда.

Дейност 1.1.6.3. Изграждане на капацитет за профилактика у професионалистите и партньорите, както и единен подход към възникналите проблеми - обучения и оказване на методична консултативна помощ на директори на училища, педагози, психолози, медицински специалисти от здравните кабинети в детските и учебни заведения, и други професионалисти.

Дейност 1.1.6.4. Мобилизиране на общности за дейности по профилактика на болестите и промоция на здраве – организиране на инициативи за превенция на: тютюнопушене, употреба на алкохол, нездравословно хранене, наднормено тегло и затлъстяване, повишено кръвно налягане и други, и опазване на околната среда (кампании, празници на знанието, конкурси, арт-работилници, дискусионни въртележки, „клиника на открито”, състезание по безопасност на движението „Мама, татко и аз”, интернет платформа за споделяне на добри практики в областта на превенцията на рисковите за здравето на учениците фактори и промоция на здравето и други).

Дейност 1.1.6.5. Мониторинг на промените в начина на живот, изследвания и оценки, изследване за разпространението на основните поведенчески (тютюнопушене, хранене, физическа активност, употреба на алкохол), биологични (артериално налягане, индекс на телесна маса) и други фактори на риска сред учениците в областта, както и за нивото на техните знания, умения и навици за здравословен начин на живот; социологически проучвания по актуални здравни проблеми (обект на „Здрави деца в здрави семейства”); мониторинг и оценка на храненето на организирани  детски и ученически колективи; мониторинг и оценка на здравословното състояние на децата и учениците в общината и други;

Дейност 1.1.6.6. Изготвяне и отпечатване на здравно-образователни и информационни материали – дипляни, календари, флаери, книжки, методични ръководства за професионалисти и други.

Дейност 1.1.6.7. Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност.

Осъществява се от здравната система със съдействието на ЦОП, които да улеснят връзката между здравната система и бъдещите майки от семейства и общности в риск. Целта на програмата е да подобри здравната профилактика за майчинството в съответствие с националните приоритети. Целевите мерки трябва да обхванат всички бъдещи майки в областта чрез здравна профилактика и задължителна пренатална диагностика на риска от увреждане. Същевременно, при изпълнението на тези мерки, личните лекари, женската консултация и акушерките да идентифицират случаи на потенциален риск от изоставяне на дете и да насочват към ОЗД.

Дейност 1.1.6.8. Разкриване на кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството.

Дейността на тези кабинети ще допринесе за превенцията на нежеланата бременност и за намаляване на риска от изоставяне и институционализация на новородени деца.

Дейност 1.1.6.9. Назначаване на здравни медиатори, които да подобрява здравния статус на лица в неравностойно положение, прилежащи към малцитствените общности.

Дейност 1.1.6.10. Работа по провеждане на Общностен мониторинг на достъпа до здравни услуги на уязвими общности от екипа на ЦМЕДТ Амалипе на територията на населени места с компактно ромско население.

Дейност 1.1.6.11. Осигуряване на финансови средства от бюджета на общините за реализиране на общински програми за асистирана репродукция.

Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството.

Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства.

Дейност 1.2.1.1. Продължаване и разширяване на дейността на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства, разширяване на дейността в посока към социализация на децата с увреждания, активно включване на семействата на децата с увреждания в активната рабта с тях, както и оказване на подкрепа на роднините на децата с увреждания в морален и социален аспект.

Дейност 1.2.1.2. Популяризиране и ползване  на услугите в ЦСРИ.

Дейност 1.2.1.3. Предоставяне на мобилна усуга от ЦСРИ за обхващане на децата и лицата с увреждания.

Дейност 1.2.1.4. Увеличаване на капацитета на разкрития „Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи с увреждания и техните семейства“, Велико Търново, бул. „България“ № 24

Дейност 1.2.1.5. Откриване, популяризиране и ползване  на услугите в Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и възрастни в община Елена през 2017 г. с капацитет 30 потребители.

Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа, и заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда.

Дейност 1.2.2.1. Изграждане на дневни центрове за деца, младежи и възрастни, и развиване на услугите в тях.

Дейност 1.2.2.2. Участие в проекти и програми, насочени към превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.

Дейност 1.2.2.3. Разширяване на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник.

Дейност 1.2.2.4. Разкриване на Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания с капацитет 40 места в община Велико Търново.

Предвижда се да бъде разкрит до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, а социалната услуга да бъде разкрита като надграждаща социална услуга за младежи с увреждания след навършване на пълнолетие към изградения „Дневен център за деца с увреждания“.

Дейност 1.2.2.5. Разгръщане на дейността на Дневен център за деца с увреждания – гр. Горна Оряховица.

Обхващане на по-голям брой деца с увреждания, работа с техните семейства и близки. Продължаване на съвместна работа с иновативни услуги за деца - Мобилен център за работа с деца, лишени от родителска и Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.

Дейност 1.2.2.6. Предприемане на адекватни мерки за обособяване на обща сграда за предоставяне на социалните услуги в ДЦДУ – извършване на ремонтни дейности на помещения в обособения УК „Алеко Константинов” в община Свищов, позволяващи събирането на двете групи на социалната услуга – първа и втора възрастова група.

Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството.

Дейност 1.2.3.1. Разширяване на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания.

За удовлетворяване на потребностите на децата с увреждания и оказване на  подкрепа на техните семейства при отглеждането им, усилията ще бъдат насочени към разширяване на териториалния обхват на услугата „Личен асистент” и увеличаване броя на обслужваните деца.

Дейност 1.2.3.2. Предоставяне на услуги в домашна среда по схема „Независим живот” по ОПРЧР и по национални програми.

Дейност 1.2.3.3. Предоставяне на почасови услуги за деца (гледане вкъщи, придружаване до детски заведения):

- Услуги за подпомагане в ежедневните грижи на родители, които отглеждат деца с увреждания;

- Услуги, свързани с материално подпомагане (храна, дрехи, памперси, други) за деца с увреждания (0-1 година) и в случаи на тежки социални проблеми;

- Консултации и формиране на групи за взаимопомощ.

Услугите ще се предоставят от ЦОП в общините, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи.

Дейност 1.2.3.4. Разработване на подходящи програми за продължаване работата в семейна среда, с насоки от страна на специалистите от ДЦДУ.

Дейност 1.2.3.5. Разширяване и надграждане на провежданите терапевтични намеси, с оглед тяхната ефективност за развитието на децата.

Дейност 1.2.3.6. Реализиране на Проект  по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” по проект за „Социално включване” на МТСП, финансиран със заемни средства от Световната банка за възстановяване и развитие.

Предвижда се проекта да стартира в началото на 2016 г., със срок за изпълнение до 2018 г.

Дейност 1.2.3.7. Реализиране на проект по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Услуги за ранно детско включване на уязвими деца от Община Стражица” по проект за социално включване на МТСП, финансиран със заемни средства от Световната банка за възстановяване и развитие.

Предвижда се проектът да стартира в средата на 2016 г., със срок за изпълнение до 2018 г.

Специфична цел 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.

Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда.

Дейност 1.3.1.1. Развитие на услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. Подкрепата за семейства с деца в риск за превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда включва:

- Посредничество, информиране, социални, правни, психологически консултации за уязвими семейства с деца;

- Училище за родители и обучения за добро родителство;

- Повишаване на чувствителността – промяна на нагласите и уменията на родителите за стимулиране на ранното детско развитие;

- Информиране и консултиране за наличните форми на социално подпомагане и подкрепа, достъп до административни услуги;

- Подкрепа и придружаване за достъп до административни и други услуги за социална подкрепа;

- Подкрепа за достъп до услуги по професионално ориентиране, квалификация и преквалификация, активни мерки на пазара на труда и заетост;

- Подкрепа за достъп до здравни грижи – издирване, подкрепа и консултиране за здравно осигуряване и налични здравни грижи;

- Семейно консултиране и подкрепа на семействата за преодоляване на семейни кризи и взаимоотношения в семействата, което ще се осъществява от ЦОП;

- Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и консултиране по въпроси, свързани с пренаталното развитие; процеса на раждане и след родилния период; подкрепа за посрещане на детето – във физически и емоционален план; следродилна рехабилитация.

- Съдействие за осигуряване на достъп до жилища, заетост, социално подпомагане.

Дейност 1.3.1.2. Иницииране на смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителски капацитет и умения за отговорно родителстване. Необходимо е сътрудничество между училището и неправителствените организации за подобряване на грижата за децата в семействата.

Дейност 1.3.1.3. Продължаване  дейността на създадените местни клубове за развитие в с. Водолей и с. Леденик към Център за развитие на общността в гр. Велико Търново, създаден по проект „Общностен мониторинг сред местната ромска общност“, изпълняван от ЦМЕДТ “Амалипе“ гр. Велико Търново.

Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи;

Дейност 1.3.2.1. Провеждане на лекции по Национална програма „Полицията в близост до обществото” в учебните заведения и социални институции за отглеждане на деца в неравностойно социално положение.

Дейност 1.3.2.2. Реализиране на образователни програми за опасностите и последиците от употребата на наркотици и алкохол, тютюнопушене, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение.

Дейност 1.3.2.3. Провеждане на информационни кампании и образователни програми, извънучилищни дейности и обмисляне на личното време на децата.

Дейност 1.3.2.4. Създаване на условия и среда за развитие на уменията и интересите на децата в областта на изкуството и спорта, чрез поддържане и разширяване на общински програми за ангажиране и осмисляне на свободното им време.

Дейност 1.3.2.5. Обучение и придобиване на умения за осъществяване на превантивна дейност сред връстници на ученици от общообразователните училища.

Дейност 1.3.2.6. Превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране – социална и психотерапевтична работа с деца, жертви на насилие и техните семейства.

Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите.

Дейност 1.3.3.1. Съвместна работа на центровете за обществена подкрепа, местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, органите на МВР и Отдел „Закрила на детето” и училищата в подкрепа на деца и младежи с рисково поведение и преодоляване на последиците от него.

Услугите ще са фокусирани върху подкрепата за превенция и преодоляване на отклоняващото се поведение при децата и младежите и директна работа с деца/младежи с девиантно поведение. Ще се предоставят от центровете за обществена подкрепа, които ще организират информационни кампании, ще извършват консултиране и конкретна работа с деца и младежи с рисково поведение. С децата с проблемно поведение ще продължат да работят и обществените възпитатели към местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Те ще извършват консултиране на деца извършители на противообществени прояви и деца в риск.

Необходима е превенция, която да акцентира върху възможностите за преодоляване на отчуждаването на децата от социалните норми и ценности, да се ангажира свободното им време. Особенно важно място заема училището и подкрепата, оказвана там. Предвижда се ангажирането на децата/младежите чрез организирането на извънкласни занимания и дейности, образователни програми.

Дейност 1.3.3.2. Дейности на ЦОП по направление от ОЗД и МКБППМН – консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости, както и специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение.

Дейност 1.3.3.3. Предотвратяване на първия опит с наркотични вещества и редовната употреба и злоупотребата с наркотични вещества, както и развиването на зависимости чрез:

- Повишаване нивото на информираност на младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества, като им се осигури обективна информация, базирана на научно-доказани факти;

- Активно ангажиране на много партньори за изграждане на здравословна среда,  намаляване на търсенето на наркотични вещества, посредством реализиране на последователни, системни и адекватни действия във всички сфери от живота на младите хора - училище, семейство, местата за забавление;

- Изграждане на позитивни нагласи към здравословен начин на живот - ефективната превенция на наркотичната употреба включва изграждане на позитивна нагласа у младите хора към здравословни модели на поведение.

Дейност 1.3.3.4. Повишаване квалификационните умения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми.

Дейност 1.3.3.5. Изграждане на Кризисен център за жертви на насилие в община Горна Оряховица през 2017-2018 г., с капацитет 15 места и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018 – 2019 г.

Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование.

Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново

Дейност 1.4.1.1. Продължаване на практиката за осигуряване на безплатни помагала за всички пет и шестгодишни деца чрез МОН.

Дейност 1.4.1.2. Продължаване реализирането на Програма „Училищен плод“  за детските градини и предучилищна възраст, финансирана от фонд „Земеделие“.

Дейност 1.4.1.3. Продължаване на практиката за подпомагане храненето на всички деца в предучилищна възраст чрез финансиране от МОН.

Дейност 1.4.1.4. Продължаване на практиката за осигуряване на допълнително обучение на децата от подготвителните групи.

Дейност 1.4.1.5. Продължаване на практиката таксите за предучилищна възраст да се формират само на базата на храноден.

Дейност 1.4.1.6. Осигуряване на достатъчно места в детските градини и в подготвителните групи в училищата.

Дейност 1.4.1.7. Осигуряване на транспорт за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование от селища, в които няма детска градина до най-близката детска градина в общината.

Дейност 1.4.1.8. Подкрепа на детските градини за дейности по проекти, свързани с обучението на деца, чиито майчин език е различен от българския.

Дейност 1.4.1.9. Установяване на всички подлежащи деца и проследяване на записването им в предучилищна подготовка – изпълнява се от учителите, с подкрепата на общините, О “ЗД”, социалните работници, НПО.

Дейност 1.4.1.10. Разкриване на достатъчен брой подготвителни класове в училище и/или предучилищни групи в детските градини.

Дейност 1.4.1.11. Провеждане на срещи и посещения по домовете за информиране и мотивиране на родителите, които не са записали децата си за предучилищна подготовка.

Дейност 1.4.1.12. Реализиране на проекти за подкрепа на предучилищното възпитание на деца.

Дейност 1.4.1.13. Разработване на съвместен проект на ЦМЕДТ Амалипе и Община Велико Търново по ОПНОИР „Подкрепа на предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“.

В проекта ще бъдат включени 8 детски градини, намиращи се на територията на Община Велико Търново. Предвижда се да бъдат обхванати: ОЗД „Ален мак“ в гр. Велико Търново и Целодневни детски градини в с. Балван, с. Церова кория, гр. Килифарево, гр. Дебелец, с. Шемшево, с. Водолей и с. Присово.

Дейност 1.4.1.14. Продължаване реализацията на проект Language АgainstDropout (LAD): обучение по български eзик като втори език за деца в предучилищна възраст и първи клас.

Проектът е насочен към деца от етническите малцинства в България, от които голям процент не завършват основно образoвание. Много сериозен проблем е, че много от децата в училищна възраст, не говорят български изобщо или го владеят на незадоволително ниво, тъй като в семействата се говори предимно ромски или турски език.

Дейност 1.4.1.15. Община Стражица има разработен проект по ОПНОИР „Подкрепа на предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, в който са включени всички детски градини в общината.

Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи.

Дейност 1.4.2.1. Прилагане на специален подход в работата с родители – активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището.

Дейност 1.4.2.2. Работа на училищните настоятелства (обществени съвети) с родители на застрашени от отпадане деца.

Дейност 1.4.2.3. Адаптиране на програми и методи, както и форми на комуникация, за да се създадат възможности за включващо обучение там, където е необходимо.

Дейност 1.4.2.4. Осигуряване допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище чрез допълващо обучение, извънкласни форми включително по време на ваканции.

Дейност 1.4.2.5. Изграждане на партньорство и взаимодействие между социалните услуги, НПО и организациите, ангажирани с образованието, за образователна интеграция и реинтеграция на децата.

Дейност 1.4.2.6. Осигуряване на условия за възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в общинските детски градини и училища.

Дейност 1.4.2.7. Разработване на проекти, целящи превенция на отпадането на децата от училищата.

Дейност 1.4.2.8. Продължаване реализацията на проект „Всеки ученик ще бъде отличник“.

Проектните дейности са насочени към превенция на отпадането и задържане на ромските деца в училище, увеличаване на броя на реинтегрираните/записаните  отново в училище деца, увеличаване на броя на възрастните роми, включени във форми на учене през целия живот, чувствително увеличаване на процента на ромските младежи, които продължават своето образование в средни училища/гимназии.

Мярка  1.4.3.  Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и  образование за децата  с увреждания. Обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование.

Дейност 1.4.3.1. Поетапно изграждане в общинските детските градини и училища на елементи на достъпна архитектурна среда за деца с увреждания.

Дейност 1.4.3.2. Осигуряване на адекватна помощ от логопеди и други корекционни специалисти.

Дейност 1.4.3.3. Продължаване на работата на назначените психолози във всички детски градини.

Дейност 1.4.3.4. Осигуряване на възможност за индивидуално обучение и/или самостоятелна форма на обучения за деца и ученици с увреждания и със специфични здравословни проблеми.

Дейност 1.4.3.5. Обхващане на децата с увреждания в масовите детски градини и ясли.

Дейност 1.4.3.6. Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение с подкрепата на ресурсни учители.

Дейност 1.4.3.7. Подпомагане на адаптацията на изведените деца от помощни училища към масовите общообразователни училища.

Дейност 1.4.3.8. Разработване и реализация на проекти. Поддържане на изнесеното обучение на помощно училище.

Дейност 1.4.3.9. Продължаване на дейностите реализирани от Ресурсен център Велико Търново, който подпомага приобщаването на деца и ученици със специални потребности в общообразователната среда на училищата и детските градини в област Велико Търново.

Мярка  1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца.

Дейност 1.4.4.1. Създаване на обществени съвети в общинските детски градини и училища.

Дейност 1.4.4.2. Включване на родителите в дейности по проекти, разработени и изпълнявани от детските градини и училищата.

Дейност 1.4.4.3. Разработване и реализация на проекти.

Дейност 1.4.4.4. Координирани и редовни срещи на училищно ръководство, настоятелство и местна  и държавна власт. Подготвяне и изпълнение на правила.

Дейност 1.4.4.5. Дейности за изграждане на капацитета в училищата и детските градини за включване на родителите и създаване на интегрираща среда в училищата и детски градини, които да включват:

- обучения на учители и директори на училища и детски градини;

- обмяна на опит и добри практикис други училища и детски градини.

Специфична цел 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца.

Мярка 1.5.1. Закриване на СИ.

Дейност 1.5.1.1. Поетапно намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново и закриването му до 2020 г.

Мярка 1.5.2. Трансформаране на СИ.

Дейност 1.5.2.1. Трансформиране на Дом за деца с умствена изостаналост в община Павликени в едно ЦНСТВХД и един ДЦВХУ.

Дейност 1.5.2.2. Трансформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи в община Стражица в два Центъра за настаняване на деца и младежи без увреждания.

Специфична цел 1.6. Развитие на качествени социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда.

Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ, ЗЖ, НЖ.

Дейност 1.6.1.1. Разширяване капацитета на съществуващите ЦНСТДМ І и ІІ до 2016 г. от 8 на 15 места всеки, с общ капацитет 30 места, след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново.

Дейност 1.6.1.2. Продължаване дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – гр. Горна Оряховица.

Дейност 1.6.1.3. Запазване и разширяване на услугите в двете ЦНСТДМ и двете ЦНСТДМУ в община Павликени.

Дейност 1.6.1.4. Във връзка с преструктурирането на СУПЦ „Св. Климент Охридски “, изграждане на територията на с. Овча могила:

- ЦНСТ за деца и младежи без увреждания;

- ЦНСТ за лица;

Дейност 1.6.1.5. Запазване и разширяване на услугите в ЦНСТ в община Стражица.

Специфична цел 1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.

Мярка 1.7.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.1.1. Продължаване на съвместната работа на неправителствените организации с настанените деца/младежи по различни програми и проекти за изграждане на социални умения за водене на самостоятелен начин на живот.

Дейност 1.7.1.2. Програма за изграждане на социални умения в децата и младежите, настанени в центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.

Дейност 1.7.1.3. Продължаване на съвместна работа с иновативните услуги - мобилни центрове за работа с деца, лишени от родителска и мобилни центроме за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца.

Цели да развие социалните умения у младежите и включва: развитие на умения за организиране на бита и ежедневието, информиране и консултиране относно работата на институции, развитие на умения за социално представяне и други.

Дейност 1.7.1.4. Реализиране на национални и европейски програми.

Мярка 1.7.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.2.1. Продължаване предоставянето на  условия за самостоятелен и независим живот в Наблюдавано жилище – Велико Търново на младежи, напуснали СИ и резидентни услуги под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти.

Дейност 1.7.2.2. Изграждане на Защитено жилище за лица с умственна изостаналост на територията на с. Овча могила, във връзка с преструктурирането на СУПЦ „Св. Климент Охридски.

Мярка 1.7.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип.

Дейност 1.7.3.1. Предоставяне на подкрепа към младежите, напускащи СИ и резидентни услуги – информиране, предоставяне на консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище.

Дейност 1.7.3.2. Програми за професионална квалификация на младежите, напускащи СИ и резидентни услуги – включване в курсове за професионална квалификация към ДБТ, или по проекти, подкрепени от ОПРЧР и националните програми за заетост.

Дейност 1.7.3.3. Подпомагане на младежи, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи социални институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени жилища, в рамките на инициативата на Президента на Република България „Подкрепи една мечта”.

На местно равнище дейностите ще продължат да се изпълняват от междуведомствени екипи включващи експерти от: ДБТ, АСП, ЦОП, общинските администрации,  училищата, младежките информационно-консултантски центрове /МИКЦ/, специализираната институция и от услугите от резидентен тип.

Дейност 1.7.3.4. Реализиране на национални и европейски програми.

Таблица 1: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 1: ПОДКРЕПА НА ДЕЦА В РИСК И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА. ПРЕВЕНЦИЯ НА ИЗОСТАВЯНЕТО И ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА.

| № | Услуга - име, вид |  | Потребители |  | Капацитет |  |  | Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата | Местоположение | Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целеви групи | Териториален обхват | 2015 | 2016 | 2020 |  |  |  |
|  |  | Направление 1: Подкрепа на деца в риск и техните семейства. Превенция на изоставянето и деинституционализация на грижите за деца |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дом за деца „Пеню и Мария Велкови“ - специализирана институция |  | Деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст | Национален обхват | 40 | 8 | 0 | Специализирана институция за деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 годишна възраст, лишени от родителска грижа | гр. Велико Търново ул. „Цветарска“ № 14 | Държавно делегирана дейност Намаляване на капацитета на специализираната институция през /2016 г.- 8 места/ Закриване на специализираната институция до 2020 г. |
| 2. | Дом за медико – социални грижи за деца гр. Дебелец |  | деца от 0 до 3 - годишна възраст. | Национален обхват | 70 | 70 | 0 | Специализирана институция за деца от 0 до 3 години | гр. Дебелец | Специализираната институция е на пряко подчинение на Министерство на здравеопазването |
| 3. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания І – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 8 | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания, изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа | гр. Велико Търново, ул.“Цветарска” № 14 | Държавно делегирана дейност. Разширяване капацитета на съществуващия ЦНСТДМ през 2016 г. от 8 на 15 места след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново |
| 4. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІI – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 8 | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип за деца /младежи без увреждания, изведени от специализирани институции за деца, лишени от родителска грижа | гр. Велико Търново, ул.“Цветарска” № 14 | Държавно делегирана дейност. Разширяване капацитета на съществуващия ЦНСТДМ през 2016 г. от 8 на 15 места след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново |
| 5. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания І – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи с увреждания | Национален обхват | 14 | 14 | 14 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи с увреждания | гр. Велико Търново ул. Иларион Драгостинов № 3А вх. А | Държавно делегирана дейност |
| 6. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІI – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 14 | 14 | 14 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. Иларион Драгостинов № 3А вх. Б | Държавно делегирана дейност |
| 7. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания ІII – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 14 | 14 | 14 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. Колоня Товар № 14 | Държавно делегирана дейност |
| 8. | Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 10 | 10 | 10 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. “Никола Габровски”№ 49 | Държавно делегирана дейност |
| 9. | Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 15 | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. Охрид № 4 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик - Сдружение “SOS Детски селища – България”. |
| 10. | Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Националенобхват | 15 | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. “Ильо войвода” № 4 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища – България”. |
| 11. | Център за настаняване от семеен тип задеца/младежи без увреждания – социална услуга от резидентен тип |  | Деца/младежи без увреждания | Национален обхват | 8 | 8 | 8 | Социална услуга от резидентен тип за деца/младежи без увреждания | гр. Велико Търново ул. Любен Каравелов № 26 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Сдружение “SOS детски селища – България”. |
| 12. | Дневен център за деца с увреждания |  | Деца с увреждания | Област ВеликоТърново | 36 | 36 | 36 | Социална услуга в общността за деца на възраст от 7 до 18 години и до 20 години в случаите, когато са учащи, които имат различно по степен и тип увреждане /ментално, физическо, множествено/, както и техните родители. | гр. Велико Търново ул. “Георги Измирлиев № 2 | Държавно делегирана дейност |
| 13. | Кризисен център за деца жертви на трафик и/или насилие с. Балван, общ. Велико Търново |  | Деца жертви на трафик и/или насилие | Национален обхват | 15 | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип за момичета на възраст от 6 до 18 години, които са жертва на трафик или са пострадали от насилие | с. Балван | Държавно делегирана дейност |
| 14. | Дневен център за деца с увреждания |  | Деца с увреждания | Област ВеликоТърново | 20 | 20 | 20 | Социална услуга в общността за деца с увреждания, вкл. деца от аутистичния спектър от 0 – 7 години | гр. Дебелец | СУ се финансира със средства от държавния бюджет, чрез Министерство на здравеопазването През 2016 г. преместена от филиала в гр. В. Търново в сградата на ДМСГД гр. Дебелец |
| 15. | Център за обществена подкрепа |  | Деца с/без увреждания | Област ВеликоТърново | 40 | 20 | 20 | Социална услуга в общността, предназначена за деца от 0 до 18 години - в риск от изоставяне, със специални образователни потребности /СОП/ и/или увреждания, в риск от отпадане от училище, с асоциално и рисково поведение; самотни родители; семейства в риск, срещащи затруднение в отглеждането на децата, родители на деца с увреждания и/или СОП; кандидати за приемни родители и осиновители; приемни родители и осиновители. | гр. Велико Търново ул. “Димитър Найденов” № 4 | Към момента СУ се финансира от Сдружение SOS “Детски селища - България”. Разкриването на социалната услуга е предложено за финансиране от държавния бюджет в проектобюджет 2016 г., с капацитет 20 места, считано от 01.04.2016 г. |
| 16. | Център заобщественаподкрепа |  | Деца и семейства | Област ВеликоТърново | 60 | 80 | 80 | Социална услуга в общността за деца от 0 до 18 години и техните семейства, деца настанени в ДДЛРГ, деца извършители на противообществени прояви, кандидати за приемни родители и осиновители, както и приемни родители и осиновители. | гр. Велико Търново бул. “България” № 24 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”. Завишаването на капацитета на СУ е предложено за финансиране в проектобюджет 2016 г. |
| 17. | Център за социална рехабилитация и интеграция |  | Деца и младежи с увреждания и техните семейства | Област ВеликоТърново | 40 | 50 | 50 | Социална услуга в общността за деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25-годишна възраст и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда. | гр. Велико Търново бул. “България” № 24 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”.Завишаването на капацитета на СУ е предложено за финансиране в проектобюджет 2016 г.. |
| 18. | Реализиране на проект по ОП РЧР Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД“ за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата в Община Велико Търново“ |  | Деца с/без увреждания и техните семейства | Община ВеликоТърново | 0 | 0 |  | Социални услуги за деца с/без увреждания и техните семейства, ранна интервенция на уврежданията, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания, здравна консултация за деца, формиране и развитие на родителски умения. | гр. Велико Търново бул. “България” № 24 | По ОП „РЧР“ Община Велико Търново ще изготви проект за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата в Община Велико Търново“. Проектните дейности ще се реализират в периода 2016-2018 г. |
| 19. | Дневен център за деца и/или възрастни с увреждания |  | Деца и/или възрастни с увреждания | Община ВеликоТърново | 0 | 0 | 40 | Социална услуга в общността за деца и/или възрастни с увреждания | гр. Велико Търново, корпус Д от СОУ „Г.С. Раковски“ или друга сграда, общинска собственост, подходяща за нуждите на услугата. | Нова СУ Предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. Изграждането на СУ е заложено в Интегрирания план за градско развитие на Община Велико Търново, който ще бъде финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Предвижда се социалната услуга да бъде разкрита като продължаваща социална услуга за деца с увреждания след навършване на пълнолетие към разкрития „Дневен център за деца с увреждания“. |
| 20. | Центрове за работа с деца и младежи |  | Деца и младежи на възраст от 8 до 29 години | Община ВеликоТърново | 19 | 19 | 21 | Ангажиране на свободното време на децата и младежите с дейности, които отговарят на интересите им и способстват за развитие на техните умения, предоставяне на информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, обществено и кариерно развитие на децата и младежите, насърчаване неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и уменията на децата и младежите, стимулиране на младежкото доброволчество. | гр. Килифарево,с. Балван,с. Ресен с. Миндя,с. Шемшево,с. Присово, с. Церова кория,с. Арбанаси, с. Самоводене,с. Пчелище, с. Беляковец, с. Леденик,с. Шереметя, с. Хотница,с. Русаля, с. Къпиново, с. Малки Чифлик, с. Никюп,с. Ново село | На територията на Община Велико Търново са разкрити и функционират 19 Центъра за работа с деца и младежи. Предвижда се до 2020 г. да бъдат разкрити нови ЦРДМ при заявено желание и потребност от местната общност. ЦРМД се финансират със средства от общинския бюджет. |
| 21. | Работилница за родители |  | Родители на деца от 0 до 4 г. | Община ВеликоТърново | 20 родители | 20 родители | 30 родители | Предоставяне на пространство за споделяне, чрез подпомагане на родителите да изградят знания, умения и нагласи за родителство, което подкрепя развитието на потенциала на детето. | гр. В. Търново | Съвместен проект между УНИЦЕФ – България и Община Велико Търново. Планира се през 2016 г. да бъде разширен обхвата на възрастта на децата /от 0 до 7 г./ и услугата да се финансира със средства от общинския бюджет. |
| 22. | Наблюдавано жилище |  | Младежи до 25 години | Национален обхват | 4 | 4 | 4 | Социална услуга от резидентен тип, предназначена за младежи, които напускат ДДЛРГ, Защитено или Преходно жилище и не получават подкрепа от своето семейство, без физически, ментални и психични проблеми. Услугата предоставя условия за подготовка и преход към самостоятелен начин на живот, с подкрепата на екип от специалисти. | гр. В. Търново, ул. „К.Паница“3, бл. 6, вх. А, ет. 3, ап. 7 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Фондация “Международна социална служба – България”. |
| 23. | Приемна грижа |  | Деца/младежи с/без увреждания | Национален обхват | 20 | 25 | 35 | Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство. | гр. В. Търново | До края на 2015 г. Община Велико Търново в партньорство с Агенция за социално подпомагане ще продължи реализирането на проект „И аз имам семейство“ по ОП РЧР 2007-2013 г. В периода 2016-2018 г. Община Велико Търново ще реализира проект „Приеми ме 2015“ в партньорство с Агенция за социално подпомагане по ОП РЧР 2014-2020 г. |
| 24. | Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността |  | 1.Деца от 0 до 18 години в риск: -жертва на злоупотреба, насилие,експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; -за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; -с увреждане; -необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства; 2.Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; 3.Деца и младежи в специализираните институции или услуги от резидентен тип; 4.Младежи, напускащи специализираните институции или услуги от резидентен тип; 5.Бременни жени,родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; 6.Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; 7.Кандидати за или вече одобрени осиновители; 8.Лица. | община Горна Оряховица | 30 | 30 | 30 | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност Разширяване на материалната база през 2015 г. |
| 25. | Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността |  | 1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.; 2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция; 3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си; 4.Младежи, напускащи институции; 5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.; 6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.; 7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.; 8.Кандидати за приемни родители; 9.Кандидат – осиновители. | област Велико Търново | - | - | - | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с проектно финансиране |
| 26. | Дневен център за деца с увреждания – социална услуга в общността |  | Деца с увреждания, на възраст до 18 години | област Велико Търново | 40 | 40 | 40 | Комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност |
| 27. | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Деца и младежи с увреждания | област Велико Търново и други области на страната | 14 | 14 | 14 | Предоставяне на сигурна и защитена среда чрез индивидуализирана грижа и подкрепа в условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност |
| 28. | Приемна грижа – социална услуга в общността |  | 1.Кандидати за приемни родители; 2.Утвърдени приемни семейства; 3.Семейства на роднини и близки; 4.Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства; 5.Деца, настанени в специализирани институции; 6.Деца, настанени в приемни семейства; 7.Деца, настанени при близки и роднини. | община Горна Оряховица | - | - | - | Отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на роднини и близки или в приемно семейство. Продължаване на дейността. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 29. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността, разширяване на териториалния обхват и увеличаване броя на обслужваните деца. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 30. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. |  | С финансиране от държавния бюджет |
| 31. | Мобилен център за работа с деца, лишени от родителска грижа – иновативна услуга |  | 1.Деца, настанени в ЦНСТД/М на възраст между 3 и 20 години; 2.Деца с увреждания, ползващи услугите на Дневен център на възраст между 3 и 18 години; 3.Младежи, напуснали ДДЛРГ и ЦНСТД/М на възраст между 18 и 23 години. | област Велико Търново | - | - | - | Консултиране – арт терапевтични дейности, информиране и обучение, обучително–консултативни курсове по английски език, организиране на екскурзии и разходки, индивидуална работа посредством студенти – доброволци от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”, групова работа – тренинзи със специалисти, групови занятия със студенти – доброволци от Великобритания, работа на терен – работа със заинтересованите страни по казуси, свързани с деца, лишени от родителска грижа. Продължаване на дейността. |  | Проектно финансиране и чрез дарения |
| 32. | Мобилен център за информиране, консултиране, обучение и подкрепа на деца – иновативна услуга |  | 1.Деца с увреждания, ползващи услугите на Дневен център 3 – 18 години; 2.Младежи, напуснали ДДЛРГ и ЦНСТД/М на възраст между 18 и 23 години; 3.Деца и младежи с увреждания, настанени в ЦНСТД/М: 7 – 25 години. | област Велико Търново | - | - | - | Консултиране, образователно и професионално ориентиране, обучение на деца в умения за общуване, информиране за битови, обществени проблеми и проблеми на заобикалящата среда, подкрепа и насърчаване на децата за участие в подходящи за тях дейности и развиване на умения и таланти през свободното им време, като игри със забавен терапевтичен характер, занимания, общуване, арт терапии – рисуване, музика, танци, спорт, обучително–консултативни курсове по английски език, организиране на разходки и екскурзии. Продължаване на дейността. |  | Проектно финансиране и чрез дарения |
| 33. | Кризисен център – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация | област Велико Търново и други области на страната | - | - | 15 | Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ на деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Създаване на нова услуга. | гр. Горна Оряховица | 1.Планирана за изграждане на материална база - 2015 г. 2.Изграждане на материална база през 2017-2018 г. 3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018-2019 г. |
| 34. | Дневен център за деца с увреждания |  | Деца и младежи с ментални увреждания. | Община Елена | 36 | 36 |  | Задоволяване на социалните, медицинските и образователните потребности на децата и младежите с интелектуални и физически затруднения, подобряване качеството на техния живот чрез рехабилитация, терапия, групова и индивидуална работа, подпомагане в образованието, организиране на свободното време и др. | Град Елена | ДДД |
| 35. | Приемна грижа |  | Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки; Деца от общността в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на близки и роднини; Деца, настанени в специализирани институции; Деца, настанени в приемни семейства; Деца, настанени при роднини и близки. |  |  |  |  | Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца, като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, в риск от изоставяне. | Община Елена | Финансира се по ОП „РЧР“ проект „И аз имам семейство“, като се очаква проектът да продължи и през 2016 г. |
| 36. | ЦНСТ за деца в риск и/или лишени от родителски грижи на възраст от 3 до 18 г. |  | Деца от 3 до 18-годишна възраст, лишени от родителска грижа; Деца в риск от 3 -18 г., при които до момента на настаняване в ЦНСТ са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство Деца, на които предстои напускане на специализирана институция или до завършване на образование. | Община Елена |  |  |  | Предоставяне на грижи в среда, близка до семейната, чрез получаване на индивидуална грижа и внимание, съобразени с техните нужди. |  | Проект 2018 Капацитет 15+2 |
| 37. | Център за обществена подкрепа |  | Деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца; Ддеца и младежи, напускащи специализирани институции за деца; Деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; Неглижирани деца; Деца с увреждания и други); Деца с девиантно поведение; Отпадащи от училище деца; Бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; Кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; Кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; Деца и семейства от общността | Община Елена |  |  |  |  |  | Проект 2017 г. Капацитет 40 |
| 38. | Център за социална рехабилитация за деца и възрастни |  | Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки: Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; Деца и лица с различни форми на зависимост; Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др. | Община Елена |  |  |  | Медицинска рехабилитация; Логопедична рехабилитация; Социална рехабилитация; Психологична рехабилитация; Тредотерапия; | Град Елена | Проект 2017 г. Капацитет 30 |
| 39. | Център за обществена подкрепа |  | Деца, жертви на физически и емоционален тормоз и техните семейства; деца, застрашени от отпадане или отпаднали от училище; деца с проблеми в поведението и техните семейства; семейства от общността, които търсят съвети и подкрепа при отглеждането и възпитанието на децата си; семейства, при които има риск да изоставят децата си в специализирана институция | територията на общината или две съседни общини | - | 30 | 60 | Превенция на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, , консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви | Златарица | Няма изграден такъв, предвижда се след 2016 |
| 40. | Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания |  | Деца от 3-18 лишени от родителска грижа | от страната | 15 | 15 | 15 | Целта на Центъра за настаняване от семеен тип е да се осигури среда, близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. Организирането на живота и услугите в него са насочени към създаването на условия и нагласи на децата за равнопоставено участие в живота на местната общност | гр. Златарица | Социално-педагогическо консултиране; Фамилно консултиране; Психологическо консултиране; Посредничество и застъпничество; Правни и здравни консултации. Услугата функционира от 2002г. |
| 41. | Личен асистент |  | деца с увреждания | Община Златарица | - | 2 | 3 | „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ | Община Златарица | От месец март 2016 год. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична. |
| 42. | ЦОП |  | Деца и лица | Община Лясковец | 0 | 30 | 30 | ЦСРИ гр. Лясковец ще се преструктурира в ЦОП. Ще се предоставят дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен живот в обичайна и извън обичайната, среда. Те са насочени към подкрепа на уязвимите групи от населението за водене на пълноценно съществуване и за социално включване в обществото. Социалните услуги ще се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата. | гр. Лясковец | Подготовка на документи за преструктуриране на ЦСРИ в ЦОП. |
| 43. | ЦОП |  | Деца с рисково и асоциално поведение; малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции; родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си. | Община Павликени и Община Сухиндол | 40 | 40 | 40 | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа., | Гр. Павликени | Налична. |
| 44. | ЦСРИ |  | Деца и младежи до 29 години със специални нужди и на техните семейства. | Община Павликени | 30 | 30 | 30 | Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, здравни, правни, психологически, трудотерапия. Умения за самостоятелност | Гр. Павликени | Налична От 01.11.2015 год. ДДД |
| 45. | ЦНСТДМУ |  | Децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот | Община Павликени | 9 | 9 | 9 | Предоставяне на жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняването е невъзможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, при близки и роднини или в приемно семейство. Основната цел е намаляване на децата в СИ; Осигуряване на дългосрочна грижа в близка до семейната среда; Изграждане на умения за самостоятелен живот; Осигуряване на здравни и образователни услуги. | Гр. Павликени | Налична. Капацитета на услугата е 9 деца и към момента са заети 8. |
| 46. | ЦНСТДМУ 1 |  | Децата и младежите, които имат нужда от грижа извън тяхното семейство и подкрепа за самостоятелен живот | Община Павликени | 14 | 14 | 14 | Предоставяне на жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на деца и младежи, за които към момента на настаняването е невъзможно да бъдат отглеждани в биологичното им семейство, при близки и роднини или в приемно семейство. Основната цел е намаляване на децата в СИ; Осигуряване на дългосрочна грижа в близка до семейната среда; Изграждане на умения за самостоятелен живот; Осигуряване на здравни и образователни услуги. | Гр. Павликени | Налична от 01.11.2015 г. ДДД |
| 47. | ЦНСТДМ 2 |  | Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции. | Община Павликени | 14 | 14 | 14 | Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране, | Гр. Павликени | Налична от 01.11.2015 г. ДДД |
| 48. | ЦНСТДМ 3 |  | Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции. | Община Павликени | 9 | 9 | 9 | Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране, | Гр. Павликени | Налична от 01.11.2015 г. ДДД |
| 49. | Приемна грижа |  | Кандидати за приемни родители, приемни семейства, семейства на роднини и близки; Деца от общността, в риск от изоставяне и техните семейства, в това число и семейства на техни близки и роднини; Деца, настанени в специализирани институции; Деца, настанени в приемни семейства; Деца, настанени при близки и роднини | Община Павликени | 28 | 28 | 28 | Прилагане на нов подход за предоставяне на услугата „Приемна грижа”- доброволна, професионална и заместваща; Разширяване възможностите за развитие на приемната грижа, чрез нарастване броят на приемните семейства и желаещите да предоставят тази социална услуга в национален мащаб; Създаване на условия за намаляване на бедността, особено в малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на безработни лица; Децентрализиране на услугата „Приемна грижа” и разгръщането й на общинско ниво, като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация. | Гр. Павликени | Налична |
| 50. | Здравен медиатор |  | Лица в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности | Община Павликени |  | 1 | 1 | Работа с клиенти; подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникацията с ДСП, ОЗД и др.; Здравно образование и профилактика на населението | Гр. Павликени | Нова. Провеждане на конкурс до края на 2015год. Преминаване на задължително обучение в началото на 2016 год, за придобиване на професионална квалификация „здравен медиатор” и назначаване на трудов договор в община Павликени – ДДД. |
| 51. | ДЦДУ |  | Услугата е предназначена да обслужва деца с ментални, физически и психически увреждания от общността. | Община Павликени и Община Сухиндол | 15 | 15 | 15 | Подпомага цялостното развитие на потенциала за всяко дете и адаптация на децата със специални нужди; осигурява възможности за пълно участие в социалния живот; Обучаване в самостоятелен живот; децата със специални образователни потребности да бъдат интегрирани в системата на образованието; оказване на подкрепа на децата и техните семейства. | Гр. Павликени, ул. №Любен Каравелов” №31 | Налична ДДД |
| 52. | Център за обществена подкрепа |  | Деца и деца с увреждания в риск от изоставяне и техните семейства; Семейства и деца в риск от неглижиране и семейства и деца от непълни семейства; Деца и младежи , напуснали СИ; Деца в риск от отпадане от училище; Деца и младежи в риск от и жертва на насилие; Лица от етнически общности в неравностойно положение; Кандидати за приемни семейства и кандидати осиновители; Приемни семейства и семейства на осиновители | Община Полски Тръмбеш | 35 | 35 | 50 | Превенция на изоставянето, семейно консултиране и подкрепа развитие на родителски умения, дейности по навременна диагностика и ранна интервенция при раждане на дете с увреждания, консултиране и подкрепа на семейства в риск, превенция на насилието и отпадането от училище, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, дейности, свързани с реинтегриране на децата, напускащи СИ, обучение за самостоятелен живот и социална интеграция на децата. Обучение на кандидати за приемни семейства и осиновители.Подкрепа и консултиране на приемни семейства и осиновители. Разширяване на социалните услуги предоставяни в ЦОП. | Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 41 | Действащ ЦОП с капацитет 35 места. |
| 53. | Приемна грижа |  | Деца лишени от родителска грижа; деца в риск от попадане в социална институция | Община Полски Тръмбеш | 10 | 20 | 50 |  |  |  |
| 54. | Личен асистент |  | Деца с увреждания, които имат нужда от постоянна грижа | Община Полски Тръмбеш | 10 | 15 | 25 | Осигуряване на грижи в семейна среда за задоволяване на базови и специфични потребности | Община Полски Тръмбеш | Налична. Предоставя се по ОП”РЧР” |
| 55. | Социален асистент |  | Лица с увреждания, които не могат да се обслужват сами | Община Полски Тръмбеш |  | 10 | 20 | Осигуряване на грижи в семейна среда за деца, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи. | Община Полски Тръмбеш | Нова. По национални и европейски програми |
| 56. | Дневен център за деца с увреждания |  | Деца с увреждания и техните семейства | Община Свищов | 30 | 30 | 30 | ДЦДУ е комплекс за предоставяне на социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия за обслужването им през деня (целодневно, полудневно, почасово), отговарящо на потребностите от рехабилитация,обучение, психологична подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични контакти, развитие на битови и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. | Гр. Свищов | Държавно делегирана дейност -надграждане на терапевтичните намеси и въздействия /2016/ - организиране на изнесена паралелка за деца със специални потребности и включването им в обучителен процес /2016/ - ремонт на помещения в УК „Ал. Констатнитов”-Свищов за предоставяне на единна материална база на ДЦДУ /2017/ - Развитие на социална услуга за ранна интервенция на уврежданията и подкрепа на семейства, отглеждащи бебета и малки деца до 7 год. /2018/ |
| 57. | ЦОП |  | Деца и семейства в риск, живеещи на територията на Община Свищов: - Деца в неравностойно социално положение; -Семейства, при които има риск да изоставят децата си; -Деца и младежи от специализирани институции; -Деца в риск от отпадане от образователната система; -Деца с прояви на отклоняващо се поведение; -Деца, свидететли или пострадали от насилие; -Осиновени деца и семействата им; - Деца настанени в приемни семейства. | Гр. Свищов и 14 кметства в Общината | 50 | 60 | 70 | Осн. дейности: Социално, психологическо и педагогическо консултиране на деца и семейства за: - Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. - Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепа за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители с цел повишаване общото благосъстояние на децата; повишаване мотивацията за учене; - Разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи,; - Обучение и проучване на кандидати за осиновители и приемни родители; - Двугодишно наблюдение на осиновени деца; - Подкрепа на приемните родители в процеса на преодоляване на бариерите в общуването с детето; Фокус на услугата ЦОП Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Планирани насоки за развитие: За периода 2016 – 2020 г.: - Подобряване условията за провеждане на превантивна дейност и групова работа - ремонт и оборудване на мултимедийна зала; - Участие на екипа в специализирани обучения; - Провеждане на ежемесечна супервизия за специалистите. | Гр. Свищов, ул. „33 Свищовски полк” № 67, ет. 2 | От м.март 2012 г. - Държавно делегирана дейност. Капацитет - 50 места; Численост на персонала – 10 щ.бр. /директор; соц.работник – 3; психолог – 3; педагог – 3; счетоводител – 0.5; хигиенист – 0.5; Материална база: 2011 г. – 3 кабинета; 2012 г. – 7 кабинета; 2013 г. – саниране на сградата; обзавеждане на кабинети. 2014 г. – кабинет по СБУ; осигуряване отопление в коридор и фоайе/ /климатик и конверторни радиатори/ ; |
| 58. | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |  | - Младежи и девойки от специализирана институция над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой; --Лица , завършващи професионалното си обучение в СУПЦ, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда; | Община Свищов/Област Велико Търново |  | 12 | 12 | - Младежи и девойки от специализирана институция над 16 годишна възраст с дълъг институционален престой, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда; -Лица , завършващи професионалното си обучение в СУПЦ, за които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до семейната среда; | с. Овча Могила | Предприети мерки за компенсирана промяна на СУПЦ |
| 59. | ЦНСТ за деца и младежи без увреждания |  | Деца в риск, лишени от родителски грижи; деца и лица от 14 до 29 годишна възраст. | Община Свищов |  | 15 | 15 | Социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, деца в риск, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство. В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуализирана грижа и подкрепа за личностно съзряване и придобиват основно и професионално образование. | с. Овча Могила | Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на СУПЦ. |
| 60. | Център за ранна интервенция на уврежданията |  | Деца в риск от 0 до 3годишна възраст и семействата им. | Община Свищов |  | 20 | 20 | Деца в риск от 0 до 3годишна възраст и семействата им. | Гр. Свищов |  |
| 61. | Приемна грижа |  | Деца лишени от родителска грижа; деца в риск от попадане в социална институция | Община Свищов | 10 | 10 | 20 | Предоставяне на услугата „Приемна грижа” в община Свищов - доброволна, професионална и заместваща - като инструмент за превенция на настаняването в специализирана институция на децата от целевите групи и/или тяхната деинституционализация. | Гр. Свищов | Налична по ОП”РЧР” Схема „Приеми ме 2015” |
| 62. | ЦОП |  | Деца и семейства | Община Стражица | 30 | 30 | 30 | Консултиране, псих. педаг. и социална подкрепа, | Гр. Стражица |  |
| 63. | ЦСРИ |  | Деца и семейства | Община Стражица | 50 | 50 | 50 | Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед | Гр. Стражица |  |
| 64. | ЦНСТ |  | Деца и семейства | Община Стражица | 9 | 9 | 9 | Отглеждане на деца в среда близка до семейната. | Гр. Стражица |  |
| 65. | ЦНСТ за деца без увреждания |  | Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции. | Област В. Търново |  |  | 14 | Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране, | Гр. Стражица | Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на ДДЛРГ |
| 66. | Център за ранна интервенция на уврежданията |  | Деца в риск от 0 до 7годишна възраст и семействата им. | Община Стражица |  |  |  | Деца в риск от 0 до 7годишна възраст и семействата им. | Гр. Стражица | По проект по ОПРЧР |
| 67. | ЦНСТ за деца без увреждания |  | Деца и младежи без увреждания, за които към момента на настаняването не е било възможно да бъдат реинтегрирани в биологичните им семейства, след извеждането им от специализираните институции. | Област В. Търново |  |  | 14 | Предоставяне на сигурна и защитена среда на децата и младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в условия близки до семейната среда, осигуряващи по добро качество на живот и възможности за пълноценно развитие и социално включване. Услугата предоставя консултиране, | Гр. Стражица | Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на ДДЛРГ |

4.2. Мерки и дейности по Приоритетно направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица.

Обща цел: Развитие на услуги за социално включване на групи и лица в неравностойно положение.

Специфична цел 2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на хората с увреждания.

Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в  цялата територия на област  Велико Търново.

Дейност 2.1.1.1. Продължаване и разширяване обхвата на мобилните екипи на Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години, гр. Велико Търново и Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и лица с интелектуални затруднения, гр. Велико Търново, с цел социална подкрепа на по-голям брой хора с увреждания на територията на Община Велико Търново.

Дейност 2.1.1.2. Разширяване на обхвата на ЦСРИ и формиране на мобилен екип за обхващане на кметствата в община Павликени. Мобилната група ще извършва посещения по адреси в малките и отдалечени населени места в община Павликени за консултации, рехабилитация и обучение за ползване на помощни  технически средства и др.

Дейност 2.1.1.3. Изграждане на планирана двупосочна мобилна мрежа в община Свищов. ЦСРИ осигуряват за хората с увреждания необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации. Освен това семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания, получават в ЦСРИ специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо). Чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентите могат да бъдат  доведени  до услугата в ЦСРИ, което ще спомогне за намаляване на техните транспортни разходи, което от своя страна ще е предпоставка за увеличаване на посещаемостта в услугата. Чрез изграждане на транспортна мрежа услугата ще стане по-достъпна и изолацията на хората с увреждания ще намалее.

Дейност 2.1.1.4. Проучване на необходимостта  и извършване на необходимите процедури  за увеличаване на капацитета  на ЦСРИ гр.Полски Тръмбеш.

Дейност 2.1.1.5. Развиване на мобилност на социалните услуги в ЦСРИ гр. Полски Тръмбеш. Мобилните  услуги  ще обхванат хората с увреждания в цялата община. Планираната мобилност е двупосочна:

- Първо, услугата ще отиде при клиента, когато не се изисква специално оборудване (например, рехабилитатор, психолог или социален работник могат да предоставят част от услугите на място при посещение по адреси в селата по график);

- Второ, чрез осигуряване на специализиран транспорт клиентът може да бъде доведен до услугата в ЦСРИ.

Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства

Дейност 2.1.2.1. Разширяване на обхвата на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания от общините на територията на област Велико Търново.

Услугите домашен помощник, социален и личен асистент осигуряват така необходимите домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. Те позволяват на хората с увреждания по-дълго да живеят в своя дом и в семейна среда, както и да избегнат институционалния тип грижа. Услугите се предоставят по национални програми и по проекти. Към настоящият момент те не могат да удовлетворят реалните нужди на рисковите групи. Необходимо е увеличаване на броя на личните асистенти и домашните помощници. Дейностите ще бъдат осъществявани от общините и доставчици на социални услуги.

Дейност 2.1.2.2. Продължаване дейността на Домашните социални патронажи, включване на допълнителни услуги и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места.

Дейност 2.1.2.3. Поддържане на дейностите на съществуващите ЦСРИ и разширяване на спектъра от предоставяните услуги.

Дейност 2.1.2.4. Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 г, с капацитет 70 потребители.

През 2016 г. в гр. Велико Търново ще бъде изграден Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, чрез който ще се осигури достъп до основни социални и здравни услуги, оказване на психологическа подкрепа с цел преодоляване на социалното изключване и бедността. Дейността на Центъра ще създаде условия за независим и достоен живот на лицата с увреждания, в т.ч. и деца с увреждания и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност да се самообслужват вкъщи и са в риск от социална изолация.

Дейност 2.1.2.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30. Основните  услуги, които са предвидени за предоставяне са консултиране на семейния кръг, организиране на свободното време, отдих и развлечение, рехабилитации – двигателна, логопедична, социална, психологически консултации; терапии и трудотерапии.

Дейност 2.1.2.6. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30. Центърът ще предоставя цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности. Ще даде възможност за организиране на свободното време и осъществяване на социални контакти. Дейностите ще бъдат насочени към социалната интеграция на хората с увреждания чрез рехабилитационни, обучителни, терапевтичани и ндивидуални програми.

Дейност 2.1.2.7. С реализирането на заложените дейности по проект „Независим живот- община Златарица“ е налице разширяване на предоставяните до момента грижи по проект с бюджетна линия  „Нови алтернативи“, като се предоставят и допълнителни грижи от медицински лица и социални работници, заедно с това е закупен специализиран автомобил за хора с увреждания, който извозва хората до новоизградения Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги в град Златарица или до медицински специалисти, болници и др. медицински услуги. Капацитета на услугата е 78 лица.

Дейност 2.1.2.8. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 20 места. Центърът ще предоставя услуги на хора с увреждания със и без чужда помощ и възрастни хора с различни увреждания, живеещи в семейната си среда. Предвижда се предоставяне на дневни и почасови грижи, медицинска и социална рехабилитация.

Дейност 2.1.2.9. Разширяване на дейността на Центъра за обществена подкрепа на територията на община Полски Тръмбеш с цел:

- Обхващане на младежите, които живеят във всички населени места на общината;

- Работа със семействата, които се грижат  за деца и младежи с увреждания – консултиране, посредничество, подкрепа, придружаване, съдействие и др.

Дейност 2.1.2.10. Осигуряване на информация, съдействие и посредничество за улесняване на достъпа до технически помощни средства и достъпна среда в дома по програмите на АХУ и Закона за хората с увреждания чрез Клуба на хората с увреждания на територията на община Полски Тръмбеш.

Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания и хората в риск.

Дейност 2.1.3.1. Реализиране на политики и мерки за включване на хора с увреждания в социалния, културния, спортния и обществен живот.

Дейност 2.1.3.2. Подобряване на инфраструктурата и осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия.

Дейност 2.1.3.3. Прилагане на мерки за осигуряване на по-широки възможности за самостоятелен живот на хората с увреждания – обучение, жилище, доходи, достъп до услуги и подпомагане.

Дейност 2.1.3.4. Пълноценно използване възможностите на наличните клубове за хората с увреждания и клубовете на пенсионера.

Дейност 2.1.3.5. Извършване на съвместни дейности от дирекциите „Бюро по труда“ и общинските администрации за предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионално ориентиране и професионална квалификация (преквалификация), обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания .

Дейност 2.1.3.6. Разкриване на социално предприятие за хора с увреждания в община Полски Тръмбеш по европейски и национални програми и осигуряване на трудова заетост и доходи на лица с увреждания в трудоспособна възраст.

Дейност 2.1.3.7. Предоставяне на социални услуги от община Златарица в ДСХ, ЦНСТ, Социален патронаж и по проекти за социални услуги  „Независим живот“.

Дейност 2.1.3.8. Изграждане на Социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.

Специфична цел 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа.

Мярка 2.2.1. Изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната.

Дейност 2.2.1.1. Изграждане на три Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново.

Дейност 2.2.1.2. Изграждане на три Защитени жилища  за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново.

Дейност 2.2.1.3. Увеличаване капацитета на разкритото Защитено жилище  за хора с психични разстройства, с. Церова кория, общ. Велико Търново от 10 на 16 места до 2020 г.

Дейност 2.2.1.4. Продължаване на дейността на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в гр. Горна Оряховица.

Дейност 2.2.1.5. Изграждане и разкриване на Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места. Разкриването му като делегирана от държавата дейност до 2020 г.

С изграждането на резидентната услуга ще бъдат създадени условия за осигуряване на пълноценен и самостоятелен живот в среда, близка до семейната на хората с психични заболявания. Ще бъде избегнат и институционалният тип грижа.

Дейност 2.2.1.6. Продължение на дейността на защитеното жилище за лица с умствена изостаналост  в с. Илаков рът, общ. Елена с капацитет 12 потребителя.

Дейност 2.2.1.7. Разкриване на защитеното жилище за лица с умствена изостаналост  в град Елена през 2016 г.  с капацитет 8 потребители.

Дейност 2.2.1.8. Разкриване на 2 броя ЦНСТ в с. Илаков рът. Това се предвижда да стане след закриването на специализираната институция, като едното ЦНСТ да започне да функционира през 2016 г. а второто през 2017 г.

Дейност 2.2.1.9. Разкриване в община Лясковец на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица.

Дейност 2.2.1.10. Изграждане на ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 15 места през 2016 год.

Дейност 2.2.1.11. Запазване и повишаване качеството на услуги на Защитено жилище за хора с физически увреждания в община Стражица.

Дейност 2.2.1.12. Увеличаване капацитета на Защитено жилище за хора с умствена изостаналост в община Стражица.

Дейност 2.2.1.13. Разкриване в община Стражица на Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица.

Мярка 2.2.2. Развиване на нови форми за ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип.

Дейност 2.2.2.1. Включване в общински програми и разработване на проекти, финансирани от различни външни източници.

Дейност 2.2.2.2. Създаване на социални предприятия.

Дейност 2.2.2.3. Поддържане дейността на ЦНСТВХД с. Михалци, община Павликени.

Специфична цел 2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания.

Дейност 2.3.1. Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г.

Дейност 2.3.2. Извършване на дълбочинно проучване на рискови групи със зависимо поведение и изграждане на система за цялостна оценка за необходимостта от изграждане на модели за медико –социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания в община Полски Тръмбеш. Тази дейност ще се инициира от общинската администрация и ще се извърши в партньорство с ДСП, здравни и образователни учреждения и други. Крайната цел е предлагане на комплексна подкрепа, свързана с превенция, рехабилитация, медико-социални грижи за продължително лечение, работа с близките на такива хора и др. Интервенциите ще се осъществяват от обучени и компетентни специалисти. Предвижда се  тази дейност да бъде извършена в рамките на 2016 година.

Дейност 2.3.3. Създаване на хоспис в община Стражица.

Дейност 2.3.4. Функциониране на хоспис в община Свищов

Специфична цел 2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.

Мярка 2.4.1. Изграждане на резидентни услуги за бездомни лица.

Дейност 2.4.1.1. Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново до 2020 г.

Дейност 2.4.1.2. Изграждане и разкриване на Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2017-2018 г.

Увеличаващият се брой бездомни лица, особенно през студените зимни месеци налагат спешното изграждане и разкриване на приют. Той ще осигури така необходимите подслон, храна, здравни грижи и консултиране на нуждаещите се лица.

Дейност 2.4.1.3. Координиране на действия за изграждане на междуобщински социални услуги в община Лясковец за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности.

Дейност 2.4.1.4. Изграждане на ЦНСТ за лица в риск в община Свищов: бездомни лица, лица без документ за самоличност, лица в критични за здравето и живота им ситуации.

Мярка 2.4.2. Продължаване на дейността на резидентни услуги за бездомни лица.

Дейност 2.4.2.1. Продължаване на дейността на Център за временно настаняване на възрастни хора в град Горна Оряховица.

Центърът е изграден изцяло с дарения и предоставя подслон и храна на бездомни лица не само от област Велико Търново, но и от други области на страната, но се явява недостатъчен за задоволяване на потребностите на рисковата група.

Специфична цел 2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация

Мярка 2.5.1. Развитие на услуги, насочени към жертви на насилие, трафик, експлоатация /ЦОП, ЦСРИ, кризисни центрове/

Дейност 2.5.1.1. Разкриване на Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново.

Дейност 2.5.1.2. Реализиране на съвместни проекти с неправителствени организации за разкриване на Консултативен център за жертви на домашно насилие, финансирани от Министерство на правосъдието.

Дейност 2.5.1.3. Изграждане на Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места през 2017- 2018 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018-2019 г.

Една значима рискова група, това са жертвите на насилие. Понякога жертвите на насилие отказват съдействие за настаняване в Кризисен център в страната, тъй като това означава да напуснат работа, което ги поставя отново в ситуация на икономическа зависимост, най-често от насилника. Поради това, а и поради увеличаване на техния брой е приоритетно изграждането и разкриването на Кризисен център в гр. Горна Оряховица.

Мярка 2.5.2. Програми за превенция на  насилие, трафик, експлоатация  и др.

Дейност 2.5.2.1. Продължаване на дейностите реализирани от Комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново:

- Провеждане на превантивно-информационни кампании за борба с трафика на хора;

- Обучение и квалификация на кадри;

- Провеждане на лятна детска полицейска академия;

- Планиране и организиране на мероприятия свързани с борба с трафика на хора.

Дейност 2.5.2.2. Дейности по превенция на насилието, предлагани от Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица.

Продължаване на дейността на Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. при оказване на емоционална подкрепа, ориентиране в актуална ситуация на насилие, психо-социално и юридическо консултиране и превенция на насилието над жени и деца.

Дейност 2.5.2.3. Разработване и осъществяване на програми и кампании за превенция насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, трафика и експлоатацията.

Дейност 2.5.2.4. Обучение на  общински служители, социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие, трафик и експлоатация.

Дейност 2.5.2.5. Преодоляване на последиците от преживяното насилие, жертви на насилие и/или трафик, експлоатация.

Услугите консултиране и рехабилитация ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН и ЦСРИ .

Дейност 2.5.2.6. Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие, трафик или експлоатация и за взаимодействие при кризисна интервенция, който регламентира конкретните задължения на ангажираните субекти в случаите, при които е необходима кризисна интервенция. Механизмът обединява ресурсите и усилията на ОЗД, представителите на общинска администрация, РУ на МВР; личен лекар на детето; РИО на МОМН; училище; детска градина; МКБППМН, доставчик на социална услуга и др.

Специфична цел 2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск

Мярка 2.6.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение

Дейност 2.6.1.1. Продължаване на дейността на Превантивно – информационен център по наркомании гр. Велико Търновопо различни модулни програми за превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както и образователни и информационни програми за родители, учители и медицински специалисти в училищата.

Дейност 2.6.1.2. Дейности по превенция на рисково и зависимо поведение осъществявани от Центровете за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица.

Усилията ще бъдат насочени към младежи и възрастни, преодолели сериозен здравословен проблем, психическа или физическа травма, преодолели зависимости, след периода на лечение, жертви на домашно насилие или трафик, дълготрайно безработни лица. Те ще включват: психологическо консултиране, семейно консултиране, медиация, рехабилитация,  развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение, кариерно консултиране и посредничество за намиране на работа.

Дейност 2.6.1.3. Услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП.

Дейност 2.6.1.4. Развиване на услуги за подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение от ЦСРИ в община Павликени.

Дейност 2.6.1.5. Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Консултативен  център и гражданските инициативи в община Полски Тръмбеш – информиране и консултиране. Чрез функционирането им ще се подпомага приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло. Работата предимно ще е подкрепяща и консултативна, свързана с нуждите на отделните потребители и на семействата в общността.

Дейност 2.6.1.6. Включване на родителите и семействата в смесени социално-образователни услуги за превенция на зависимостите и рисковото поведение, изпълнявани от ЦОП, ЦСРИ,  училища, училищни настоятелства и от граждански инициативи.

Дейност 2.6.1.7. Разкриване на Превантивно-информационния център като помощен орган на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Полски Тръмбеш. В него ще се извършва основно превантивна корекционно-възпитателна дейност сред малолетни и непълнолетни. Предвижда се този център да започне дейностите си през 2016 година.

Дейност 2.6.1.8. Работа с високорискови, зависими родители, които отглеждат деца. С тези семейства ще се работи предимно в ЦОП, който ще си партнира тясно с ДСП, ДБТ, здравните и образователните структури в община Полски Тръмбеш.

Дейност 2.6.1.9. Организиране на обучителни модули по проблемите на наркоманиите и алкохолизма в ЦОП и ЦСРИ.

Дейност 2.6.1.10. Прилагане на Програми за професионално обучение, за младежи и  лица от семейства в риск, трайно безработни, лица, осъдени на пробация, лица със зависимости и проблемно поведение.

С тази дейност се цели Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Д „БТ“; иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални и оперативни програми за развитие на човешките ресурси; подкрепа за достъп до заетост и квалификация; осигуряване на заетост за трайно безработни и хора с увреждания.

Дейност 2.6.1.11 Създаване на Бюро за социални услуги в община Свищов.

Мярка 2.6.2. Разработване на политики и програми за интегриране и развитие на етническите общности в неравностойно положение в област  Велико Търново

Дейност 2.6.2.1. Реализиране на Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация.

Дейност 2.6.2.2. Политики и инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на Дирекция «Бюро по труда», иницииране и изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост, финансирани по действащите национални и оперативни програми, подкрепа за достъп до заетост и квалификация.

Дейност 2.6.2.3. Мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование, ограмотяване на неграмотни пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование. Такива програми се инициират от НПО, училищни настоятелства, общини и се изпълняват в тясно партньорство със специфичен принос на всички участващи организации.

Дейност 2.6.2.4. Назначаване на двама здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш. Здравните медиатори изпълняват специфични задачи за достъп до информиране, консултиране и посредничество за достъп до здравни грижи. Същевременно е необходимо да се развие техния потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на децата от етническите общности. Предоставяне консултации на млади хора от уязвимите общности по въпроси за здравето, профилактика и лечение на полово предавани инфекции и заболявания.

Мярка 2.6.3. Продължаване дейността на обществени трапезарии, домашен социален патронаж

Дейност 2.6.3.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на необхванатите до момента нуждаещи се от тази социална услуга на територията на област Велико Търново.

Мярка 2.6.4. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда - предоставяне на равни възможности за реализация на пазара на труда; предоставяне на достъп до услуги за намиране на работа; осигуряване на възможности за интегриране към пазара на труда.

Дейност 2.6.4.1. Осигуряване на заетост на уязвими групи - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекция «Бюро по труда» и/или по проекти, подкрепени от Оперативни и Национални програми за заетост, както и от НПО. Създаване на бюро за социални услуги.

Специфична цел 2.7. Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях.

Мярка 2.7.1. Програми за осигуряване на  трудова реализация на лица, полагащи грижи за хора с увреждания чрез  осигуряване на почасова, надомна работа и пр.

Дейност 2.7.1.1. Обхващане на лица, полагащи грижа за хора с увреждания по проекти и програми за осигуряване на заетост.

Предоставяне на възможност на близки хора, които се грижат за човек с увреждане да работят като домашни санитари и лични асистенти.

Мярка 2.7.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания.

Дейност 2.7.2.1. Реализиране на програми и проекти за осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания.

Дейност 2.7.2.2. Продължаване на общинските подкрепи за дейностите на  клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора и хората с увреждания. Стимулиране организирането на културно-масови мероприятия и развиването на художествена самодейност в клубовете.

Дейност 2.7.2.3. Изграждане на Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново, като форма на съпътстваща социална услуга за лицата с увреждания, които ще ползват предложените за разкриване до 2020 г. социални услуги от резидентен тип.

Дейност 2.7.2.4. Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Горна Оряховица.

Необходимо е продължаване дейността на Дневния център в посока на преодоляване на социалната изолация на възрастните хора с увреждания чрез различни мероприятия, целящи социално включване в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието, подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства и осигуряване на постоянна и качествена грижа, а така също и на обхващане на по-голям брой възрастни с увреждания.

Дейност 2.7.2.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30.

Дейност 2.7.2.6. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя.

Дейност 2.7.2.7. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания  в община Павликени от 2017 г. с капацитет 30 потребителя.

Дейност 2.7.2.8. Увеличаване на капацитета  на  ЦСРИ в община Полски Тръмбеш. Предвижда се капацитет на услугата да се увеличи на  50 потребителя.

Дейност 2.7.2.9. Увеличаване на капацитета  на  Центъра  за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в община Велико Търново от 40 на 50 места, считано от 01.01.2017 г.

Дейност 2.7.2.10. Разширяване на дейността и обхвата на услугите в домашна среда – увеличаване на броя на домашните помошници и личните асистенти. Предоставяне на тези услуги и в отдалечените малки населени места.

Специфична цел 2.8. Осигуряване на условия за качествен живот на хората с увреждания, настанени в специализирани институции.

Мярка 2.8.1. Продължаване дейността на специализираните институции за възрастни хора с увреждания и подобряване на условията и качеството на грижите.

Дейност 2.8.1.1. Подобряване на услугите в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово.

Предвидените  дейности са насочени към осигуряване на по-добри битови условия и подобряване на материалната база, разширяване на социалните дейности за стимулиране на инициативността на домуващите,  разширяване и разнообразяване на заниманията за осмисляне на свободното време на домуващите.

Дейност 2.8.1.2. Продължаване дейността на междуведомствената комисия за деинституциализация – извършване на реална оценка за възможностите за деинституционализация на настанените лица.

Таблица 2: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 2: ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ И ЛИЦА.

| № | Услуга - име, вид |  | Потребители |  | Капацитет |  |  | Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата | Местоположение | Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целеви групи | Териториален обхват | 2015 | 2016 | 2020 |  |  |  |
|  |  | Направление 2: Преодоляване на социалното изключване на уязвими групи и лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дом за възрастни с умствена изостаналост |  | Възрастни с умствена изостаналост | Национален обхват | 50 | 50 | 50 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост, установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК | с. Церова кория, общ. Велико Търново | Държавно делегирана дейност |
| 2. | Дом за възрастни с умствена изостаналост |  | Възрастни с умствена изостаналост | Национален обхват | 77 | 77 | 0 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрени и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК | с. Пчелище, общ. Велико Търново | Държавно делегирана дейност |
| 3. | Дневен център за възрастни хора с увреждания |  | Възрастни хора с увреждания | Област Велико Търново | 25 | 25 | 25 | Социална услуга в общността, предоставяща медицински, социални и образователни услуги на възрастни хора с физически увреждания. | гр.В. Търново, ул. „Поп Харитон”, № 4 | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик - Фондация “Милениум”. |
| 4. | Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания гр. Велико Търново |  | Възрастни и лица с увреждания | Област Велико Търново | 40 | 40 | 50 | Социална услуга в общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално - правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на пълнолетни лица. | гр. В. Търново,ул. „Бойчо войвода” - междублоково пространство/ | Държавно делегирана дейност |
| 5. | Център за социална рехабилитация и интеграция за лица над 18 години с психични разстройства и интелектуални затруднения гр. Велико Търново |  | Лица над 18 години с психични разстройства и интелектуални затруднения | Област Велико Търново | 30 | 30 | 30 | социална услуга в общността, която предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социална консултация, трудотерапия, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социална включване на пълнолетни лица. | гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1 | Държавно делегирана дейност |
| 6. | Кризисен център за лица жертви на трафик и/или насилие с. Балван, общ. Велико Търново |  | Лица жертви на трафик и/или насилие | Национален обхват | 0 | 10 | 10 | Социална услуга от резидентен тип за лица, които са жертва на трафик или са пострадали от насилие | с. Балван | Нова СУ С Решение №1514/26.03.2015 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на СУ, считано от 01.10.2015 г. В процес на разкриване след издаване на Заповед на изпълнителния директор на АСП |
| 7. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост І гр. Дебелец |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 8 | 8 | 8 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | гр. Дебелец, ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 | Държавно делегирана дейност |
| 8. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост II гр. Дебелец |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 8 | 8 | 8 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | гр. Дебелец ул. „Ал. Стамболийски“ № 1 | Държавно делегирана дейност |
| 9. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост с. Пчелище, общ. Велико Търново |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 12 | 12 | 0 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | с. Пчелище | Държавно делегирана дейност. Със закриване на ДВХУИ Пчелище и разкриване на новите резидентни услуги за лица с умствена изостаналост в гр. Велик Търново, ще се преместят и потребителите от съществуващото ЗЖ за лица с УИ. |
| 10. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост I с. Церова кория, общ. Велико Търново |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 7 | 7 | 7 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | с. Церова кория | Държавно делегирана дейност |
| 11. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост II с. Церова кория, общ. Велико Търново |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 7 | 7 | 7 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | с. Церова кория | Държавно делегирана дейност |
| 12. | Защитено жилище за хора с психични разстройства с. Церова кория, общ. Велико Търново |  | Хора с психични разстройства | Национален обхват | 10 | 10 | 16 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с психични разстройства. | с. Церова кория | Държавно делегирана дейност Управлението на социалната услуга е предоставено на външен доставчик – Държавна психиатрична болница в с. Церова кория, общ. Велико Търново. |
| 13. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, гр. Велико Търново |  | Възрастни хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 10 | 10 | 10 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост | гр. В. Търново, ул. „Никола Габровски“ № 49 | Държавно делегирана дейност |
| 14. | Преходно жилище |  | Възрастни хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 8 | 8 | 8 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост, изведени от специализирана институция за възрастни с умствена изостаналост. | с. Церова кория | Държавно делегирана дейност |
| 15. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 10 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с умствена изостаналост | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 16. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 10 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 17. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост |  | Хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 10 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица над 18 години с лека и умерена степен на умствена изостаналост | гр. В. Търново,зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 18. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост |  | Възрастни хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 15 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 19. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост |  | Възрастни хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 15 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост | гр. В. Търново,зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 20. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост |  | Възрастни хора с умствена изостаналост | Национален обхват | 0 | 0 | 15 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с умствена изостаналост | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 21. | Хоспис |  | Възрастни хора и хора с увреждания | Област Велико Търново | 0 | 0 | 30 | - Лечебно заведение, което предоставя продължително медицинско наблюдение, поддържащо лечение предписано от лекар и специфични грижи за лица с хронични инвалидизиращи заболявания и медико-социални проблеми | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита до 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 22. | Защитено жилище за хора с психични разстройства |  | Хора с психични разстройства | Национален обхват | 0 | 0 | 6 | Социална услуга в общността от резидентен тип за лица с психични разстройства. | гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа“ № 1 | Нова СУ Планира се до 2017 г. да бъде разкрита като държавно делегирана дейност |
| 23. | Обществена трапезария |  | Лица и семейства на месечно социално подпомагане.Лица без доходи.Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимална пенсия. Скитащи бездомни лица и деца. | Община Велико Търново | 65 | 65 | 65 | Подобряване качеството на живот, задоволяване потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. | гр. В. Търново | Към настоящия момент Община Велико Търново реализира проект финансиран от фонд „Социална закрила“ към МТСП. Предвижда се да бъде изготвен проект и за следващите години за периода на стратегията. |
| 24. | Превантивно – информационен център по наркомании |  | Младежи и лица със зависимости и проблемно поведение | Област Велико Търново |  |  |  | Утвърждаване на устойчива и дългосрочна програма за първична превенция на злоупотребата с психоактивни вещества на територията на община Велико Търново и изграждане на активно позитивно отношение към здравословния начин на живот. Ранно откриване на проблемна употреба, мотивиране за лечение и намаляване на рисковете и вредите от употребата на наркотични вещества | гр. В. Търново, ул. „Д. Найденов” № 4 | Държавния бюджет |
| 25. | Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица |  | Бездомни и социално слаби лица | Община Велико Търново |  |  | 30 | Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности, за срок не повече от 3 месеца в рамките на календарната година. | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ, предвижда се да бъде разкрита 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 26. | Дом за възрастни хора с умствена изостаналост – специализирана институция |  | Лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост | област Велико Търново и други области на страната | 80 | 80 | 80 | Комплекс от социални услуги, предоставяни на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрени и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Продължаване на дейността. | с. Драганово | Делегирана от държавата дейност |
| 27. | Дом за възрасни хора с физически увреждания - специализирана институция |  | Лица с физически увреждания | област Велико Търново и други области на страната | 50 | 50 | 50 | Комплекс от социални услуги, предоставяни на лица с физически увреждания, установени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Продължаване на дейността. | с. Горски горен Тръмбеш | Делегирана от държавата дейност |
| 28. | Дневен център за възрастни хора с увреждания – социална услуга в общността |  | Лица с увреждания | област Велико Търново | 40 | 40 | 40 | Комплекс от социални услуги, създаващи условия за цялостно обслужване на потребителите през деня, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност |
| 29. | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Лица с умствена изостаналост | община Горна Оряховица | 8 | 8 | 8 | Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Продължаван на дейността. | гр.Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност |
| 30. | Център за социална рехабилитация и интеграция за жертви на домашно насилие над 18 год. – социална услуга в общността |  | Жертви на домашно насилие над 18 години | област Велико Търново и други области на страната | - | - | - | Емоционална подкрепа,кризисна интервенция на пострадали от насилие, психосоциално и юридическо консултиране, терапия за преодоляване на психичната травма от насилието, ориентиране в актуална ситуация на насилие, информиране и обучение, превенция на насилието над жени и деца, процесуално представителство в съда, водене на дела по ЗЗДН,партниране при вземане на решения, поддържане наоткрита телефонна линия за жертви на домашно насилие. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с проектно финансиране |
| 31. | Център за временно настаняване на възрастни хора – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Бездомни лица | област Велико Търново и други области на страната | - | - | - | Комплекс от социални услуги, предоставяни на бездомни лица, насочени към задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с финансиране от дарения |
| 32. | Домашен социален патронаж – социална услуга в общността |  | Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали | община Горна Оряховица | 320 | 320 | 350 | Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Местна дейност |
| 33. | Домашен помощник – социална услуга в общността |  | 1.Хора с увреждания 2.Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване | община Горна Оряховица | - | - | - | Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Нова услуга, стартирала в края на 2015 г. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 34. | Обществена трапезария – социална услуга в общността |  | Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии | гр. Горна Оряховица | 45 | 45 | 50 | Задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с проектно финансиране През 2015 г. е увеличен капацитета на услугата от 30 на 45 места. |
| 35. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 36. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. |  | Услуга с финансиране от държавния бюджет |
| 37. | Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността |  | 1.Деца от 0 до 18 години в риск: -жертва на злоупотреба, насилие,експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; -за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие; -с увреждане; -необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище и техните семейства; 2.Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании; 3.Деца и младежи в специализираните институции или услуги от резидентен тип; 4.Младежи, напускащи специализираните институции или услуги от резидентен тип; 5.Бременни жени,родители/законни представители на дете в риск, за които ОЗД/ДСП е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие; 6.Кандидати за или вече одобрени приемни семейства; 7.Кандидати за или вече одобрени осиновители; 8.Лица. | община Горна Оряховица | 30 | 30 | 30 | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Делегирана от държавата дейност |
| 38. | Център за обществена подкрепа – социална услуга в общността |  | 1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.; 2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция; 3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си; 4.Младежи, напускащи институции; 5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.; 6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.; 7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.; 8.Кандидати за приемни родители; 9.Кандидат – осиновители. | област Велико Търново | - | - | - | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с проектно финансиране |
| 39. | Кризисен център – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация | област Велико Търново и други области на страната | - | - | 15 | Оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности, правно консултиране, социално-психологическа помощ на деца и лица пострадали от насилие или друга форма на експлоатация. Създаване на нова услуга. | гр. Горна Оряховица | 1.Планирана за изграждане на материална база - 2015 г. 2.Изграждане на материална база през 2017-2018 г. 3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018 -2019 г. |
| 40. | Приют – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Бездомни лица | област Велико Търново и други области на страната | - | - | 15 | Комплекс от социални услуги, предоставяни временно в срок до 3 месеца на бездомни лица при при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности, свързани с осигуряване на подслон, храна, здравни грижи, хигиена, социално, психологическо и правно консултиране. Създаване на нова услуга. | гр. Горна Оряховица | 1.Планирана за изграждане на материална база - 2015 г. 2.Изграждане на материална база през 2016-2017 г. 3.Разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност през 2018 г. |
| 41. | Защитено жилище за хора с психични разстройства – социална услуга в общността от резидентен тип |  | Лица с психични увреждания | община Горна Оряховица | - | - | 8 | Социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти. Създаване на нова услуга. |  | Изграждане на материална база и разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност до 2020 г. |
| 42. | Личен асистент |  | Лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ; Лица с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите; Деца на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или деца на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност, с определена чужда помощ или с установена невъзможност за самостоятелно обслужване към момента на оценка на потребностите. | Община Елена | 70 |  |  | Осигуряване на грижи в семейна среда на лица, в т.ч и деца с трайни увреждания, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си и постигане на социална адаптивност. | Община Елена | Финансиране по ОР „РЧР“ проект „Нови възможности за грижа“ |
| 43. | Домашен помощник |  | Самотноживеещи възрастни хора и хора с увреждания в риск от социално изключване. | Община Елена |  |  |  | Осигурявяне на грижи в семейна среда на самотно живеещи възрастни хора с увреждания , които поради ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот | Община Елена | Проект 2016 г |
| 44. | Социален асистент |  | Хора с увреждания в риск от социално изключване. | Община Елена |  |  |  | Осигурявяне на грижи в семейна среда и социални контакти. | Община Елена | Проект 2017 г. |
| 45. | Цетър за социална рехабилитация за деца и възрастни |  | Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки: Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; Деца и лица с различни форми на зависимост; Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др. | Община Елена |  |  |  | Медицинска рехабилитация; Логопедична рехабилитация; Социална рехабилитация; Психологична рехабилитация; Тредотерапия; | Град Елена | Проект 2017 г. Капацитет 30 |
| 46. | Дневен център за възрастни с увреждания |  | Възрастни хора с увреждания | Община Елена |  |  |  | Цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности. | Град Елена | Проект 2019 г. Капацитет 30 |
| 47. | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |  | Лица с умствена изостаналост | Община Елена | 10 | 12 |  | Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др. | с. Илаков рът | ДДД |
| 48. | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |  | Лица с умствена изостаналост | Община Елена |  | 8 |  | Създаване на умения и навици за интегриране в реалния живот чрез консултиране, информиране, ориентиране, групова работа, помощ в домакинство, трудотерапия, дневна грижа и др. | Град Елена | Приключване на строително монтажните дейности, след което предприемане на мерки за ДДД от 2016 г. Капацитет 8 потребителя. |
| 49. | Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост - 2 броя |  | Лица с умствена изостаналост | Община Елена |  |  |  | ЦНСТ е форма на социална услуга, насочена към лица, които имат нужда от 24 часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот, близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуална подкрепа за относително самостоятелен и независим живот . | с. Илаков рът | Проект 2016 – 2017г. Капацитет всяко по 15 потребителя |
| 50. | Обществена трапезария |  | Лица и семейства в неравностойно социално положение | Община Елена | 30 | 45 |  | Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. | Град Елена | Финансиране по Оперативна програма по фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица. |
| 51. | Домашен социален патронаж |  | Възрастни, самотно живеещи лица, хора с увреждания, ветерани | Община Елена | 100 | 130 |  | Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. | Град Елена | Местна дейност |
| 52. | Център за обществена подкрепа |  | Деца и младежи, настанени в специализирани институции за деца; Деца и младежи, напускащи специализирани институции за деца; Деца и младежи в риск и техните семейства (деца, лишени от родителска грижа; деца, жертви на насилие и/или експлоатация, в това число деца в ситуация на риск и опасност за живота и здравето им; Неглижирани деца; Деца с увреждания и други); Деца с девиантно поведение; Отпадащи от училище деца; Бременни жени и майки, в риск да изоставят децата си; Кандидати за приемни семейства; утвърдени приемни семейства с настанени деца; Кандидат-осиновители и семейства на осиновители в следосиновителния период; Деца и семейства от общността | Община Елена |  |  |  |  |  | Проект 2017 г Капацитет 40 |
| 53. | Личен асистент |  | хора с увреждания | Община Златарица | - | 78 | 80 | „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ | Община Златарица | От месец март 2016 год. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична. |
| 54. | ЦОП |  | Деца и семейства от уязвими групи | Община Златарица | - | 30 | 60 | Комплекс от социални услуги, свързани с консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, | Община Златарица | Проект 2016 |
| 55. | Здравен медиатор |  | Лица в неравностойно положение, принадлежащи към уязвими малцинствени общности | Община Златарица | 1 | 2 | 2 | Работа с клиенти; подпомагане на процеса на достъп до услуги в сферата на здравеопазването за хора, нуждаещи се от здравна помощ; помощ при комуникацията с ДСП, ОЗД и др.; Здравно образование и профилактика на населението | Гр. Златарица и с. Родина | действаща - ДДД |
| 56. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства и/или деменция |  | Възрастни лица с психически разстройства и/или деменция | Община Лясковец | 0 | 0 | 10 | Осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от организация на свободното време и лични контакти. | Гр. Лясковец | Стартиране на услугата 2017-2018 г |
| 57. | ЦОП |  | Деца с рисково и асоциално поведение; малолетни и непълнолетни, застрашени от отпадане от училище; деца с проблеми в общуването и невъзможност за справяне в социална среда, нуждаещи се от подкрепа и консултация; деца излизащи от специализирани институции; родители с трудности при отглеждане и възпитание на децата си. | Община Павликени и Община Сухиндол | 40 | 40 | 40 | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа., | Гр. Павликени | Налична. |
| 58. | ЦСРИ |  | Деца и лица от уязвими групи | Община Павликени | 30 | 30 | 30 | Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед. | Гр. Павликени | Налична От 01.11.2015 год. ДДД. През 2016 год. разширяване на обхвата на ЦСРИ и формиране на мобилен екип за обхващане на кметствата в община Павликени |
| 59. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Павликени | 260 | 260 | 260 | Предоставяне на комплексни социални услуги, предоставяни по домовете на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др. | Гр. Павликени | налична |
| 60. | Домашен санитар |  | Безработни лица в трудоспособна възраст; деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени. | Община Павликени | 20 | 12 | 12 | Създаване на реална възможност хората с увреждания достойно да реализират правото си активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Насърчаване на хората с трайни увреждания при вземането на самостоятелни решения що се отнася до въпроси, свързани с организацията на техния живот;Създаване на благоприятни условия за професионално развитие на семейства, в които има и се отглеждат деца с трайно увреждане | Гр. Павликени | През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год |
| 61. | Личен асистент |  | Лица и деца с 90 и над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ - лежащо болни и лица или деца, изведени от специализирани институции за лица с увреждания. | Община Павликени | 31 | 31 | 31 | Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора. Осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. | Гр. Павликени | През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год. |
| 62. | Социален асистент |  | Безработни лица в трудоспособна възраст; деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени. | Община Павликени |  | 2 | 2 | Подобряване качеството на живот, намаляване на социалната изолация и подобрено участие на хората в неравностойно положение в обществения живот | Гр. Павликени | През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване» Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год |
| 63. | ДЦДУ |  | Деца с увреждания | Община Павликени | 15 | 15 | 15 | Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация. | Гр. Павликени | Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР |
| 64. | Дневен център за за възрастни хора |  | Лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др | Община Павликени |  | 30 | 30 | Осигуряване на адекватна гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за настанените в ЦНСТ за възрастни с деменция потребители и от общността, с цел превенция на социално изключване и изолация. Предоставяне на комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности в дневния център ще целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция ще бъде стъпаловиден и ще включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите. | с. Михалци | Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР |
| 65. | ЦСРИ |  | Пълнолетни лица с увреждания, в т.ч. самотно живеещи стари хора с различни увреждания; Лица с тежки увреждания с чужда помощ; Семейства и близки на хора с увреждания; Възрасни хора с риск от социално изключване. | Община Полски Тръмбеш | 35 | 35 | 50 | Осигуряване на социални контакти, консултации и социална подкрепа на уязвими възрастни лица и семейства. Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности , организация на свободното време и личните контакти. Мобилни услуги. | Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Търговска” № 41 | Налична.Увеличаване на капацитета на услугата 2017 г. |
| 66. | Домашен социален патронаж |  | Стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужва-нето, които имат нужда от грижа в семейна среда Самотно живеещи стари хора в отдалечени населени места без достъп до услуги | Община Полски Тръмбеш | 240 | 240 | 300 | Мобилна услуга за обхващане на нуждаещите се хора– предоставяне на храна, комунално-битови услуги, помощ в домакинството и други. | Гр.Полски Тръмбеш, ул.”Тунджа” № 10 | Налична.Увеличаване на капацитета на услугата – 2017 г. |
| 67. | Личен асистент |  | Лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами | Община Полски Тръмбеш | 44 | 50 | 70 | Осигуряване на грижи в семейна среда на хора и деца, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, предоставяне на алтернативен избор за професионално развитие на семейства, в които има лице с трайно увреждане. | Община Полски Тръмбеш | Налична по проект- ОП”РЧР” |
| 68. | Социален асистент |  | Лица и деца с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами | Община Полски Тръмбеш | 0 | 10 | 30 | Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от зависимост от институционален тип грижи. | Община Полски Тръмбеш | Разкриване на нова социална услуга по национални и европейски проекти. |
| 69. | Домашен помощник |  | Лица с трайни увреждания, с тежки здравословни състояния, които не могат или са много затруднени да се обслужват сами | Община Полски Тръмбеш | 0 | 50 | 60 | Осигуряване на грижи в семейна среда на деца и лица, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот. | Община Полски Тръмбеш | Разкриване на нова социална услуга по проект – ОП”РЧР” |
| 70. | Социална трапезария |  | Самотно живеещи стари хора; пенсионери с ниски доходи, хора с увреждания с ниски доходи, лица и семейства в риск и др. | Община Полски Тръмбеш | 0 | 30 | 50 | Осигуряване на топла и питателна храна през зимата. | Гр.Полски Тръмбеш | Разкриване на социална трапезария по национални и европейски проекти. |
| 71. | Обществено-информационен център за лица в риск |  | Лица и семейства в риск от социално изключване, нуждаещи се от социална подкрепа | Община Полски Тръмбеш |  |  |  | Осигуряване на консултиране, подкрепа и информация на нуждаещи се лица и семейства от Община Полски Тръмбеш. | Гр.Полски Тръмбеш | Разкриване на информационен център през 2016 г. |
| 72. | Социално предприятие за хора с увреждания |  | Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят. | Община Полски Тръмбеш | 0 | 0 | 20 | Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят за да допълнят доходите си. | Гр.Полски Тръмбеш | Разкриване на социално предприятие през 2017 г. |
| 73. | ЦОП |  | Деца и семейства в риск | Община Свищов | 50 | 60 | 70 |  |  |  |
| 74. | ЦСРИ |  | Лица с увреждания | Община Свищов | 20 | 20 | 20 | Психологична подкрепа, консултиране, социална и медицинска рехабилитация, трудотерапия | Гр. Свищов |  |
| 75. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 175 | 250 | 350 | Доставяне на храна, помощ при ежедневни дейности | Гр.Свищов |  |
| 76. | Домашен санитар |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 30 | 40 | 50 | Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др. | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът да стартира на 01.11.2015г.,а услугата на 01.01.2016 г. |
| 77. | Личен асистент |  | Деца и лица с увреждания | Община Свищов | 80 | 80 | 80 | Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.03.2016 г. |
| 78. | Социален асистент |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 10 | 10 | 10 | Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.01.2016 г. |
| 79. | ЦНСТ за лица в риск |  | - Бездомни лица; - Лица без документ за самоличност;- Лица в критични за здравето и живота им ситуации. | Гр. Свищов |  | 8 | 8 | Задоволяване на базови потребности на бездомни лица и лица в риск | Гр. Свищов | 2016-2020 г. кандидатстване по проект на ОПРЧР |
| 80. | Хоспис |  | Лица в напредналавъзраст – с хронични, инвалидизиращи или терминални състояния | Община Свищов | 20 | 20 | 20 | Медицинска помощ, емоционална и духовна подкрепа на лица в невъзможност от самообслужване | Гр. Свищов | Налична Управлява се от СМДЛ „Гентри” ООД Финансиране – събрани такси от потребителите |
| 81. | Социално предприятие за хора с увреждания |  | Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят. | ОбщинаСвищов | 0 | 0 | 10 | Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят. | с. Овча могила | 2016 - 2020 г. кандидатстване по проект по ОПРЧР г. Използване учебните работилници на СУПЦ |
| 82. | ЦСРИ |  | Деца и възрастни с увреждания. | От област Велико Търново и страната |  |  |  | Лица, ползващи социална услуга, свързана с извършване на рехабилитация, социално правна консултация, образователно и професионално обучение и ориентиране; изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване. | с. Овча могила, община Свищов, област Велико Търново | Изготвяне на необходимата документация във връзка с преструктурирането на СУПЦ. |
| 83. | ЦОП |  | 1.Деца, в риск да бъдат изоставени 0 – 18 г.; 2.Родители, които са в риск да оставят децата си в институция; 3.Родители, които са в процес на реинтеграция на децата си; 4.Младежи, напускащи институции; 5.Деца, свидетели и жертви на насилие и техните семейства 0 – 18г.; 6.Деца, с поведенчески проблеми и техните родители 3 – 18 г.; 7.Деца с рисково поведение 3 – 18 г.; 8.Кандидати за приемни родители; 9.Кандидат – осиновители. | Община Стражица | 30 | 30 | 30 | Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообщественни прояви, специализирана педагогическа, логопедична и психологическа подкрепа. Извършаване на мобилна социална работа., | Гр. Стражица | Налична- делегирана държавна дейност |
| 84. | ЦСРИ |  | Деца и лица от уязвими групи | Община Стражица | 50 | 50 | 50 | Псих. подкрепа, консултиране социал. и мед. рехабиритация, логопед. | Гр. Стражица | налична |
| 85. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица | 100 | 100 | 100 | Доставяне на готова храна, помощ при ежедневни дейности | Гр. Стражица |  |
| 86. | Домашен санитар |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица |  | 10 | 30 | Помощ при почистване на жилище, поддържане на личната хигиена. |  | 2016-2020г. Кандидатстване по проект по ОПРЧР |
| 87. | Личен асистент |  | Деца и лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица | 55 | 55 | 60 | Помощ при поддържане на личната хигиена, помощ при осъществяване на ежедневните нужди. |  | За 2016 и 2020 кандидатстване по проект по ОПРЧР |
| 88. | ДЦДМУ |  | Деца и младежи | Община Стражица | 20 | 20 | 20 | Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация. | с. Г. Сеновец | налична |
| 89. | Дневен център за възрастни хора |  | Лица над 65 год. | Община Стражица |  | 10 | 10 | Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация | с. Г. Сеновец | От 2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност |
| 90. | Хоспис |  | Лица с уврежсания и нуждаещи се от мед. грижа. | Област В. Търново |  |  | 10 |  | Гр. Стражица | Кандидатстване по проект по ОПРЧР |
| 91. | Социално предприятие за хора с увреждания |  | Лица с увреждания в трудоспособна възраст, които имат желание и възможност да работят. | Община Стражица | 0 | 0 | 20 | Създаване на социално предприятие по национални и европейски проекти за хора с увреждания, които имат желание и възможност да работят за да допълнят доходите си. | Гр.Стражица | За 2016 и 2020 кандидатстване по проект по ОПРЧР г. |
| 92. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства и/или деменция |  | Възрастни лица с психически разстройства и/или деменция | Община Стражица | 0 | 0 | 10 | Осигуряване на храна, лични и социални контакти, консултации Задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни, потребности от организация на свободното време и лични контакти. | Гр. Стражица | За 2016 и 2020 кандидатстване ана държ. дейност |
| 93. | Обществена трапезария |  | Лица и семейства на месечно социално подпомагане.Лица без доходи.Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимална пенсия. Скитащи бездомни лица и деца. | Община Стражица |  | 50 | 50 | Подобряване качеството на живот, задоволяване потребностите от храна на хора, които не могат да си я осигурят сами. | Гр.Стражица | Кандидатстване пред МТСП или ОПРЧР |
| 94. | Дневен център за възрастни хора |  | Възрастни хора в пенсионна възраст | гр. Сухиндол | 60 | 60 | 60 | Създаване за възможности за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напусналите активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. | гр. Сухиндол | Новооткрит |
| 95. | Личен асистент |  | Лица с увреждания или самотно живеещи хора с невъзможност за самообслужване | община Сухиндол | 34 | 34 | 34 | Осигуряване на грижи в домашна среда на хората, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на обгрижващото лице. | община Сухиндол | За разширяване |
| 96. | Обществена трапезария |  | Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности | Във всички населени места от общината | 54 | 54 | 54 | Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами. | община Сухиндол | Налична |

4.3. Мерки и дейности по Приоритетно направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

Обща цел : Подобряване на съществуващите грижи за възрастни хора и развиване на широка мрежа от услуги в общността, в семейна и домашна среда за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот на старите хора.

Специфична цел 3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората.

Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките изолирани населени места.

Дейност 3.1.1.1. Продължаване на дейността на Домашния социален патронаж и разширяване на обхвата му в населените места на територията на област Велико Търново. Разширяване на териториалния обхват на обществените трапезарии.

Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на  капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент.

Дейност 3.1.2.1. Разширяване на дейността и обхвата на услугите в домашна среда – увеличаване на броя на домашните помошници, личните и социални асистенти. Предоставяне на тези услуги и в отдалечените малки населени места.

Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора.

Дейност 3.1.3.1. Продължаване дейността на Дневните центрове за стари хора. Предоставянето на тази услуга има ключова роля за предотвратяването на риска от социално изключване и институализация сред целевите групи.

Дейност 3.1.3.2. Продължаване и разширяване на дейността на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново.

Дейност 3.1.3.3. Осигуряване и разширяване на услугата Домашен помощник по национални и европейски програми.

Дейност 3.1.3.4. Осигуряване и разширяване на услугите Социален и Личен асистент по национални и европейски програми.

Дейност 3.1.3.5. Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30.

Дейност 3.1.3.6. Планиране, изграждане и развитие през 2016 год. на Дневен център за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др.

Дейност 3.1.3.7. Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя.

Дейност 3.1.3.8. Увеличаване на капацитета  на  Центъра  за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в град Полски Тръмбеш. Предвижда се капацитет на услугата да стане  50 потребителя. Така ще може да ползват социални услуги  повече нуждаещи се лица в неравностойно положение от общината.

Дейност 3.1.3.9. Планиране, изграждане и разкриване на ДЦВХУ с капацитет 20 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени.

Дейност 3.1.3.10. Разкриване на Дневен център за възрастни хора в гр. Стражица от 2016 г. с капацитет 10 потребителя.

Дейност 3.1.3.11. Разкриване на дневен център в община Сухиндол.

Мярка 3.1.4. Осигуряване на добри условия за живот на старите хора.

Дейност 3.1.4.1. Изграждане на Социални жилища в гр. Горна Оряховица през 2019-2020 г., за осигуряване на подслон и подходящи битови условия на бездомни лица и/или такива, живеещи в много лоши битови условия, родители с деца, включително непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания, лица в риск от бедност и социално изключване.

Специфична цел 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната.

Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора.

Дейност 3.2.1.1. Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г. в община Велико Търново.

Дейност 3.2.1.2. Планиране, изграждане и развитие през 2016 год. на Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в другото крило на закрития ДДУИ в с. Михалци.

Дейност 3.2.1.3. Дофинансиране на услугите в рамките на различни проекти по национални и международни програми. Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности, характер, интереси, история на живот и семейни обстоятелства, възможности и предпочитания. Тези характеристики са в основата на планирането и реализирането на грижите, развитието на персонала и контрола на качеството.

Дейност 3.2.1.4. Продължаване и развитие на дейностите в ДСХ с. Караисен, община Павликени.

Дейност 3.2.1.5. Изготвяне на план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени, като се търси възможност за финансиране по национални и европейски проекти.

Дейност 3.2.1.6. Релизиране на изготвяне на план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени.

Дейност 3.2.1.7. Изграждане на асансьор до втория и третия етаж на сградата на ДСХ в община Свищов, в която са настанени потребителите на социални услуги.

Дейност 3.2.1.8. Дом за възрастни хора с деменция в с. Горско Косово осигурява постоянна грижа на възрастни хора с деменция от цялата страна.

Дейност 3.2.1.9. Подобряване на  качеството на живота на старите хора в Община Полски Тръмбеш и подкрепа на стари хора, нуждаещи се от 24 часова грижа чрез разкриване на Дом за стари хора с капацитет 50 потребители.

Дейност 3.2.1.10. Разкриване на Дом за стари хора в с. Козаревец, община Лясковец, с капацитет 30 лица. Подготвителните дейности ще започнат през 2017 г.

Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната.

Дейност 3.2.2.1. Увеличаване на капацитета на разкрития Дом за стари хора „Св. Иван рилски“ с. Балван, община Велико Търново, от 20 места на 28 места до 2020 г.

Дейност 3.2.2.2. Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип за стари хора в община Горна Оряховица – 3 броя, всеки един с капацитет 15 места до 2018 г. и разкриването им като делегирана от държавата дейност до 2020 г.

Дейност 3.2.2.3. Разкриване на 2 броя ЦНСТ за възрастни с деменция всяко с капацитет 20 потребителя в с. Тодювци, община Елена – първото през 2018 г., а второто през 2019 г.

Дейност 3.2.2.4. Изграждане на Център за настаняване от семеен тип  за стари хора в община Златарица.

Дейност 3.2.2.5. Планиране, изграждане и разкриване на ЦНСТВД с капацитет 15 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени.

Дейност 3.2.2.6. Планиране, изграждане и разкриване на ДЦВХУ с капацитет 20 души през 2016 год. в с. Михалци, община Павликени

Дейност 3.2.2.7. Разкриване на 3 Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет по 12 места в община Полски Тръмбеш. С разкриването на ЦНСТ ще се подобри качеството на живот на възрастните хора в неравностойно положение.

Дейност 3.2.2.8. Изграждане на ЦНСТ към ДСХ в община Свищов, като 12 от потребителите могат до бъдат изведени от соц.институция.

Дейност 3.2.2.9. Разкриване на ЦНСТ  за стари хора в община Стражица с капацитет 10 места.

Мярка 3.2.3. Подпомагане на възрасни хора с ниски доходи.

Дейност 3.2.3.1. Обществена трапезария в община Сухиндол.

Таблица 3: Планирани социални услуги и мерки в област Велико Търново – Направление 3: ГРИЖА ЗА СТАРИТЕ ХОРА ЗА ПО-ДОБЪР И ДОСТОЕН ЖИВОТ.

| № | Услуга - име, вид |  | Потребители |  | Капацитет |  |  | Съдържание – основни дейности, фокус на услугата. Планирани насоки за развитие на услугата | Местоположение | Статус към 2015 и етапи/стъпки за развитие на услугата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целеви групи | Териториален обхват | 2015 | 2016 | 2020 |  |  |  |
|  |  | Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Домашен социален патронаж |  | Лица над 60 г. Лица в т.ч. и деца с увреждания | Община Велико Търново | 430 | 430 | 450 | Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, подпомагане поддържане на личната хигиена и на хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при лица с увреждания, битови услуги и др. | гр. Дебелец, общ В. Търново и филиали – с. Балван и с. Ново село. | СУ се финансира със средства от общинския бюджет |
| 2. | Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж |  | Лица над 60 г. Лица в т.ч. и деца с увреждания | Община Велико Търново | 45 потребители | 50потребители | 60 потребители | Предоставяне на почасови социални услуги в домашна среда, които включват помощ при поддържане на личната хигиена на потребителите, комунално – битови дейности и дейности за социално включване | гр. В. Търново, пл. „Майка България“ № 2, стая 218А | СУ финансирана със средства от общинския бюджет |
| 3. | Клубове на пенсионера и инвалида |  | Хора в пенсионна възраст Хора с увреждания | Община Велико Търново | 34 бр. | 34 бр. | 34 бр. | Форма за социална интеграция и социални услуги в общността, имат за цел да съдействат за поддържане на социалните контакти, социалната интеграция и жизнен стандарт на пенсионерите и инвалидите в общината | 5 КПИ в гр. В. Търново и 29 КПИ в населени места на територията на Община Велико Търново | Клубовете на пенсионера и инвалида се финансират със средства от общинския бюджет |
| 4. | Дневен център за стари хора |  | Стари хора на пенсионна възраст Хора с увреждания | Област Велико Търново | 30 | 30 | 30 | Социална услуга в общността Имаща за цел да повиши качеството на живот и възможностите за социално включване на стари хора в пенсионна възраст натериторията на град Велико Търново, чрез удовлетворяване на техните ежедневни и рехабилитационни потребности, както и техните нужди от организиране на свободното време, лични контакти и социални умения, с оглед оказване на взаимопомощ, закрила и социална интеграция | Гр. Велико Търново, ул. „Константин Паница” № 1 | Държавно делегирана дейност СУ е предоставена за управление на Сдружение „Център за социални и здравни грижи“ |
| 5. | Дом за стари хора „Венета Ботева“ |  | Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности | Национален обхват | 130 | 130 | 130 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. | гр. Велико Търново, ул.“Иларион Драгостинов“ № 3 | Държавно делегирана дейност |
| 6. | Дом за стари хора „Св. Иван Рилски“ |  | Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности | Национален обхват | 20 | 20 | 28 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. | с. Балван, общ. Велико Търново | Държавно делегирана дейност. Предвижда се капацитета на специализираната институция да бъде завишен на 28 места до 2020 г. |
| 7. | Изграждане на специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания |  | Възрастни хора и хора с увреждания | Национален обхват | 0 | 0 | 100 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. | гр. В. Търново, зона с преобладаващ социален характер ж.к. „Чолаковци“ , ж. к. „Зона В“, ж.к. „Бузлуджа“ | Нова СУ предвижда се да бъде разкрита 2020 г. с финансови средства по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ |
| 8. | Разкриване на социалната услуга „Личен асистент“ |  | Хора, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства | Община Велико Търново | 0 | 0 | 50 | Социалната услуга цели предоставяне на постоянни грижи в семейна среда на лица с трайни увреждания, в т.ч. деца с невъзможност за социална адаптация, които са затруднени да се обслужват сами и да задоволят ежедневните си потребности. | гр. В. Търново | С Решение № 1323/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Личен асистент”, считано от 01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания в община Велико Търново, с капацитет – 50 потребители. Услугата е предложена за разкриване като държавно делегирана дейност по начин на финансиране в проектобюджет 2016 г., към момента неразкрита. |
| 9. | Разкриване на социалната услуга „Социален асистент“ |  | Хора, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства. Тежко болни самотни стари хора | Община Велико Търново | 0 | 0 | 100 | Социалната услуга е предназначена за подпомагане на потребители в ежедневните дейности от бита, здравословното състояние, придружаване извън дома, подкрепа при занимания и др., целящи интеграция и социално включване | гр. В. Търново | С Решение № 1324/26.05.2011 г. Великотърновски общински съвет даде съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Социален асистент”, считано от 01.01.2012 г. като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т.ч. и деца с увреждания или тежко болни самотни стари хора в община Велико Търново, с капацитет – 100 потребители. Услугата е предложена за разкриване като държавно делегирана дейност по начин на финансиране в проектобюджет 2016 година. |
| 10. | Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. |  | - Лица, в т.ч. и деца с трайни увреждания и техните семейства - Лица над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване | Община Велико Търново |  | 70 потребители | 70 потребители | Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Предоставяне на комплексни социални и здравни услуги и психологическа подкрепа на лица с увреждания и възрастни лица над 65 г., с ограничения или невъзможност за самообслужване. Предоставяне на услугите „Личен асистент“ и „Домашен помощник“. | Населени места на територията на община Велико Търново | Разработен и одобрен Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 през 2015 г. След подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, считано от 01.02.2016 г. за срок от 22 месеца до 30.11.2017 г., ще бъдат предоставяни интегрирани социални и здравни усулги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите на Центъра. |
| 11. | Домашен социален патронаж – социална услуга в общността |  | Лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или поради намалена работоспособност, ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали | община Горна Оряховица | 320 | 320 | 350 | Комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна, поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя, съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане, битови услуги и др. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Местна дейност |
| 12. | Обществена трапезария– социална услуга в общността |  | Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии | гр. Горна Оряховица | 45 | 45 | 50 | Задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. Продължаване на дейността. | гр. Горна Оряховица | Услуга с проектно финансиране През 2015 г. е увеличен капацитета на услугата от 30 на 45 места. |
| 13. | Домашен помощник– социална услуга в общността |  | 1.Хора с увреждания 2.Хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване | община Горна Оряховица | - | - | - | Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Нова услуга, стартирала в края на 2015 г. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 14. | Домашен помощник – социална услуга в общността |  | Възрастни хора с увреждания над 65 години | община Горна Оряховица | - | - | - | Предоставяне на услуги в домашна среда, насочени към поддържане на хигиената на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности. Продължаване на дейността. |  | Услуга предоставяна на доброволен принцип или по пазарни цени |
| 15. | Социален асистент – социална услуга в общността |  | Възрастни хора с увреждания над 65 години | община Горна Оряховица | - | - | - | Дневна грижа, социална работа и консултации, свързани със задоволяване на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти. Продължаване на дейността. |  | Услуга предоставяна на доброволен принцип или по пазарни цени |
| 16. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. |  | Услуга с проектно финансиране |
| 17. | Личен асистент – социална услуга в общността |  | Деца и лица с увреждания | община Горна Оряховица | - | - | - | Постоянна дневна грижа за деца и възрастни с увреждания, за задоволяване на ежедневните им потребности. Продължаване на дейността. |  | Услуга с финасиране от държавния бюджет |
| 18. | Център за настаняване от семеен тип за стари хора – 3 броя, всеки един от тях с капацитет 15 места - социална услуга в общността от резидентен тип |  | Стари хора | община Горна Оряховица | - | - | 45 | Комплекс от социални услуги, предоставяни в среда близка до семейната, осигуряващи по-добро качество на живот. Създаване на нова услуга. | община Горна Оряховица | Изграждане на материална база до 2018 г. и разкриване на услугата като делегирана от държавата дейност до 2020 г. |
| 19. | Домашен социален патронаж |  | Възрастни, самотно живеещи лица, хора с увреждания, ветерани | Община Елена | 100 | 130 |  | Комплекс от социалните услуги, предоставяни по домовете на възрастни хора и хора с увреждания. | Град Елена | Местна дейност |
| 20. | Обществена трапезария |  | Лица и семейства в неравностойно социално положение | Община Елена | 30 | 45 |  | Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигуряват сами. | Град Елена | Финансиране по Оперативна програма по фонда за европейско подпомагане на най нуждаещите се лица. |
| 21. | Дневен център за възрастни с увреждания |  | Възрастни хора с увреждания | Община Елена |  |  |  | Цялостно обслужване на хора с увреждания чрез осигуряване на храна, задоволяване на ежедневните здравни, образовнателни и рехабилитационни потребности. | Град Елена | Проект 2019 г. Капацитет 30 |
| 22. | Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция – 2 бр. |  | Лица с деменция | Община Елена |  |  |  | Комплекс от социални и медицински грижи. | с. Тодювци | Проект 2018 - 2019 г Всяко с капацитет 20 потребителя |
| 23. | Цетър за социална рехабилитация за деца и възрастни |  | Деца и лица в риск от социално изключване, както и техните близки: Деца и лица с различни видове увреждания, емоционално поведенчески проблеми и девиантно поведение, нарушения в развитието; Деца и лица с различни форми на зависимост; Деца и лица жертви на различна форма на насилие и експлоатация и др. | Община Елена |  |  |  | Медицинска рехабилитация; Логопедична рехабилитация; Социална рехабилитация; Психологична рехабилитация; Тредотерапия; | Град Елена | Проект 2017 г. Капацитет 30 |
| 24. | Дом за стари хора „Донка Паприкова |  | Потребители на услугата са хора навършили пенсионна възраст, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности | Национален обхват | 26 | 26 | 26 | Специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК. | гр. Златарица | Държавно делегирана дейност - налична |
| 25. | Център за настаняване от семеен тип за стари хора |  | лица над 65г. | от страната | - | - | 15 | Социална услуга, насочена към лица, които имат потребност от 24-часова грижа. Социалната услуга създава среда за живот близка до семейната, при която лицата получават необходимата им индивидуализирана подкрепа за водене на относително самостоятелен и независим живот. Услугата се предоставя в комбинация и координация с базовите услуги в общността и с други социални услуги. | гр. Златарица | Плануване на услугата |
| 26. | Домашен социален патронаж |  | лица над 65 години | община Златарица | 20 | 30 | 80 | Домашният социален патронаж е форма за обслужване по домовете на лица над 65-годишна възраст и инвалиди от първа и втора група, които са затруднени самостоятелно или с помощта на близки да организират своя бит. | гр. Златарица | налична |
| 27. | Пенсионерски клубове |  | Възрастни хора в над трудоспособна възраст. | Община Златарица | 120 | 130 | 200 | Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти | 4 населени места в община Златарица | налична |
| 28. | Личен асистент |  | възрастни хора и лица с увреждания | Община Златарица | - | 78 | 80 | „Център за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ | Община Златарица | От месец март 2016 г. в община Златарица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. стартира проект „Независим живот – община Златарица”.Услугата е налична. |
| 29. | Дневен център за стари хора |  | Стари хора | Община Лясковец | 20 | 20 | 20 | Предоставяне на образователни, социални и здравни услуги; консултации и социални контакти, с цел предотвратяване на социална изолация. | Гр. Лясковец | Налична |
| 30. | Дом за стари хора |  | Стари хора | Община Лясковец | 0 | 0 | 30 | Задоволяване на ежедневните потребности. | с. Козаревец | Стартиране на услугата 2017-2018 г. |
| 31. | Домашен социален патронаж |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Лясковец | 80 | 80 | 80 | Услугата е добре развита до настоящия момент. Изпълняват се дейности за доставка на храна. Мобилна услуга за обхващане на селата. | Гр. Лясковец | Местна дейност |
| 32. | Обществена трапезария |  | Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности | Във всички населени места от общината | 44 | 44 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами. | община Лясковец | Налична. Финасирането е от фонд „Социална закрила” и от общинския бюджет; по Оперативна програма през летните месеци |
| 33. | Домашен санитар |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Лясковец | 10 | 10 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др. | Община Ляковец | 2016-2020 г. Проект по ОПРЧР |
| 34. | Личен асистент |  | Деца и лица с уврежвания | Община Лясковец | 20 | 17 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди | Община Лясковец | 2016-2020г. кандидатстване по проект на ОПРЧР |
| 35. | Социален асистент |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Лясковец | 5 | 5 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи | Община Лясковец | 2016-2020г. кандидатстване по проект на ОПРЧР |
| 36. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Павликени | 260 | 260 | 260 | Комплексни социални услуги, предоставяни по домовете за доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства; битови услуги и др. | Гр. Павликени | налична |
| 37. | ДСХ- Караисен |  | Стари хора над 65 год. | Област Велико Търново | 35 | 35 | 35 | Стари хора над 65 год.със затруднения в самообслужването,с 24 часови здравни грижи. | с. Караисен | Предвижда се ремонт и оборудване при отварянето на подходяща грантова схема по Оперативни програми през новия програмен период 2014-2020 год. |
| 38. | Пенсионерски клубове |  | Възрастни хора в над трудоспособна възраст. | Община Павликени | 1600 | 1600 | 1600 | Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица. Целта е интегриране на възрастните хора и създаване на социални контакти | 18 населени места в община Павликени | налична |
| 39. | Клуб на хората с увреждания |  | Хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност. | Община Павликени | 300 | 300 | 300 | Социално включване на хората с увреждане. | Гр. Павликени | налична |
| 40. | Домашен санитар |  | Безработни лица в трудоспособна възраст; деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени. | Община Павликени | 20 | 12 | 12 | Създаване на реална възможност хората с увреждания достойно да реализират правото си активно да вземат самостоятелни решения за организиране на ежедневието и живота си; Насърчаване на хората с трайни увреждания при вземането на самостоятелни решения що се отнася до въпроси, свързани с организацията на техния живот;Създаване на благоприятни условия за професионално развитие на семейства, в които има и се отглеждат деца с трайно увреждане | Гр. Павликени | През месец юли 2015 г. Община Павликени е одорбена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насъчаване на социалното включване» Очаква са проекта да стартира от 01.12.2015 год |
| 41. | Личен асистент |  | Лица и деца с 90 и над 90% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане, с определена чужда помощ - лежащо болни и лица или деца, изведени от специализирани институции за лица с увреждания. | Община Павликени | 31 | 31 | 31 | Осигуряване на качествена грижа в семейна среда на тежко болни хора и лица с увреждания и постигане на социална адаптивност в рамките на съществуващата инвалидност.Намаляване броя на настанените в специализирани институции хора с увреждания и тежко болни хора. Осигуряване на заетост на безработни лица за облекчаване положението на семействата, в които има човек с трайни увреждания, нуждаещ се от постоянни грижи. | Гр. Павликени | През месец юли 2015 год. община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год |
| 42. | Социален асистент |  | Безработни лица в трудоспособна възраст; деца/лица с трайни увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; възрастни хора с ограничения или невъзможност за самообслужване с различни видове увреждания, вследствие на които се намират в позиция на социална изолация и в невъзможност да организират самостоятелно ежедневното си обслужване. Целевата група на ползвателите ще обхване лица, живеещи както в град Павликени, така и в част от селата на територията община Павликени. | Община Павликени |  | 2 | 2 | Подобряване качеството на живот, намаляване на социалната изолация и подобрено участие на хората в неравностойно положение в обществения живот | Гр. Павликени | През месец юли 2015 г. Община Павликени е одобрена по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Очаква се проектът да стартира от 01.12.2015 год. |
| 43. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция |  | Възрастни хора с деменция. | Област Велико Търново |  | 15 | 15 |  | с. Михалци | Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР. |
| 44. | Дневен център за възрастни хора |  | Лица с увреждания с ТЕЛК над 51% на двигателния апарат, захарен диабет и др | Община Павликени |  | 30 | 30 | Осигуряване на адекватна гъвкава дневна, почасова и заместваща грижа за настанените в ЦНСТ за възрастни с деменция потребители и от общността, с цел превенция на социално изключване и изолация. Предоставяне на комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и организация на свободното време и личните контакти. Основните дейности в дневния център ще целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират възрастните с увреждания. Процесът на социална интеграция ще бъде стъпаловиден и ще включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на потребителите. | с. Михалци | Нова. През 2016 год. кандидатстване за проектно финансиране съгласно обявените мерки и схеми от Оперативните програми и ПРСР. |
| 45. | Дом за стари хора |  | Стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от 24 часово обгрижване | Община Полски Тръмбеш | 0 | 0 | 50 | Резидентна грижа – постоянно 24-часово обгрижване | Община Полски Тръмбеш | Разкриване на дом за стари хора през 2017 г. |
| 46. | ЦНСТ за възрастни |  | Хора с увреждания и стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от резидентна грижа | Община Полски Тръмбеш | 0 | 1х12 | 2х12 | Предоставяне на социална услуга- резидентна грижа на хора с увреждания и стари хора със затруднения в обслужването. | Община Полски Тръмбеш | Разкриване на едно ЦНСТ през 2016 г. и две ЦНСТ през периода 2017-2020 г. |
| 47. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица | 100 | 100 | 100 | Доставяне на готова храна, помощ при ежедневни дейности |  |  |
| 48. | Домашен санитар |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица |  | 10 | 30 | Помощ при почистване на жилище , поддържане на личната хигиена. |  | 2016-2020г. Кандидатстване по проект по ОПРЧР |
| 49. | Личен асистент |  | Деца и лица с увреждания и възрастни хора | Община Стражица | 55 | 55 | 60 | Помощ при поддържане на личната хигиена, помощ при осъществяване на ежедневните нужди. |  | За 2016 и 2020 г. кандидатстване по проект по ОПРЧР |
| 50. | Дневен център за възрастни хора |  | Лица над 65 год. | Община Стражица |  | 10 | 10 | Псих. и социално подпомагане, социална рехабилитация |  | От2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност |
| 51. | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора |  | Лица над 65 год. | Община Стражица |  | 10 | 10 |  |  | От 2016 год. кандидатстваме за делегирана държ. дейност |
| 52. | Домашен социален патронаж |  | Самотно живеещи стари хора с увреждания и/или със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда. Самотно живеещи стари хора в отдалечени нас. места без достъп до услуги | Във всички населени места от общината | 80 | 80 | 80 | Услугата е добре развита до настоящия момент. Изпълняват се дейности за доставка на храна. Мобилна услуга за обхващане на селата. Разширяване на традиционните дейности на патронажа към обгрижване в дома, посредничество, помощ в домакинството и пр. според конкретните условия, ресурси и възможности. | община Сухиндол | Налична |
| 53. | Личен асистент услуга с финансовата подкрепа на ОП”РЧР” |  | Лица с увреждания или самотно живеещи хора с невъзможност за самообслужване | Във всички населени места от общината | 34 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Осигуряване на грижи в домашна среда на хората, нуждаещи се от постоянно обгрижване в ежедневието си, като успоредно се осигурява заетост на обгрижващото лице. | община Сухиндол | За разширяване |
| 54. | Обществена трапезария |  | Възрастни хора с ниски доходи, лица и семейства на месечно социално подпомагане по чл9 от ППЗСП, скитащи и бездомни, които не са в състояние да задоволят сами основните си жизнени потребности | Във всички населени места от общината | 54 | 54 | Увеличение на капацитет, съобразно потребностите | Услугата е насочена към доставка на “топъл обяд” на хората, които по различни причини не могат да си го осигурят сами. | община Сухиндол | Налична |
| 55. | Дневен център за възрастни хора |  | Възрастни хора в пенсионна възраст | гр. Сухиндол | 60 | 60 | 60 | Създаване за възможности за социални контакти и възможности възрастните хора да се чувстват неразделна част от обществото, подкрепа за пенсионираните и напусналите активния живот хора да преодолеят психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни и да им осигури условия за взаимопомощ. | гр. Сухиндол | Новооткрит |
| 56. | Дом за възрастни хора с деменция |  | Услугата е предназначена за възрастни хора с деменция от цялата страна. | цялата страна | 60 | 60 | 60 | Постоянна грижа за възрастните хора с деменция, подобряване качеството им на живот, чрез осигурено консултиране, рехабилитация и терапия. | с. Горско Косово | Налична |
| 57. | ДСХ |  | Лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгл. КСО, включително и с % намалена трудоспособност, установено с ЕР на ТЕЛК. | От цялата страна | 125 | 125 | 113 | Задоволяване ежедневни потребности на възрастни хора и хора с увреждания | Гр. Свищов |  |
| 58. | ДСП |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 175 | 250 | 350 | Доставяне на храна, помощ при ежедневни дейности | Гр. Свищов | Налична, увеличаване на капацитета. Ремонтиране, оборудване и преместване на ДСП в сградата на УК”Алеко Константинов” |
| 59. | Домашен санитар |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 30 | 40 | 50 | Помощ при почистване на жилище, пазаруване, заплащане на сметки и др. | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът да стартира на 01.11.2015г.,а услугата на 01.01.2016 г. |
| 60. | Личен асистент |  | Деца и лица с уврежвания | Община Свищов | 80 | 80 | 80 | Помощ при поддържане на лична хигиена и осъществяване на ежедневните нужди | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.03.2016 г. |
| 61. | Социален асистент |  | Лица с увреждания и възрастни хора | Община Свищов | 10 | 10 | 10 | Поддържане на социални контакти, придружаване до институции, здравни и социални грижи | Община Свищов | На 17.09.2015 г. община Свищов сключи договор с МТСП по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.; процедура «Независим живот», приоритетна ос «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване». Проектът стартира на 01.11.2015г. , а услугата на 01.01.2016 г. |
| 62. | Пенсионерски клубове |  | Възрастни хора в над трудоспособна възраст. | Община Свищов |  |  |  | Социално включване на хората в пенсионна възраст с цел културно – масови и спортни мероприятия и създаване на социални контакти. Участия в общински, областни и национални форуми и певчески конкурси. | Гр. Свищов – 3 Културни клубове на пенсионера и 2 спортни пенсионерски клубове и 16 ККП във всички села | Налични Финансиране от общински бюджет |
| 63. | Клуб на хората с увреждания |  | Хора в неравностойно положение с увреждания и с определен процент трайно намалена работоспособност. | Община Свищов |  |  |  | Социално включване на хората с увреждания. | Гр. Свищов - 3 бр. на хора с физ. увр. , на хора с увр. зрение, на хора с увреден слух | Налични Финансиране от общински бюджет |
| 64. | ЦНСТ за възрастни |  | Лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, съгл. КСО, включително и с % намалена трудоспособност, установено с ЕР на ТЕЛК. | Община Свищов | 12 | 12 | 12 | Задоволяване ежедневни потребности на възрастни хора и хора с увреждания | Гр. Свищов | 2016-2020 г. кандидатстване по проект на ОПРЧР |

5. Логическа рамка и ключови индикатори за успех

Логическа рамка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново

Част 1

| Визия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общи цели | (Описание на общите цели) | Индикатори – базови индикатори за въздействието на Стратегията и постигнатата промяна в ситуацията към 2015 г. | Източници на информация | Период на проверка |
| Обща цел 1 | Подобряване комплекса от услуги, предоставяни за деца и семейства, превенция на изоставянето и неглижирането на децата и подкрепа на задържането им в биологичното семейство; трансформиране и закриване на всички специализирани институции и развиване на алтернативни на тях качествени резидентни социални услуги за грижа в среда близка до семейната; осигуряване условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството и гарантиране равен достъп на рискови групи деца до качествено образование. | - Подобрена ефективно действаща мрежа от съпътстващи процеса на деинституционализация социални услуги в общността, на територията на цялата област Велико Търново; - Предотвратена институционализация на децата в риск от изоставяне чрез реинтеграция в семейството, настаняване при близки и роднини, приемна грижа, осиновяване; - Намален брой на деца, изоставени от родителите си; - Разширени дейности и обхват на ЦОП в областта - разширена мобилна работа за издирване на уязвими семейства, оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство, превенция на неглижирането, рисковото поведение и изоставянето; - Създадени програми, дейности и механизми за подкрепа на семейството и отговорното родителство; - Закрити и трансформирани всички специализирани институции за деца в област Велико Търново; - Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа, предоставена в среда, близка до семейната и подготовка на децата, отглеждани в тях за самостоятелен живот; - Изградени нови резидентни услуги ЦНСТДМ/У и увеличаване общия капацитет на услугите ЦНСТДМ/У в областта 233 места до 2020 г.; - Увеличен капацитет на ЦОП с 65% в областта; - Увеличен капацитет на ЦСРИ с 67% в областта; - Увеличен капацитет на Дневен център за деца с увреждания с 30% в областта; - Увеличен капацитет и обхват на Приемна грижа в областта; - Разкрити нови услуги със здравна насоченост -кабинети по семейно планиране, здравни медиатори, подобрен достъпа до здравни грижи на уязвими и рискови групи; - Планирани и реализирани дейности по промоция на здраве, профилактика на болестите, повишаване на информираността и ограничаване на рисковите фатори за здравето на учениците; - Разширен обхват на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник; - Разширен обхват на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания; - Създадени условия за извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното време на децата като превенция на агресивното и отклоняващо поведение; - Реализирани дейности и информационни кампании по превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране; - Увеличен капацитет на услугите Кризисен център за деца и семейства, жертви на насилие и трафик от 15 на 30 места; - Реализирани образователни програми за превенция от употребата на психотропни вещества, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение; - Реализирани специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение; - Реализирани програми за активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището; - Поне 98% от децата в задължителна училищна възраст обхванати в училище, подготвителни класове или групи или в подходяща форма на образование; - Намаление на отпадналите от училище деца; - Създадени условия за образователно включване на всички уязвими и рискови групи деца. | - Аналитични доклади на независими експерти; - Финален доклад за оценка на въздействието на Областната стратегия; - Годишни доклади за мониторинг на напредъка на изпълнението на областната стратегия; - Данни НСИ; - Месечни и тримесечни справки ОЗД, ДСП и РДСП; - Проучване за обратна връзка от потребителите; - Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги и за закриване на СИ; - Информационни карти и отчети на доставчици на СУ. | 2016-2020 |
| Обща цел 2 | Развита и структурирана мрежа от качествени социални услуги за подобряване качеството на живот, социално включване и преодоляване на социалната изолация на уязвими лица в трудоспособна възраст, хора с увреждания и техните семейства. | - По-малък брой лица, настанени в специализирани институции за лица с увреждания с 10 %; - Увеличен брой на лицата, получаващи соц. услуги в общността с 40 %; - Изградено Бюро за социални услуги в община Свищов; - Увеличен капацитет на ЦСРИ с 67 % в областта; - Разширен териториален обхват на мобилните екипи за социални услуги към ЦСРИ; - Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново; - Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии; - Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми; - Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми; - Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда и социално включване в областта; - Действащ Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда по Проект „Подкрепа за независим живот“, Схема BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, ОП РЧР 2014-2020 г, с капацитет 70 потребители; - Действащ ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30; - Подобрено качество на алтернативната резидентна грижа, предоставена в среда, близка до семейната за лица с увреждания; - Изградена мрежа за соц. услуги за лица, жерви на насилие, трафик и експлоатация; - Действащ Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30; - Действащ Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци, общ. Павликени с капацитет 20 места. Изграждени три Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново; - Изграждени три Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за настаняване на лица с умствена изостаналост, изведени от Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Пчелище, община Велико Търново; - Увеличен капацитета на разкритото Защитено жилище за хора с психични разстройства, с. Церова кория, общ. Велико Търново от 10 на 16 места до 2020 г.; - Действащо Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места; - Действащо защитено жилище за лица с умствена изостаналост в град Елена през 2016 г. с капацитет 8 потребители; - Разкрит Център за настаняване от семеен тип за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица в община Лясковец; - Действащ ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци, общ. Павликени с капацитет 15 места през 2016 г.; - Изграден модел на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания, обслужващ територията на областта; - Действаща специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново по модела на здравно-социалната подкрепа, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/; - Действащи хосписи в община Свищов и община Стражица; - Изгражден Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново; - Изграден Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкрит, като делегирана от държавата дейност през 2018 г.; - Изградено ЦНСТ за лица в риск в община Свищов: / Бездомни лица; Лица без документ за самоличност; Лица в критични за здравето и живота им ситуации/; - Действащ Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново; - Изграден Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкрит, като делегирана от държавата дейност през 2018 г.; - Реализирани различни модулни програми за превенция на рисковото поведение и превенция на зависимостите; - Изпълнени Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация; - Назначаване на двама здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш; - По-малък брой неграмотни пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование с 2%; - Реализирани програми и мерки за реинтеграция в образованието на неграмотните и пълнолетните с ниско образование; - Осигурена комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез включването им във форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях; - Изграден Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново, като форма на съпътстваща социална услуга за лицата с увреждания, които ще ползват предложените за разкриване до 2020 г. социални услуги от резидентен тип; - Разкрит Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя; - Разкрит ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания през 2017 г. с капацитет 30; - Повишено качество на живота в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово. | - Доклад от мониторинг; - Отчети на общините; - Отчети на доставчиците на социалните услуги; - Обратна връзка от потребителите; - Протоколи от посещения на място; - Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги и за закриване на СИ; - Информационни карти и отчети на доставчици на СУ. | 2016-2020 |
| Обща цел 3 | Подобряване на съществуващите грижи и създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните им потребности; осигуряване на качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната и на условия за спокоен и достоен живот на старите хора | - Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново; - Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии; - Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми; - Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми; - Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда и социално включване в областта; - Разширена дейност на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново; - Изградена специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ в община Велико Търново; - Разкрит нов Дом за стари хора в с. Козаревец, общ. Лясковец с капацитет 30 потребители; - Разкрит Дом за стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 50 места; - Разкрити нови 10 ЦНСТ за възрастни хора, 3 от които за възрастни с деменция. Изграден общ капацитет на ЦНСТ за възрастни хора – 143 места; - Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за стари хора в Горна Оряховица с капацитет 15 потребители; - Разкрити нови два ЦНСТ за лица с деменция с капацитет 2х20 места в с. Тодювци, общ. Елена; - Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в Златарица с капацитет 15 потребители; - Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в сградата на закрития ДДУИ в с. Михалци с капацитет 15 места; - Разкрит две нови ЦНСТ за хора с увреждания и стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 3 х 12 места; - Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в община Стражица с капацитет 10 места; - Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в община Свищов с капацитет 12 места; - Разкрито ново ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания с капацитет 30 потребители; - Разкрит нов Дневен център за за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с капацитет 30 потребители; - Увеличен капацитет на ЦСРИ за стари хора в областта; - Разкрит нов Дневен център за възрастни с увреждания в гр. Елена с капацитет 30 потребители; - Разкрит нов Дневен център за възрастни хора в Община Стражица с капацитет 10 потребители. | - Статистически данни на НСИ; - Решения на ОбС и заповеди на АСП за разкриване на нови социални услуги; - Доклад от мониторинг; - Отчети на общините; - Отчети на доставчиците на социалните услуги; - Обратна връзка от потребителите; - Протоколи от посещения на място. | 2016-2020 |

Част 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специ-фични цели | Мерки, дейности | Преки резултати / индикатори за изпълнението на планираните дейности | Ключови индикатори за ефекта и ползите от реализацията на Стратегията | Източници на информация | Период на проверка |
| - Направление 1: Превенция за деца и семейства в риск. Деинституционализация на деца. |  |  |  |  |  |
| 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в СИ и да се подкрепи задържането им в биологичното семейство. | Мярка 1.1.1. Общински и областни програми/мерки за подкрепа на уязвими семейства за създаване на условия за задържане на детето в семейството и първична превенция на изоставянето. Мярка 1.1.2. Развитие на мрежа от ЦОП за превенция на изоставянето и подкрепа на уязвими семейства в област Велико Търново. Мярка 1.1.3. Осигуряване на грижа при близки и роднини за изоставени и неглижирани деца. Мярка 1.1.4. Услуги в подкрепа на осиновяването. Мярка 1.1.5. Развитие на Приемната грижа в област Велико Търново Мярка 1.1.6. Общински и областни програми и мерки за здравна профилактика и семейно планиране; | - Изготвени ежегодни програми за закрила на детето и планове за развитие на социалните услуги. - Разкрити още 3 ЦОП в областта – община Лясковец, Община Елена и Община Златарица - Разширени дейности , обхват и капацитет на ЦОП - увеличен капацитет на ЦОП с възможност за 185 потребители - общ капацитет ЦОП в областта нараснал от 285 до 470 - Разширена мобилна работа на ЦОП за издирване на уязвими семейства, оказване на подкрепа за изграждане на умения за отговорно родителство - Разработени различни програми съвместно от ЦОП и НПО, насочени към уязвимите семейства - Оказана подкрепа и консултиране от ЦОП на бременни жени в риск да изоставят децата след раждането, многодетни семейства, семейства от високо рискови общности, при които вече има изоставяне на дете, семейства в криза, непълнолетни бремени - Реализирани дейности по ранна превенция на изоставянето за деца от 0 до 3 години - изготвени програми - Реализирани информационни кампании и здравна просвета сред учениците в среден и горен курс и младежите по въпросите на семейното планиране и превенция на нежелана и ранна бременност. - Проведени информационни кампании и обучения за кандидат-осиновители; - Приложени комплексни мерки за развитие на ресурсите на семействата в риск за отглеждане на децата; - Създаване на услуга по ранна интервенция на уврежданията за подкрепа на семейства при отглеждането на деца; - Съвместна работа по програмата на мрежата от ЦОП и здравната система; - Увеличен капацитет и развитие на Приемната грижа в област Велико Търново. - Увеличен капацитет на Приемна грижа, предоставяна от общините от 58 на 113 - Увеличен обхват на Приемна грижа в областта – създадени алтернативни форми за краткосрочна грижа за изоставени деца (новородени и по-големи) с настаняване по спешност, като превенция на настаняването в СИ - Създадена работилница за родители - изграждане на умения и знания за отговорно родителство с капацитет 30 родители - Разработени нови проекти за развитие на услугата Приемна грижа - Оказана методическа подкрепа на специалистите, работещи в системата - Прилагане на цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност. - Разкрити кабинети по семейно планиране с цел подобряване на здравната профилактика за майчинството в партньорство с мобилните екипи, изградени към ЦОП - Назначаване на здравни медиатори, които да подобрява здравния статус на лица в неравностойно положение, прилежащи към малцитствените общности. - Разкриване на услугата «Здравен медиатор» - Планирани и реализирани дейности по промоция на здраве, профилактика на болестите и ограничаване на рисковите фатори за здравето на учениците - Здравно образование на деца от предучилищна възраст, ученици и родители по теми, свързани с рисковите поведенчески фактори за хроничните незаразни болести и факторите в околната среда. - Реализиран мониторинг на промените в начина на живот, изследвания и оценки, изследване за разпростран ението на основни рискови фактори сред учениците в областта - Изготвена цялостна програма за здравна профилактика на майчинството/бременността с фокус нежелана и рискова бременност от ЦОП - Реализиран общностен мониторинг на достъпа до здравни услуги на уязвими общности от НПО - Реализирани обшински програми за асистирана репродукция - Оказана подкрепа на семействата на роднини и близки, които отглеждат деца като мярка за закрила съвместно от ОЗД и ЦОП; | - Намален брой изоставени деца - Увеличен капацитет на социални услуги; - Подобрено сътрудничество между всички участници в предоставянето на услуги, свързани с превенцията на изоставянето - Отпечатани здравно-образователни и информационни материали – дипляни, календари, флаери, книжки, методични ръководства за професионалисти и други. - Популяризирани проекти и програми, свързани с превенция на изоставянтето, ранна интервенция и подкрепа на отговорно родителство - Повишен обхват на социалните услуги, оказващи подкрепа на рискови групи деца и семейства - Подобрено междуинституционално взаимодействие между социалната, здравната и образователна система - Увеличен брой приемни родители - Подобрена здравна профилактика - Повишена информираност на подрастващите за рискови фактори и здравна култура - Повишена здравна култура сред малцинствените групи - Създадени възможности за повишаване на родителския капацитет на жителите на цялата област; - Намаляване броя на рискови и проблемни осиновявания | Изготвени ежегодни общински програми за закрила на детето Изготвени ежегодни общински планове за развитие на социалните услуги Отчети на РДСП – Велико Търново Отчети на ЦОП от всички общини Отчети и информационни карти на социални услуги Заповеди на АСП за разкриване Заповед на АСП за закриване на институции Протоколи и решения на ОбС Протоколи от работни срещи Информационни материали, публикации, списъци на участници Протоколи от посещения на място Обобщения на въпросници, анкети Отчети на кабинетите по семейно планиране Резултати от мониторинг |  |
| 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с увреждания отглеждани в семейството. | Мярка 1.2.1. Развиване на ЦСРИ за осигуряване на качествена здравна грижа, медицинска и социална рехабилитация за децата с увреждания и подкрепа за техните семейства. Мярка 1.2.2. Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, почасова грижа, и заместваща грижа за децата с увреждания, отглеждани в семейна среда. Мярка 1.2.3. Подкрепа за родителите за отглеждане на децата с увреждания в семейството. | - Увеличен капацитет на ЦСРИ от възможност за 120 потребители на 200 потребители - Разширен обхват и дейност на ЦСРИ в посока към социализация на децата с увреждания, активно включване и оказване подкрепа на семействата им в морален и социален аспект. - Предоставяне на мобилна усуга от ЦСРИ за обхващане на децата и лицата с увреждания. - Разкрита 1 услуга ЦСРИ с капацитет 30 места в община Елена - Увеличен капацитет на услугите Дневен център за деца с увреждания в областта от 156 на 196 места - Разкрит 1 услуга Дневен център за деца/възрастни с увреждания с капацитет 40 места в Община Велико Търново - Разширен обхват на програмите, които предлагат домашни грижи – личен асистент, социален асистент, домашен помощник - Участие в проекти и програми, насочени към превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания - Разширен обхват на услугите, предоставяни в семейна среда на деца с увреждания - Разщирен териториален обхват на услугата „Личен асистент” и увеличен брой на обслужваните деца. - Предоставени услуги в домашна среда по схема „Независим живот” по ОПРЧР и по национални програми. - Предоставени почасови услуги за деца с увреждания от ЦОП, съвместно с общински администрации, лечебни заведения, дирекции “Социално подпомагане”, НПО и граждански инициативи - Разработени подходящи програми за продължаване работата в семейна среда на родители на деца с увреждания - Изграден Център за ранна интервенция на уврежданията с капацитет 20 места в Община Свищов - Реализиран Проект по ОП РЧР за продължаване и надграждане на дейностите по проект „Инвестиция в ранното детство – гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново” | - Гъвкавост на услугите и съответствие с конкретните индивидуални потребности на децата с увреждания и техните семейства - Социализация и интеграция на децата с увреждания - Осигуряването на възможност на родителите на деца с увреждания да извършват трудова дейност - Превенция на социално изключване на деца с увреждания и техните семейства - Повишен капацитет на услугите за деца с увреждания и техните семейства | Заповед на АСП за разкриване Отчети от РДСП Протоколи и решения на ОбС Доклади от мониторинг, анкети с потребители, протоколи от посещения на място Отчети на доставчици на социални услуги Доклади от мониторинг Информация от РИО на МОН, общините, Ресурсен център за обучение на деца със СОП |  |
| 1.3. Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за превенция на рисково поведение и неглижиране на децата | Мярка 1.3.1. Развиване на услуги в общността за подобряване на родителския капацитет и за превенция на неглижирането на децата, отглеждани в семейна среда. Мярка 1.3.2. Програми за превенция на рисково поведение при деца и младежи; Мярка 1.3.3. Подкрепа за преодоляване на последиците от рисковото поведение при децата и младежите. | - Създадени услуги в рамките на ЦОП за развитие на родителските умения. - Подкрепени семейства с деца в риск и реализирана превенция на изоставянето и неглижирането на деца, отглеждани в семейна среда - Увеличен брой на Центрове за работа с деца и младежи, осмислящи свободното им време и развиващи социални умения от 19 на 21бр. в община Велико Търново - Реализирано Училище за бъдещи родители – работа с бъдещите родители за информиране и консултиране по въпроси, свързани с развитието и отглеждането на децата, оказване на социална подкрепа - Инициирани смесени социално-образователни дейности в училище за консултиране, развитие на родителски капацитет и умения за отговорно родителстване. - Подобрено сътрудничество между училището и неправителствените организации за подобряване на грижата за децата в семействата. - Проведени лекции по Национална програма „Полицията в близост до обществото” в учебните заведения и СИ за деца - Реализирани образователни програми за превенция от употребата на психотропни вещества, трафик на хора, сексуална експлоатация и информиране по въпросите на насилие и пренебрежение. - Създадени условия за извънкласни и извънучилищни дейности, осмислящи свободното време на децата като превенция на агресивното и отклоняващо поведение - Реализирани дейности и информационни кампании по превенция на насилието и подкрепа на деца, жертви на малтретиране, насилие и неглижиране - Увеличен капацитет на услугите Кризисен център за деца и семейства, жертви на насилие и трафик от 15 на 30 места - Разкрит нов Кризисен център за жертви на насилие в община Горна Оряховица с капацитет 15 места. - Взаимодействие между институциите за превенция на рисковото и отклоняващо поведение на деца и младежи съвместно между МВР, ОЗД, МКБППМН, ЦОП и училища. - Консултации, посредничество и подкрепа за деца, жертви на насилие, трафик и зависимости – ЦОП, МКБППМН, ОЗД - Реализирани специализирани програми за работа с деца извършители на противообществени прояви, насилие, рисково поведение - Информационни кампании сред младите хора относно проблемите, свързани с употребата и злоупотребата с наркотични вещества - Реализирани обучения на професионалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца, чрез разработване и прилагане на квалификационни програми | - Превенция на отклоняващото се поведение при децата и директна работа с деца с девиантно поведение; - Осигуряване на възможност за извеждане на деца от ситуация на непосредствена опасност за физическото или психичното им здраве; - Осигуряване на възможности за реална подкрепа на деца и жени, жертви на насилие и трафик. - Повишен родителски капацитет - Повишена информираност на родителите по въпроси, свързани с отглеждането на деца като превенция на неглижирането - Повишена информираност сред подрастващите за риска от употребата на наркотични вещества - Повишена информираност сред подрастващите за рисковете от сексуална експлоатация и трафик - Осмислено свободно време на подрастващите като превенция на отклоняващото поведение - Подобрено междуинституционално взаимодействие за превенция на рисковото и отклоняващо поведение на деца и младежи - Повишени компетенции на специалистите, работещи в системата за превенция на противообществените прояви и правонарушения от деца | Заповед на АСП за разкриване Отчети от РДСП и ЦОП Отчети и информация от доставчици на услугите Протоколи и решения на ОбС Програми от обученията, списъци на участниците, обратна връзка Програми от проявите, списъци на участници, анкети, въпросници, снимков материал Отчети на МКБППМН Информация от РИО на МОН и общините Програми за превенция, списъци на участници в обучителни модули Брошури, постери, дипляни, публикации, прес-съобщения Програми за обученията, брой участници в обученията, обратна връцка от участниците Списъци и протоколи от работни срещи, презентации |  |
| 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование. | Мярка 1.4.1. Гарантиране на задължителното предучилищно образование за всички подлежащи деца в област Велико Търново Мярка 1.4.2. Програми за превенция на отпадането от училище с цел намаляване с 80% на отпадналите деца и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи. Мярка 1.4.3. Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование за децата с увреждания. Обхващане на децата с увреждания в подходящи форми на включващо образование. Мярка 1.4.4. Целенасочена политика за приобщаване на родителите и общността в учебно-възпитателния процес на техните деца. | - Издирени всички подлежащи деца и записване в предучилищна подготовка; - Осигурени безплатни помагала за всички пет и шестгодишни деца чрез МОН - Реализирана Програма „Училищен плод“ за детските градини и предучилищна възраст; - Въведена практика за подпомагане храненето на всички деца в предучилищна възраст чрез програми на МОН. - Осигурено допълнително обучение на децата от подготвителните групи. - Осигурен транспорт за децата, подлежащи на задължително предучилищно образование от селища, в които няма детска градина до най-близката детска градина в общината. - Разработване на проекти за подкрепа на деца от рискови и малцинствени групи в образователната система - Реализирани дейности по информиране и мотивиране на родителите, които не са записали децата си за предучилищна подготовка - Реализирани програми за осигуряване на езикови обучения за деца билингви - Реализирани активно включване в общи дейности, и превръщане на родителите в партньори на училището - Разработени и приложени програми и проекти за превенция на отпадането от училище - Осигурена допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище чрез допълващо обучение, извънкласни форми включително по време на ваканции. - Изградено партньорство и взаимодействие между социалните услуги, НПО и организациите, ангажирани с образованието, за образователна интеграция и реинтеграция на децата. - Осигурени условия за възпитание и обучение на деца и ученици с различен етнически произход в общинските детски градини и училища - Реализирани проекти по превенция на отпадането от училище на деца от ромски произход - Осигурена достъпна архитектурна среда за деца с увреждания. - Осигурени специалисти в образователната система за реализиране на адекватна подкрепа – логопеди, психолози - Осигурена възможност за индивидуално обучение и/или самостоятелна форма на обучения за деца и ученици с увреждания и със специфични здравословни проблеми. - Осигуряване на ресурсно обучение и ресурсни учители за деца със СОП - Подпомогната адаптация на изведените деца от помощни към масовите общообразователни училища. - Разработени и реализирани проекти за подкрепа и интеграция на деца с увреждания в образователната система - Създадени обществени съвети в общинските детски градини и училища - Реализирано по-активно включване на родители в училищния живот и в дейности по проекти, разработени и изпълнявани от детските градини и училищата. - Обмяна на опит и добри практики с други училища и детски градини; | - Обхванати всички деца в предучилищно образование от 5-годишна възраст, със специален фокус върху децата от рискови общности и уязвими групи; - Осигурен достъп и възможности за образование на всички деца - Осигурени условия за привличане на деца, отпаднали от училище или в риск от отпадане - Подобрена информираност на родителите от рискови групи за ползата от образователно включване - Подобрена възможност да деца от ромски произход за мотивация и образователно включване - Превенция на отпадането от училище - Подобрени междуинституционални взаимодействия между социалните и образователни услуги за интеграция на деца с увреждания и деца от рискови групи в образователната система - Обхващане на деца с увреждания в масови детски градини и ясли; - Интегриране на децата с увреждания в масови общообразователни училища за обучение; - Повишена активност на родителите за включване в училищния живот и в процеса на вземане на решения за съответната образователна институция | Информация от РИО на МОН и общините Програми за превенция, списъци на участници в обучителни модули Брошури, постери, дипляни, публикации, прес-съобщения |  |
| 1.5. Да се трансформират и закрият специализираните институции за деца. | Мярка 1.5.1. Закриване на СИ. Мярка 1.5.2. Трансформаране на СИ. | - Поетапно намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново от 40 на 8 места и закриването му до 2020 г. - Трансформиране на Дом за деца с умствена изостаналост в община Павликени в едно ЦНСТВХД и един ДЦВХУ - Трансформиране на Дом за деца лишени от родителски грижи в община Стражица в два Центъра за настаняване на деца и младежи без увреждания - Закриване на Дом за медико – социални грижи за деца гр. Дебелец | - Закрити всички СИ за деца в област Велико Търново; - Трансформирани СИ в резидентни услуги и създадена възможност за децата за условия на живот, близки до семейната среда - Успешно завършен процес на деинституционализация в областта | Заповеди на АСП за закриване Заповеди на АСП за разкриванер Протоколи и решения на ОбС Отчети на РДСП Доклади от мониторинг |  |
| 1.6. Развитие на качествени социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда. | Мярка 1.6.1. Изграждане на ЦНСТ, ЗЖ, НЖ. | - Изградени 4 нови ЦНСТДМ/У до 2020 г. с капацитет 54 места; - Изграден общ капацитет на услугите ЦНСТДМ/У в областта 257 места до 2020г - Увеличен капацитет на ЦНСТДМ/У в областта; - Функциониращи 20 ЦНСТДМ/У в Област Велико Търново 4 от които за деца и младежи с увреждания с капацитет 46 места - Разширен капацитет на съществуващите ЦНСТДМ І и ІІ до 2020 г. от 8 на 15 места всеки, с общ капацитет 30 места, след намаляване на капацитета на ДД „Пеню и Мария Велкови“ гр. В. Търново от 40 на 8 места - Преструктурирано СУПЦ „Св. Климент Охридски “, с. Овча могила в две резидентни услуги: ЦНСТДМ за деца и ЦНСТДМУ за лица - Изградено ново ЦНСТДМ в с. Овча Могила с капацитет 12 места - Изградено ново ЦНСТДМ в община Елена с капацитет 15+2 места - Запазване и разширяване на услугите в ЦНСТ в община Стражица. - Изградени две нови ЦНСТДМ в гр. Стражица с капацитет 24 места. | - Осигурени възможности за всички деца, извеждани от СИ за живот в среда, близка до семейната. - Завършен успешно процес на деинституционализация в областта - Подобрена социална инфраструктура в областта - Извеждане на децата и намаляване на капацитета на СИ и паралелното развитие на нови услуги на мястото на СИ. | Заповеди на АСП за разкриване Протоколи и решения на ОбС Функциониращи ЦНСТДМ/У Отчети на РДСП Доклади от мониторинг Протоколи от посещения на място Интервюта и анкети с потребителите Актуализирани планове, доклади от мониторинг |  |
| 1.7. Да се подпомогне социалната интеграция на младежите, напускащи СИ и услуги от резидентен тип. | Мярка 1.7.1. Програми за изграждане на социални умения на децата, настанени в СИ и услуги от резидентен тип. Мярка 1.7.2. Разкриване на преходни и наблюдавани жилища за адаптация към самостоятелен живот на младежи, напускащи СИ и услуги от резидентен тип. Мярка 1.7.3. Програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип. | - Функкциониращо Наблюдавано жилище в гр. Велико Търново с капацитет 4 места, предоставящо условия за самостоятелен и независим живот на младежи, напуснали СИ и резидентни услуги - Изградено ново Преходно жилище в с. Овча Могила, общ. Свищов с капацитет 12 места - Функциониращо Преходно жилище с капацитет 12 места, гр. Велико Търново - Разработени и реализирани проекти за изграждане на битови и социални умения за водене на самостоятелен начин на живот на деца от ЦНСТДМ/У и СИ съвместно с НПО и социални услуги в общността - ЦОП, ЦСРИ, ДЦДУ, иновативни услуги Мобилни центрове - Предоставена подкрепа на младежите, напускащи СИ и ЦНСТДМ/У– информиране, консултации, съдействие и посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище. - Осигурени програми за професионална квалификация на младежите, напускащи СИ и резидентни услуги - Реализирани национални и европейски програми за социална и трудова интеграция на младежите, напуснали СИ и услуги от резидентен тип. - Прилагане на общински и национални мерки за осигуряване на достъп до заетост за младежите, напуснали СИ; | - Повишена възможност за социално включване и реална интеграция на младежи, напуснали СИ - Подобрени умения сред младежите за самостоятелен живот след напускане на институцията; - Осигуряване на подкрепа в прехода към самостоятелен начин на живот. - Повишено ниво на социални умения, понижен риск от социална изолация | Разработени индивидуални планове и програма за професионална квалификация Отчети на общините, доклади от мониторинг Отчети на ДБТ, РСДП, доставчици на социални услуги в общността Доклади от мониторинг Протоколи от посещения на място Разработени планове |  |
| Направление 2: Развитие на социални услуги за социално включване на уязвими групи възрастни и лица в неравностойно положение |  |  |  |  |  |
| 2.1. Развиване на мрежа от услуги в общността и домашна среда с цел осигуряване на независим и достоен живот за пълноценно включване на хората с увреждания. | Мярка 2.1.1. Подкрепа от ЦСРИ с мобилни екипи за обхващане на хората с увреждания в цялата територия на област Велико Търново Мярка 2.1.2. Разширяване на социалните услуги в домашна среда за подкрепа в ежедневието на хората с увреждания и техните семейства Мярка 2.1.3. Развиване на целеви общински политики/мерки за социално включване на хората с увреждания | - Разширен обхват на ЦСРИ в гр.Велико Търново и гр. Павликени, формиран мобилен екип за обхващане на кметствата в общините Велико Търново и Павликени; - Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, стартира през 2017 г. с капацитет 30; - Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30; - Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 20 места. - Увеличаване на капацитета на разкритите ЦСРИ; - Разширен обхват на услугите, които предлагат домашни грижи за хора с увреждания във всички общини; - Включени допълнителни услуги към Домашния социален патронаж и по-пълно обхващане на хората с увреждания от малките населени места; - Създаване на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда в община В. Търново - Изграждане на планирана двупосочна мобилна мрежа в община Свищов ЦСРИ.; - Разкриване на социално предприятие за хора с увреждания в община Полски Тръмбеш и осигуряване на трудова заетост и доходи на лица с увреждания в трудоспособна възраст. - Пълноценно използване възможностите на наличните клубове за хората с увреждания и клубовете на пенсионера; - Подобрена инфраструктура; | - осигуряване на необходимата медицинска и социална рехабилитация, здравни грижи, информация и консултации за хората с увреждания - получаване на специализирана подкрепа, информиране и консултиране (здравно, психологическо, социално, юридическо) от семействата и близките, които полагат грижи за хора с увреждания; - осигуряване на достъп до услуги в семейна среда за децата и хората с увреждания, живеещи в малки изолирани населени места; - осигуряване на домашни грижи, помощ в домакинството, обслужване, помощ за излизане и придвижване и др. услуги за хора с увреждания и стари хора; - предоставяне на подкрепа и заместваща грижа за различен период от време, в къщи и в резидентни форми; - осигуряване на достъпна среда в общественото пространство, културни и здравни центрове, училища и детски градини, предприятия - предоставяне на достъп до доходи, заетост, професионална квалификация, обучение и практически умения и др. за лицата с увреждания с право на работа; - преодоляване на изолираността на хората с увреждания и възрастните хора, чрез създаване условия за интегриране в общността; - Разработване и стартиране на нови форми на междусекторни и смесени социални услуги за активно включване на лицата с увреждания | Разкрити нови ЦСРИ Отчети на доставчици на социални услуги Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставчици на социални услуги Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставичци на социални услуги Мониторингови доклади На общинските планове за развитие; |  |
| 2.2. Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен тип и реинтеграционни програми за хората с увреждания, настанени в специализирани институции с цел поетапно премахване на институционалния модел на грижа. | Мярка 2.2.1. Продължаване изграждането на алтернативни социални услуги от резидентен тип за настаняване на хора с увреждания, които имат нужда от резидентна грижа в среда, близка до семейната. Мярка 2.2.2. Развиване на иновативни форми на ангажиране и заетост на хората с увреждания, ползващи услугите, резидентен тип; | - Изграждане на три ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 45 места, изведени от ДВХУИ, с. Пчелище, община Велико Търново; - Изграждане на три Защитени жилища за хора с умствена изостаналост, с общ капацитет 30 места, за изведени от ДВХУИ, с. Пчелище, община Велико Търново; - Изграждане и разкриване на Защитено жилище за хора с психични разстройства в община Горна Оряховица, с капацитет 8 места - Разкриване на защитено жилище за лица с умствена изостаналост в град Елена през 2016 г. с капацитет 8; - Разкриване на 2 броя ЦНСТ на лица с умствена изостаналост - с капацитет 15 в с. Илаков рът; - Разкриване в община Лясковец на ЦНСТ за възрастни с психически разстройства или деменция, с капацитет 10 лица; - Изграждане на ЦНСТВХД в закрития ДДУИ с. Михалци с капацитет 15 места през 2016 год.; - Създаване на социални предприятия. | - Задоволяване потребностите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания в оптимална степен; - Създаване на условия за живот, близки до семейната среда за възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания; - Създаване на условия за стимулиране ресурсите на възрастните хора с умствена изостаналост, психични разстройства и физически увреждания. - Разкрити работни места за хора с увреждания; - Партньорство с Д”БТ” | Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставчци на социални услуги Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставичци на социални услуги Регистър на услугите Доклади от външна оценка и мониторинг на услугите. |  |
| 2.3. Изграждане и развитие на модели на медико-социални грижи за продължително лечение, както и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания. 2.4. Изграждане на социални услуги за настаняване на бездомни лица при неотложна необходимост от задоволяване на базовите им потребности. 2.5. Изграждане на адекватни социални услуги за грижа за пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация 2.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица, групи и общности в риск | Мярка 2.3.1. Мярка 2.4.1. Изграждане на резидентни услуги за бездомни лица Мярка 2.4.2. Продължаване на дейността на резидентни услуги за бездомни лица Мярка 2.5.1. Развитие на услуги, насочени към жертви на насилие, трафик, експлоатация /ЦОП, ЦСРИ, кризисни центрове/ Мярка 2.5.2. Програми за превенция на насилие, трафик, експлоатация и др. Мярка 2.6.1. Развиване на услуги за превенция на рисково и зависимо поведение, насочени към младежи и възрастни и реинтеграция на лица със зависимости и проблемно поведение Мярка 2.6.2. Разработване на политики и програми за интегриране и развитие на етническите общности в неравностойно положение в област Велико Търново Мярка 2.6.3. Продължаване дейността на обществени трапезарии Мярка 2.6.4. Осигуряване на заетост за уязвими групи на пазара на труда - предоставяне на равни възможности за реализация на пазара на труда; предоставяне на достъп до услуги за намиране на работа; осигуряване на възможности за интегриране към пазара на труда. | - Изграждане на СИ за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания в община Велико Търново, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ до 2020 г.; - Разкриване на хоспис в община Стражица; - Дълбочинно проучване на рискови групи със зависимо поведение и изграждане на система за цялостна оценка за необходимостта от изграждане на модели за медико –социални грижи за продължително лечение, и на интегрирани грижи за пациенти с хронични заболявания в община Полски Тръмбеш. Цел - предлагане на комплексна подкрепа, свързана с превенция, рехабилитация, медико-социални грижи, работа с близките на такива хора и др. - Изграждане на Кризисен център за бездомни и социално слаби лица на територията на гр. Велико Търново до 2020 г.; - Изграждане и разкриване на Приют за бездомни лица в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г. и разкриването му като делегирана от държавата дейност през 2018 г.; - Изграждане на ЦНСТ за лица в риск в община Свищов; - Продължаване на дейността на Център за временно настаняване на възрастни хора в град Горна Оряховица. - Разкриване на Кризисен център за лица жертви на насилие и/или трафик, с капацитет 10 места, в с. Балван , общ. Велико Търново. - Разкриване на Консултативен център за жертви на домашно насилие. - Изграждане и разкриване на Кризисен център за пострадали от насилие или друга форма на експлоатация в гр. Горна Оряховица, с капацитет 15 места до 2017 г * Включване на родителите и семействата в социално-образователни услуги и кампании за превенция на домашното насилие, трафика и зависимостите, рисковото поведение, изпълнявани от училища, училищни настоятелства и НПО; * Създаване на система от мерки в община Полски Тръмбеш за превенция на насилие, трафик, експлоатация чрез развиване на умения за себеотстояване и защита; намаляване на агресивното поведение и отношения. на чувствителност сред населението и професионалистите за причините и форми за насилие, симптомите на насилие, за трафик и експлоатация; - Дейностите ще се осъществяват от ЦОП и ЦСРИ в общината, ДСП, със съдействието на МКБППМН, органите на МВР, лечебни заведения, образователни институции и НПО. - Продължаване на дейностите на Комисия за борба с трафика на хора в община Велико Търново; - Продължаване на дейността на ЦОП и ЦСРИ за жертви на домашно насилие над 18 год. при оказване на емоционална подкрепа, ориентиране в актуална ситуация на насилие, психо-социално и юридическо консултиране и превенция на насилието над жени и деца в Горна Оряховица; - Разработване и осъществяване на програми и кампании за превенция насилието, неговите симптоми и уменията за защита от него, трафика и експлоатацията.; - Обучение на общински служители, социални работници, учители, възпитатели, полицаи и медицински работници за разпознаване и докладване на случаи на насилие, трафик и експлоатация; - Преодоляване на последиците от преживяното насилие, жертви на насилие и/или трафик, експлоатация. Услугите – консултиране и рехабилитация ще се предоставят от ЦОП, Информационно-консултативен кабинет към МКБППМН и ЦСРИ; - Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие, трафик или експлоатация и за взаимодействие при кризисна интервенция. - Развити услуги за хора в пробация – консултиране, подкрепа за реинтеграция, курсове за професионална квалификация, които се изпълняват съвместно от Съвета по пробация, ДБТ, ЦОП, ДСП; - Продължаване на дейността на Превантивно – информационен център по наркомании гр. Велико Търново; - Превенция на рисково и зависимо поведение осъществявани от ЦОП ЦСРИ за жертви на домашно насилие над 18 год. в община Горна Оряховица; - Развиване на услуги за подкрепа на лица със зависимости и проблемно поведение от ЦСРИ в община Павликени; - Дейности на ЦОП, ЦСРИ, Консултативен център и гражданските инициативи в община Полски Тръмбеш – информиране и консултиране. - Разкриване на Бюро за социални услуги в община Свищов. - Реализиране на Плановете за действие за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация; - Политики и инициативи за социално включване, насочени към достъп до професионална квалификация, заетост и доходи, чрез включване в програми и мерки на ДБТ, изпълнение на проекти за професионална квалификация и заетост; - Реинтеграция в образованието на неграмотни и пълнолетни с ниско образование, ограмотяване на пълнолетни, включително за образование на пълнолетни млади хора с незавършена степен (без диплома) на основно или средно образование- ЦОП и ЦСРИ в П. Тръмбеш; - Назначаване на 2 здравни медиатори за подобряване на достъпа до здравеопазване на етническите общности в Община Полски Тръмбеш.. - Социалната услуга ще се предлага на територията на всички общини в областта. - Осигуряване на заетост на уязвими групи - включване в курсове за професионална квалификация към Дирекция «Бюро по труда» и/или по проекти. - Създаване на бюро за социални услуги. | - Задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, отдих. - Подпомагане на приобщаването на застрашените групи към обществото като цяло; - Оказване на кризисна интервенция, социална работа , овластяване и застъпничество, съдействие за кризисно настаняване; - Осигуряване на така необходимите подслон, храна, здравни грижи и консултиране на нуждаещите се лица; - Подкрепа на бездомни лица; Лица без документ за самоличност; Лица в критични за здравето и живота им ситуации. - Предоставя подслон и храна на бездомни лица не само от област Велико Търново, но и от други области - Кризисна интервенция, социална работа , овластяване и застъпничество, психологическа и емоционална подкрепа на пострадалите, правна помощ и защита, юридическо консултиране. - Включване на родителите и семействата като активни партньори в дейностите по превенция; - Подобряване на мултидисциплинарната работа по случаи; - Работа и с разширения кръг на семейството; - Прилагане на иновативни модели и подходи за работа . „Фамилна групова конференция и семейно- ориентиран подход”. - Обхващане с хоризонтални мерки и целеви инициативи за социално включване на нуждаещите се представители на етнически малцинства; - подкрепа за достъп до заетост и квалификация; - превенция на рисковото поведение, които включват интерактивни тренингови обучения на педагогически съветници, както и образователни и информационни програми за родители, учители и медицински специалисти в училищата; - Подкрепа и терапевтична помощ на младежи и възрастни: психологическо консултиране, семейно консултиране, медиация, рехабилитация, развиване на умения за самостоятелен живот и превенция на рисково поведение, кариерно консултиране и посредничество за намиране на работа. - Осигуряване на достъп до образование и заетост на уязвими етнически общности; - Развитие на потенциал за включване в работата по превенция на изоставянето и неглижирането на децата от етническите общности; - Превенция на социалното изключване. Подкрепа от Оперативни и Национални програми за заетост и от НПО. Консултиране и обучения за Мотивация и реализация; Съхранени и развитии трудови и социални умения. | Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставчци на социални услуги Материали от информационни кампании, обучения, анкети, въпросници, списъци на участниците Протоколи от посещения на място Доклади от мониторинг Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване; Регистър Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване; Регистър Доклади; Отчети Разработени консултативни и образователни програми Решение на Общински съвет Заповед на АСП за разкриване Отчети на доставичци на социални услуги Отчети; Доклади; Програми по превенция; Обратни връзки от участници в обучения; Протоколи от екипни срещи на мултидисциплинарните екипи; Изследвания и анализи на доставчици. Програми за обучения; Присъствени списъци; Общински планове; Програма за детето; Доклади на доставчици на СУ; Доклади от мониторинг и оценка на СУ; |  |
| 2.7.Осигуряване на комплексна подкрепа на семействата, които полагат грижи за хора с увреждания и възрастни хора чрез развиване на форми на социални услуги в подкрепа на зависими членове на семейството, спомагащи и за трудовата реализация на лицата, полагащи грижи за тях. | Мярка 2.7.1. Програми за осигуряване на трудова реализация на лица, полагащи грижи за хора с увреждания чрез осигуряване на почасова, надомна работа и пр. Мярка 2.7.2. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания. | - Обхващане на лица, полагащи грижа за хора с увреждания по проекти и програми за осигуряване на заетост. - Реализиране на програми и проекти за осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за лица с увреждания; - Продължаване на общинските подкрепи за дейностите на клубовете на пенсионера и клубовете на хората с увреждания, предоставящи възможности за общуване и социален живот на стари хора и хората с увреждания. Стимулиране организирането на културно-масови мероприятия и развиването на художествена самодейност в клубовете. - Изграждане на ЦСРИ за лица с увреждания, с капацитет 40 места до 2020 г. в община Велико Търново; - Продължаване дейността на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Горна Оряховица; - Разкриване на ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания, който да стартира през 2017 г. с предвиден капацитет 30; - Разкриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания в гр. Елена от 2019 г. с капацитет 30 потребителя; - Увеличаване на капацитета на ЦСРИ в община Полски Тръмбеш- 50 места. | - Предоставяне на възможност на близки хора, които се грижат за човек с увреждане да работят като домашни санитари и лични асистенти. - Преодоляване на социалната изолация на възрастните хора различни мероприятия, целящи социално включване в общността, придобиване на нови знания, умения и навици за по-добро справяне с нуждите на ежедневието - Подкрепа на възрастните с увреждания и техните семейства и осигуряване на постоянна и качествена грижа, а така също и на обхващане на по-голям брой възрастни с увреждания. | Справки от ДБТ; Справки от общините; Годишни планове и отчети по програми и проекти; Индивидуални планове и оценки на потребностите; |  |
| 2.8. Осигуряване на условия за качествен живот на хората с увреждания, настанени в специализирани институции. | Мярка 2.8.1. Продължаване дейността на СИ за възрастни хора с увреждания и подобряване на условията и качеството на грижите. | - Подобряване на услугите в Дома за възрастни хора с физически увреждания в с. Горски Горен Тръмбеш и в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Драганово; - Подобряване на битовите условия и материалната база, разширяване на социалните дейности за стимулиране на инициативността на потребителите, разширяване и разнообразяване на заниманията за осмисляне на свободното време на възрастните хора. | - Осигурена качествена професионална грижа, според индивидуалните потребности на потребителите. | Отчети на социалните услуги; |  |
| - Направление 3: Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот |  |  |  |  |  |
| 3.1. Създаване на възможности за независим живот на възрастните хора чрез предоставянето на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората. | Мярка 3.1.1. Развиване и разширяване на дейностите в Домашния социален патронаж и обхващане на малките изолирани населени места. Мярка 3.1.2. Разширяване на услугите в домашна среда чрез увеличаване на капацитета на услугите домашен помощник, социален и личен асистент. асистент. Мярка 3.1.3. Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора. | - Разширен обхват в населените места на Домашен социален патронаж на територията на област Велико Търново с 80 потребители: от общ капацитет 1805 потребители нараства до 1885 потребители . Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Велико Търново от 430 на 450 - Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Горна Оряховица от 320 на 350 потребители - Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж гр. Елена от 100 на 130 потребители - Увеличен капацитет на Обществена трапезария към Община Елена от 30 на 45 потребители - Увеличен капацитет на Домашен социален патронаж Златарица от 50 на 80 потребители - Разширена услуга Домашен помощник по национални и европейски програми. - Разширени услуги Социален и Личен асистент по национални и европейски програми. - Разкрита нова услуга Домашен помощник в община Горна Оряховица за хора с увреждания и хора над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване - Увеличен капацитет на почасови услуги в домашна среда в Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж, В. Търново от 45 на 60 потребители - Разкрита социална услуга „Личен асистент“ в община В. Търново с капацитет 50 потребители, включително за възрастно хора с трайни увреждания - Разкрита социална услуга „Социален асистент“ за тежкоболни самотни хора с капацитет 100 потребители в община Велико Търново - Разкрит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда с капацитет 70 потребители в община В. Търново - Разширена дейност на клубовете на пенсионера и инвалида на територията на област Велико Търново. - Разкрита нова услуга Социален асистент в община Павликени - Разкрито ново ЦСРИ – гр. Елена за деца и възрастни с увреждания с капацитет 30 потребители - Разкрит нов Дневен център за за възрастни хора в закрития ДДУИ с. Михалци за лица с увреждания с капацитет 30 потребители - Увеличен капацитет на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с увреждания в град Полски Тръмбеш от 35 на 50 потребителя - Разкрит нов Дневен център за възрастни с увреждания в гр. Елена с капацитет 30 потребители - Разкрит нов Дневен център за възрастни хора в Община Стражица с капацитет 10 потребители - Разкрита нова услуга Домашен санитар за възрастни хора и хора с увреждания в община Стражица с капацитет 30 потребители - Увеличен капацитет на услугата Личен асистент на Община Сухиндол - Увеличен капацитет на услугата Обществена трапезария на Община Сухиндол - Разширен териториалния обхват на обществените трапезарии. | - Подобряване достъпа на възрастните хора до услуги в домашна среда и превенция на институционализацията - Подобряване грижите за възрастни хора - Подобряване на достъпа до административни услуги и социална подкрепа; - Съвместно планиране и координиране на ресурсите и дейностите за една и съща целева група; - Подобряване на социалния и психологически статус на лицата, чрез предоставяне на социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни консултации, превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици. | Заповеди на АСП за разкриване Протоколи и решения на ОбС Регистър на услугата Протоколи от посещения на място Интервюта с потребителите Доклад от мониторинг Отчети на доставчиците на социалните услуги Отчети на общините |  |
| 3.2. Да се осигури достъп на старите хора до качествена резидентна грижа в среда, близка до домашната | Мярка 3.2.1. Подобряване на условията и качеството на грижите в съществуващите специализирани институции за стари хора. Мярка 3.2.2. Разкриване на алтернативни резидентни услуги и малки домове за обгрижване на стари хора в среда, близка до семейната. Мярка 3.2.3. Подпомагане на възрастни хора с ниски доходи Мярка 3.2.4. Създаване на възможност за социални контакти | - Изградена специализирана институция за социални услуги за възрастни хора и хора с увреждания, с капацитет 130 места /в т.ч. 100 места за Дом за стари хора и 30 места за хоспис/ в община Велико Търново - Разкрит нов Дом за стари хора в с. Козаревец, общ. Лясковец с капацитет 30 потребители - Разкрит Дом за стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет 50 места - Дофинансирани услуги чрез програми и проекти - Изготвен план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени, - Изготвен план за подобряване на условията в ДСХ с. Караисен, община Павликени - Подобрени условия за живот в ДСХ в община Свищов чрез изграждане на асансьор - Увеличен капацитет на Дом за стари хора „Св. Иван Рилски”, с . Балван от 20 на 28 места - Разкрити нови 10 ЦНСТ за възрастни хора, 3 от които за възрастни с деменция. Изграден общ капацитет на ЦНСТ за възрастни хора – 143 места - Разкрити 3 нови ЦНСТ за стари хора в Горна Оряховица с капацитет 45 потребители - Разкрити нови два ЦНСТ за лица с деменция с капацитет 2х20 места в с. Тодювци, общ. Елена - Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в Златарица с капацитет 15 потребители - Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция в сградата на закрития ДДУИ в с. Михалци с капацитет 15 места - Разкрит две нови ЦНСТ за хора с увреждания и стари хора в община Полски Тръмбеш с капацитет х 12 места - Разкрит нов Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора в община Стражица с капацитет 10 места - Разкрит нов ЦНСТ за стари хора в община Свищов с капацитет 12 места | - Задоволяване на ежедневните потребности на настанените лица, създаване на условия за социални контакти чрез предоставяне на денонощни грижи, лекарски надзор, рехабилитационни процедури, културни и развлекателни програми, отдих и екскурзии. - Поставяне на потребителя в центъра на услугата – услугите да са ориентирани към самия потребител и към неговите променящи се социални и здравни потребности, характер, интереси, история на живот и семейни обстоятелства, възможности и предпочитания. - Създадени възможности за предоставяне на грижи за възрастни хора на пенсионна възраст, нуждаещи се от непрекъсната медицинска грижа. - Създадена възможност за социално включване на възрастните хора | Заповед на АСП за разкриване Отчет РДСП Решение на Общински съвет Отчети на доставичци на социални услуги Интервюта с потребителите Доклад от мониторинг Отчети на общините |  |

Раздел В: План за действие

- Управление и координация на изпълнението на стратегията

- 6.1. Структури за координация на областно и общинско ниво

Ролите и задачите на общините и институциите на областно ниво, доставчиците на услуги и другите заинтересовани страни в изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги се определят от техните компетенции, идентифицираните потребности на групите в риск и планираните дейности за посрещането им.

### 6.1.1. Областен управител и Областен съвет за развитие

С организирането на територията на Република България на области и предоставянето на ръководството им на областните управители, подпомагани от областна администрация, се цели реализирането на важни обществени приоритети – по-добри и качествени услуги за гражданите, по-ефективно използване на ресурсите, ясно разпределение на отговорностите, по-високо качество на живота.

Областният управител отговаря за изпълнението на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново, с която е свързана Областната стратегия за развитие на социалните услуги като секторна политика в област Велико Търново. Планирането на общи мерки на областно ниво и на съвместни дейности в няколко общини, прави фигурата на областния управител ключова за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси и за координацията между специализираните териториални звена на централното държавно управление по отношение прилагането на секторните политики. При управление на регионалното развитие, областният управител има ясно определени отговорности и правомощия, които упражнява еднолично, чрез областната администрация или като председател на Областния съвет за развитие. Областният управител разполага със значителна оперативна самостоятелност и многопластови функции и се явява ключова координираща фигура между управленските нива (държавно – местно; централно – териториално), от една страна, и от друга – между секторните звена на централната изпълнителна власт.

Областният управител има следната роля и отговорности в изпълнението на настоящата стратегия:

- Внася проекта на Областната стратегия за развитие на социалните услуги за обсъждане, съгласуване и за приемане от Областния съвет за развитие;

- Координира работата на общините на територията на областта при разработването на общинските планове за развитие на социалните услуги;

- Координира работата на РДСП и кметовете на общини в изготвянето на годишен план за изпълнение на областната стратегия за развитие на социалните услуги.

- Внася за одобрение в Областния съвет за развитие годишния план за изпълнение на стратегията, изготвен съвместно от представители на всички общини от областта (обединени в координационен съвет) и ЗМО – Велико Търново;

- Координира подготовката на проектни предложения за финансиране в съответствие с областната стратегия за развитие на социалните услуги;

- Съвместно с РДСП Велико Търново подпомага развитието на услуги в общността на междуобщинско и областно ниво, насочени към подкрепа за интеграцията на семейства и общности и предотвратяване на рискове, водещи към социално изключване и изолация на индивиди и групи; съдейства на общините за развитие на политики и услуги, насочени към намаляване на дела на хората, настанени в специализирани институции;

- Създава необходимите условия, координира, контролира и сътрудничи с всички заинтересовани страни, за да се повиши ефикасността на услугите и да се осигурят равни възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество.

Освен областния управител еднолично и подпомаган от съответната специализирана администрация, функции във връзка с управлението на областното развитие има Областният съвет за развитие, който е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител.

Областният съвет за развитие на област Велико Търново е колективен междуведомствен орган, председателстван от областния управител, който също носи определени отговорности за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта:

- Обсъжда и приема Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

- Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество между общини за осъществяване на съвместни дейности в изпълнение на дейностите, заложени в стратегията;

- Отговаря за развитието на социалните и междусекторните услуги на територията на областта; оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията;

- Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани със стратегията;

- Обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване при изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;

- Приема годишната оценка за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, разглежда предложенията и одобрява годишен план за изпълнението й на базата на заложените приоритети и цели на стратегията и на актуализираната оценка на нуждите на групите в риск.

Освен това, Областният съвет за развитие текущо получава информация за всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Съветът изслушва докладите на определените като ключови участници в изпълнението на стратегията за извършеното, за срещнатите трудности и проблеми, обсъжда представените предложения на общините за развитие на документа. По този начин ще се постигне успешно координиране на секторни политики, областни стратегии и общински планове и програми и ефективно използване на средствата по Оперативните програми.

### 6.1.2. РДСП и ДСП

Регионалните дирекции за социално подпомагане като териториални поделения на АСП в областните административни центрове провеждат държавната социална политика на ниво област, а Дирекциите "Социално подпомагане" на територията на всяка община по отношение на закрила на детето; рехабилитация и социална интеграция на хората с увреждания и проучване на потребностите на населението в областта и в общините от социални помощи и социални услуги.

Ролята на РДСП – Велико Търново в изпълнението на Областната стратегия включва:

- Изготвя съвместно с общините годишен план за изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги;

- Поема оперативната и техническа координация на изпълнението на Стратегията с подкрепата на областна администрация и общините;

- Изготвя становища и прави предложения до АСП за откриване и закриване на социални услуги, в съответствие с планираните дейности в стратегията;

- Събира и актуализира база данни с резултатите от предоставяните социални услуги и следи за изпълнението на индикаторите за оценка на стратегията;

- Сътрудничи с областната и общинските администрации и с неправителствени организации при осъществяването на планираните дейности в стратегията;

- Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация и системен контрол върху предоставянето на социалните услуги, планирани в стратегията;

- РДСП отговаря за подготовката на планове за закриване/трансформиране на СИ и тяхното изпълнение; РДСП носи отговорност за реформирането и преструктурирането на специализираните институции в област Велико Търново;

- РДСП отговаря за създаването и дейността на работна група на областно ниво за консултиране и подкрепа на процеса на изготвяне на плановете;

- Осигурява методическа подкрепа на персонала на социалните услуги, планира програми за професионално развитие и квалификация.

Роля и отговорности на Дирекциите социално подпомагане:

ДСП – Велико Търново, Горна Оряховица, Елена Свищов, Павликени и Стражица (заедно с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето в останалите общини – Лясковец, Златарица, Полски Тръмбеш и Сухиндол) носят отговорност и изпълняват конкретни задачи при реализирането на Областната стратегия за развитие на социалните услуги:

- Правят предложения до кмета на общината за предоставяне на социални услуги в съответната община;

- Правят предложения до РДСП – Велико Търново за откриване, реформиране и закриване на социални услуги, съобразно планираните дейности в стратегията;

- ДСП и ОЗД управляват случаите на хората и децата в риск; разработват оценки и индивидуални планове за децата и лицата, настанени в специализирани институции;

- Осъществяват сътрудничество между общинската администрация и неправителствени организации във връзка с областната стратегия и предвидените дейности в нея;

- Събират и актуализират данните на базовите индикатори и резултатите от изпълнение на социалните услуги;

- ОЗД подпомага интегрирането на деца в ДМСГД и ДДЛРГ в детски ясли, детски градини и предучилищно образование; съвместно с мрежата от ЦОП в общините ОЗД работят за изграждане на връзки между децата, настанени в СИ и семейството им; провежда дейности за изграждане на родителски капацитет, за задържане и реинтеграция на децата в училище и за превенция на рисково поведение.

Предвид основните си функции, РДСП и ДСП (с отделите си по Социална закрила и Закрила на детето) имат отношение към всички заложени цели в Областната стратегия за развитие на социалните услуги и това са задачи свързани с:

- идентифициране и насочване на случаи към социални и здравни услуги за ранна превенция; подкрепа на семейства в риск от изоставяне на дете;

- насочване на семействата на деца с увреждания към дневни центрове и детски градини за получаване на гъвкава грижа;

- насочване на семействата с увредени деца за ранна диагностика и навременна интервенция на увреждането;

- работа по изграждане на връзка между децата, настанени в СИ и биологично или разширено семейство; реинтеграцията на деца в семейна среда;

- оказване на методическа подкрепа и съдействие на ЦОП за формиране на мобилни екипи;

- планиране (съвместно с Дирекции Бюро по труда) мерки за професионално ориентиране и трудова интеграция на младежи, предстоящи да напуснат СИ;

- консултиране и насочване на семейства с деца в риск към социални услуги;

- ДСП пряко отговарят за преструктурирането и реформирането на СИ за деца и за лица с увреждания;

- подпомагат изграждането на алтернативни социални услуги;

- подпомагат общините при идентифициране на нуждаещите се стари хора от услуги в общността и други.

Същевременно взаимодействието на АСП с МТСП се определя като фактор за гарантиране на устойчивостта на изпълнението на областната стратегия чрез практическите възможности за осигуряване на средства за предоставяне на услуги като държавно-делегирана дейност.

### 6.1.3. Общини

Общините отговарят за цялостното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги на тяхната територия. За тази цел те разработват, приемат и прилагат Общински стратегии за развитие на социалните услуги (2016-2020), чрез които на територията на всяка община ще се реализира Областната стратегия за развитие на социалните услуги. Общините разработват, приемат и осъществяват годишни планове за действие. Нормативно е установено, че местното самоуправление се осъществява от Общинския съвет, а местната изпълнителна дейност - от кмета и общинската администрация. Така или иначе, в своята съвкупност те заедно осъществяват местната власт.

Местните власти разработват и изпълняват интегрирани политики за развитие на хората в риск на тяхната територия като комбинират ресурсите и координират дейностите в сферата на социалното подпомагане, образование, здравеопазване, политики на пазара на труда, водени от интересите и нуждите на групите и хората в риск. Общините са доставчик на социални услуги. Общините развиват интегрирани политики в подкрепа на децата в риск, хората с увреждания и старите хора. Общините осъществяват годишен мониторинг и оценка на изпълнението на социалната услуга и оценка на нуждите на групите в риск.

Общините предоставят за сведение на Областния съвет за развитие всички проекти, с които се кандидатства за финансиране на дейности по изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги. Определените като ключови участници в изпълнението на стратегията докладват на заседание на Областния съвет за развитие за извършеното, за трудностите, които срещат, както и правят предложения за подобряване на Стратегията.

Роля и отговорности на Общинския съвет:

- Обсъжда и приема Общинска стратегия за развитие на социални услуги на територията на общината и годишния оперативен план за изпълнението й по предложение на кмета на общината;

- Одобрява докладите за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги по предложение на кмета на общината;

- Съгласува проектни предложения за финансиране на социални услуги, които ще се развиват на територията на общината и планирани в Областната стратегия;

- Взема решения, свързани с развитие на СУ на територията на общината (откриване, закриване, разширяване, дофинансиране и пр.).

Решение за развиване на конкретна социална услуга се взема от Общинския съвет, като преди това е било разгледано в съответната постоянна комисия и консултирано по въпросите, свързани с финансирането. Предложението се внася от кмета или от общинските съветници.

Ролята на кмета на общината е ключова за цялостното изпълнение на Областната стратегия за социалните услуги на общинско ниво. Кметът на общината:

- организира изработването на общинските програми и планове за развитие на социални услуги на територията на общината и на програмата за реализацията му и след съгласуване с Обществения съвет по социално подпомагане ги внася за обсъждане и приемане от Общинския съвет;

- организира разработването на общинските секторни политики и – след гласуването в Общинския съвет – организира цялостното им изпълнение. Кметът и общинската администрация осъществяват съгласуването на дейностите за развитие на социалните услуги с общите хоризонтални мерки за социално включване;

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги;

- след съгласуване с Обществения съвет представя заключителен доклад за изпълнението на програмата за реализация на общинския план за развитие на социални услуги за одобряване от Общинския съвет;

- участва в осъществяването на годишен мониторинг и оценка на изпълнението на общинския план за развитие на социалните услуги като част от Областната стратегия;

- търси възможности за финансиране от различни финансови източници за реализиране на конкретните общински дейности, планирани в съответния общински компонент на областната стратегия.

Общественият съвет по социално подпомагане и услуги е консултативен орган към общината за осъществяване на сътрудничество, координация и консултация между община, централни държавни органи и доставчици на социални услуги с цел реализиране на социалната политика в конкретната общината. Неговата роля в изпълнението на стратегията е свързана с:

- обсъждане на областната стратегия и включения в нея общински компонент,

- осъществяване на обществен контрол върху развитието на социалните услуги и инициативи, съобразно стратегията;

- стимулиране на партньорството между местната власт и доставчиците на социални услуги за реализиране на планираните дейности в стратегията на територията на общината.

Местните власти носят конкретни отговорности също за инициирането и изпълнението на хоризонталните политики и мерки за социално включване. В този контекст, общините поемат и основната отговорност за изпълнението на мерки за социално включване, предвидени в Стратегията, например:

- Координират и инициират развитието на програми за повишаване на родителския капацитет, задържане на децата в училище, повишаване на качеството на образование и превенция на рисково поведение на деца съвместно с училищата и центровете за обществена подкрепа;

- Отговарят и осигуряват условия за обхващане на всички деца на територията на общините в подготвителни групи и класове, гарантират спазването на задължителното изискване за записване на ученици в първи клас след завършена предучилищна подготовка в общинските училища;

- Координират и инициират развитието на програми в училищата за превенция на отпадането от училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи, както и за наваксване на образователни пропуски;

- Развиват смесени социално образователни услуги в Центровете за обществена подкрепа за превенция на отпадането и задържане на децата в училище;

- Развиват интегрирана политика за подкрепа на хората в пенсионна възраст чрез комбиниране на ресурсите на Домашен социален патронаж, националните и оперативните програми за предоставяне на грижи в домашна среда и за осигуряване на заетост (НПСПОЗ), клубовете на пенсионера и читалища. Разширяват функциите на патронажа и развиват мобилни екипи за предоставяне на домашни грижи;

- Осигуряват условия за посещаване в масови детски градини и училища на деца с увреждания, включително с осигуряване на транспорт и на достъпна среда.

### 6.1.4. Държавна агенция за закрила на детето

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търново е важен инструмент в реализацията на националните приоритети за закрила на детето и за социално включване на семейства и общности в риск. В този контекст Държавната агенция за закрила на детето оказва съществена подкрепа на заинтересованите страни в реализацията на заложените приоритети и цели на стратегията. По-конкретно ролята на ДАЗД включва:

- Отговаря и за реформирането на специализираните институции за деца;

- Оказва методическа помощ на Областна администрация, местни власти и общинската  администрация, юридически и физически лица, осъществяващи дейности по закрила на детето и на други държавни органи за реализиране и оценка на техните дейности при осъществяване на планираните социалните услуги в областната стратегия за децата;

- Издава лицензи на доставчиците на новоразкрити социални услуги за деца;

- Контролира стандартите и критериите за качество на социалните услуги за деца и семейства.

### 6.1.5. РИО на МОН

Регионалният инспекторат по образованието на МОН Велико Търново отговаря съвместно с РДСП за координирането и изпълнение на дейностите от стратегията, свързани с образованието, като осигуряване на достъп до качествено образование на деца и ученици, реинтеграция в системата на образование на необхванати, отпаднали и нередовно посещаващи училище ученици, интегриране в системата на образование на децата с увреждания, отглеждани в семействата и от СИ, и контролира дейностите, свързани с насочване на деца със специални образователни потребности, осигуряване на учители за ресурсно подпомагане на децата с увреждания и пр.

Важна роля в реализацията на мерките в сферата на образованието, заложени в Стратегията, изпълняват и Екипът за комплексно педагогическо оценяване към РИО на МОН, както и Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Велико Търново.

Конкретните отговорности и роля на РИО на МОН са:

- Носи отговорност за интегриране в системата на образование на децата с увреждания отглеждани в семействата;

- Съдейства на училищата за насочване на нередовно посещаващи училище ученици и деца с рисково поведение към отделите за закрила на детето и ЦОП ,

- Осигурява методическо ръководство и насърчава училищата за развитие на дейности съвместно с ЦОП и НПО за повишаване на мотивацията на учениците за задържане в училище и за запълване на свободното им време според индивидуалните им интереси; програми и проекти за превенция на рисковото поведение на деца; за реинтеграция в системата на образование на отпаднали деца, за задържането им в училище чрез участие в извънкласни дейности според индивидуалните им интереси и за наваксване на образователни пропуски;

- Осигурява контрол върху обхващането на всички деца на територията на област Велико Търново в предучилищна подготовка и възпитание; върху редовното посещение на ученици в училище и записването на ученици в учебни заведения на територията на общината, в която живеят семействата им;

- Съдейства за извеждането на деца от помощни училища в масови училища и за осигуряването на условия съвместно с училищата за наваксване на образователните пропуски и интегрирането им с връстниците им (оценка на образователното ниво и на нуждите, изготвяне на индивидуална програма за обучение, осигуряване на допълнителни часове за компенсиране на разлики в нивото, участие в дейности за запълване на свободното време и социализация).

РИО на МОН активно си взаимодейства с местната власт, институциите от други сектори (като системата на здравеопазването, социалните услуги и заетостта) и гражданските организации при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. Съвместно с РДСП, ДБТ и директори на училища планира програми за вечерно и професионално обучение за младежи и възрастни с основно и по-ниско образование.

Екипът за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО) към РИО на МОН:

- изготвя първична оценка на децата със специални образователни потребности (СОП), предварително консултирана от лекар специалист;

- насочва децата към подходяща форма на обучение;

- оказва съдействие за извеждане на деца от помощните училища като изготвя оценка за образователните им потребности.

Ресурсният център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности – РЦПИОВДУСОП за област Велико Търново е държавно обслужващо звено – извънучилищно педагогическо учреждение със следните задачи:

- осъществява дейности по провеждане на държавната политика за интегрирано и включващо образование и изпълнява консултативни, образователно-възпитателни, рехабилитационни и координиращи функции;

- координира и осигурява условия (съвместно с общообразователните училища) за интегрираното обучение на деца със СОП, чрез изработване на индивидуални образователни програми, осигуряване на ресурсни учители и други специалисти (логопед, психолог, тифлопедагог, сурдопедагог).

### 6.1.6. Регионална здравна инспекция

Държавната здравна политика на територията на област Велико Търново се осъществява и организира от Регионална здравна инспекция (РЗИ) и Регионален съвет по здравеопазване. Тяхната роля е свързана с:

- Координацията и изпълнението на хоризонтални здравни мерки, за осигуряване на достъп до качествена здравна грижа за цялото население, включително за хората в риск;

- Създаване на база данни за здравни специалисти в помощ на хора с увреждания и хора със зависимости, която се използва от ДСП за насочване и консултиране на клиенти в риск;

- Взаимодействие с местната власт и с други институции за методическо ръководство, иницииране и реализация на смесени медико-социални услуги, предвидени в областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново;

Конкретните им отговорности са насочени към: здравна профилактика на майчинството/ бременността с фокус нежелана и рискова бременност; медицинска рехабилитация за деца и възрастни с увреждания и подкрепа за техните семейства; разработване на здравно-социални програми за семейно планиране; качествена здравна грижа в домовете за деца и хора с увреждания и стари хора.

### 6.1.7. Дирекции Бюро по труда

Дирекциите Бюро по труда в област Велико Търново участват в планирането и  изпълнението на програми и активни мерки за интеграция на пазара на труда на хора в риск (лица с увреждания, младежи напускащи специализирани институции, младежи, отпаднали от училище, трайно безработни, със специално внимание към безработните от обособените ромски общности) и мерки за подкрепа на семействата на групи в риск (на деца, настанени в СИ, деца и възрастни с увреждания, живеещи в семейна среда).

Основната роля на дирекциите "Бюро по труда" по изпълнението на стратегията включва:

- Участие в разработването на областни и местни програми за заетост и за обучение на рискови групи;

- Консултиране на младежи, напускащи и напуснали институции с цел професионално ориентиране, повишаване на квалификацията и посредничество при намиране на работа;

- Разработване на мерки и програми съвместно с общините за професионална квалификация и включване на пазара на труда на възрастни с увреждания и на роми, живеещи в затворени етнически общности;

- Участие в разработването на програми за обучение и пренасочване на персонал от СИ;

- Посредничество между работодатели и безработни от рисковите групи с цел намиране на работа;

- Съвместни дейности с институциите от други сектори (системата на здравеопазването, образованието и социалните услуги, териториалните органи на изпълнителната власт, органите на местното самоуправление, ръководствата на регионалните структури на представителните организации на работниците, служителите и на работодателите, НПО) при прилагането на областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново.

### 6.1.8. Неправителствени организации

Важна роля в изпълнението на стратегията играят НПО – част от тях участват в предоставянето на социални услуги като преки доставчици, други допринасят за прилагането на принципите и философията на Стратегията като представители на гражданското общество и групите в риск в област Велико Търново. С активното участие на НПО в процеса ще се подобри развитието на съществуващите услуги, застъпничество, обучение, партниране в

управление на услуги. Съществуващите местни НПО имат съществен принос при изпълнението на разработената стратегия за социални услуги. Тяхната роля се заключава в:

- Съвместно с общините, ДСП и граждани разработват интегрирани политики и мерки за социално включване, в съответствие с мерките в стратегията;

- Участват във формулирането и изпълнението на хоризонтални мерки и политики за социално включване като партньори на общините и/или водещи организации за проектите;

- Предоставят социални, здравни и образователни услуги на територията на общините и областта за хора в риск;

- Подпомагат училищата, ЦОП и СИ при работа със семейството и с деца за изграждане на умения за самостоятелен живот и индивидуално развитие, задържане в училище, превенция на рисково поведение и зависимости.

НПО участват в актуализирането на Стратегията, в изготвянето на годишен план за действие и в осъществяването на мониторинг и оценка на изпълнението й като подпомагат събирането на данни и оценката на потребностите на крайните потребители.

### 6.1.9. Местен бизнес, организации на бизнеса

Първоначално местният бизнес не е включен в процеса на областното планиране, но неговите представители могат да участват в изпълнението на част от дейностите в стратегията. За тази цел е необходимо бизнесът да разграничи стопанските си интереси от обществените отговорности. Приносът на местния бизнес се очертава в някои направления:

- Мобилизиране на бизнеса в публично-частните партньорства (за интегриране на пазара на труда на младежи, напускащи специализираните институции, за изграждане на социална инфраструктура, поддържане на различните сгради за социални услуги, социално предприемачество.)

- Финансиране и съфинансиране на пилотни алтернативни социални услуги, които са от особено значение за решаване на проблемите на рисковите групи, но са извън кръга на държавното финансиране.

- 6.2. Система на мониторинг и оценка. Работа на ЗМО

Изграждането на цялостна функционираща система за мониторинг и оценка предполага комплекс от дейности, които се осъществяват на няколко етапа:

- създаване на структура и изграждане на екип;

- развитие на уменията и капацитета за мониторинг и оценка;

- осмисляне и конкретизиране на системата от индикатори;

- планиране и изпълнение на дейности за мониторинг и оценка;

- разпространение на заключенията от мониторинга и оценката и актуализиране на планове и дейности в съответствие с направените препоръки.

### 6.2.1. Създаване на звено за мониторинг и оценка

Оперативното изпълнение на дейностите изисква да се обособи Звено за мониторинг и оценка (ЗМО) с ясни и конкретни задачи и отговорности, което да разполага относителна независимост от преките изпълнители на услугите и мерките за социално включване.

Структура: ЗМО ще се създаде като структура в рамките на Областна администрация с участието на РДСП, която да работи в партньорство/в мрежа с териториалните работни групи по общини. ЗМО ще бъде изградено  със заповед на Областния управител. Участието и задълженията на РДСП се съгласуват и одобряват от АСП.

Основният екип обхваща 4 души на частично време – 2 от Областна администрация Велико Търново и 2 от РДСП, които работят по трудов договор в посочените институции, но които са натоварени с допълнителни конкретни задължения за прилагане на системата за мониторинг и оценка на Областната стратегия. Новите им задължения по мониторинга и оценката могат да бъдат включени в длъжностните характеристики и се препланира работното им време с оглед поемането на новите отговорности.

Разширеният екип – участници в дейностите по мониторинг и оценка – включва координаторите на Териториалните работни групи във всяка община от областта, регионалeн координатор на АСП по ОП „РЧР”, по 1 представител на ДСП или на отдел “Социална закрила” от всяка община, както и представители на други заинтересовани страни.

Задачите и отговорностите на ЗМО се разпределят между двата екипа.

Основен екип:

- Координира цялостната дейност по мониторинг и оценка в област Велико Търново;

- Планира дейностите за мониторинг и оценка – изработва и съгласува дългосрочните и годишните оперативни планове за мониторинг и оценка на изпълнението на стратегията;

- Изпълнява посещения на място за наблюдение на дейности и социални услуги в общините в областта;

- Предоставя консултации и практически съвети на доставчиците на услуги за подобряване на дейностите по места;

- Събира информация на областно ниво и систематизира данните / информацията, подадена от Териториалните работни групи по общини и редовно докладва събраната информация до основния екип;

- Изработва общ годишен мониторингов доклад за изпълнението на Стратегията, който се представя за обсъждане и одобрение на Областния съвет за развитие;

- Заедно с разширения екип формулира ключовите мониторингови въпроси и въпросите, на които трябва да даде отговор междинната и крайната оценка;

- Организира възлагането и провеждането на външна оценка на изпълнението на Стратегията;

- Заедно с разширения екип обсъжда заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка;

- Организира разпространението на резултатите от мониторинга и оценката сред заинтересованите страни и сред обществеността.

Разширен екип:

- Участва в планирането на дейностите по мониторинг и оценка;

- Участва в дискусии за определяне на ключовите въпроси на мониторинга и оценката и представя коментари по докладите за мониторинг и оценка;

- Събира информация за базовите индикатори по общини;

- Събира и систематизира текуща информация за социалните услуги и дейности;

- Оказва съдействие и логистика за проучвания, оценки, и др. дейности, осъществявани от външни експерти или организации в съответната община;

- Организира дискусии по общини за обсъждане на заключенията и препоръките от докладите за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията.

### 6.2.2. Планиране и изпълнение на дейностите за мониторинг и оценка

Планът за действие по прилагането на системата за мониторинг и оценка предвижда разработване и приемане на:

А/ дългосрочни планове – първият период обхваща 2016-2017 г. и вторият период - 2018-2020 г.;

Б/ годишни оперативни планове за дейностите по мониторинг и оценка за всяка година от изпълнението на стратегията.

Дългосрочните и годишните планове за мониторинг и оценка се разработват от основния екип на ЗМО, съгласуват се с разширения екип и се внасят за приемане от Областния съвет за развитие като част от годишния отчет по изпълнението на Стратегията и оперативния план за действие през следващата година.

Задължителните дейности по мониторинг и оценка включват:

- Текущ мониторинг на дейностите – събиране на информация, посещения на място, доклади от мониторинговите посещения;

- Създаване и постоянно актуализиране на база данни на областно ниво с разбивка по общини, територии, теми, рискови групи и пр.;

- Актуализиране, систематизиране и анализ на данните за ключовите базови индикатори за ситуацията;

- Събиране на информация и анализ на индикаторите, разработване на годишен мониторингов доклад за цялостното изпълнение на Стратегията;

- Провеждане на междинна оценка на релевантността и ефективността на Стратегията - в края на втората година от външен екип от експерти. Заключенията и препоръките от Междинната оценка се използват при планирането на следващия тригодишен период от изпълнението на Стратегията;

- Финална оценка на ефективността и въздействието на Стратегията – провежда се в края на петата година от външен експертен екип. Заключенията и препоръките от оценката се използват при разработването на Областна стратегия за  развитие за следващия период след 2020 година. (Допълнителни финансови ресурси за междинната и финалната оценка на изпълнението на стратегията биха могли да бъдат привлечени по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси” и „Добро управление”);

- Разпространение на заключенията и препоръките от мониторинга и оценката;

- Разработване и внасяне на предложения за промени/подобрение в приоритетните направления, целите, дейностите на Стратегията.

В зависимост от наличните ресурси (експерти и допълнително финансиране) могат да се планират и допълнителни дейности на ЗМО като:

- тематични оценки, фокусирани върху едно или повече приоритетни направления или върху една или повече групи дейности;

- проучвания по специфични въпроси, необходими за стартиране на нови дейности и/или иновативни услуги по целите на Стратегията.

- 6.3. Основни партньори. Механизми на партньорството

Ефективното междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество ще допринесе за изграждане на оптимална мрежа от социални услуги в област Велико Търново, която да осигури равен достъп до услуги за рисковите групи и инструменти за максимално оползотворяване на наличните ресурси. Изграждането на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество е определено като Приоритетно направление 5 в Областната стратегия, което е едно от функционалните приоритетни направления и има следните цели и задачи:

Обща цел 5. Да се повиши ефикасността на услугите и допълване на наличните ресурси чрез развитие на междуобщинско партньорство и междусекторно сътрудничество, чрез:

- Специфична цел 5.1. Да се стимулира междуобщинското партньорство в социалните услуги;

- Специфична цел 5.2. Да се утвърдят ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и развитие на смесени услуги.

При изпълнението на Стратегията са заложени конкретни дейности за развиване и апробиране на механизми за осъществяване на планираните смесени услуги и съвместни дейности между общини и сектори в решаването на проблемите на рисковите групи.

Развитието на партньорствата между общини и сектори, изграждането на мрежи на областно и местно ниво ще способства за съчетаването на наличните и потенциалните ресурси, допълването и съгласуването на дейностите на ангажираните институции от различните сектори с фокус потребителите на услуги, уязвимите общности и групи.

Областен координационен механизъм по деинституционализация (ОКМД)

Съгласно Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България“ и Плана за действие в изпълнение на Стратегията, в Област Велико Търново е създаден Областен координационен механизъм по деинституционализация /ОКМД/. Целта е чрез него да се постигне ефективно сътрудничество и взаимодействие между гражданския сектор, регионалните и общинските структури. Той е платформа за прилагане на политики чрез междуинституционално партньорство. Основните принципи за прилагане на ОКМД са: осигуряване на най-добрия интерес на детето; взаимна информираност на партньорите и помощ; мултидисциплинарен подход на областно ниво; непрекъснато учене; гъвкавост при вземането на решения; етично поведение при обгрижване на всеки конкретен случай.

ОКМД осигурява ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация, както и осигурява подходяща среда за междуинституционално взаимодействие на местно ниво, в което да се разработят максимално опростени и в същото време ефективни регулации и йерархии при партнирането по изпълнение на националните политики в процеса на деинституционализация.

- 6.4. Основни етапи в изпълнението на стратегията

Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Велико Търновообхваща 5-годишен период (2016 – 2020), в който се обособяват два етапа: първият с продължителност 2 години (2016 – 2017), а вторият с продължителност 3 години за изпълнение на стратегията. Всеки от тях започва с период на подготовка и интензивно оперативно планиране, както следва:

|  | Период | Дейности |
| --- | --- | --- |
| Подготвителен етап | 2016, първа половина | - Изготвяне и приемане на общински стратегии за социалните услуги в 10-те общини на територията на областта - Оперативно планиране на интервенцията през първите 2 години - План за действие 2016 |
| Първи етап | 2016 - 2017 | - Изпълнение на дейностите по стратегията |
| Оценка и препланиране | 2017, четвърто тримесечие – 2018, първо тримесечие | - Междинна оценка на постигнатите резултати и ефекти от стратегията - Препланиране на следващия тригодишен етап в съответствие със заключенията и препоръките от междинната оценка |
| Втори етап | 2018 – 2020 | - Изпълнение на дейностите по стратегията |
| Финален | 2020 | - Финална оценка на въздействието от Областната стратегия |

Подготовката за стартиране на Стратегията през първата половина на 2016 г. обхваща няколко основни компонента, чрез които се поставя основата за успешното изпълнение на същинските дейности и постигането на целите, резултатите и цялостния ефект от областната стратегия.

- Формиране на структури, организационна рамка:

- Обособяване на Звено за мониторинг и оценка към Областна администрация с участието на РДСП;

- Сформиране на Координационен съвет за изпълнение на Областната стратегия;

- Утвърждаване на процудери/отговорности за координация на Областната стратегия;

- Валидизиране на Областната стратегия на общинско ниво:

- Изготвяне и приемане на общински стратегии – планове за социалните услуги на основата на Областната стратегия

- Адаптиране на общинските планове за развитие на социалните услуги към приоритетите, целите и принципите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги

- Оперативно планиране, създаване на процедури и комуникационни канали за обмен на иннформация

- Утвърждаване ефективно взаимодействие между партньорите, механизми на сътрудничество между заинтересованите страни, мрежи за изпълнение на Стратегията:

- Осигуряване на партньорство и подкрепа от заинтересованите страни на ниво община

- Осъществяване на информационни срещи и консултации между представители на общински съвет, общинска администрация, доставчици и други представители на общността

- Провеждане на срещи и открити дискусии с НПО, граждани, (практиката на подобни срещи следва да продължи най-малко 2 пъти годишно при планиране на развитието на социалните услуги и отчитане на резултатите от дейностите по предоставяне на услугите; споделяне на опит и добри практики)

- Ресурси

- 7.1. Изграждане на капацитет за изпълнение на стратегията

- 7.1.1. Човешки ресурси за предоставяне на социални услуги

Съществен фактор в развитието на социалните услуги и една от предпоставките за тяхната ефективност е кадровата осигуреност на действащите и предвидените за разкриване заведения за социални услуги.

Общинските администрации в рамките на съществуващите структури и щат се справят с управлението на социалните услуги на териториите си. Персоналът е добре обучен и мотивиран, но е недостатъчен, предвид и другите административни задължения на служителите, заетостта им в различни комисии, съвети и ангажименти по разработване и реализиране на социални стратегии, програми и проекти.

Предвид нарастващите потребности на населението и промените в националното законодателство, с които се увеличават ангажиментите на Дирекциите „Социално подпомагане”, те не разполагат с достатъчен човешки ресурс, което се отразява негативно върху дейността и мотивацията на заетия персонал.

Наличният персонал в действащите социални услуги - държавно делегирани дейности на територията на областта е съобразен с изискванията на Методиката за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността.

От прякото наблюдение на процеса на работа прави впечатление, че на места персоналът по отношение на общите длъжности е крайно недостатъчен, за да обслужва всички потребители. Като цяло служителите се нуждаят от методическа подкрепа, регулярни супервизии и периодични обучения. В разкритите социални услуги в малките населени места на област Велико Търново трудно се намират специалисти за работа, поради ниското заплащане и отдалечеността от общинския център. В общините Свищов, Павликени и Стражица също отчитат като трудност недостатъчния брой специалисти в социалните услуги в сферата на директната грижа за лица в риск – логопеди, рехабилитатори, психолози. Незаетите щатни бройки в действащите социални услуги в областта обикновено се компенсират като се разпределят ангажиментите между другите служители, което създава реален риск за качеството на услугите.

- 7.1.2. Изграждане на административен и организационен капацитет за управление на услугите

Областната стратегия предвижда конкретни мерки за обезпечаване на дейностите с необходимия персонал със съответната квалификация и умения, в които се разглежда развитието на човешките ресурси на всички етапи на изпълнението – от административния и организационен капацитет за иницииране на интервенции/ планиране на разкриването на нови услуги, вкл. финансово осигуряване и привличане на средства, до предоставянето на социални услуги (администриране и обслужване на клиентите) и изпълнението на конкретни мерки и дейности за решаване на социалните проблеми на рисковите групи. В отговор на идентифицираните потребности за изграждане на капацитет са формулирани целите на приоритетно направление 4: Развитие на човешките ресурси.

Обща цел 4. Създаване на система за повишаване качеството на социалните услуги чрез развитие на човешките ресурси, чрез:

- Специфична цел 4.1. Изграждане и развитие на капацитет за планиране и управление насоциалните услуги.

- Специфична цел 4.2. Изграждане и развитие на система за повишаване на професионалната компетентност на персонала, предоставящ социални услуги.

- Специфична цел 4.3. Развиване на капацитет за наблюдение, оценка и повишаване качеството на социалните услуги.

- 7.2. Финансови и материални ресурси

- 7.2.1. Източници на финансиране

Основните източници за финансиране на социалните услуги в общините от област Велико Търново са:

- Републиканския бюджет – субсидии за делегирани от държавата дейности;

- Собствени приходи на общините – за местни дейности и дофинансиране на държавните дейности;

- Отпуснати средства по проекти, финансирани от ЕС.

Според прието решение на Министерски съвет от 2003 година, за разделение на дейностите на делегирани от държавата и дейности, финансирани от местни приходи, са разделени отговорностите между държавата и общините. Държавно делегираното финансиране на социалните услуги и размера на финансовия стандарт се определят с Решение на Министерски съвет за всяка бюджетна година, а размерът на средствата за финансиране на социалните услуги – местни дейности, се определя за всяка бюджетна година от съответния общински съвет, в зависимост от задачите, които решават в областта на социалните услуги и финансовия ресурс, с който разполагат, събиран от местните приходоизточници.

Социалните услуги делегирани от държавата дейности са СИ за деца с/без увреждания, СИ за възрастни хора с/без увреждания, СУ в общността, в т.ч. и от резидентен тип. Финансирани изцяло от местни приходи са домашните социални патронажи с разкритите към тях звена за услуги в домашна среда и клубовете на пенсионера и инвалида. Общините осигуряват средства и за съфинансиране по програми за временна заетост и проекти за предоставяне на някои социални услуги.

Размерът на разходите за държавно делегирани дейности значително надвишава този на разходите за местни дейности. По отделни функции това важи и за функция „Социални грижи”.

Делът на услугите местни дейности е по-нисък и средствата, които се изразходват за тях са около 6-12% в разходните отчети за общините. Финансирането се осъществява изцяло със средства от местни данъци и такси. В никакъв случай обаче те не са по-маловажни. Домашният социален патронаж и Звеното за услуги в домашна среда към него обгрижват едни от най-уязвимите групи - възрастни хора, самотно живеещи или с ниски доходи, хора с увреждания. Дейността им е с висока обществена значимост предвид тенденциите на застаряване на населението и демографската криза. Същото важи и за клубовете на пенсионера и инвалида. Събираните такси за предоставяне на услуги от домашен социален патронаж, в повечето общини покриват едва около 40 % от бюджета на услугата. В клубовете на пенсионера и инвалида, услугата е напълно безплатна и не се генерират общински приходи. Липсата на достатъчно общински приходи и неизпълнението им в годишен план довежда до натрупване на неразплатени разходи, основната част от които са на домашен социален патронаж.

Все още без финансиране от държавния бюджет или европейски средства не е възможно да се разкриват и развиват нови качествени социални услуги.

Отчита се силна финансова зависимост на общините от Републиканския бюджет, от който получават различни субсидии – за делегираните от държавата дейности и изравнителни субсидии, чрез които се осигурява финансиране и на местните дейности. В този смисъл е целесъобразно да продължи процесът на финансова децентрализация, за да може общините да постигнат по-голяма самостоятелност в плановия и изпълнителски процес. Това ще позволи по-гъвкаво да се управляват наличните финансови средства, тъй като ще има по-големи възможности за маневриране при решаването на съществуващите задачи на местно равнище.

- 7.2.2. Други необходими ресурси

Повечето общини на територията на Област Велико Търново нямат особено големи възможности за привличане на ресурси под форма на дарения. Общинската материално-техническа база е също много ограничена и има необходимост от ремонтни дейности, за да може да бъде използвана за предоставяне на социални услуги. Партньорството на местната власт с широко участие на гражданите е възможност за формиране на по-добри политики и възможности за развитие. Тясното взаимодействие между местна власт, граждани, НПО и бизнес е пътят за ефективно, отговорно и демократично управление.

Като помощни органи към общините и в тясно партньорство с тях по социалните проблеми функционират:

- Обществен съвет по социално подпомагане и услуги;

- Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности;

- МКБППМН и Детска педагогическа стая за работа с деца с отклоняващо се поведение;

- Превантивно-информационен център по наркомании;

- Местна комисия за борба с трафика на хора;

- Младежки парламент;

- Общински детски комплекси;

- Центрове за работа с деца и младежи;

- Клубове на пенсионера и инвалида.

Всички институции, имащи отношение към социалната сфера са средоточени в областния център, както и повечето услуги.

Предвид наличния общински сграден фонд на територията на област Велико Търново, в дадения момент е почти невъзможно разкриването на нови социални услуги в подходяща общинска материална база, още повече, че общините не разполагат с финансови средства за извършване на ремонтни дейности.

Тези два фактора оказват изключително голямо влияние върху развитието и управлението на социалните услуги, но въпреки това, благодарение на доброто партньорство между общински организации, Дирекции „Социално подпомагане”, Регионална дирекция „Социално подпомагане” и неправителствен сектор, на територията на област Велико Търново функционира добре развита мрежа от качествени социални услуги.

- Комуникационна програма

Важно условие за ефективното реализиране на Областната стратегия за развитие на социалните услуги е политиката за предоставянето на информация до обществеността. Обществеността трябва да получи пълна и обективна информация за всяка стъпка при реализиране на дейностите в стратегията. Реализирането на стратегията ще се съпровожда от различни информационни мероприятия, които ще осигурят нейната публичност по време на реализация.

## 8.1. Цели, задачи и методи

Целта на комуникационната програма е да популяризира сред широката общественост и заинтересованите страни ползите, положителните ефекти и резултатите от изпълнението на Областната стратегия за развитие на социални услуги (2016 – 2020). Тя се основава на следните принципи:

- Прозрачност – информиране на обществеността за изпълнението на дейностите по Областната стратегия за развитие на социалните услуги;

- Координация с други стратегии, програми, планове за развитие, изпълнявани от държавната и местната власт;

- Позитивност на комуникационните послания – изграждане на климат на доверие и съпричастие с всички заинтересовани страни с оглед на ефективното изпълнение на Областната стратегия за развитие на социални услуги;

- Широко междуобщинско и междусекторно партньорство, сътрудничество и екипност в комуникационния обмен;

- Достъпност на информацията – достигане на комуникиращата информация до най-голям брой заинтересовани лица

Конкретните задачи са:

- Да осигури подкрепа на цялата общественост по приоритетните направления, мерки и дейности, както и привличане подкрепата на всички заинтересовани страни за постигане на целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта;

- Да привлече общественото внимание и да повиши чувствителността на обществото към хората от различните уязвими групи, към техните потребности и възможности за решаване на проблемите им;

- Да популяризира принципите и посланията на Областната стратегия за толерантност, социална интеграция, равни права и равен достъп на всеки до възможности за развитие.

Мерки:

- Информиране на местната общност и всички заинтересовани страни за Областната Стратегия за развитие на социалните услуги на територията на област Велико Търново;

- Популяризиране на настоящите, подлежащите на реформиране и планираните нови социални услуги в резултат от проучените реални потребности на рисковите групи на територията на областта;

- Популяризиране на органите и институциите на местно и национално ниво, които са ангажирани с планирането, предоставянето и финансирането на социални услуги на територията на област Велико Търново;

- Стимулиране ангажираността на всички участници в разработването на стратегията с нейното изпълнение.

Целевите групи на комуникационната стратегия са:

- Органи и институции на държавната и местната власт;

- Териториални структури на държавните органи и институции;

- Неправителствени организации и граждански инициативи;

- Доставчици на социални услуги;

- Приоритетни целеви групи на областната стратегия за социални услуги;

- Потребители на социални услуги;

- Лидери на обществено мнение;

- Медии;

- Широката общественост.

Включването на партньорите предвижда делегиране на информационни и комуникационни функции на партньорите по изпълнение на Областната стратегия за развитие на социалните услуги – РДСП и Областна администрация. При изпълнението на стратегията ще се търси съгласуване и взаимодействие с всички заинтересовани страни, участвали в разработването на стратегията и за нейното изпълнение. Комуникационната стратегия ще подкрепя инициативи на гражданското общество, стимулирани от Областната стратегия за развитие на социалните услуги, както и местни НПО, насочени към групи, които трудно могат да бъдат достигнати чрез средствата за масово осведомяване.

Механизмите и подходите, които ще се прилагат при изпълнението на комуникационната програма включват:

- Създаване на устойчива информационна среда чрез ефективно използване на различни начини и форми за комуникиране и промотиране на Областната стратегия за развитие на социални услуги: пропаганда, PR, лобизъм, групи за натиск, социологически и политологически инструментариуми, изграждане на идентичности, реклама;

- Установяване на приемливи норми и параметри на взаимоотношения между участниците в комуникационния процес – всички заинтересовани страни от изпълнението на стратегията;

- Оптимален избор на агенти на влияние, които ще бъдат включени като медиатори в комуникационния процес и ще работят в партньорство с медиите;

- Изграждане на адекватна и възпроизвеждаща се информационна среда чрез:

- Подаване на достатъчна информация в общественото пространство;

- Търсене на отзвук и обратна връзка от разпространената информация;

- Предвиждане на възможности за коригиращи действия;

- Прецизен избор на отделните информационни фрагменти и разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията.

Основни комуникационни техники. Комуникационната програма се основава върху няколко основни форми: директна комуникация, комуникация чрез масовите медии, комуникация чрез интернет и информационни материали и работа с партньори.

- Директна комуникация цели да предостави възможност на заинтересованите страни и на широката общественост да споделят своите мнения, гледни точки и предложения в рамките на дискусии, кръгли маси и дебати. Проблемите в социалната сфера изискват непрекъснат дебат и достигане на гласа на обикновените граждани до отговорните за вземане на политическите решения. Само чрез пряк дебат и комуникация могат да бъдат координирани и хармонизирани усилията на ангажираните с различни секторни политики.

- Комуникация чрез масовите медии. Важно е редовното и системно предоставяне

на информация относно изпълнението на Областната стратегия за социалните услуги чрез:

- пресконференции, брифинги и съобщения за медиите;

- неформални работни срещи на водещи редактори с координационното звено, изпълняващо стратегията;

- изготвяне на програми от електронни медии с национално покритие за разпространяване на информация относно популяризиране на визията, целите и приоритетите на областната стратегия.

- Комуникация чрез интернет и информационни материали. Поддържане и актуализиране на информацията за Областната стратегия за развитие на социалните услуги в уеб сайтовете на партньорите и на заинтересованите страни. Разработване и публикуване на тематични информационни материали съобразени с визията, целите и приоритетите на областната стратегия за развитие на социалните услуги.

## 8.2. Оперативно изпълнение на комуникационната програма

За постигането на целите и реализацията на дейностите в настоящата комуникационната програма е необходимо оперативното й изпълнение да се възложи на професионалист за връзки с обществеността, който да е пряко ангажиран с наблюдението и отразяването на информационните потоци, свързани с изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в областта.

Тази функция следва да  бъде изпълнявана от експерта за връзки с обществеността в Областна администрация в сътрудничество със Звеното за мониторинг и оценка и Регионалния ресурсен център, формирани за изпълнението на регионалната стратегия за развитие на социалните услуги в област Велико Търново. В рамките на неговите компетенции и правомощия и с увеличаване на неговите задължения и отговорности в длъжностната му характеристика, служителят за връзки с обществеността може да се ангажира с координирането и реализирането на дейностите по изпълнение на комуникационната програма.

За целите на своите нови отговорности и задължения служителят за връзки с обществеността към Областна администрация е необходимо да участва както в организираните обучения за експертите, отговарящи пряко за реализацията на Областната стратегия за развитие на социалните услуги, така и на редовните заседания на тези органи.

Задачи и отговорности на експерта за връзки с обществеността в Областна администрация за реализирането на комуникационната програма:

- Участва в планирането на дейности, свързани с реализирането на целите на комуникационната програма;

- Съгласува и синхронизира своите действия с екипите на Звеното за мониторинг и оценка и Регионалното звено за подкрепа;

- Координира цялостното изпълнение на заложените дейности в ОП за изпълнение на комуникационната програма;

- Въвлича всички заинтересовани страни в информационния обмен за целите на Областната стратегия за развитие на социалните услуги чрез сътрудничество с техните експерти за връзки с обществеността или органи и институции, отговорни за подготовката и реализацията на информационни кампании и комуникационни материали;

- Организира и поддържа в сътрудничество със ЗМО и РЗП единен електронен регистър на социалните услуги на регионално ниво и популяризира актуална информация по изпълнението на областната стратегия за развитие на социалните услуги;

- Организира брифинги, пресконференции и други информационни мероприятия за постигането на целите и дейностите на комуникационната програма;

- Следи за подаването от всички заинтересовани страни на унифицирана информация и послания в общественото пространство във връзка с изпълнението на целите на стратегията.

Дейности:

- Системно и периодично подаване на достатъчна информация в общественото пространство и прецизен избор на отделните информационни фрагменти, разполагането им в пространството на отделните медии с цел възходящо мултиплициране на посланията;

- Търсене на обратна връзка от разпространената информация и предвиждане на възможности за коригиращи действия;

- Редовно организиране на брифинги, пресконференции, публикации в медиите за запознаване на заинтересованите страни и широката общественост с текущите дейности от Стратегията;

- Публикации на информационни материали и разпространението им в уеб-пространството за текущите дейности от Стратегията;

- Организиране на семинари и дискусионни форуми с участието на представители на заинтересовани страни;

- Перманентни ПР кампании по приоритетите на областната стратегия;

- Изработване на информационни и комуникационни материали и периодичното им актуализиране.

# Раздел Г: Приложения

- Оценка на потребностите от социални услуги

- 9.1. Приложение 1: Финален доклад за анализ на ситуацията и оценката на потребностите в област Велико Търново