ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО           / П /

/ДОЦ.Д-Р ПЕНЧО ПЕНЧЕВ/

Отчет за изпълнение на целите за 2010 г.

Наименование на администрацията: Областна администрация Велико Търново

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2010 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение | Индикатор за самооценка напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2010 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2010 г. / |  |
| 1.1. Оптимизиране бизнес средата, подобряване на инвестиционната активност и повишаване конкурентноспособността на регионалната икономика. | 1.1.1. Реализиране на регулярни срещи между Областна администрация, синдикати и бизнес среди за обмяна на актуална информация по проблемите на кризата и икономическото развитие. |  | 4 заседания | 2 бр. заседания на ОСР с участие на представители от синдикалните и работодателските организации | задоволително постигната цел - 50% |
|  | 1.1.2. Подкрепа на проекти за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия. |  | Бр. подкрепени проекти | 0 | незадоволително постигната цел - 0 % |
|  | 1.1.3. Създаване и поддържане на база данни за икономичес-кия потенциал, големи инвестиционни проекти и др. в областта - актуализиран икон. профил |  | Актуализиран икон. профил | Създадена база данни за всички проекти от общините на територията на областта за периода 2007 – 2010 г. | напълно постигната цел - 100 % |
|  | 1.1.4. Засилване на координиращата роля ОСР чрез провеждане на работни срещи. |  | 4 бр. заседания | 2 бр. заседания | задоволително постигната цел - 50 % |
| 1.2. Ускорено изграждане, поддържане и модернизация на транспортната, енергийната и съобщителната инфраструктура | 1.2.1. Оптимизиране на транспортните схеми, съгласуване на промени в Републиканската транспортна схема и утвърждаване на промени в Областната транспортна схема. |  | Бр. утвърдени транспортни схеми | Бр. утвърдени маршрутни разписания – 3 бр. Съгласувани маршрутни разписания от РТС – 5 бр. | Напълно постигната цел-100% |
|  | 1.2.2. Съвместна работа с териториалното звено на АЕЕ целяща презентиране на ползи и възможности за използване на ВЕИ и въвеждане на енергоспестяващи технологии и мерки в производството |  |  | Изготвен отчет съгласно задълженията на ОУ по ЗЕЕ | напълно постигната цел /100 %/ |
| 1.3. Развитие на туризма чрез ефективно използване на природните и културните дадености. | 1.3.1. Засилване координиращата роля на Областната постоянна комисия по туризъм |  | 4 бр. заседания | Проведени заседания – 1 бр. | незадоволително постигната цел - 25% |
|  | 1.3.2. Създаване на областна програма за алтернативен туризъм |  | създадена програма | 0 | незадоволително постигната цел - 0 % |
|  | 1.3.3. Популяризиране на туристическите атракции и на възможностите за туризъм. |  | изготвен рекламен материал | 0 | незадоволително постигната цел - 0 % |
| 1.4. Продоволственият сектор като основа на икономическото развитие на региона | 1.4.1. Координация и съдействие за развитие на селското стопанство чрез провеждането на регулярни заседания на Областния съвет по Земеделие. |  | 4 бр. проведени заседания на ОСЗ | 0 | незадоволително постигната цел-0% |
| 1.5. Околната среда – елемент на устойчи-вото развитие. | 1.5.1. Организиране и провеждане на работни срещи със заинтересованите ведомства и неправителствени организации с цел вземане на решения относно опазването на околната среда. |  | Бр. срещи | 3 | напълно постигната цел 100% |
|  | 1.5.2. Осъществяване на контролна дейност чрез междуведомстве-ната комисия за вредни емисии от производствена дейност на терито-рията на областта. |  | Бр. извършени проверки | 4 проверки | напълно постигната цел 100% |
|  | 1.5.3. Координация и съдействие за подобряване на околната среда чрез Експертния екологичен съвет при РИОСВ – Велико Търново. |  | Бр. заседания | 1 заседание | напълно постигната цел 100% |
|  | 1.5.4. Засилване на координиращата функция за осигуряване на нормалната проводимост на речните русла с цел недопускане на щети |  | Бр. издадени заповеди; създаден регистър |  |  |
|  | 1.5.5. Структуриране на ВиК асоциация за ефективно управление на водния сектор | Водна инфраструктура ще бъде собственост на държавата и общините , което ще допринесе за по-активното им ангажиране с проблемите на ВиК сектора. | Регистр. на Асоциация бр. събрания | Проведено първо общо учредително събрание на 16.11.2010 год. Регистриране на асоциацията в регистър „БУЛСТАТ” | Напълно постигната цел-100% |
| 1.6. Създаване на инфраструктура за трансгранично сътрудничество. | 1.6.1. Активно участие и подкрепа при реализиране на РПР на ЦСР за изпълнението на инфраструктурни проекти с трансгранично значение |  | Бр. становища | 0 | Незадоволително постигната цел – 0% |
| 2.1. Подобряване на трудовата заетост и намаляване на бедността. | 2.1.1. Запазване и намаляване равнището на безработицата и насърчаване на заетостта чрез провеждане на регулярни заседания на Постоянната комисия по заетост. |  | Бр. проведени заседания | Проведени 4 заседания | Напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.1.2. Координация и съгласуване на регионални програми за заетост. |  | Бр. съгласувани програми за заетост | Съгласувани 15 бр. регионални програми за заетост | Напълно постигната цел /100 %/ |
| 2.2. Активна социална политика | 2.2.1. Разработване на проекти за участие в програми на МТСП. |  | Бр. заети лица | - 1 наето лице по програма „Старт в кариерата” - продължава работата на3 наети лица по Национална програма за заетост и обучение на хора с увреждания | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
|  | 2.2.2. Идентифицаране на потребностите на пазара на труда от квалифицирана работна ръка на местно ниво чрез провеждане на срещи между образователни институции, социални партньори и бизнеса. |  | Бр. проведени срещи | -1 среща - дискусия на заседание на новосформирана комисия по образование – 9.12.2010 г. -Утвърден план-прием за учебната 2010-2011 година в професионални гимназии и средни общообразователни училища с професионални паралелки съобразно потребностите на пазара на труда | Напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.2.3. Координация между отговорните институции и социални партньори относно повишаване качеството на контрола по спазване на трудовото законодателство и безопасността и здравето при работа. |  | Бр. проведени заседания на ОСУТ | 0 проведени заседания | Незадоволително постигната цел / 0 %/ |
|  | 2.2.4. Изготвяне на Областна схема за предлаганите социални услуги в общността. |  | Изготвена обл. схема | Изготвен анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в област Велико Търново и е изготвена Стратегия за развитие на социалните услуги в областта за периода 2011-2015 г. | Напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.2.5. Засилване на координацията между местни власти, НПО и организации на хора с увреждания чрез Областен обществен съвет за хора с увреждания. |  | Бр. проведени заседания на ООСХУ | Участие в работни срещи, фокус групи на членове на ООСХУ по време на разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги. – 3 бр. | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
|  | 2.2.6. Изготвяне на индивидуална оценка и SWOT анализ на текущото състояние на областен обществен съвет за социално включване на хора с увреждания. |  | Изготвена оценка | Изготвена оценка Изготвена оценка и SWOT aнализ на текущото състояние на ООСХУ. Предстои обсъждането им на заседание на ООСХУ | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
|  | 2.2.7. Приемане на стратегически план за развитие на Областния обществен съвет за хора с увреждания. |  | Изготвен план | Изготвен план Изготвено предложение за стратегически план за развитие на ООСХУ. Предстои обсъждане и приемане на заседание на ООСХУ | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
| 2.3. Оптимизиране на здравната политика в посока на повишаване на нейната ефективност. | 2.3.1. Засилване на координиращата функция чрез участие в междуведомствени комисии свързани със здравната политика. |  | Бр. участия | - 3 заседания на Регионален съвет по здравеопазване - 3 заседания на Комисия за изготвяне на Областна здравна карта - 3 заседания на Щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания - 2 заседания на Областна комисия за борба с епидемичните и епизоотични ситуации | Напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.3.2. Участие в обсъждане и съгласуване на областна здравна карта. |  | Съгласувана здравна карта | Участие в 3 бр. заседания на Комисия за изготвяне на Областна здравна карта и Съгласувана здравна карта на област Велико Търново- 21.09.2010 | Напълно постигната цел /100 %/ |
| 2.4. Създаване на благоприятни условия за живот и модернизиране на средата, създаваща условия за подобряване качеството на живот. | 2.4.1. Съдействие за актуализация на Регионалния план за развитие на СЦР за 2009-2013 г. съобразно промените настъпили след членството в ЕС. |  | Утвърден актуализиран план | Изготвено е становище с конкретни препоръки и мнение относно проекта на Актуализиран документ за изпълнение на Регионалния план за развитие на Северен централен район | напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.4.2. Съдействие при извършване на актуализацията и мониторинговия контрол на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново |  | Извършен мониторинг на ОСР | Изготвен и приет Доклад на междинна оценка на стратегия за развитие на област Велико Търново. Работа по актуализация на ОСР | задоволително постигната цел |
| 2.5. Повишаване нивото на безопасност, сигурност и качество на услугите. | 2.5.1. Учредяване на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/ а Областната комисия по безопасност на движението по пътищата /ОКБДП/ |  | Учредена комисия; Бр. проведени заседания | 0 0 | незадоволително постигната цел / под 50 %/ |
| 2.6. Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при кризи. | 2.6.1. Съдействие за логистични операции, при изпълнение на задачи по време на кризи. Бюджетиране на дейности, за управление при кризи и защита при бедствия.Натрениране на опретавни дежурни и действия със свързочно-оповестителни средства. |  | Актуализиране на Военновременен план, съгласно нови потребности Изготвяне и представяне на бюджет 20 броя тренировки със оповестителни средства | Актуализиран План Изготвен бюджет Проведени тренировки 22 броя | напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.6.2. Ефективен контрол и проверка на потенциално-опасни обекти вписани в регистър критичната инфраструктура на територията на областта |  | Извършване на проверки.Изготвяне на Заповед на ОУ | Извършени проверки съгласно Заповед на ОУ | напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.6.3. Разработване на проект по Оперативна програма „Трансгранич но сътрудничество Румъния-България” за съвременна превенция на риска. |  | Изпълнение на дейности по проект | Изпълнен проект | напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 2.6.4. Дейност на ОСС, като орган на управление, при кризи и защита при бедствия. |  | 3 заседания на ОСС | 2 заседания на ОСС | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
| 3.1. Усъвършенстване на образователната система и ефективна политика за развитие потенциала на младите хора. | 3.1.1. Оказване на съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове и практики |  | Бр. студенти | Проведен стаж по административно право и процес на 90 студенти ІІ-ри курс, редовно обучение специалност „Право” от ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий”; Проведен преддипломен стаж на 23 студенти от ІV курс, специалност „Публична администрация” | напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 3.1.2. Повишаване гражданската култура на подрастващите чрез провеждане на дни на отворени врати в администрацията. |  | Бр. посетители |  |  |
|  | 3.1.3. Подкрепа при разработване на проекти по оперативни програми от образователни институции |  | Бр. подкрепени проекти | 0 подкрепени проекти | Незадоволително постигната цел / 0 %/ |
| 3.2. Науката – крайъгълен камък на нашето развитие. | 3.2.1. Оказване на съдействие и домакинство при провеждане на научни форуми и конференции |  |  | 1 кръгла маса съвместно с ИИ на БАН | Напълно постигната цел /100 %/ |
| 3.3. Културната сфера и нейното място в областта. Ефективно използване на богатото културно-историческо наследство на териториалната единица | 3.3.1. Изготвяне на областен културен календар |  | Изготвен календар | Изготвен и публикуван на интернет страницата на Областна администрация календар за културни събития с международно и национално значение . Публикувани културни календари на общините от областта | Напълно постигната цел /100 %/ |
|  | 3.3.2. Оказване на съдействие при подготовка и провеждане на различни културни прояви – фестивали, конкурси. |  | Бр. подкрепени прояви | 9 бр. подкрепени културни прояви | Задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
| 3.4. Преодоляване на негативните демографски тенденции и създаване на условия за равни възможности на всички. | 3.4.1. Засилване коoрдиниращата роля на Областния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси /ОССЕДВ/ за създаване на обществена среда на нетърпимост към неравното третиране и прояви на дискриминация |  | Бр. проведени заседания | 1 проведено заседание | напълно постигната цел – 100% |
|  | 3.4.2. Подкрепа на проекти, насочени към преодоляването на неравното третиране |  | Бр. подкрепени проекти | 0 | незадоволително постигната цел – 0% |
| 4.1. Добре работеща администрация. | 4.1.1. Укрепване на административния капацитет |  | Брой проведени обучения | 14 проведени обучения, в резултат на което са обучени 12 служители | задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ |
|  | 4.1.2.Изграждане на доверие и гарантиране предсказуемост на действията на областна администрация |  | Брой актуализи-рани правила и процедури Изградена система за обратна връзка Актуализирана интернет страница Поддържане на актуална информация на гласовия портал на областна администрация Транзитивно преминаване към ISO 9001:2008 | Система за обратна връзка - 2 бр. заседания на Комисията за разглеждане и анализиране на анкети за удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Велико Търново Информацията на гласовия портал на областна администрация е актуална Извършено е транзитивно преминаване към ISO 9001:2008 | Напълно постигната цел -100% Напълно постигната цел -100% Напълно постигната цел -100% |
|  | 4.1.3. Разработване на критерии и процедури за надежден контрол и отчетност на всички нива в администрацията |  | Стратегия за управления на риска | 1 стратегия | Напълно постигната цел-100% |
| 4.2. Партньорство между институциите, местните власти, НПО и гражданите. | 4.2.1. Подобряване диалога с местните власти, НПО и гражданите при обсъждане на важни въпроси от местно значение – отворени срещи, публични дебати, организиране на он-лайн дискусия |  | Бр.проведени срещи | 0 | незадоволително постигната цел - 0 % |
|  | 4.2.2.Усъвършенстване на координационни механизми за взаимодействие между институциите при провеждане на политики за закрила на детето чрез изграждане на Областен съвет за закрила на детето |  | 1 ОСЗД |  |  |
|  | 4.2.3. Взаимодействие и координация между заинтересовани институции, НПО и организации при провеждане на политики за при провеждане на политики за интеграция на хората с увреждания чрез заседания на Областен обществен съвет за хората с увреждания |  | Бр. проведени заседания Дадени препоръки | Проведени 3 бр. работни срещи в периода на разработване на Областна стратегия за развитие на социалните услуги , на които са идентифицирани потребностите на хора с увреждания и са дадени препоръки, включени в разработената стратегия. | Задоволително постигната цел /50 %/ |
| 4.3. Противодействие и предотвратяване на корупцията на всички териториални нива. | 4.3.1. Засилване координиращата роля на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията |  | 2 заседания | 2 заседания | Задоволително постигната цел-50% |
|  | 4.3.2.Съдействие за реализиране на решителни мерки за превенеция и противодействие на корупцията |  | 1 работна среща с представителите на НПО, които работят в сферата на борбата с корупцията за обмен на информация Брой съдействия Брой извършени проверки | 1 0 23 | Незадоволително постигната цел-30% незадоволително постигната цел-0% напълно постигната цел-100% |
|  | 4.3.3. Разширяване каналите за достъп при подаване на сигнали и жалби за корупция |  | 10 изнесени приемни | 10 | напълно постигната цел-100% |
| 4.4. Развитие на информационното общество и електронното управление. | 4.4.1. Поддържане високо ниво на сигурност на информацията в съответствие с Целите по сигурността за 2010 г. според СУСИ по ISO/IEC 27001:2005 |  | Успешен контролен одит на СУСИ | Успешен контролен одит на СУСИ | напълно постигната цел - 100 % |
|  | 4.4.2. Внедряване на АИС, сертифицирана по ЗЕУ. |  | Описани процедури и услуги Деловодна справка чрез сайта, гласовия портал, SMS | 23 описани процедури и услуги Няма условия за сертифициране на АИС, не е внедрена АИС, както и свързаната с нея справка за етапите на АУ вкл. чрез SMS | незадоволително постигната цел 20 %/ |
|  | 4.4.3. Проследяване на възможностите за представяне на е-административни услуги на областна администрация на правителствения портал |  | Действащи електронни административни услуги на ОА на www.egov.bg | Извършеното проучване на възможностите за представяне на е-административни услуги на областна администрация на правителствения портал показва, че на този етап реално липсват такива възможности. | незадоволително постигната цел 10 %/ |
|  | 4.4.4. Облекчаване достъпа на гражданите и бизнеса до информация и услуги |  | Вътрешни правила по ЗЕУ Актуализирани инструкции и правила Брой ПЕД С унифицирана визия - сайт, документи, презентации, визитки | Модел на вътрешни правила по ЗЕУ 60 бр. Има разработен проект по ОПАК вкл. за привеждане на сайта в съответствие с унифицираната визия | задоволително постигната цел - 50 % |