ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г.

Наименование на администрацията: Областна администрация-Велико Търново

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели за 2011 г. | Дейности | Резултат | Индикатор за изпълнение | Индикатор за самооценка напълно постигната цел /100 %/ задоволително постигната цел /50 и над 50 %/ незадоволително постигната цел /под 50 %/ |
|  |  |  | Индикатор за целево състояние /заложен в началото на 2011 г./ | Индикатор за текущо състояние / отчетен в края на 2011 г. / |  |
| 1. Изграден адекватен административен капацитет за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса | 1.1.1.Анализ на потребностите от обучение и изготвяне на годишен план за задължително и специализирано обучение | Идентифици-ране на нуждите от обучение. | 1 изготвен план | 1 изготвен план | напълно постигната цел 100% |
|  | 1.1.2.Участие в подходящи програми за обучение /семинари, конференции и др./ | Провеждане на обучение | 15 проведени обучения | 17 проведени обучения | напълно постигната цел 100% |
|  | 1.1.3.Анализиране на придобитите знания от проведени обучения и прилагането им в работата на администрацията | Извършен анализ Създаване на база данни | 15 анкетни карти Поддържан регистър | 20 анкетни карти 1 бр. поддържан регистър | напълно постигната цел 100% |
| 2. Ефективна политика за развитие на потенциала на младите хора | 2.1.Съдействие при провеждане на ученически и студентски стажове и практики | Прилагане на теория в реални работни условия. Запознаване с дейността на ОА и правомощията на ОУ. | Брой студенти, провели стажове | 4 групи 28 студента | напълно постигната цел 100% |
| 3.1.Оптимизиране на бюджетните разходи | 3.1.1.Добро финансово управление и контрол на всички дейности | Точна и ясна отчетност и контрол на разходите на всички нива в администрацията | Брой издадени контролни листи. 12 броя регистри | 1180 контролни листа 12 броя регистри | напълно постигната цел 100% |
| 3.2. Ефективно управление на риска | 3.2.1.Мониторинг на процеса на управление на риска | Идентифициране и оценяване на възможните събития, които биха повлияли негативно върху постигане целите на администрацията и вземане на решения за подходяща реакция | Брой идентифицирани рискове Създаден риск-регистър за 2011г. | 0 бр. рискове 0 бр. създадени риск-регистри | незадоволително постигната цел 10 % Причините за неизпълнение на заложената цел са от вътрешно-организационен характер. незадоволително постигната цел 10 % Причините за неизпълнение на заложената цел са от вътрешно-организационен характер. |
| 3.3. Мониторинг на разходването на бюджета по параграфи и подпараграфи | 3.3.1.Изготвяне на ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджетната сметка и тримесечни и годишни финансови отчети. | Ясна представа за наличностите и извършените разходи по програми, дейности и процеси. | 12 броя ежемесечни отчети за касово изпълнение 4 броя тримесечни отчети за касово изпълнение 4 броя тримесечни финансови отчети | 12 броя ежемесечни отчети за касово изпълнение 4 броя тримесечни отчети за касово изпълнение 4 броя тримесечни финансови отчети | напълно постигната цел 100% |
|  | 3.3.2.Отчет за изпълнението на бюджета по политики и програми | Установяване степента на изпълнение на програмите, изпълнявани от ОА | 1 брой изготвен отчет | 4 броя отчети по програми и политики | напълно постигната цел 100% |
| 4.1 Подобряване мерките за сигурност на населението и ефективното управление при бедствия | 4.1.1. Участие в съвместни учения и тренировки с екипи от ЕСС. Бюджетиране на дейности, за управление при бедствия и др. извънредни ситуации. | Поддържане на мощности и осигурява-не с необхо-димите материални и финансови средства, личен състав и техника. | Брой проведени учения и тренировки | 15 проведени учения и тренировки през отчетния период. | Напълно постигната цел 100 % |
|  | 4.1.2.Натрени-ране на оперативни дежурни и действия със свързочно-оповестителни средства. | Подобрява-не комуника-цията в оповести-телната система | 20 проведени тренировки | 15 проведени тренировки, съгласно изготвен от МО график. | Задоволително постигната цел 70% Причината за неизпълнение на целта е в утвърдения годишен план за провеждане на тренировки, а именно 15 такива |
|  | 4.1.3.Изпълнение на дейностите по одобрен проект в рамките на Оперативна програма „Трансгранично сътрудничест-во Румъния-България” за съвременна превенция на риска, при осигуряване на необходимите средства за собствено съ-финансиране. | Внедрена ГИС система за съвместна превенция на риска. | Актуализирани база данни | Нереализиран проект. | Незадоволително постигната цел 10% Причината за неизпълнение на одобрения проект е в отказ на румънския партньор за реализиране на проекта. |
|  | 4.1.4.Засилва-не координира-щата роля на Областния съвет по сигурност като орган на управление при бедствия. | Приемане на решения за подобряване координацията между институ-циите, имащи отоговорности по ЗЗБ | 2 заседания на съвета 4 решения на съвета | Проведени 2 заседания на съвета взети 7 решения | Напълно постигната цел 100% |
|  | 4.1.5. Актуали-зиране на областния план за защита при бедствия в част „наводнения” | Подобрява-не координа-цията между органите от ЕСС при извършване на СНАВР | 1 актуализи-ран областен план в част „наводнения” | Актуализиран План в частта ,,наводнения” | Напълно постигната цел 100% |
| 5.1. Координация на действия от Общини и институции по издирване, проучване, опазване, поддържане възстановяване и изграждане на военните паметници. | 5.1.1. Прове-ждане засе-дания на Обла-стната комисия военни паметници и приемане на конкретни решения, спомагащи за подобряване на дейностите по опазване на паметниците в областта. | Поддържа-не, опазване и възстано-вяване на военните паметници на терито-рията на областта | 2 заседания Брой възстановени паметници при отпуснати средства | 3 броя възстановени паметници на територията на областта. | Напълно постигната цел -100% |
|  | 5.1.2. Изгот-вяве на областен регистър военни паметници и публикуването му в електронната страница на ОУ. | Картотекирине и популяризиране на военните паметници на територията на областта | Създаден областен регистър, оповестен на интернет страницата на ОУ | Изготвен областен регистър, оповестен на интернет страницата на ОУ | Напълно постигната цел -100% |
| 6. Подобряване качеството на административното обслужване и осигуряване съответствието на предоставените административни услуги с изискванията на потребителите | 6.1.1. Анализ на удовлет-вореността от предоставени-те администра-тивни услуги. | Установява-не на удо-влетвореността и коригиране спрямо резултатите | Брой предприети действия 2 заседания и изпълнени решения | 2 бр. заседания на Комисията за разглеждане и анализиране на анкети за удовлетвореността от административното обслужване в Областна администрация Велико Търново и нова електронна анкета на интернет страницата на ОУ Велико Търново | Напълно постигната цел -100% |
|  | 6.1.2. Поддър-жане на системата за управление на качеството ISO 9001: 2008 | Гарантиране предоставяните АУ в съответствие с изисква-нията на стандарта | 2 вътрешни одита 1 надзорен одит | Проведени 5 вътрешни одита: 2 на процедури „Административно обслужване”, 1 на процедура „Управление на персонала, обучение” и 2 на „Управление на документи от СУК и дейност на Представител на ръководството” Проведен ресертификационен одит и е удължена валидността на сертификата до 9 май 2014 г. | Напълно постигната цел -100% |
|  | 6.1.3. Изпълнение на дейностите по проект „Повишаване качеството и надежността на административното обслужване на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление в областна администрация Велико Търново” при неговото одобрение | Развитие и усъвършенстване на електронното управление. Въвеждане на съвременни информационни технологии за обмен и съхраняване на данни. Предоставяне на качествени електронни услуги | Създадени резервни копия Брой електронни услуги | Дейностите по създаване на резервни копия на документите от архив Държавна собственост и Одит на информационната и комуникационна среда са планирани в Цели по сигурността за 2012 от СУСИ | Незадоволително постигната цел 30% Проектът не беше одобрен за финансиране. |
| 7.1. Поддържане сигурността на информацията и проследяване възможностите за предоставяне на е-услуги | 7.1.1. Поддържане високо ниво но сигурност на информацията в съответствие с целите по сигурността според изискванията на Системата за управление сигурността на информацията по смисъла на стандарта ISO/IEC 27001:2005 | Намален брой инциденти по сигурността | Успешен ресертифика ционен одит на СУСИ | Обучени 4 вътрешни одитори 1 вътрешен одит Успешен ресертификационен одит | Напълно постигната цел - 100 % |
|  | 7.1.2. Внедряване на АИС. | Процесни карти | Описани процедури и услуги, ведомствени номенклатури | Има процесни карти за услугите ДС | Незадоволително постигната цел 30% Причините за неизпълнение са от вътрешноорганизационен характер. |
|  | 7.1.3. Просле-дяване на възможностите за представяне на е-админи-стративни услуги на областна администрация на правителствения портал и чрез уеб-приложение | Е-админи-стративна услуга на ОА на www.egov.bg и услуга чрез уеб-приложение | Анализ на възможнос тите за представяне на е-АУ на ОА на www.egov.bg и чрез уеб-приложение | Анализ и хроника на събития, която се попълва постоянно | Напълно постигната цел 100% |
|  | 7.1.4. Облекчаване достъпа на гражданите и бизнеса до информация и услуги | Вътрешни правила по ЗЕУ Ефективна работа с ПЕД. Унифици-рана визия | Вътрешни правила по ЗЕУ Брой ПЕД сайт, документи, презентации | Модел 70 Сайта и бланките не Презентации -да | Задоволително постигната цел 60% Неизпълнението е поради недостиг на финансови средства. |
| 8.1. Засилване на координира-щата роля на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията при провеждане на политиката за борба с корупцията на територията на област Велико Търново. | 8.1.1. Анализ и проверка на постъпили сигнали за корупция | Съдействие за реализи-ране на решителни мерки за превенеция и противо-действие на корупцията. | Брой извършени проверки | 4 сигнала 4 извършени проверки | 100% Напълно постигната цел |
|  | 8.1.2. Орга-низиране и провеждане на изнесени приемни по общини | Разширяване каналите за получаване на сигнали за корупция | 10 изнесени приемни | 10 изнесени приемни | 100% Напълно постигната цел |
| 9.1 Защита на интересите на държавата при заведени съдебни спорове | 9.1.1. Осъщест-вяване на максимално ефективно про-цесуално пред-ставителство | Ефективна защита на интересите на държава-та в съдеб-ните произ-водства | Брой спечелени дела | От общо приключили 41 съдебни производства, само по три от тях има частична отмяна на Заповед на Обл.управител | 100% Напълно постигната цел |
| 9.2 Осигуряване на публичност и прозрачност при избор на контрахенти. | 9.2.1. Осигуря-ване на проз-рачност при провеждане на обществени поръчки по реда НВМОП | Засилване доверието на гражданите и бизнеса | 100% публикувана информация | Проведени са две поръчки по реда на чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП, като и за двете е своевреманно публикувана информацията на сайта на Областен управител | 100% Напълно постигната цел |
| 9.3 Осигуряване на законосъобразна среда на територията на областта чрез повишаване качеството на контрола върху актовете на органите на местното самоуправление и местната администрация | 9.3.1 Контрол за законосъобразност върху актовете на общинските съвети и кметовете на общини | Отмяна на незаконосъобразни решения на общинските съвети и заповеди на кметове на общини | Брой отменени решения/заповеди | 16 | 100% Напълно постигната цел |
|  | 9.3.2 Анализ на наредбите на общинските съвети | Ограничаване на броя на незаконосъобразни решения на общинските съвети | 1 брой изготвен анализ | 0 | 0 % незадоволително постигната цел През 2011 г. са проведени избори за общински съветници и не е приключил процеса по приемане и актуализиране на наредбите на общинските съвети за мандат 2011 – 2015. |
|  | 9.3.3. Анализ за състоянието на регулаторните режими | Ограничава-не на адми-нистративното регули-ране и администра-тивния контрол върху стопанската дейност от страна на органите на местното самоуправ-ление. | 1 брой изготвен анализ | 0 Последният анализ е за 2010 г. и е изготвен в м. декември 2010 г. | 0 % незадоволително постигната цел През 2011 г. не е възлагано от ръководството изготвяне на анализ за текущото състояние през 2011 г. |
| 9.4 Oрганизаци-онно-техничес-ката подготовка на изборите | 9.4.1. Осигу-ряване нормалното произвеждане на насрочените избори | Нормално протичане на изборните процеси | Проведени местни избори и избори за президент и вицепрези-дент | Произведени на избори за общински съветници и кметове на 23.10.2011 г. Произведен II тур на изборите за общински съветници и кметове на 30.10.2011 г. Произведени избори за президент и вицепрезидент на републиката на 23.10.2011 г. Произведен нов избор за президент и вицепрезидент на републиката на 30.10.2011 г. | 100% Напълно постигната цел |
| 9.5.Ефективно реализиране на компетентностите на областен управител по специални закони | 9.5.1. Възла-гане и приемане на планове по §4 от ЗСПЗЗ | Уредени поземлени отношения за териториите по §4 | 100% от планираните площи | 0.00 дка | незадоволително постигната цел |
|  | 9.5.2. Издаване на индивидуални административни актове по ЗГПРРЛ | Обезщетяване на репресираните по смисъла на закона лица | Брой заповеди на Областен управител. | 38 заповеди | 50 % задоволително постигната цел |
|  | 9.5.3. Издаване на актове в правомощията на Областен управител по ЗУТ | Реализиране на инвестици-онните намерения | Брой разгледани преписки и постановени актове. | 8 бр. | 100% Напълно постигната цел |
|  | 9.5.4. Участие в междуведом-ствени комисии, сформирани от други държавни ведомства | Повишена ефективност при решаване на конкретните проблеми. | Брой протоколи от заседания на комисиите. | 8 бр. протоколи от участие в комисии по чл.17 от ЗОЗЗ по Заповед на МЗХ 3 бр. протоколи от участие в комисии по чл.45, ал.5 от ППЗСПЗЗ по Заповед на МЗХ 12бр. протоколи за участие в комисия по § 4к, ал.12 от ЗСПЗЗ 7 бр. протоколи от комисия по ЗКИР | 100% Напълно постигната цел 100% Напълно постигната цел 100% Напълно постигната цел |
| 10.1. Създаване на по-добри възможности за провеждане на регионалната политика на областно ниво | 10.1.1.Актуализация на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2005 - 2015 | Изготвен актуализиран документ на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2005 - 2015 | 1 актуализиран документ | Изготвен е АДИОСР, който е приет на заседание на ОСР | напълно постигната цел /100 %/ |
| 10.2. Подобря-ване координа-цията и взаимо-действието за провеждане политиката на регионално развитие и дейността на Областен съвет за развитие | 10.2.1.Засилване на координиращата роля на Областен съвет за развитие | Подобрена координация за постигане на стратегическите цели на Стратегията за развитие на област Велико Търново 2005 - 2015 чрез проведени заседания и приети решения | 2 заседания | 3 заседания | напълно постигната цел /150 %/ |
|  | 10.2.2.Засилване на координиращата роля на Областен управител чрез заседания на комисии, съвети и работни срещи в областта на ефективно реализиране на секторни политики | Подобрена координация чрез проведени заседания и приети решения при реализиране на секторни политики | 9 заседания | 18 заседания | напълно постигната цел /200 %/ |
| 11.1. Повишаване ефективността при управление с държавни недвижими имоти | 11.1.1. Срочно издаване на АДС и подържане на хартиен и електронен регистър | Подобрен контрол на държавната собственост | 100% от заявените АДС | 180 бр. издадени АДС | 100% Напълно постигната цел |
|  | 11.1.2. Защита на държавната собственост при констатирано незаконосъобразно държане | Подобрен контрол на държавната собственост | 100% изпълнени заповеди за изземане | 1 бр. заповеди за изземване на имоти държавна собственост | 100% Напълно постигната цел |
|  | 11.1.3.Извърш-ване на предварителна преценка за законосъобразност и целесъобразност при управление и разпореждане с имоти държавна собственост | Повишена ефективност при управ-лението и разпореждането с имоти държавна собственост | Брой протоколи от заседания на комисията и брой решения | 13 бр. протоколи от заседания на комисия по разпореждане назначена по чл. 74 от ППЗДС и взети 78 бр. решения | 100% Напълно постигната цел |
| 11.2. Усъвър-шенстване развитието и поддържането на системата за обслужване на документите публична и частна държавна собственост | 11.2.1. Поддър-жане на е-архив на досиета за имоти държавна собственост чрез ИС Ретистър имоти и АИС Микси | Усъвършенстване на работата с документи | Брой е-досиета | Създадени 180 бр. е- досиета на издадените през отчетния период АДС | 100% Напълно постигната цел |
|  | 11.2.2. Поддър-жане на архив Държавна собственост на хартиен носител | Усъвършенстване на работата с документи | Брой досиета | Създадени 180 бр. досиета на издадените през отчетния период АДС, които са предадени в архив „ ДС” Поддържане на 75 бр. досиета на ползватели и наематели на имоти-държавна собственост | 100% Напълно постигната цел 100% Напълно постигната цел |

Указания за попълване:

Колона 1 „Цели за 2011 г”

В Колона 1  посочете утвърдените от съответния ръководител цели на Вашата администрация за 2011 г.

Колона 2 „Дейности”

В Колона 2 посочете дейностите, които сте предприели, за да осъществите поставените цели за 2011 г. Възможно е тези цели да са били постигнати чрез една или повече дейности.

Колона 3 „Резултат”

В Колона 3 опишете резултата /ефекта за обществото/, който сте постигнали с извършените дейности. Резултатът изключва реализирана рутинна дейност на Вашата администрация като командировки, закупени компютри, обучени служители и др. Тези дейности са средство за постигане на целите за 2011 г. и не представляват цел сами по себе си.

Колона 4 „Индикатор за изпълнение”

В Колона 4 посочете всички индикатори, които Вашата администрация е заложила в началото на 2011 г., за да отчете промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г.

Индикаторът показва промените в състоянието на обекта на въздействие преди и след предприетите дейности за изпълнение на целите. Индикаторът е конкретна стойност, изразена в цифри, проценти, мерна единица и др., например - 5 км., 10 броя, 20%.

Индикаторът за изпълнение се състои от:

1. Индикатор за целево състояние, който показва бъдещото желано състояние на обекта на въздействие в края на 2011 г., изразено в цифри, проценти, съотношение, мерна единица и др. Той е бил заложен в началото на 2011 г.

2. Индикатор за текущо състояние, който показва промяната в състоянието на обекта на въздействие в края на 2011 г. след предприетите от Вас действия. Отчита се в края на 2011 г.

Колона 5 „Индикатор за самооценка”

Индикаторът за самооценка представлява оценъчна скала, която позволява да бъде оценено в каква степен действията на Вашата администрация са постигнали заложената цел.

За да оцените резултата от Вашата дейност, моля да имате предвид, че целта е

1 - напълно постигната при 100 % постигнат резултат,

2 - задоволително постигната при 50% и над 50 % постигнат резултат или

3 - незадоволително постигната под 50 % постигнат резултат.

Имена и длъжност на попълващия:  За Дирекция АПОФУС-Петя Райкова-Директор на Дирекция

За Дирекция АКРРДС-Светла Александрова-Директор на Дирекция

Забележка: Моля, попълнете нужната информация, следвайки указанията. Използвайте следните спецификации на шрифта – Font - Arial, Font size - 12. При необходимост, добавете нови редове в таблицата.